## faixas_ultima_medição
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
| FAIXA DE % PARA ÚLTIMA MEDIÇÃO (MÍNIMO) |  |  |  |  | REGRA DOS CONTRATOS DE ILUMINAÇÃO
| OBRAS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | Última medição não pode ser inferior a 25% do valor contratual (desde 2020).
| VALORES DOS CONTRATOS |  | % | ÚLTIMA MEDIÇÃO (VALOR MÍNIMO)
| INICIAL | FINAL |  | INICIAL | FINAL
| 0 | 150000 | 15% | 0 | 22500
| 150001 | 300000 | 13% | 19500.13 | 39000
| 300001 | 500000 | 12% | 36000.12 | 60000
| 500001 | 1000000 | 10% | 50000.1 | 100000
| 1000001 | 1500000 | 9% | 90000.09 | 135000
| 1500001 | 2000000 | 8% | 120000.08 | 160000
| 2000001 | 2500000 | 7% | 140000.07 | 175000
| 2500001 | 3000000 | 6% | 150000.06 | 180000
| 3000001 | 3500000 | 5% | 150000.05 | 175000
| 3500001 | 4000000 | 5% | 175000.05 | 200000
| 4000001 | 4500000 | 5% | 200000.05 | 225000
| 4500001 | 5000000 | 5% | 225000.05 | 250000
| 5000001 | 5500000 | 5% | 250000.05 | 275000
| 5500001 | 6000000 | 5% | 275000.05 | 300000
| 6000001 | 6500000 | 5% | 300000.05 | 325000
| 6500001 | 7000000 | 5% | 325000.05 | 350000
| 7000001 | 7500000 | 5% | 350000.05 | 375000
| 7500001 | 8000000 | 5% | 375000.05 | 400000
Acima de R$ 3,00 milhões será de 5,0% o percentual mínimo para última medição.
Para a conclusão da medição final do contrato, TODOS OS ENSAIOS TECNOLÓGICOS, deverão estar 100% APROVADOS pela fiscalização municipal e pela Supervisão do Paranacidade (preferencialmente até a penúltima medição).

## Cronograma_Empresa
NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
Município: | CIDADE GAUCHA |  |  | SAM | 55 | Data da Proposta |  | Nº dias para início Obra |  | Início previsto da Obra |  | Fonte do RECURSO |  | CONVÊNIO |  | Prazo do Projeto |  | Prioridade Nº | 63 |  |  | Valor Total da Proposta da Empresa | 0 | 0%
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 2026-08-05 | Dias | 30 | Data | 2026-09-14 | Sigla | PAM | Nº |  | nº dias | 360 | Ok o nº de DIAS
Quantidade: | 25039.48 | m2 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [18 empty] | Valor Total | 0 | 0%
GRUPO | SERVIÇOS |  | N | NÚMERO DE ETAPAS (%) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/ |  | Controle | OK
ITEM |  | ok | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Informar o número de DIAS de cada ETAPA: | 360 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Situação do LANÇAMENTO das quantidades das ETAPAS
| Data Início |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 2026-11-15 | 2026-12-16 | 2027-01-16 | 2027-02-16 | 2027-03-19 | 2027-04-19 | 2027-05-20 | 2027-06-20 | 2027-07-21 | 2027-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Fim |  |  | 2026-10-14 | 2026-11-14 | 2026-12-15 | 2027-01-15 | 2027-02-15 | 2027-03-18 | 2027-04-18 | 2027-05-19 | 2027-06-19 | 2027-07-20 | 2027-08-20 | 2027-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 46.1893 | 53.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100
2 | TERRAPLENAGEM |  |  | 48.0855 | 51.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100
3 | DRENAGEM |  |  | 1.0145 | 14.8183 | 38.2576 | 45.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100
4 | BASE / SUB-BASE |  |  | 0 | 0 | 2.9283 | 24.068 | 23.552 | 7.8562 | 23.5192 | 18.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100
5 | REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.6615 | 3.0273 | 21.9218 | 20.5547 | 3.0107 | 6.2128 | 23.4046 | 20.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 100% | 100
6 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.9109 | 23.6157 | 8.8925 | 26.3839 | 21.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7177 | 3.5904 | 20.0326 | 19.8474 | 1.7427 | 5.5933 | 47.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1024 | 39.907 | 8.3756 | 44.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 100
10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.7496 | 0 | 0 | 78.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 9.8117 | 14.2403 | 6.0892 | 5.2367 | 1.9152 | 27.7678 | 9.8753 | 4.6386 | 5.4467 | 13.6168 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | 100% | 100
|  | TOTAIS | [20 empty] | 0 | 0%
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO )
ITEM | SERVIÇOS | FONTES |  | ETAPAS ( R$ ) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
|  |  | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM | ITEM
1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
Nome da Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE - CNPJ: 99.999.999/0001-99
Rresentante da Empresa: |  |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU: | [6 empty] | Assinatura: |  |  |  |  | data:
NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) | [8 empty] | NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D | [11 empty] | 2026-08-05
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [21 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11
[28 empty] | Valor da PROPOSTA.................. | 0
[28 empty] | Percentual MÍNIMO para última ETAPA (medição): |  | 15%
Note on F7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.
opcional em inserir a logomarca da empresa nessa primeira linha

## Grandes_Itens_Empresa
PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA
Município: | CIDADE GAUCHA |  | SAM | 55
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE nº | 1
Nome da Empresa: | NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE |  | CNPJ | 99.999.999/0001-99
Representante Legal: | NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) |  | Data da Proposta: | 2026-08-05
SEQUÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ìtens (%) | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA | 0 | 0 | 0 | 0% | Se ficar diferente de 100,00% utilizar as letras "B" ou "C" para ajustar os % para atingir exatamente 100,00%.
|  | 0% | 0% |  |  | ATENÇÃO!! O VALOR DEVE SER 100,00%

## Descrições_ETAPAS_Empresa
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA
| Município: | CIDADE GAUCHA |  |  |  |  | PRIORIDADE Nº 63 | SAM | 55
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [5 empty] | LOTE nº | 1
| Local da Obra : | VIAS URBANAS DE CIDADE GAÚCHA | [6 empty] | Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração
| Fonte do Recurso: | PAM | [5 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: |  | 12 | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.
| Valor GLOBAL do projeto: |  | 5267950.74 |  | Valor total Mão de Obra: | 2550655.29 |  | Valor total dos Materiais: | 2717295.45
[6 empty] | 48.42% |  |  | 51.58%
| Valor GLOBAL da PROPOSTA: |  | 0 |  | Valor total Mão de Obra: |  |  | Valor total dos Materiais:
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
|  | Menor Preço (desconto calculado)... | 0% |  |  |  | Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? | SIM
FILTRO | SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | [6 empty] | VALORES DAS ETAPAS
1 | TOTAL: | 360 | 0 | [6 empty] | ETAPAS | EDITAL | PROPOSTA
1 | Etapa 1 - Inicío | 30 | 0 | Nessa etapa deverá ser instalada a placa de obra, executado os serviços preliminares, iniciado os serviços de terraplanagem nos trechos 1 ao 8 e os serviços de drenagem nos trechos 1 ao 7. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 1 - Inicío | 122880.11 | 0 | Etapa 1 - Inicío | Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; terraplenagem na Rua Inicial do trecho entre as estacas 00 e 05; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 00 a 05; drenagem incial no trecho da estaca 00 e 15; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 00 e 05.
2 | Etapa 2 | 30 | 0 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de drenagem nos trechos 8 ao 1 e terraplanagem nos trechos 9 ao 23. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 2 | 317302.38 | 0 | Etapa 2 | Descrever o planejamento da Etapa 2 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
3 | Etapa 3 | 30 | 0 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de drenagem nos trechos 13 ao 23. | [5 empty] | Etapa 3 | 540487.92 | 0 | Etapa 3 | Descrever o planejamento da Etapa 3 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
4 | Etapa 4 | 30 | 0 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de drenagem nos trechos 24 ao 28 | [5 empty] | Etapa 4 | 944721.04 | 0 | Etapa 4 | Descrever o planejamento da Etapa 4 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
5 | Etapa 5 | 30 | 0 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de base/sub-base e meio fio nos trechos 1 ao 9. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 5 | 361851.6 | 0 | Etapa 5 | Descrever o planejamento da Etapa 5 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
6 | Etapa 6 | 30 | 0 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de base/sub-base e meio fio nos trechos 1 ao 9. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 6 | 519534.04 | 0 | Etapa 6 | Descrever o planejamento da Etapa 6 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
7 | Etapa 7 | 30 | 0 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de base/sub-base e meio fio nos trechos 15 ao 22. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 7 | 708993.59 | 0 | Etapa 7 | Descrever o planejamento da Etapa 7 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
8 | Etapa 8 | 30 | 0 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de base/sub-base e meio fio nos trechos 23 ao 28. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 8 | 394774.15 | 0 | Etapa 8 | Descrever o planejamento da Etapa 8 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
9 | Etapa 9 | 30 | 0 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de revestimento nos trechos 1 ao 7. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 9 | 213723.03 | 0 | Etapa 9 | Descrever o planejamento da Etapa 9 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
10 | Etapa 10 | 30 | 0 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de revestimento nos trechos 8 ao 14. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 10 | 469914.97 | 0 | Etapa 10 | Descrever o planejamento da Etapa 10 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
11 | Etapa 11 | 30 | 0 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de revestimento nos trechos 15 ao 23 e executado os serviços de urbanização dos trechos 1 ao 12. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 11 | 392488.39 | 0 | Etapa 11 | Descrever o planejamento da Etapa 11 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
12 | Etapa 12 | 30 | 0 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de revestimento nos trechos 24 ao 28, os serviços de urbanização dos trechos 14 ao 28, a sinalização de trânsito de todos os trechos, assim como iluminação e serviços diversos. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 12 | 281279.52 | 0 | Etapa 12 | Descrever o planejamento da Etapa 12 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 13 | Descrever o planejamento da Etapa 13 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 14 | Descrever o planejamento da Etapa 14 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 15 | Descrever o planejamento da Etapa 15 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 16 | Descrever o planejamento da Etapa 16 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 17 | Descrever o planejamento da Etapa 17 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
1 | Representante da Empresa (Assinatura Digital): |  |  |  | Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital): |  |  |  | Data da Proposta:
1 | [8 empty] | 2026-08-05
1 | NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) |  |  |  | NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D
1
1 | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
A Empresa deverá DESCREVER os nomes das ETAPAS e os DESCRITIVOS, nesta PASTA em caso de ser diferente ao do EDITAL (apagar as fórmulas desbloqueadas) e filtrar apenas as ETAPAS adequadas à sua proposta.

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII | [9 empty] | BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 | [9 empty] | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
IMPOSTOS | ISS = | 1.6 | [7 empty] | IMPOSTOS | ISS = | 1.6
| PIS = | 0.65 | [8 empty] | PIS = | 0.65
| COFINS = | 3 | [8 empty] | COFINS = | 3
| CPRB = | 0 | [8 empty] | CPRB = | 0
| TOTAL = | 5.25 | [8 empty] | TOTAL = | 5.25
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS | [7 empty] | TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.01 | 3.45 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.01 | 3.45
RISCOS | 0.56 | 0.85 | [7 empty] | RISCOS | 0.56 | 0.85
SEGUROS E GRANTIAS | 0.4 | 0.48 | [7 empty] | SEGUROS E GRANTIAS | 0.4 | 0.48
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11 | 0.85 | [7 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11 | 0.85
LUCRO | 7.3 | 5.11 | [7 empty] | LUCRO | 7.3 | 5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 20.1932 | 15.278 | [7 empty] | BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 20.1932 | 15.278
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100) | [9 empty] | BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 20.19% | [8 empty] | BDI (OBRA) | 20.19%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15.28% | [8 empty] | BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15.28%
F
Preencher as células em "verde" pela PREFEITURA.
| DIGITE | [8 empty] | Representante da Empresa (Assinatura Digital): |  | Data da Proposta:
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 4 | % - Ok | [9 empty] | 2026-08-05
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) - Lei Municipal | 40 | % | [7 empty] | NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | % | [7 empty] | Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):
4- Valor do ISS calculado | 1.6 | %
NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86% | [6 empty] | É de responsabilidade do orçamentista adequar as % de incidência de cada item no cálculo do BDI e os impostos. Os valores aqui apresentados são apenas exemplos.
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.
Preencher as células em "azul claro" pela EMPRESA, o padrão inicial é igual ao do projeto, podendo ser alterado.

## Cronograma_Edital
PAM 2026 | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID | [8 empty] | PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV
Município: | CIDADE GAUCHA |  |  | SAM | 55 | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Fonte do RECURSO |  | CONVÊNIO |  | Prazo do Projeto |  | Prioridade Nº | 63 |  |  | Repasse do Concedente | 5000000 | 94.91%
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 2026-08-05 | Dias | 30 | Data | 2026-09-14 | Sigla | PAM | Nº |  | nº dias | 360 | Ok o nº de DIAS |  |  |  | Contrapartida do Proponente | 267950.74 | 5.086%
Quantidade: | 25039.48 | m2 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [18 empty] | Valor Total | 5267950.74 | 100%
GRUPO | SERVIÇOS |  | N | NÚMERO DE ETAPAS (%) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/ |  |  | Controle | OK
ITEM |  | ok | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Informar o número de DIAS de cada ETAPA: | 360 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Situação do LANÇAMENTO das quantidades das ETAPAS
| Data Início |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 2026-11-15 | 2026-12-16 | 2027-01-16 | 2027-02-16 | 2027-03-19 | 2027-04-19 | 2027-05-20 | 2027-06-20 | 2027-07-21 | 2027-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Fim |  |  | 2026-10-14 | 2026-11-14 | 2026-12-15 | 2027-01-15 | 2027-02-15 | 2027-03-18 | 2027-04-18 | 2027-05-19 | 2027-06-19 | 2027-07-20 | 2027-08-20 | 2027-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 46.1893 | 53.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13449.28 | 0.26% | 1 | 100% | 100
2 | TERRAPLENAGEM |  |  | 48.0855 | 51.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200898.74 | 3.81% | 2 | 100% | 100
3 | DRENAGEM |  |  | 1.0145 | 14.8183 | 38.2576 | 45.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1323617.4 | 25.13% | 3 | 100% | 100
4 | BASE / SUB-BASE |  |  | 0 | 0 | 2.9283 | 24.068 | 23.552 | 7.8562 | 23.5192 | 18.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1023963.24 | 19.44% | 4 | 100% | 100
5 | REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.6615 | 3.0273 | 21.9218 | 20.5547 | 3.0107 | 6.2128 | 23.4046 | 20.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1767282.48 | 33.55% | 5 | 100% | 100
6 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.9109 | 23.6157 | 8.8925 | 26.3839 | 21.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 279017.46 | 5.29% | 6 | 100% | 100
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7177 | 3.5904 | 20.0326 | 19.8474 | 1.7427 | 5.5933 | 47.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 470185.77 | 8.92% | 7 | 100% | 100
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1024 | 39.907 | 8.3756 | 44.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97441.73 | 1.85% | 8 | 100% | 100
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14581.71 | 0.28% | 9 | 100% | 100
10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.7496 | 0 | 0 | 78.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9877.18 | 0.19% | 10 | 100% | 100
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 9.8117 | 14.2403 | 6.0892 | 5.2367 | 1.9152 | 27.7678 | 9.8753 | 4.6386 | 5.4467 | 13.6168 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 67635.75 | 1.28% | 11 | 100% | 100
|  | TOTAIS | [20 empty] | 5267950.74 | 100%
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM | SERVIÇOS | FONTES |  | ETAPAS ( R$ ) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/ |  |  |  |  | CÉLULAS PARA AJUSTES DOS VALORES DAS ETAPAS - digitar "B" para baixar e "C" para cima no valores de cada ETAPA
|  |  | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM | ITEM | Nº | Verificação dos Grandes Itens | Diferença | Nº |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 5896.16 | 6869.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12765.19 | 0.2423% | 1 | 13449.28 | Ok | 1 | TESOURO
1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 315.98 | 368.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 684.09 | 0.01299% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 91689.41 | 98990.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190680.16 | 3.62% | 2 | 200898.74 | Ok | 2 | TESOURO
2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 4913.65 | 5304.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10218.58 | 0.194% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
3T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 12745.63 | 186161.61 | 480627.92 | 576757.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1256292.5 | 23.85% | 3 | 1323617.4 | Ok | 3 | TESOURO
3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 683.04 | 9976.43 | 25756.92 | 30908.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67324.9 | 1.278% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
4T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 28459.42 | 233911.68 | 228897.35 | 76352.48 | 228578.77 | 175680.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 971880.04 | 18.45% | 4 | 1023963.24 | Ok | 4 | TESOURO
4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 1525.15 | 12535.36 | 12266.64 | 4091.74 | 12249.57 | 9414.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52083.2 | 0.9887% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA |  |  | c
5T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 27869.5 | 50779.03 | 367714.62 | 344782.78 | 50501.73 | 104213.76 | 392586.23 | 338943.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1677390.86 | 31.84% | 5 | 1767282.48 | Ok | 5 | TESOURO
5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 1493.53 | 2721.26 | 19705.88 | 18476.96 | 2706.39 | 5584.83 | 21038.75 | 18164.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89891.62 | 1.706% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
6T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 52729.26 | 62540.38 | 23549.73 | 69871.2 | 56134.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264825.43 | 5.027% | 6 | 279017.46 | Ok | 6 | TESOURO
6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 2825.76 | 3351.55 | 1262.03 | 3744.41 | 3008.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14192.03 | 0.2694% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA |  |  |  | b
7T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7665.76 | 16023.09 | 89399.53 | 88573.21 | 7777.33 | 24961.16 | 211870.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 446270.09 | 8.471% | 7 | 470185.77 | Ok | 7 | TESOURO | [5 empty] | c
7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.81 | 858.68 | 4790.93 | 4746.65 | 416.79 | 1337.67 | 11354.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23915.68 | 0.454% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
8T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6568.65 | 36908.16 | 7746.23 | 41262.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92485.43 | 1.756% | 8 | 97441.73 | Ok | 8 | TESOURO
8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.01 | 1977.91 | 415.12 | 2211.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4956.3 | 0.09408% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
9T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13840.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13840.02 | 0.2627% | 9 | 14581.71 | Ok | 9 | TESOURO
9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 741.69 | 0.01408% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
10T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 2038.98 | 0 | 0 | 7335.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9374.78 | 0.178% | 10 | 9877.18 | Ok | 10 | TESOURO
10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 109.27 | 0 | 0 | 393.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 502.4 | 0.009537% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 6298.69 | 9141.62 | 3909.02 | 3361.7 | 1229.5 | 17825.71 | 6339.47 | 2977.77 | 3496.54 | 8741.35 | 874.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64195.5 | 1.219% | 11 | 67635.75 | Ok | 11 | TESOURO
11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 337.55 | 489.9 | 209.49 | 180.15 | 65.89 | 955.28 | 339.73 | 159.58 | 187.38 | 468.45 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3440.25 | 0.06531% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 116629.89 | 301163.01 | 512996.36 | 896668.46 | 343446.26 | 493108.3 | 672931.11 | 374694.23 | 202852.16 | 446013.07 | 372524.73 | 266972.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000000 | 94.91% | TOTAL | 5267950.74 | Ok
C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 6250.22 | 16139.37 | 27491.56 | 48052.58 | 18405.34 | 26425.74 | 36062.48 | 20079.92 | 10870.87 | 23901.9 | 19963.66 | 14307.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 267950.74 | 5.086%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 122880.11 | 317302.38 | 540487.92 | 944721.04 | 361851.6 | 519534.04 | 708993.59 | 394774.15 | 213723.03 | 469914.97 | 392488.39 | 281279.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5267950.74 | 100%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 2.333% | 6.023% | 10.26% | 17.93% | 6.869% | 9.862% | 13.46% | 7.494% | 4.057% | 8.92% | 7.45% | 5.339% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 5267950.74 | 100%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 2.333% | 8.356% | 18.62% | 36.55% | 43.42% | 53.28% | 66.74% | 74.23% | 78.29% | 87.21% | 94.66% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: | [5 empty] | Prefeito(a): |  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | data:
BÁRBARA SAMANTHA DOS SANTOS - CREA PR-176549/D - ART/RRT Nº 1720242457235 | [9 empty] | HENRIQUE DOMINGUES
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [21 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11
[48 empty] | Valor do PROJETO................... | 5267950.74
[48 empty] | Percentual MÍNIMO para última ETAPA (medição): |  | 5%
Valor da última ETAPA (12) deverá ser no mínimo de R$ 263.397,54
Note on F7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.
Em caso de DIFERENÇAS na soma das ETAPAS de cada GRANDE ITEM do orçamento, usar essa área para os ajustes dos centavos nas ETAPAS. Digitar "b" para baixar R$ 0,01 ou digitar "c" para subir R$ 0,01, cabendo à fórmula o ajuste final. Caso o valor não se altere, tentar em outra ETAPA até igualar a somatórias das ETAPAS com relaçao ao Grande Item da coluna "Y".

## Grandes_Itens
PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO
Município: | CIDADE GAUCHA |  | SAM | 55
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE nº | 1
SEQUÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ìtens (%) | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10294.77 | 3154.51 | 13449.28 | 0.26%
2 | TERRAPLENAGEM | 200898.74 | 0 | 200898.74 | 3.81%
3 | DRENAGEM | 546588.99 | 777028.41 | 1323617.4 | 25.13%
4 | BASE / SUB-BASE | 713876.77 | 310086.47 | 1023963.24 | 19.44%
5 | REVESTIMENTO | 519128.85 | 1248153.63 | 1767282.48 | 33.55%
6 | MEIO-FIO E SARJETA | 234301.93 | 44715.53 | 279017.46 | 5.29% | b
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 222156.96 | 248028.81 | 470185.77 | 8.92% | b
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 25572.7 | 71869.03 | 97441.73 | 1.85%
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 14581.71 | 0 | 14581.71 | 0.28%
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 4188.28 | 5688.9 | 9877.18 | 0.19%
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 59065.59 | 8570.16 | 67635.75 | 1.28%
|  | 2550655.29 | 2717295.45 | 5267950.74 | 100% | Se ficar diferente de 100,00% utilizar as letras "B" ou "C" para ajustar os % para atingir exatamente 100,00%.
|  | 48.42% | 51.58% |  |  | OK
Experiência : |  | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (50%)
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) |  | 2503.96 | ton | 1251.98
|  |  | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
Exemplos de Experiência:
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)

## Descrições_ETAPAS_EDITAL
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA
| Município: | CIDADE GAUCHA |  |  |  |  | PRIORIDADE Nº 63 | SAM | 55
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [5 empty] | LOTE nº | 1
| Local da Obra : | VIAS URBANAS DE CIDADE GAÚCHA | [6 empty] | Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração
| Fonte do Recurso: | PAM | [5 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: |  | 12 | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.
| Valor GLOBAL do projeto: |  | 5267950.74 |  | Valor total Mão de Obra: | 2550655.29 |  | Valor total dos Materiais: | 2717295.45
[6 empty] | 48.42% |  |  | 51.58%
| Valor GLOBAL da PROPOSTA: |  | 0 |  | Valor total Mão de Obra: |  |  | Valor total dos Materiais:
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
|  | Menor Preço (desconto calculado)... | 0% |  |  |  | Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? | NÃO
FILTRO | SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | [6 empty] | VALORES DAS ETAPAS
1 | TOTAL: | 360 | 5267950.74 | [6 empty] | ETAPAS | EDITAL | PROPOSTA
1 | Etapa 1 - Inicío | 30 | 122880.11 | Nessa etapa deverá ser instalada a placa de obra, executado os serviços preliminares, iniciado os serviços de terraplanagem nos trechos 1 ao 8 e os serviços de drenagem nos trechos 1 ao 7. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 1 - Inicío | 122880.11 | 0 | Etapa 1 - Inicío | Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; terraplenagem na Rua Inicial do trecho entre as estacas 00 e 05; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 00 a 05; drenagem incial no trecho da estaca 00 e 15; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 00 e 05.
2 | Etapa 2 | 30 | 317302.38 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de drenagem nos trechos 8 ao 1 e terraplanagem nos trechos 9 ao 23. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 2 | 317302.38 | 0 | Etapa 2 | Descrever o planejamento da Etapa 2 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
3 | Etapa 3 | 30 | 540487.92 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de drenagem nos trechos 13 ao 23. | [5 empty] | Etapa 3 | 540487.92 | 0 | Etapa 3 | Descrever o planejamento da Etapa 3 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
4 | Etapa 4 | 30 | 944721.04 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de drenagem nos trechos 24 ao 28 | [5 empty] | Etapa 4 | 944721.04 | 0 | Etapa 4 | Descrever o planejamento da Etapa 4 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
5 | Etapa 5 | 30 | 361851.6 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de base/sub-base e meio fio nos trechos 1 ao 9. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 5 | 361851.6 | 0 | Etapa 5 | Descrever o planejamento da Etapa 5 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
6 | Etapa 6 | 30 | 519534.04 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de base/sub-base e meio fio nos trechos 1 ao 9. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 6 | 519534.04 | 0 | Etapa 6 | Descrever o planejamento da Etapa 6 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
7 | Etapa 7 | 30 | 708993.59 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de base/sub-base e meio fio nos trechos 15 ao 22. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 7 | 708993.59 | 0 | Etapa 7 | Descrever o planejamento da Etapa 7 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
8 | Etapa 8 | 30 | 394774.15 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de base/sub-base e meio fio nos trechos 23 ao 28. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 8 | 394774.15 | 0 | Etapa 8 | Descrever o planejamento da Etapa 8 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
9 | Etapa 9 | 30 | 213723.03 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de revestimento nos trechos 1 ao 7. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 9 | 213723.03 | 0 | Etapa 9 | Descrever o planejamento da Etapa 9 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
10 | Etapa 10 | 30 | 469914.97 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de revestimento nos trechos 8 ao 14. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 10 | 469914.97 | 0 | Etapa 10 | Descrever o planejamento da Etapa 10 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
11 | Etapa 11 | 30 | 392488.39 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de revestimento nos trechos 15 ao 23 e executado os serviços de urbanização dos trechos 1 ao 12. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 11 | 392488.39 | 0 | Etapa 11 | Descrever o planejamento da Etapa 11 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
12 | Etapa 12 | 30 | 281279.52 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de revestimento nos trechos 24 ao 28, os serviços de urbanização dos trechos 14 ao 28, a sinalização de trânsito de todos os trechos, assim como iluminação e serviços diversos. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [5 empty] | Etapa 12 | 281279.52 | 0 | Etapa 12 | Descrever o planejamento da Etapa 12 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 13 | Descrever o planejamento da Etapa 13 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 14 | Descrever o planejamento da Etapa 14 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 15 | Descrever o planejamento da Etapa 15 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 16 | Descrever o planejamento da Etapa 16 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 17 | Descrever o planejamento da Etapa 17 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 18 | Descrever o planejamento da Etapa 18 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
1
1 | Resp. Técnico (assinatura digital): |  |  |  | Prefeito(a) (assinatura digital):
1
1 | BÁRBARA SAMANTHA DOS SANTOS - CREA PR-176549/D |  |  |  | HENRIQUE DOMINGUES
1
1 | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
DESCREVER os nomes das ETAPAS e os DESCRITIVOS, nesta PASTA.
Para a Equipe do Paranacidade:
(opcional) Para tirar o fundo da cor "verde", somente alterando na
"Formatação Condicional".

## DMT
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES (km)
Município: | CIDADE GAUCHA |  |  |  |  | Prioridade: | 63
Projeto | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  |  | SAM: | 55
Local: | VIAS URBANAS DE CIDADE GAÚCHA |  |  |  |  | Lote: | 1
|  |  |  | Comercial |  | Local | [8 empty] | 6 | 7 | 8 | Setembro/2023
Destinos | Materiais | Origem | Sigla Transporte | x; x1 = Pav. | x2 = Ñ pav. | x; x1 = Pav. | x2 = Ñ pav. |  |  | Custos do Transporte - ABRIL/2024 |  |  |  |  | COEFICIENTES - Abr/2024 |  |  | COEFICIENTES - Set/23 |  |  | Variação % dos Coeficiente
DESTINO - TRECHO DA OBRA | Abrigo parada ônibus | (1) | CCC | 18 | 0 |  |  |  |  | Sigla | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Fórmula de transporte (R$/t) | x ; x1 | x2 | k | x ; x1 | x2 | k | x ; x1 | x2 | k
| Areia | Areal - | LCB |  |  | 104.7 | 0 | areal |  | CCB | 972000 | Comercial - caminhão basculante | t | 0,99.x1 + 1,19.x2 | 0.99 | 1.19 | 0 | 1.02 | 1.23 | 0 | -2.941% | -3.252%
| Brita 4A / Bica Corrida | Pedreira- | LCB |  |  | 53.8 | 0 | pedreira |  | CCC | 972200 | Comercial - caminhão carroceria | t | 0,72.x1 + 0,87.x2 | 0.72 | 0.87 | 0 | 0.74 | 0.89 | 0 | -2.703% | -2.247%
| Brita Graduada | Pedreira- | LCB |  |  | 53.8 | 0 | pedreira |  | LCB | 972100 | Local - caminhão basculante | t | 0,99.x1 + 1,19.x2 + 2,48 | 0.99 | 1.19 | 2.48 | 1.02 | 1.23 | 2.56 | -2.941% | -3.252% | -3.125%
| Pó de Pedra | Pedreira- | LCB |  |  | 53.8 | 0 | pedreira |  | LCC | 972300 | Local - caminhão carroceria | t | 0,72.x1 + 0,87.x2 + 7,27 | 0.72 | 0.87 | 7.27 | 0.74 | 0.89 | 7.49 | -2.703% | -2.247% | -2.937%
| Saibro / Material de jazida / Moledo | Pedreira- | LCB |  |  | 53.8 | 0 | pedreira |  | LMF | 973100 | Local - massa a frio - caminhão basculante | t | 0,99.x1 + 1,19.x2 + 4,97 | 0.99 | 1.19 | 4.97 | 1.02 | 1.23 | 5.12 | -2.941% | -3.252% | -2.93%
| Macadame Hidráulico / Seco | Pedreira- | LCB |  |  | 53.8 | 0 | pedreira |  | LMQ | 973000 | Local - massa a quente - caminhão basculante | t | 0,99.x1 + 1,19.x2 + 5,97 | 0.99 | 1.19 | 5.97 | 1.02 | 1.23 | 6.15 | -2.941% | -3.252% | -2.927%
| Rachão / Pedra de Mão / Pedra britada | Pedreira- | LCB |  |  | 53.8 | 0 | pedreira |  | MAF | 974100 | Material asfáltico a frio | t | 0,74.x + 36,53 | 0.74 | 0 | 36.53 | 0.83 | 0 | 40.93 | -10.84% |  | -10.75%
| Pedra Irregular / Cordão lateral | Pedreira- | LCB |  |  | 53.8 | 0 | pedreira |  | MAQ | 974000 | Material asfáltico a quente | t | 0,83.x + 40,59 | 0.83 | 0 | 40.59 | 0.93 | 0 | 45.48 | -10.75% |  | -10.75%
| Paralelepípedos Regulares / Fincadinha Granito | Pedreira- | LCB |  |  | 53.8 | 0 | pedreira
| Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa) | Pedreira- | LCC |  |  | 53.8 | 0 | pedreira
| Cal hidratada / virgem | (7) | CCC | 596.9 | 0 |  |  | Origem da Fábrica
| CAP-50/70 | (4) | MAQ | 572.4 | 0 |  |  | CAP
| Cimento Portland | (5) | CCC | 546 | 0 |  |  | Origem da Fábrica
| Concreto Compactado a Rolo (massa) | (2) | LMF |  |  | 60.8 | 0
| Concreto Usinado | (2) | LMF |  |  | 60.8 | 0
| EAI / CM-30 | (4) | MAF | 572.4 | 0 |  |  | cap
| Emulsão RR-1C; RR-2C | (6) | MAF | 572.4 | 0 |  |  | Emulsão
| Gabião galvanizado | (3) | CCC | 0 | 0
| Massa brita graduada | Usina de solos | LMF |  |  | 53.8 | 0 | pedreira
| Massa solo cimento | Usina de solos | LMF |  |  | 60.8 | 0
| Massa a frio | Usina de asfalto | LMF |  |  | 60.8 | 0 | Massa FRIO
| Massa a quente | Usina de asfalto | LMQ |  |  | 60.8 | 0 | Massa quente
| Material de fresagem | Pista p/Bota-fora | LCB |  |  | 4 | 0
| Material de pav.demolido | Pista p/Bota-fora | LCB |  |  | 4 | 0
| Solo argiloso | (2) | LCB |  |  | 2 | 0
| Tijolos | (2) | LCC |  |  |  | 1
| Trilhos/chapas | (3) | LCC
| Fincadinha de concreto | (2) | LCC |  |  | 60.8 | 0
| Lajotas de Concreto | (2) | LCC |  |  | 60.8 | 0
| Meio-fio | (2) | LCC |  |  | 60.8 | 0
| Paver ou Bloket | (2) | LCC |  |  | 60.8 | 0
| Tubo | (1) | LCC |  |  | 69.4 | 0 | Tubos
DESTINO: FÁB. ARTE-FATO | Areia | Areal | LCC |  |  | 75.9 | 0
| Brita | Pedreira | LCC |  |  | 68.7 | 0
| Cimento Portland | (5) | CCC | 569.7 | 0 |  |  |  | Dados do Revestimento do Projeto
DESTINO: USINA ASFALTO | Areia | Areal- | LCB |  |  | 159.8 | 0 |  | Densidade do CBUQ | 2.4 | t/m3
| Brita | Pedreira- | LCB |  |  | 15 | 0 |  | Teor de CAP | 5%
| Pó de Pedra | Pedreira- | LCB |  |  | 15 | 0
| CAP/CAP-Borracha/Polímero | (4) | MAQ | 497.8 | 0 |  |  |  | Densidade do PMQ |  | t/m3
| Cal hidratada CH-1 | (7) | CCC | 530.2 | 0 |  |  |  | Teor do CAP - PMQ
| Emulsão RM-1C/2C ; RL | (6) | MAF | 497.8 | 0 |  |  | Emulsão
DESTINO: USINA CON-CRETO OU SOLO-CIM. | Areia | Areal | LCB |  |  | 101.7 | 0
| Brita | Pedreira | LCB |  |  | 52.8 | 0
| Solo (solo cimento) | Saibreira | LMF |  |  |  | 0
| Cimento Portland | (5) | CCC | 543.6 | 0
0
Obs:
Local | Origem
(1) | Fabrica de tubo mais proximo, com renomado reconhecimento local.
(2) | Comércio local ou próximo
(3) | Curitiba
(4) | Repar-Araucária
(5) | Balsa Nova ou Rio Branco do Sul
(6) | Curitiba (CT), Araucária
(7) | Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul
Referência do DER-PR
AJUSTAR AS DMT's NESTA PASTA, QUE AUTOMATICAMENTE FICARÁ AJUSTADA AS PASTAS DO ORÇAMENTO (Apenas aos Projetistas).
- Transporte a quente (MAQ) para as Usinas são TODOS os tipos de CAP's.
- Demais emulsões (EAI, RR-1C, RR-2C, RM-2C, RL e CM-30) são transportados a frio (MAF) para as obras e usinas.

## Dados_Obra
DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇAPAV - PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [12 empty] | Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração | Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direito Autorais do PARANACIDADE.
Município: | CIDADE GAUCHA | 78 |  |  |  |  | Cód_SAM_Munic.: | 66 |  | PRIORIDADE : | 63
Nome do Prefeito(a): | HENRIQUE DOMINGUES | [8 empty] | SAM : | 55 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Projeto : |  | 1 |  | Tipo de Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  |  | LOTE: | 1 | [10 empty] | 1 | PAM | CONVÊNIO | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID
Local da Obra : | VIAS URBANAS DE CIDADE GAÚCHA | [8 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | 1 | [9 empty] | 2 | SFM | CONTRATO | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID
Área TOTAL do PROJETO: | 25039.48 |  | m2 | [5 empty] | CONVÊNIO | Nº | [11 empty] | 3 | SEAB | CONVÊNIO | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Nome do Orçamentista: | BÁRBARA SAMANTHA DOS SANTOS | [8 empty] | CREA OU CAU Nº: | CREA PR-176549/D |  |  |  | Nº ART / RRT do Orçamento: | 1720242457235 | [5 empty] | 4 | SEDEF | TERMO DE ADESÃO | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
[22 empty] | 5 | SESP | CONVÊNIO | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
[10 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11 |  | <<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE | [8 empty] | 6 | SETU | CONVÊNIO | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
|  | Prazo de Execução do Projeto (dias): | 360 | dias (mínimo de 180 dias).
Número de ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):
|  | ok | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Informar o número de DIAS de cada ETAPA ( observar que cada ETAPA será a medição da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa): | [21 empty] | 1 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
|  | ok | 360 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra. | [21 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL
Versão da planilha (ref. Abril/2024) : v5 de 29/10/2024 - 15:23h | [21 empty] | 4 | RECAPE | m2 | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
[22 empty] | 5 | DRENAGEM | m | DRENAGEM URBANA
Preencher ou ajustar as células em "verde" e "azul claro" pela Prefeitura e pela empresa participante. | [21 empty] | 6 | CICLOVIA | m2 | CICLOVIA
[22 empty] | 7 | URBANIZAÇÃO | m2 | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS
DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO | [16 empty] | Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá selecionar "SIM" abaixo:
Nome da Empresa: | NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [8 empty] | CNPJ: | 99.999.999/0001-99 |  |  |  |  | Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? | 2
Representante Empresa: | NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) | [8 empty] | Data da Proposta: | 2026-08-05 |  |  |  |  | Nº de Dias para início da obra | 30
Resp. Téc. Empresa: | NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA | [8 empty] | CREA OU CAU Nº: | CREA PR-999.999/D
Observações: O prazo de 360 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas. | [17 empty] | SIM
Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também a TERRAPLENAGEM e DRENAGEM. | [17 empty] | NÃO
Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.
Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.
Documentos a serem apresentados pelas Empresas Participantes e assinadas digitalmente:
è Planilha da Cartilha em formato Excel com os preços unitários e demais informações da proposta (conferência das quantidades licitadas pela comissão de licitação e pelo Paranacidade);
è Planilha orçamentária – GLOBAL em PDF com os preços unitários, desconto e assinado digitalmente;
è Cronograma da Empresa por etapas em PDF;
è Etapas da planilha orçamentária do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado;
è Descrições das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF;
è Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.
Clique no ícone ao lado para acessar o vídeo orientativo para o preenchimento da OrçaPAV.

## Anexo_V_(ES)
ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra
Código | Descrição | Horista (%) | Mensalista (%)
GRUPO A
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA |  |  | https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-memorias-de-calculo/MEMORIA_DE_CALCULO_ENC_SOCIAIS_A_PARTIR_DE_NOVEMBRO_2019.pdf
A5 | SEBRAE
A6 | Salário Educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 0% | 0%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado
B2 | Feriados
B3 | Auxílio-Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A | 0% | 0%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A | 0% | 0%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 0% | 0%
D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0% | 0%
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 0% | 0%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 0% | 0%
OBSERVAÇÕES:
Empresa: | NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | Data da Proposta: | 2026-08-05
NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) |  | NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
Representante Empresa: |  | Resp. Téc. Empresa:
Preencher com dados atuais da Empresa participante da licitação. Poderá usar como referência a memória de cálculo de exemplo da SINAPI pelo link abaixo, adequando a realidade da Empresa participante:
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-memorias-de-calculo/MEMORIA_DE_CALCULO_ENC_SOCIAIS_A_PARTIR_DE_NOVEMBRO_2019.pdf

## Informativo
Informações sobre a planilha OrçaPAV
Custos dos ENSAIOS LABORATORIAIS - DAER/RS
Adotando os preços do DAER/RS desde 2019, porém as atualizações não têm acompanhado no mesmo ritmo do DER-PR, sendo necessário adotar índices oficiais para as correções monetárias, mantendo sempre a referência oficial, mesmo que defasado nas suas atualizações. No link abaixo consta a tabela de tarifas do DAER de janeiro/2022, porém os custos dos ensaios laboratoriais referem-se ao de maio/2019.
|  | Link da tabela: | https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202207/26161452-tabela-de-taxas-e-tarifas-daer-2022-1.pdf
Foi corrigido para a tabela da OrçaPAV de fevereiro/2023, a penúltima do DER-PR, adotando o índice INCC-DI-FGV, que no período de maio/2019 a fevereiro/2023, um acréscimo de 39,87%. Foi utilizado para a correção de vários serviços com esse índice demonstrado na planilha anexa (Serviços_Ensaios_DAER_RS_usados_na_OrçaPAV_Paranacidade.xlsx), pois nessa época se adotava o INCC-DI-FGV para cálculos de reajustes e reequilíbrio contratuais.
Comparando a variação dos índices SINAPI e INCC-DI-FGV para o período de maio/2019 a fevereiro/2023, observamos que o índice SINAPI variou 72,70%, enquanto o índice INCC-DI-FGV variou 39,87%. Apesar das diferenças dos percentuais entre os índices, acreditamos que não houve nenhum prejuízo ao erário, por adotar o índice INCC-DI-FGV, aos valores dos custos dos ensaios da tabela do DAER-RS atualizado para a planilha orçamentária do Paranacidade e em seguida utilizado o índice SINAPI para a correção de fevereiro/23 para setembro/23 com variação de 3,86%.
Como dependemos das atualizações dos custos rodoviários do DER-PR, mantemos os preços da planilha orçamentária da OrçaPAV de setembro/2023 e demais fontes oficiais como a SINAPI no mesmo período do DER-PR.
As nossas planilhas orçamentárias encontram-se no nosso site pelo link abaixo:
https://www.paranacidade.org.br/Pagina/ORIENTACOES-AOS-MUNICIPIOS-DAS-ACOES-SFMPAM
A disposição para quaisquer informações sobre o Paranacidade.
Curitiba, 09/07/2024
BDI da Empresa
Desde 19/01/2024 incluímos a parte da proposta da empresa na mesma planilha do projeto aprovado para licitação.
Para que o BDI do projeto não fosse alterado no processo licitatório, dando liberdade para a empresa propor o seu BDI, fizemos o BDI da empresa separado. A proposta inicial foi com os mesmos valores do projeto para a empresa.
O BDI da Empresa é aplicado no cálculo da proposta da empresa, na aba da “Cartilha_GLOBAL_PAV”, nas células “AD5” e “AD6”, que incidirão nas fórmulas dos custos unitários da empresa, nos subtotais e totais da proposta da empresa entre as colunas “AB” até “AF”.
Por esses motivos que separamos os BDI do projeto e da proposta da EMPRESA.
Antes de 19/01/2024 a prefeitura recebia uma planilha de serviços em Excel simples sem fórmulas e as empresas tinham que preencher suas próprias planilhas e apresentar os seus BDI’s separadamente.
Atenciosamente
Curitiba, 16/07/2024
BDI de Materiais Asfálticos a Quente (CAP, CAP com borracha)
Por orientação do TCE-PR, através do Acordão nº 2622/2013, com a citação da Portaria nº 319 do DNIT, que será utilizado o BDI de Materias no custo do transporte tipo "MAQ": "Observa-se que inclusive o transporte do material betuminoso apresenta característica de mera intermediação por parte da contratada para execução de obras rodoviárias. Acertadamente, o Dnit adotou a taxa de BDI reduzida também para o transporte de materiais betuminosos, conforme Portaria Dnit 319/2012."
Link abaixo do Acordão do TCU:
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2622%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0
A partir da versão 33 da OrçaPAV, será adotado o BDI de Material para o transporte de MAQ.
Curitiba, 25/07/2024
Anexo V - Encargos Sociais
A empresa participante deverá apresentar o Anexo V dos Encargos Sociais, que possui uma aba específica para facilitar o preenchimento desse anexo.
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-memorias-de-calculo/MEMORIA_DE_CALCULO_ENC_SOCIAIS_A_PARTIR_DE_NOVEMBRO_2019.pdf

## Instruções
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO ORÇAMENTO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 Destinado aos PROJETISTAS e EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO
USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM O PARANACIDADE
1º | Passo | Preencher os dados básicos do projeto, que ajudarão no preenchimento das "abas" da planilha orçamentária.
As células em "verde" e em "azul claro" estão disponíveis para a inserção dos dados do projeto.
Sendo as células em "verde" destinado aos PROJETISTAS e em "azul claro" com caracteres na côr bordô são destinadas para as EMPRESAS PARTICIPANTES da LICITAÇÃO.
Selecionar o tipo de Projeto pela caixa de selação na célula "B5".
Informar o local da obra e a Área Total do Projeto na célula "B7".
O projetista precisará preencher o prazo da obra na célula "D12", o número de ETAPAS na célula "D14" e distribuir
o número de DIAS para cada ETAPA até igualar o PRAZO DA OBRA. O mínimo será de 6 etapas e recomendamos não passar de 18 etapas.
Na DATA DA APROVAÇÃO do projeto, deverá ser DIGITADA na célula "L10" a DATA e APAGAR a função HOJE().
Selecionar a Fonte de Recurso (PAM, SFM, Outros) na linha 6 - célula "L6".
A versão desta planilha encontra-se na linha 18 da aba "Dados_Obra", que serve como referência da revisão da planilha.
As nossas ETAPAS representam um conjunto de eventos e cada ETAPA refere-se a uma MEDIÇÃO, compreendido num período em torno de 30 dias.
O prazo mínimo dos projetos será de 180 dias e/ou 6 ETAPAS. E preferencialmente não ultrapassar em 18 etapas para o cronograma e que cada etapa tenha 30 dias de execução.
A Empresa participante tem a responsabilidade em não alterar qualquer quantidade do projeto, e nem alterar os preços unitários do Edital de Licitação.
Esse alerta acima é caso alguma empresa desproteja as pasta sem a autorização da Prefeitura ou do Paranacidade.
Não poderá aparecer na planilha apresentada pela Empresa serviços com preços unitários com "ZERO" de quantidade.
Todas as aba de planilhas são protegidas para a segurança das informações.
A disponibilidade deste arquivo será para facilitar o lançamento da proposta da Empresa, utilizando a planilha do projeto aprovado.
Contribuindo na agilidade e formulação das propostas das Empresas participantes.
Esta planilha contém fórmulas de arredondamento, que facilitam no cálculo vinculado ao sistema de monitoramento das obras (SAM) do Paranacidade.
Os responsáveis pela Empresa deverá preencher os dados na aba dos "Dados_Obra" e alterar o status deste DOCUMENTO para "SIM" na célula "R23".
A Empresa participante poderá ajustar o número de ETAPAS de forma sensata (não abaixo de 6 e preferencialmente não mais que 18 etapas para obras de pavimentações), ou adotar as ETAPAS do EDITAL.
Mas NÃO poderá alterar o prazo do projeto.
Com base nesta planilha da CARTILHA - ANEXO III, a Empresa participante deverá gerar os documentos para a sua proposta listadas acima:
2º | Passo | Caso necessitem inserir MAIS ABAS das RUAS, elas DEVERÃO estar dentro do INTERVALO entre a "RUA_INICIAL" e a "RUA_FINAL", por causa da fórmula da "Cartilha_GLOBAL_PAV".
Ao COPIAR a pasta da "RUA_INICIAL" para duplicar para MAIS RUAS, clicar com o botão DIREITO do MOUSE em cima da pasta "RUA_INICIAL", selecionar "Mover ou Copiar", depois selecionar "CRIAR UMA CÓPIA",
depois selecionar a pasta da "RUA_FINAL" para ser inserido ANTES dela. Após duplicar a pasta, ela será contabilizada na fórmula do GLOBAL, que irá somar as quantidades da nova RUA.
Nova ABA da RUA duplicada dentro do intervalo e ANTES da "RUA_FINAL"
Caso o projeto contenha menos RUAS, o projetista poderá EXCLUIR as ABAS das RUAS que não forem USÁ-LAS. Será importante RENOMEAR as ABAS para os NOMES das RUAS de forma SIMPLIFICADA como sugestão.
Exemplo: A Rua inicial do projeto chama-se "RUA MARECHAL DEODORO", podendo renomear a pasta de "RUA_INICIAL" para "MAL_DEODORO".
3º | Passo | Preencher os QUANTITATIVOS nas PASTAS das RUAS (abas de cores Azuis) e na coluna "R". |  |  | Após a aprovação do projeto / orçamento, a Equipe do Paranacidade deverá proteger a planilha, desabilitando os filtros da planilha para liberar para Edital de licitação.
|  | Preencher as informações do NOME DA RUA na célula "H7" de cada pasta das RUAS. |  |  | A empresa participante terá acesso nas células em "azul claro" para preencher com seus preços unitários sem BDI (MO e MAT) nas colunas "AA" e "AB" na ABA da "Cartilha_GLOBAL_PAV".
|  | Caso precisem calcular uma área ou um volume nas células da coluna "S", UTILIZAR A FUNÇÃO "=ARRED(.....;2)" com 2 CASAS DECIMAIS. |  |  | E também terá acesso para EDITAR as quantidades das ETAPAS dos SERVIÇOS (colunas AN até BE) a serem executados em cada RUA.
4º | Passo | Depois de lançar os QUANTITATIVOS para cada SERVIÇO orçado no projeto, SERÃO NECESSÁRIOS LANÇAR as quantidades em CADA ETAPA do planejamento da EXECUÇÃO da OBRA nas COLUNAS AN até BE.
Na columa "AM" irá mostrar se está Ok o total dos quantitativos, ou a FALTA ou o EXCESSO. Quando atingir 100,0% a cor da célula ficará "Amarelo".
Nas linhas dos "Grandes Itens" na cor "Alaranjada" mostrarão os valores em R$ de cada ETAPA nas pastas das RUAS e no GLOBAL serão mostrados os percentuais (%) da soma das RUAS.
Na pasta da GLOBAL irá aparecer a soma das QUANTIDADES das RUAS e nos "Grandes Itens" aparecerão os percentuais (%), que será a base para o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
5º | Passo | OBRIGATORIAMENTE será necessário DESCREVER na pasta das "DESCRIÇÕES_DAS_ETAPAS", o que será EXECUTADO e MEDIDO em CADA ETAPA para documentar todo o processo da EXECUÇÃO da OBRA.
Necessitará FILTRAR essa ABA na célula "A17" para poder aparecer o quadro para as ASSINATURAS do Prefeito e do responsável Técnico do Projeto, e ocultar as linhas não utilizadas das Etapas.
A empresa antes de imprimir a ABA da "Descrições_ETAPAS_Empresa" referente ao "PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA", deverá selecionar "SIM" na célula "R23" na ABA dos "Dados_Obra", para aparecer os valores da PROPOSTA nas ETAPAS.
A empresa poderá optar pelo planejamento do Edital, não alterando as fórmulas das células existentes. Mas caso necessite altera, poderá apagar a fórmula (não está bloqueada nesta ABA) e realizar os ajustes necessários.
O FILTRO nesta ABA está liberado, caso a empresa altere o número das Etapas na ABA "Dados_Obra".
6º | Passo | Após o preenchimento das informações da Empresa, ela poderá preencher os preços unitários SEM BDI na "Cartilha_GLOBAL_PAV", nas colunas "AA" para a MÃO DE OBRA + TRANSPORTE e na coluna "AB" para o preço do MATERIAL.
Será imprescendível a EMPRESA informar o seu BDI, na aba do BDI e podendo utilizar o BDI do projeto do EDITAL.
A EMPRESA poderá adequar os quantitativos das ETAPAS, respeitando os CRITÉRIOS DE INÍCIO DE OBRA do TCE, do VALOR da ÚLTIMA ETAPA e SEM ALTERAR o prazo em DIAS do PROJETO (360 dias).
7º | Passo | O CRONOGRAMA do PROJETO (Edital de Licitação - ANEXO IV) e da PROPOSTA da EMPRESA será preenchido automaticamente, conforme a distribuição das QUANTIDADES lançadas nas ETAPAS de cada RUA.
No Cronograma do Edital de Litação deverá conferir os recursos do Estado (célula "Y2") e a Contrapartida Municipal (célula "Y3"). E o número de DIAS para o início da obra.
O projetista DEVERÁ conferir para que a ÚLTIMA ETAPA esteja DENTRO dos PERCENTUIAIS da tabela da ABA "faixas_ultima_medição", pois isso garantirá a conclusão da obra com a baixa da CNO da OBRA.
Aparecerá um alerta na parte final do CRONOGRAMA o valor MÍNIMO da ÚLTIMA ETAPA. Caso NÃO ATINJA esse VALOR MÍNIMO, o projeto NÃO SERÁ APROVADO.
Ressaltamos que a PROPOSTA DA EMPRESA deverá ATENDER esse CRITÉRIO do VALOR MÍNIMO da ÚLTIMA ETAPA.
O Cronograma da EMPRESA participante, ela poderá inserir a logomarca para poder imprimir o cronograma personalisado para o rol de documento da proposta.
A última parcela do CRONOGRAMA de responsabilidade da EMPRESA, deverá estar dentro dos critérios demonstrados na ABA "faixas_ultima_medição", para aguardar a obtenção da CND da obra.
Após a impressão digital ou físico do crongorama, será necessário as assinaturas do representante legal da empresa e do responsável técnico.
Ressaltando da importância da PROPOSTA da EMPRESA em atender o critério da ÚLTIMA ETAPA, em estar dentro do VALOR da FAIXA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO/ETAPA.
Documentos a serem apresentados para Edital de Licitação estão no Portal dos Municípios, que são os modelos para cada projeto já preparado pela Equipe Técnica e Jurídica do Paranacidade.
A Comissão de Licitação Municipal deverá exigir na proposta das empresas os documentos abaixo (constam nos anexos do Edital de licitação):
a) Proposta da empresa com assinatura digital;
b) Planilha orçamentária digital em FORMATO EXCEL (a empresa ganhadora deverá enviar por e-mail a planilha orçamentária no formato Excel para a Prefeitura);
c) Etapas com os QUANTITATIVOS;
# A 1ª Etapa deverá caracterizar o INÍCIO da obra dentro dos critérios do TCE. Não poderá ser aceito apenas placa de obra na 1ª Etapa. Deverá constar serviços de "Terraplenagem" e/ou "Drenagem" juntos.
d) Cronograma da Obra com o número de Etapas, número de dias de cada Etapa, os percentuais vinculados aos quantitativos proposto pelo projetista ou pela empresa participante (assinado em PDF).
e) Descrição das Etapas (assinado em PDF);
f) Grandes Itens - resumo da planilha orçamentária;
g) BDI detalhado utilizado na proposta licitatória por parte da Empresa (podendo ser igual ao do Edital de licitação) e assinado em PDF.
h) Anexo V - Encargos Sociais
Bom trabalho à todas(os) e o PARANACIDADE está a disposição para quaisquer dúvidas em nossos canais de comunicação abaixo.
Canais de contato sobre as planilhas orçamentárias do Paranacidade:
Engº Civil Roberto Chun Yan Pan
Analista de Desenvolvimento Municipal
Coordenação Operarional (COP)
Telefone comercial com WhatsApp Business: (41) 3350-3388
|  | E-mail: | robertopan@paranacidade.org.br
|  | Link das planilhas orçamentárias: |  | https://www.paranacidade.org.br/Pagina/ORIENTACOES-AOS-MUNICIPIOS-DAS-ACOES-SFMPAM

## Cartilha_GLOBAL_PAV
[14 empty] | BDI (%) - MATERIAIS: | 15.28% | marcar "1" na coluna "AL" para usar o BDI de Material |  |  |  | Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS"
[14 empty] | BDI (%) - SERVIÇOS: | 20.19% | marcar "0" na coluna "AL" para usar o BDI de Serviços |  |  |  | na COLUNA "AL" | [6 empty] | A.u.t.o.r.R.o.b.e.r.t.o.P.a.n.D.i.r.e.i.t.o.s.A.u.t.o.r.a.i.s.P.a.r.a.n.a.c.i.d.a.d.e.
[5 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [20 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO | [14 empty] | ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [38 empty] | Índice SINAPI de Abr/23 a Abr/24: | 1.0396 | PMC
[5 empty] | Município: | CIDADE GAUCHA |  |  | SAM | 55 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 55 | [6 empty] | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 15.28% | (ver na ABA do BDI) | [7 empty] | Município: | CIDADE GAUCHA |  |  |  | SAM | 55 | [32 empty] | Índice SINAPI de Abr/23 a Set/23: | 1.0007
[5 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 | [6 empty] | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 20.19% | [8 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE | 1 | [32 empty] | Índice SINAPI de Fev/23 a Set/23: | 1.0386
|  | Cód_SAM_Munic.: | 66 |  | Local da Obra : | VIAS URBANAS DE CIDADE GAÚCHA | [17 empty] | Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [14 empty] | Local Obra : | VIAS URBANAS DE CIDADE GAÚCHA | [35 empty] | Índice de reajuste dos custos de out/23 para JUL/24 = |  |  | 1.0263
[5 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11 |  |  |  | Menor Preço ( % ) calculado... | 0% |  |  | VALOR GLOBAL da Proposta: | 0 | [7 empty] | Nº Etapas | [36 empty] | Índice de reajuste dos custos de set/23 para JUL/24 = |  |  | 1.0287
IMPRIMIR/FILTROS | [7 empty] | SERVIÇO DE TRANSPORTE |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [7 empty] | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL | [10 empty] | 5267950.74 | 0 |  |  | 12 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA | [32 empty] | CUSTOS DE SETEMBRO/2023 |  |  | CUSTOS DE ABRIL/2024 PARA O DER-PR
Itens. | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | SEQ . | CÓDIGO ITEM | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT) | DMT km x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSPORTE SEM BDI | MÃO DE OBRA SEM BDI | MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | UD | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  | Tipo de BDI a ser utilizado nos Serviços EXTRAS de REVESTIMENTO | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação |  | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL % Quantid. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [11 empty] | CÓDIGO ITEM | CÓDIGO ITEM DER | ORIGEM | TRANSPORTE SEM BDI | MÃO DE OBRA SEM BDI | MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | MÃO DE OBRA SEM BDI | MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | VARIAÇÃO % [abr/24] ------------- [set/23]
X | x | x | x | 1 |  | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 10294.77 | 3154.51 | 13449.28 | 0.26% | 13449.28 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 46.19% | 53.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | [12 empty] | 550
[5 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  |  | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 831000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 831000A | 831000 | DER/PRC |  | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | -15.11%
[5 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  |  | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 830000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 830000A | 830000 | DER/PRC |  | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 1.546%
[5 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado |  |  |  |  | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606600A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606600A | 606600 | DER/PRC |  | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 274.02 | 4.98 | 279 | -10.71%
| x | x | x |  | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples |  |  |  |  | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 157.62 | 3.58 | 161.2 | m3 | 2.11 | 332.58 | 7.55 | 340.13 | 0.01% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 340.13 | 0 |  | 606700A | 100% | 1.09 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606700A | 606700 | DER/PRC |  | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | -10.23%
[5 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB | 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 48.7 | 1.17 | 60.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 512000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 512000 | 512000 | DER |  | 61.15 | 2.17 | 63.32 | 48.7 | 1.17 | 49.87 | -21.24%
[5 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB | 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 35.85 | 0 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 512050 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 512050 | 512050 | DER |  | 42.27 | 0 | 42.27 | 35.85 | 0 | 35.85 | -15.19%
[5 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  |  |  |  | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAI-022B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PAI-022B | 0 | PMC |  | 2.54 |  | 2.54 | 2.64 | 0 | 2.64 | 3.937%
[5 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  |  |  |  | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAI-022C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PAI-022C | 0 | PMC |  | 1.67 |  | 1.67 | 1.74 | 0 | 1.74 | 4.192%
[5 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  |  |  |  | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAI-022D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PAI-022D | 0 | PMC |  | 2.08 |  | 2.08 | 2.16 | 0 | 2.16 | 3.846%
[5 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito |  |  |  |  | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAI-022A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PAI-022A | 0 | PMC |  | 5.05 | 0 | 5.05 | 5.25 | 0 | 5.25 | 3.96%
[5 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600310A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 600310A | 600310 | DER/PRC |  | 162 | 0 | 162 | 139.77 | 0 | 139.77 | -13.72%
[5 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800900A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 800900A | 800900 | DER/PRC |  | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | -20.4%
[5 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 801100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 801100A | 801100 | DER/PRC |  | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | -16.01%
[5 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600510A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 600510A | 600510 | DER/PRC |  | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | -18.15%
| x | x | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES |  |  |  |  | 380.48 | 2618.32 | 2998.8 | 457.3 | 3146.96 | 3604.26 | un | 1 | 457.3 | 3146.96 | 3604.26 | 0.07% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 3604.26 | 0 |  | 00051 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 00051 | 0 | ORSE |  | 365.2 | 2395.76 | 2760.96 | 380.48 | 2618.32 | 2998.8 | 8.614%
[5 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  |  |  | 0 | 2639.33 | 2639.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 11398 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 11398 | 0 | ORSE |  | 0 | 2460.15 | 2460.15 | 0 | 2639.33 | 2639.33 | 7.283%
[5 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS |  |  |  |  | 6.64 | 95.26 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 02555 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 02555 | 0 | ORSE |  | 6.44 | 83.71 | 90.15 | 6.64 | 95.26 | 101.9 | 13.03%
| x | x | x |  | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas |  |  |  |  | 16.4 | 0 | 16.4 | 19.71 | 0 | 19.71 | m | 236.28 | 4657.08 | 0 | 4657.08 | 0.09% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 4657.08 | 0 |  | 841000A | 100% | 44.34 | 191.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 841000A | 841000 | DER/PRC |  | 12.68 | 0 | 12.68 | 16.4 | 0 | 16.4 | 29.34%
[5 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  |  | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 840000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 840000A | 840000 | DER/PRC |  | 35.01 | 0 | 35.01 | 28.48 | 0 | 28.48 | -18.65%
[5 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho |  |  |  |  | 2.05 | 7.87 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100981 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 100981 | 100981 | SINAPI |  | 1.55 | 8.06 | 9.61 | 2.05 | 7.87 | 9.92 | 3.226%
[5 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97623A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97623A | 97623 | SINAPI/PRC |  | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 4.549%
[5 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  |  | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97624A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97624A | 97624 | SINAPI/PRC |  | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 4.56%
| x | x | x |  | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 150.05 | 0 | 150.05 | 180.35 | 0 | 180.35 | m3 | 26.88 | 4847.81 | 0 | 4847.81 | 0.09% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 4847.81 | 0 |  | 606500A | 100% | 8.64 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606500A | 606500 | DER/PRC |  | 185.02 | 0 | 185.02 | 150.05 | 0 | 150.05 | -18.9%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 2 |  | 554 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 200898.74 | 0 | 200898.74 | 3.81% | 200898.74 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | X | - TERRAPLENAGEM | 100% | 48.09% | 51.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | [11 empty] | 0 | 554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 400500A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 400500A | 400500 | DER/PRC |  | 1.19 | 83.08 | 84.27 | 1.09 | 86.6 | 87.69 | 4.058%
[5 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual |  |  |  |  | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 401200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 401200 | 401200 | DER |  | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.51 | 0 | 1.51 | -3.205%
| x | x | x |  | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. |  |  |  |  | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.85 | 0 | 7.85 | m3 | 3883.95 | 30489.01 | 0 | 30489.01 | 0.58% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 30489.01 | 0 |  | 401000 | 100% | 1870.05 | 2013.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 401000 | 401000 | DER |  | 6.77 | 0 | 6.77 | 6.53 | 0 | 6.53 | -3.545%
[5 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  |  |  |  | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 401950 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 401950 | 401950 | DER |  | 5.63 | 0 | 5.63 | 5.42 | 0 | 5.42 | -3.73%
[5 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm |  |  |  |  | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 400000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 400000 | 400000 | DER |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.12 | 0 | 1.12 | -2.609%
| x | x | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm |  |  |  |  | 48.01 | 0 | 48.01 | 57.7 | 0 | 57.7 | un | 46 | 2654.2 | 0 | 2654.2 | 0.05% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 2654.2 | 0 |  | 400300 | 100% | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 400300 | 400300 | DER |  | 49.78 | 0 | 49.78 | 48.01 | 0 | 48.01 | -3.556%
[5 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511130A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 511130A | 511130 | DER/PRC |  | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.2 | 0 | 1.2 | -3.226%
[5 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB | 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 8.03 | 5.85 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 501000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 501000 | 501000 | DER |  | 6.08 | 0 | 6.08 | 5.85 | 0 | 5.85 | -3.783%
[5 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte |  |  |  |  | 1.42 | 3.34 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 101114 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 101114 | 101114 | SINAPI |  | 1.45 | 3.32 | 4.77 | 1.42 | 3.34 | 4.76 | -0.2096%
[5 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte |  |  |  |  | 2.7 | 6.38 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 101119 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 101119 | 101119 | SINAPI |  | 2.74 | 6.35 | 9.09 | 2.7 | 6.38 | 9.08 | -0.11%
[5 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte |  |  |  |  | 10.51 | 26.01 | 36.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 430210 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 430210 | 430210 | DER |  | 11.32 | 29.49 | 40.81 | 10.51 | 26.01 | 36.52 | -10.51%
[5 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte |  |  |  |  | 0.08 | 0.99 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 02.105.000040.SER | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 02.105.000040.SER | 0 | PINI |  | 0.08 | 1 | 1.08 | 0.08 | 0.99 | 1.07 | -0.9259%
[5 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte |  |  |  |  | 3.66 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 520100A | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 | 3.66 | 0 | 3.66 | -32.1%
[5 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte |  |  |  |  | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 520200A | 520200 | DER/PRC |  | 6.58 | 0 | 6.58 | 4.48 | 0 | 4.48 | -31.91%
[5 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte |  |  |  |  | 14.55 | 26.01 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 431010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 431010 | 431010 | DER |  | 15.39 | 29.49 | 44.88 | 14.55 | 26.01 | 40.56 | -9.626%
| x | x | x |  | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB | 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 3.66 | 0 | 10.35 | 12.44 | 0 | 12.44 | m3 | 3883.95 | 48316.34 | 0 | 48316.34 | 0.92% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 48316.34 | 0 |  | 520100B | 100% | 1870.05 | 2013.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 520100B | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 | 3.66 | 0 | 3.66 | -32.1%
[5 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB | 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 4.48 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 520200B | 520200 | DER/PRC |  | 6.58 | 0 | 6.58 | 4.48 | 0 | 4.48 | -31.91%
[5 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB | 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 27.82 | 14.54 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 521300 | 521300 | DER |  | 29.56 | 17.17 | 46.73 | 27.82 | 14.54 | 42.36 | -9.352%
| x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial |  |  |  |  | 9.4 | 0 | 9.4 | 11.3 | 0 | 11.3 | m3 | 7148.83 | 80781.78 | 0 | 80781.78 | 1.53% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 80781.78 | 0 |  | 411000 | 100% | 3457.17 | 3691.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 411000 | 411000 | DER |  | 9.92 | 0 | 9.92 | 9.4 | 0 | 9.4 | -5.242%
[5 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB | 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 2.23 | 11.18 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 420200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 420200 | 420200 | DER |  | 12 | 0 | 12 | 11.18 | 0 | 11.18 | -6.833%
[5 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB | 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 7.78 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 404000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404000 | 404000 | DER |  | 11.33 | 0 | 11.33 | 7.78 | 0 | 7.78 | -31.33%
y | x | x |  |  |  |  | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| x | x | x |  | 520100B | PM_66 | Escavação, Carga e Transp. 1º Cat. (CORTE S/ REAPROVEITAMENTO - BOTA-FORA) | 4 | 1.5 |  | 0 | 5.39 |  | 5.39 | 6.48 | 0 | 6.48 | m3 | 5965.65 | 38657.41 | 0 | 38657.41 | 0.73% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 38657.41 | 0 |  | 520100B | 100% | 2872.35 | 3093.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 3 |  | 555 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 546588.99 | 777028.41 | 1323617.4 | 25.13% | 1323617.4 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | X | - DRENAGEM | 100% | 1.015% | 14.82% | 38.26% | 45.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | [11 empty] | 0 | 555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas |  |  |  | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 600000B | 600000 | DER/PRC |  | 50.24 | 0 | 50.24 | 41.49 | 0 | 41.49 | -17.42%
| x | x | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  |  |  | 0 | 8.67 | 0 | 8.67 | 10.42 | 0 | 10.42 | m3 | 7082.84 | 73803.19 | 0 | 73803.19 | 1.4% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 73803.19 | 0 |  | 600300 | 100% | 1288.74 | 2501.16 | 3292.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 600300 | 600300 | DER |  | 11.68 | 0 | 11.68 | 8.67 | 0 | 8.67 | -25.77%
[5 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria |  |  |  | 0 | 9.07 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 600400 | 600400 | DER |  | 11.95 | 0 | 11.95 | 9.07 | 0 | 9.07 | -24.1%
[5 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria |  |  |  | 0 | 26.18 | 48.77 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 600500 | 600500 | DER |  | 30.45 | 93.24 | 123.69 | 26.18 | 48.77 | 74.95 | -39.4%
[5 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro |  |  |  | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600310C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 600310C | 600310 | DER/PRC |  | 162 | 0 | 162 | 139.77 | 0 | 139.77 | -13.72%
[5 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 633000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 633000B | 633000 | DER/PRC |  | 83.73 | 0 | 83.73 | 81.38 | 0 | 81.38 | -2.807%
[5 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 633100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 633100B | 633100 | DER/PRC |  | 167.47 | 0 | 167.47 | 162.77 | 0 | 162.77 | -2.806%
[5 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 633200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 633200B | 633200 | DER/PRC |  | 251.21 | 0 | 251.21 | 244.16 | 0 | 244.16 | -2.806%
[5 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m |  |  |  | 0 | 14.64 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 630300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 630300 | 630300 | DER |  | 16.12 | 0 | 16.12 | 14.64 | 0 | 14.64 | -9.181%
[5 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m |  |  |  | 0 | 18.31 | 0 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 630400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 630400 | 630400 | DER |  | 20.15 | 0 | 20.15 | 18.31 | 0 | 18.31 | -9.132%
[5 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m |  |  |  | 0 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 630500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 630500 | 630500 | DER |  | 21.98 | 0 | 21.98 | 19.97 | 0 | 19.97 | -9.145%
[5 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m |  |  |  | 0 | 21.97 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 630600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 630600 | 630600 | DER |  | 24.18 | 0 | 24.18 | 21.97 | 0 | 21.97 | -9.14%
[5 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m |  |  |  | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 630800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 630800 | 630800 | DER |  | 48.36 | 0 | 48.36 | 43.94 | 0 | 43.94 | -9.14%
[5 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m |  |  |  | 0 | 44.45 | 0 | 44.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 631000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 631000 | 631000 | DER |  | 48.23 | 0 | 48.23 | 44.45 | 0 | 44.45 | -7.837%
[5 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m |  |  |  | 0 | 53.34 | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 631200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 631200 | 631200 | DER |  | 57.87 | 0 | 57.87 | 53.34 | 0 | 53.34 | -7.828%
[5 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m |  |  |  | 0 | 66.68 | 0 | 66.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 631500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 631500 | 631500 | DER |  | 72.34 | 0 | 72.34 | 66.68 | 0 | 66.68 | -7.824%
[5 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) |  |  |  | 96.15 | 137.78 | 709.85 | 943.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 860200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 860200 | 860200 | DER |  | 155.74 | 715.05 | 870.79 | 137.78 | 709.85 | 847.63 | -2.66%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 0,00 ; 0,00 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) |  |  |  | 96.15 | 137.78 | 639.39 | 873.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 860100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 860100 | 860100 | DER |  | 155.74 | 638.66 | 794.4 | 137.78 | 639.39 | 777.17 | -2.169%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 0,00 ; 0,00 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) |  |  |  | 96.15 | 137.78 | 527.76 | 761.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 860150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 860150 | 860150 | DER |  | 155.74 | 539.41 | 695.15 | 137.78 | 527.76 | 665.54 | -4.26%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 0,00 ; 0,00 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) |  |  |  | 96.15 | 137.78 | 487.41 | 721.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 860000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 860000 | 860000 | DER |  | 155.74 | 486.68 | 642.42 | 137.78 | 487.41 | 625.19 | -2.682%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 0,00 ; 0,00 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) |  |  |  | 16.72 | 34.56 | 189.63 | 240.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 860017 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 860017 | 860017 | DER |  | 39.58 | 189.42 | 229 | 34.56 | 189.63 | 224.19 | -2.1%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 0,00 ; 0,00 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) |  |  |  | 22.12 | 41.47 | 208.79 | 272.38 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 860023 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 860023 | 860023 | DER |  | 47.5 | 209.43 | 256.93 | 41.47 | 208.79 | 250.26 | -2.596%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.3968 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 0,00 ; 0,00 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) |  |  |  | 28.85 | 47.13 | 230.73 | 306.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 861030 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 861030 | 861030 | DER |  | 53.97 | 231.37 | 285.34 | 47.13 | 230.73 | 277.86 | -2.621%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.5175 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 0,00 ; 0,00 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| x | x | x |  | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico |  |  |  |  | 25.25 | 0 | 25.25 | 30.35 | 0 | 30.35 | m3 | 3442.03 | 104465.61 | 0 | 104465.61 | 1.98% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 104465.61 | 0 |  | 601200 | 100% | 0 | 696.52 | 1355.99 | 1389.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 601200 | 601200 | DER |  | 34.72 | 0 | 34.72 | 25.25 | 0 | 25.25 | -27.28%
| x | x | x |  | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  |  | 12.63 | 0 | 12.63 | 15.18 | 0 | 15.18 | m3 | 2294.69 | 34833.39 | 0 | 34833.39 | 0.66% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 34833.39 | 0 |  | 601200A | 100% | 0 | 464.35 | 904.01 | 926.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 601200A | 601200 | DER/PRC |  | 17.36 | 0 | 17.36 | 12.63 | 0 | 12.63 | -27.25%
[5 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97623C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97623C | 97623 | SINAPI/PRC |  | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 4.549%
[5 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  |  | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97624C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97624C | 97624 | SINAPI/PRC |  | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 4.56%
[5 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606500C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606500C | 606500 | DER/PRC |  | 185.02 | 0 | 185.02 | 150.05 | 0 | 150.05 | -18.9%
[5 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples |  |  |  | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606700D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606700D | 606700 | DER/PRC |  | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | -10.23%
[5 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606600D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606600D | 606600 | DER/PRC |  | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 274.02 | 4.98 | 279 | -10.71%
[5 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum |  |  |  | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 602000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 602000C | 602000 | DER/PRC |  | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | -7.379%
[5 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603000C | 603000 | DER/PRC |  | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | -16.14%
[5 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603300C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603300C | 603300 | DER/PRC |  | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | -14.36%
[5 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada |  |  |  | 177.05 | 125.66 | 146.88 | 449.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603600 | 603600 | DER |  | 153 | 142.81 | 295.81 | 125.66 | 146.88 | 272.54 | -7.867%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.1 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.51 | 54.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603700B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603700B | 603700 | DER/PRC |  | 143.87 | 74.97 | 218.84 | 120.77 | 75.96 | 196.73 | -10.1%
[5 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603800B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603800B | 603800 | DER/PRC |  | 66.99 | 62.48 | 129.47 | 55.33 | 63.3 | 118.63 | -8.373%
[5 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 532500G | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 | 14.76 | 86.6 | 101.36 | -1.678%
[5 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603900H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603900H | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 | 55.33 | 66.4 | 121.73 | -7.878%
[5 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB |  |  | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000N | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000N | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | -7.399%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603500 | 603500 | DER |  | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 447.32 | 878.85 | 1326.17 | -4.735%
[5 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603500B | 603500 | DER/PRC |  | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 447.32 | 878.85 | 1326.17 | -4.735%
[5 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 |  |  |  | 337.77 | 170.04 | 330.7 | 838.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 604000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 604000 | 604000 | DER |  | 204.92 | 317.9 | 522.82 | 170.04 | 330.7 | 500.74 | -4.223%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.434 | 170.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.575 | 167.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 |  |  |  | 345.38 | 170.04 | 272.77 | 788.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 604100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 604100 | 604100 | DER |  | 204.92 | 262.17 | 467.09 | 170.04 | 272.77 | 442.81 | -5.198%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.425 | 167.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.68 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 |  |  |  | 56.79 | 29.78 | 65.06 | 151.63 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 640000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 640000 | 640000 | DER |  | 39.28 | 70.4 | 109.68 | 29.78 | 65.06 | 94.84 | -13.53%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.507 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro |  |  |  | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000O | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000O | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | -7.399%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  |  | 214.02 | 190.5 | 383.63 | 788.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606200 | 606200 | DER |  |  |  |  | 190.5 | 383.63 | 574.13 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa |  |  |  | 252.99 | 190.5 | 218.56 | 662.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605100 | 605100 | DER |  | 229.34 | 211.04 | 440.38 | 190.5 | 218.56 | 409.06 | -7.112%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.2 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605200B | 605200 | DER/PRC |  | 229.34 | 244.86 | 474.2 | 216.4511 | 231.0989 | 447.55 | -5.62%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605300B | 605300 | DER/PRC |  | 229.34 | 276.61 | 505.95 | 190.5 | 286.7 | 477.2 | -5.682%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605400B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605400B | 605400 | DER/PRC |  | 229.34 | 284.12 | 513.46 | 190.5 | 294.51 | 485.01 | -5.541%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa |  |  |  | 306.26 | 190.5 | 316.76 | 813.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605500 | 605500 | DER |  | 229.34 | 305.52 | 534.86 | 190.5 | 316.76 | 507.26 | -5.16%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.386 | 151.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.873 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa |  |  |  | 312.2 | 190.5 | 329.01 | 831.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605600 | 605600 | DER |  | 229.34 | 317.32 | 546.66 | 190.5 | 329.01 | 519.51 | -4.967%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.41 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.84 | 89.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa |  |  |  | 318.47 | 190.5 | 339.86 | 848.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605700 | 605700 | DER |  | 229.34 | 327.75 | 557.09 | 190.5 | 339.86 | 530.36 | -4.798%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.43 | 169.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa |  |  |  | 320.44 | 190.5 | 342.76 | 853.7 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605800 | 605800 | DER |  | 229.34 | 330.53 | 559.87 | 190.5 | 342.76 | 533.26 | -4.753%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.435 | 171.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa |  |  |  | 333.35 | 190.5 | 366.59 | 890.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605900 | 605900 | DER |  | 229.34 | 353.47 | 582.81 | 190.5 | 366.59 | 557.09 | -4.413%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.48 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.78 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa |  |  |  | 342.75 | 190.5 | 383.63 | 916.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606200 | 606200 | DER |  | 229.34 | 369.87 | 599.21 | 190.5 | 383.63 | 574.13 | -4.186%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.512 | 201.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.75 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 |  |  |  | 45.36 | 17.59 | 211.76 | 274.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 622000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 622000 | 622000 | DER |  | 21.08 | 229.64 | 250.72 | 17.59 | 211.76 | 229.35 | -8.523%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.0424 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.1507 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.1743 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  |  |  | 130.72 | 97.99 | 516.17 | 744.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620000 | 620000 | DER |  | 119.51 | 552.46 | 671.97 | 97.99 | 516.17 | 614.16 | -8.603% | 614.16
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.1154 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.4105 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.7496 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  |  |  | 224.03 | 97.99 | 825.41 | 1147.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620100 | 620100 | DER |  | 119.51 | 882.87 | 1002.38 | 97.99 | 825.41 | 923.4 | -7.879% | 923.4
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.1978 | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.7035 | 74.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.2846 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  |  |  | 324.87 | 97.99 | 1188.49 | 1611.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620200A | 620200 | DER/PRC |  | 119.51 | 1271.15 | 1390.66 | 97.99 | 1188.49 | 1286.48 | -7.491%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.2869 | 112.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.8625 | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.077125 | 0.92287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m |  |  |  | 487.51 | 125.66 | 1712.41 | 2325.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620300 | 620300 | DER |  | 153 | 1830.79 | 1983.79 | 125.66 | 1712.41 | 1838.07 | -7.346%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.4305 | 169.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.5308 | 162.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.7951 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.060068 | 0.93993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| x | x | x |  | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m |  |  |  | 658.28 | 125.66 | 2240.02 | 3023.96 | 942.22 | 2692.28 | 3634.5 | un | 1 | 942.22 | 2692.28 | 3634.5 | 0.07% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 3634.5 | 0 |  | 620400 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620400 | 620400 | DER |  | 153 | 2394.11 | 2547.11 | 125.66 | 2240.02 | 2365.68 | -7.123%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.5813 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.067 | 219.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 3.7742 | 210.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.048005 | 0.952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m |  |  |  | 1321.73 | 180.99 | 4086.05 | 5588.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620500 | 620500 | DER |  | 219.99 | 4362.66 | 4582.65 | 180.99 | 4086.05 | 4267.04 | -6.887%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 1.1672 | 458.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 4.1502 | 440.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 7.5779 | 422.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.039046 | 0.96095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m |  |  |  | 2540.97 | 264 | 7392.4 | 10197.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620600 | 620600 | DER |  | 320.48 | 7887.29 | 8207.77 | 264 | 7392.4 | 7656.4 | -6.718%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 2.2439 | 882.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 7.9786 | 846.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 14.5681 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.11923 | 0.88077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m |  |  |  | 324.25 | 176.38 | 1485.74 | 1986.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620100 | 620100 | DER |  | 119.51 | 882.87 | 1002.38 | 176.38 | 1485.74 | 1662.12 | 65.82%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.2863 | 112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.0182 | 108.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.8593 | 103.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.085938 | 0.91406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m |  |  |  | 470.21 | 176.38 | 2139.28 | 2785.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620200B | 620200 | DER/PRC |  | 239.02 | 2542.3 | 2781.32 | 176.38 | 2139.28 | 2315.66 | -16.74%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.4153 | 163.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.4763 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.6958 | 150.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.06779 | 0.93221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m |  |  |  | 705.58 | 153.33 | 2399.58 | 3258.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620700 | 620700 | DER |  | 186.5 | 2564.64 | 2751.14 | 153.33 | 2399.58 | 2552.91 | -7.205%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0,6231 | 244.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2,2155 | 235.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 4.0453 | 225.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.053221 | 0.94678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m |  |  |  | 927.75 | 153.33 | 3104.76 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620800 | 620800 | DER |  | 186.5 | 3317.77 | 3504.27 | 153.33 | 3104.76 | 3258.09 | -7.025%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.8193 | 322.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.9131 | 309.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 5.3189 | 296.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.04364 | 0.95636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m |  |  |  | 1823.6 | 222.49 | 5547.59 | 7593.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620900 | 620900 | DER |  | 270.23 | 5922.07 | 6192.3 | 222.49 | 5547.59 | 5770.08 | -6.818%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 1.6104 | 633.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 5.7261 | 607.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 10.4552 | 582.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.035116 | 0.96488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m |  |  |  | 3488.86 | 319.33 | 9980.53 | 13788.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 621000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 621000 | 621000 | DER |  | 387.47 | 10646.53 | 11034 | 319.33 | 9980.53 | 10299.86 | -6.653%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 3.081 | 1211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 10.9549 | 1162.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 20.0025 | 1114.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.11923 | 0.88077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m |  |  |  | 424.5 | 264.57 | 2228.61 | 2917.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620100A | 620100 | DER/PRC |  | 119.51 | 882.87 | 1002.38 | 264.57 | 2228.61 | 2493.18 | 148.7%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.3748 | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.333 | 141.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.434 | 135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.085938 | 0.91406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m |  |  | 0 | 615.53 | 264.57 | 3208.92 | 4089.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620200C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 620200C | 620200 | DER/PRC |  | 358.53 | 3813.45 | 4171.98 | 264.57 | 3208.92 | 3473.49 | -16.74%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.5436 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.9327 | 205.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 3.529 | 196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.062524 | 0.93748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m |  |  |  | 923.68 | 180.99 | 3086.75 | 4191.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 621100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 621100 | 621100 | DER |  | 219.99 | 3298.48 | 3518.47 | 180.99 | 3086.75 | 3267.74 | -7.126%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.8157 | 320.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.9003 | 307.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 5.2957 | 295.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.049305 | 0.9507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m |  |  |  | 1197.4 | 180.99 | 3969.89 | 5348.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 621200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 621200 | 621200 | DER |  | 219.99 | 4241.85 | 4461.84 | 180.99 | 3969.89 | 4150.88 | -6.969%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 1.0574 | 415.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 3.7598 | 399.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 6.865 | 382.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.041062 | 0.95894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m |  |  |  | 2326.55 | 264 | 7011.72 | 9602.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 621300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 621300 | 621300 | DER |  | 320.48 | 7484.22 | 7804.7 | 264 | 7011.72 | 7275.72 | -6.778%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 2.0546 | 807.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 7.3053 | 775.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 13.3386 | 743.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.032791 | 0.96721 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m |  |  |  | 4436.53 | 374.67 | 12567.66 | 17378.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 621400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 621400 | 621400 | DER |  | 454.46 | 13404.71 | 13859.17 | 374.67 | 12567.66 | 12942.33 | -6.615%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 13.9305 | 1478.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | PS-1
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 25.4357 | 1417.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | coef. | M.O. | Mat | Sub-Serviço | Unitário
| x | x | x |  | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  |  | 7.86 | 15.49 | 63.05 | 86.4 | 28.06 | 75.78 | 103.84 | m | 1448.1 | 40633.69 | 109737.02 | 150370.71 | 2.85% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 150370.71 | 0 |  | 610400A | 100% | 0 | 377.2 | 412.8 | 658.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 610400A | 610400 | DER/PRC |  | 31.18 | 50.72 | 81.9 | 15.49 | 63.05 | 78.54 | -4.103% |  |  | 610400 | Corpo de BSTC 0,40m sem berço - PA-2 | 0.58032 | 15.49 | 61.51 | 1.54 | 78.54
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610500 | Corpo de BSTC 0,40m com berço - PA-2 | 0.58032 | 16.59 | 61.51 | 39.17 | 117.27
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610600 | Corpo de BSTC 0,60m sem berço - PA-2 | 0.46592 | 19.69 | 123.89 | 1.65 | 145.23
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610700 | Corpo de BSTC 0,60m com berço - PA-2 | 0.46592 | 21.15 | 123.89 | 44.99 | 190.03
| x | x | x |  | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  |  | 24.43 | 19.69 | 125.54 | 169.66 | 53.03 | 150.89 | 203.92 | m | 478.4 | 25369.55 | 72185.78 | 97555.33 | 1.85% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 97555.33 | 0 |  | 610600D | 100% | 0 | 130 | 240.4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 610600D | 610600 | DER/PRC |  | 49.73 | 100.18 | 149.91 | 19.69 | 125.54 | 145.23 | -3.122% |  |  | 610800 | Corpo de BSTC 0,80m sem berço - PA-2 | 0.54219 | 34.36 | 240.51 | 2.4 | 277.27
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610900 | Corpo de BSTC 0,80m com berço - PA-2 | 0.54219 | 36.92 | 240.51 | 86.05 | 363.48
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  |  | 40.96 | 34.36 | 242.91 | 318.23 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610800A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 610800A | 610800 | DER/PRC |  | 74.6 | 206.32 | 280.92 | 34.36 | 242.91 | 277.27 | -1.299%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 7.86 | 24.46 | 99.55 | 131.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610400C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 610400C | 610400 | DER/PRC |  | 31.18 | 99.81 | 130.99 | 24.46 | 99.55 | 124.01 | -5.329%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | PA-1
[5 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 24.43 | 37.61 | 239.87 | 301.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610600B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 610600B | 610600 | DER/PRC |  | 49.73 | 245.87 | 295.6 | 37.61 | 239.87 | 277.48 | -6.13% |  |  |  |  | coef. | M.O. | Mat | Sub-Serviço | Unitário
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610400 | Corpo de BSTC 0,40m sem berço - PA-2 | 0.91625 | 24.46 | 97.12 | 2.43 | 124.01
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610500 | Corpo de BSTC 0,40m com berço - PA-2 | 0.91625 | 26.19 | 97.12 | 61.84 | 185.15
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610600 | Corpo de BSTC 0,60m sem berço - PA-2 | 0.89027 | 37.61 | 236.72 | 3.15 | 277.48
| x | x | x |  | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 40.96 | 57.17 | 404.13 | 502.26 | 117.94 | 485.72 | 603.66 | m | 627.1 | 73960.17 | 304595.01 | 378555.18 | 7.19% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 378555.18 | 0 |  | 610800A | 100% | 0 | 0 | 335.7 | 291.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 610800A | 610800 | DER/PRC |  | 74.6 | 401.46 | 476.06 | 57.17 | 404.13 | 461.3 | -3.1% |  |  | 610700 | Corpo de BSTC 0,60m com berço - PA-2 | 0.89027 | 40.42 | 236.72 | 85.96 | 363.1
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610800 | Corpo de BSTC 0,80m sem berço - PA-2 | 0.90203 | 57.17 | 400.14 | 3.99 | 461.3
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610900 | Corpo de BSTC 0,80m com berço - PA-2 | 0.90203 | 61.43 | 400.14 | 143.16 | 604.73
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 611000 | Corpo de BSTC 1,00m sem berço - PA-2 | 0.81552 | 64.02 | 581.3 | 5.42 | 650.74
| x | x | x |  | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 61.17 | 64.02 | 586.72 | 711.91 | 150.47 | 705.18 | 855.65 | m | 68.6 | 10322.24 | 48375.35 | 58697.59 | 1.11% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 58697.59 | 0 |  | 611000A | 100% | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 611000A | 611000 | DER/PRC |  | 89.85 | 659.68 | 749.53 | 64.02 | 586.72 | 650.74 | -13.18% |  |  | 611100 | Corpo de BSTC 1,00m com berço - PA-2 | 0.81552 | 77.36 | 581.3 | 190.19 | 848.85
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 611200 | Corpo de BSTC 1,20m sem berço - PA-2 | 0.89687 | 93.87 | 821.36 | 7.94 | 923.17
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 611300 | Corpo de BSTC 1,20m com berço - PA-2 | 0.89687 | 113.44 | 821.36 | 282.46 | 1217.26
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 611400 | Corpo de BSTC 1,50m sem berço - PA-2 | 0.87795 | 137.84 | 1300.95 | 9.72 | 1448.51
| x | x | x |  | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 87.7 | 93.87 | 829.3 | 1010.87 | 218.23 | 996.74 | 1214.97 | m | 22.2 | 4844.71 | 22127.63 | 26972.34 | 0.51% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 26972.34 | 0 |  | 611200A | 100% | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 611200A | 611200 | DER/PRC |  | 119.8 | 845.97 | 965.77 | 93.87 | 829.3 | 923.17 | -4.411% |  |  | 611500 | Corpo de BSTC 1,50m com berço - PA-2 | 0.87795 | 166.57 | 1300.95 | 394.28 | 1861.8
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 611600 | Corpo de BSTC 2,00m sem berço - PA-2 | 0.87754 | 275.55 | 2590.2 | 11.65 | 2877.4
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 611700 | Corpo de BSTC 2,00m com berço - PA-2 | 0.87754 | 357.26 | 2590.2 | 625.55 | 3573.01
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 101.02 | 137.84 | 1310.67 | 1549.53 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 611400A | 611400 | DER/PRC |  | 179.71 | 1364.6 | 1544.31 | 137.84 | 1310.67 | 1448.51 | -6.203%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 130.95 | 275.55 | 2601.85 | 3008.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611600A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 611600A | 611600 | DER/PRC |  | 359.42 | 2408.83 | 2768.25 | 275.55 | 2601.85 | 2877.4 | 3.943%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 10.55 | 26.7 | 108.65 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 610400 | 610400 | DER |  | 31.18 | 110.9 | 142.08 | 26.7 | 108.65 | 135.35 | -4.737%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 24.43 | 42.25 | 269.44 | 336.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 610600 | 610600 | DER |  | 49.73 | 283.53 | 333.26 | 42.25 | 269.44 | 311.69 | -6.472%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 40.96 | 63.38 | 448.02 | 552.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 610800 | 610800 | DER |  | 74.6 | 454.59 | 529.19 | 63.38 | 448.02 | 511.4 | -3.362%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 61.17 | 78.5 | 719.44 | 859.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 611000 | 611000 | DER |  | 89.85 | 836 | 925.85 | 78.5 | 719.44 | 797.94 | -13.82%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 87.7 | 104.66 | 924.65 | 1117.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 611200 | 611200 | DER |  | 119.8 | 961.34 | 1081.14 | 104.66 | 924.65 | 1029.31 | -4.794%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 101.02 | 157 | 1492.87 | 1750.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 611400 | 611400 | DER |  | 179.71 | 1595.47 | 1775.18 | 157 | 1492.87 | 1649.87 | -7.059%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 130.95 | 314 | 2964.94 | 3409.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 611600 | 611600 | DER |  | 359.42 | 2800.26 | 3159.68 | 314 | 2964.94 | 3278.94 | 3.774%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 34.28 | 28.58 | 173.49 | 236.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 610500 | 610500 | DER |  | 33.35 | 180.31 | 213.66 | 28.58 | 173.49 | 202.07 | -5.425%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0226 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.0839 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 68,70 ; 0,00 | 0.1349 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 54.75 | 45.4 | 362.46 | 462.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 610700 | 610700 | DER |  | 53.35 | 383.04 | 436.39 | 45.4 | 362.46 | 407.86 | -6.538%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0345 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.1269 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 68,70 ; 0,00 | 0.2073 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.282 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 106.96 | 68.1 | 602.31 | 777.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 610900 | 610900 | DER |  | 80.02 | 619.54 | 699.56 | 68.1 | 602.31 | 670.41 | -4.167%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0599 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.2184 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 68,70 ; 0,00 | 0.3681 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 0.69 | 39.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 160.59 | 94.86 | 946.02 | 1201.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 611100 | 611100 | DER |  | 109.07 | 1078.13 | 1187.2 | 94.86 | 946.02 | 1040.88 | -12.32%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.0917 | 37.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.3343 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 68,70 ; 0,00 | 0.5644 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 225.81 | 126.48 | 1230.74 | 1583.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 611300 | 611300 | DER |  | 145.43 | 1288.34 | 1433.77 | 126.48 | 1230.74 | 1357.22 | -5.339%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.1272 | 52.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.463 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 68,70 ; 0,00 | 0.784 | 55.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 305.7 | 189.72 | 1930.89 | 2426.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 611500 | 611500 | DER |  | 218.15 | 2063.24 | 2281.39 | 189.72 | 1930.89 | 2120.61 | -7.047%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.187 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 0.6783 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 68,70 ; 0,00 | 1.1619 | 81.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 470.12 | 407.11 | 3664.5 | 4541.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 611700 | 611700 | DER |  | 469.79 | 3547.02 | 4016.81 | 407.11 | 3664.5 | 4071.61 | 1.364%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 569,70 ; 0,00 | 0.3062 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 75,90 ; 0,00 | 1.1047 | 85.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 68,70 ; 0,00 | 1.9251 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 190.31 | 500.59 | 904.76 | 1595.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSA120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLSA120 | 0 | DER/PRC |  | 489.3 | 884.36 | 1373.66 | 500.59 | 904.76 | 1405.35 | 2.307% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.16929 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.77581 | 82.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.3885 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0.87984 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.029328 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
| x | x | x |  | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 237.5 | 578.17 | 1044.99 | 1860.66 | 980.35 | 1255.97 | 2236.32 | un | 115 | 112740.25 | 144436.55 | 257176.8 | 4.88% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 257176.8 | 0 |  | BLSA150 | 100% | 0 | 27 | 26 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLSA150 | 0 | DER/PRC |  | 545.06 | 985.16 | 1530.22 | 578.17 | 1044.99 | 1623.16 | 6.074% | D
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.21127 | 83.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.96824 | 102.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.48396 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 1.0998 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.03666 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 318.7 | 705.26 | 1274.7 | 2298.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSA200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLSA200 | 0 | DER/PRC |  | 637.31 | 1151.89 | 1789.2 | 705.26 | 1274.7 | 1979.96 | 10.66% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.28366 | 111.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.2983 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.6549 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 1.4636 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.048786 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 396.92 | 833.21 | 1505.95 | 2736.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSA250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLSA250 | 0 | DER/PRC |  | 731.67 | 1322.43 | 2054.1 | 833.21 | 1505.95 | 2339.16 | 13.88% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.3529 | 138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.6186 | 171.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.8103 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 1.8358 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.061194 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 361.69 | 374.23 | 676.39 | 1412.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSM120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLSM120 | 0 | DER/PRC |  | 396.1 | 715.92 | 1112.02 | 374.23 | 676.39 | 1050.62 | -5.521% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.4125 | 162.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.1513 | 122.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  |  |  | 457.17 | 444.24 | 802.93 | 1704.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSM150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLSM150 | 0 | DER/PRC |  | 463.12 | 837.06 | 1300.18 | 444.24 | 802.93 | 1247.17 | -4.077% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.5214 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.4552 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.7538 | 97.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  |  |  | 613.43 | 559.19 | 1010.69 | 2183.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSM200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLSM200 | 0 | DER/PRC |  | 572.99 | 1035.62 | 1608.61 | 559.19 | 1010.69 | 1569.88 | -2.408% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.6996 | 275.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.9525 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.3532 | 131.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  |  |  | 772.57 | 675.95 | 1221.72 | 2670.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSM250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLSM250 | 0 | DER/PRC |  | 684.66 | 1237.45 | 1922.11 | 675.95 | 1221.72 | 1897.67 | -1.272% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.8811 | 346.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.4591 | 260.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.9637 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 193.87 | 615.7 | 1112.82 | 1922.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSC120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLSC120 | 0 | DER/PRC |  | 632.13 | 1142.53 | 1774.66 | 615.7 | 1112.82 | 1728.52 | -2.6% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.2211 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.61707 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.7437 | 41.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 243.05 | 747.08 | 1350.28 | 2340.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSC150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLSC150 | 0 | DER/PRC |  | 763.44 | 1379.85 | 2143.29 | 747.08 | 1350.28 | 2097.36 | -2.143% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.2772 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.77364 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.9324 | 51.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 326.97 | 967.41 | 1748.51 | 3042.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSC200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLSC200 | 0 | DER/PRC |  | 835.39 | 1509.89 | 2345.28 | 967.41 | 1748.51 | 2715.92 | 15.8% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.3729 | 146.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.0407 | 110.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.2543 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 410.88 | 1187.68 | 2146.64 | 3745.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSC250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLSC250 | 0 | DER/PRC |  | 1015.57 | 1835.56 | 2851.13 | 1187.68 | 2146.64 | 3334.32 | 16.95% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.4686 | 184.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.3078 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5762 | 87.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 350.3 | 951.4 | 1719.57 | 3021.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDA120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLDA120 | 0 | DER/PRC |  | 936.39 | 1692.45 | 2628.84 | 951.4 | 1719.57 | 2670.97 | 1.603% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.30714 | 120.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.4214 | 150.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.73815 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 1.6717 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.055723 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 437.14 | 1096.17 | 1981.24 | 3514.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDA150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLDA150 | 0 | DER/PRC |  | 1040.91 | 1881.36 | 2922.27 | 1096.17 | 1981.24 | 3077.41 | 5.309% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.38327 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.7738 | 188.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.91952 | 51.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 2.0896 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.069654 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 586.69 | 1333.24 | 2409.72 | 4329.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDA200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLDA200 | 0 | DER/PRC |  | 1213.78 | 2193.79 | 3407.57 | 1333.24 | 2409.72 | 3742.96 | 9.842% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.51476 | 202.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.379 | 252.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.2443 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 2.7808 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.092693 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 730.64 | 1571.97 | 2841.19 | 5143.8 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDA250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLDA250 | 0 | DER/PRC |  | 1390.66 | 2513.5 | 3904.16 | 1571.97 | 2841.19 | 4413.16 | 13.04% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.64029 | 251.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.9656 | 314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5396 | 85.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 3.4881 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.11627 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 687.21 | 721.87 | 1304.73 | 2713.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDM120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLDM120 | 0 | DER/PRC |  | 765.09 | 1382.83 | 2147.92 | 721.87 | 1304.73 | 2026.6 | -5.648% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.78375 | 308.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.1874 | 232.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.6362 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  |  |  | 868.63 | 854.9 | 1545.15 | 3268.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDM150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLDM150 | 0 | DER/PRC |  | 892.43 | 1612.99 | 2505.42 | 854.9 | 1545.15 | 2400.05 | -4.206% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.99066 | 389.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.7648 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 3.3322 | 185.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  |  |  | 1165.51 | 1073.3 | 1939.9 | 4178.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDM200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLDM200 | 0 | DER/PRC |  | 1101.17 | 1990.28 | 3091.45 | 1073.3 | 1939.9 | 3013.2 | -2.531% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 1.3292 | 522.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 3.7098 | 393.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 4.4711 | 249.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  |  |  | 1467.88 | 1295.14 | 2340.85 | 5103.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDM250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLDM250 | 0 | DER/PRC |  | 1313.34 | 2373.75 | 3687.09 | 1295.14 | 2340.85 | 3635.99 | -1.386% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 1.6741 | 658.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 4.6722 | 495.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 5.631 | 313.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 289.35 | 1100.28 | 1988.66 | 3378.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDC120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLDC120 | 0 | DER/PRC |  | 1213.55 | 2193.39 | 3406.94 | 1100.28 | 1988.66 | 3088.94 | -9.334% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 364.58 | 1330.58 | 2404.91 | 4100.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDC150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLDC150 | 0 | DER/PRC |  | 1463.03 | 2644.29 | 4107.32 | 1330.58 | 2404.91 | 3735.49 | -9.053% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.4158 | 163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.1605 | 123.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.3986 | 77.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 489 | 1713.85 | 3097.63 | 5300.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDC200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLDC200 | 0 | DER/PRC |  | 1599.73 | 2891.37 | 4491.1 | 1713.85 | 3097.63 | 4811.48 | 7.134% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.5577 | 219.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.5565 | 165.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.8759 | 104.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 616.31 | 2098.92 | 3793.62 | 6508.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDC250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | BLDC250 | 0 | DER/PRC |  | 1942.08 | 3510.15 | 5452.23 | 2098.92 | 3793.62 | 5892.54 | 8.076% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.7029 | 276.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.9617 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.3643 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
| x | x | x |  | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  |  |  | 112.43 | 170.87 | 308.82 | 592.12 | 340.5 | 371.17 | 711.67 | un | 26 | 8853 | 9650.42 | 18503.42 | 0.35% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 18503.42 | 0 |  | CLA040 | 100% | 0 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLA040 | 0 | DER/PRC |  | 156.84 | 283.47 | 440.31 | 170.87 | 308.82 | 479.69 | 8.944% | D
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.1153 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.40607 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.36188 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0.17055 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.0056851 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
| x | x | x |  | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  |  |  | 166.02 | 261.63 | 472.88 | 900.53 | 513.99 | 568.35 | 1082.34 | un | 2 | 1027.98 | 1136.7 | 2164.68 | 0.04% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 2164.68 | 0 |  | CLA060 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLA060 | 0 | DER/PRC |  | 238.99 | 431.96 | 670.95 | 261.63 | 472.88 | 734.51 | 9.473% | D
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.17195 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.59685 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.51628 | 28.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0.2802 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.0093398 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
| x | x | x |  | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  |  |  | 321.1 | 530 | 957.94 | 1809.04 | 1022.94 | 1151.35 | 2174.29 | un | 2 | 2045.88 | 2302.7 | 4348.58 | 0.08% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 4348.58 | 0 |  | CLA080 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLA080 | 0 | DER/PRC |  | 447.29 | 808.44 | 1255.73 | 530 | 957.94 | 1487.94 | 18.49% | D
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.32944 | 129.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.1598 | 123.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.95396 | 53.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0.68221 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.02274 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
| x | x | x |  | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  |  |  | 453.51 | 751.53 | 1358.32 | 2563.36 | 1448.34 | 1632.56 | 3080.9 | un | 2 | 2896.68 | 3265.12 | 6161.8 | 0.12% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 6161.8 | 0 |  | CLA100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLA100 | 0 | DER/PRC |  | 584.01 | 1055.54 | 1639.55 | 751.53 | 1358.32 | 2109.85 | 28.68% | D
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.45903 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.654 | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.3276 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 1.047 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.0349 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  |  |  | 577 | 971.52 | 1755.93 | 3304.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLA120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLA120 | 0 | DER/PRC |  | 805.11 | 1455.17 | 2260.28 | 971.52 | 1755.93 | 2727.45 | 20.67% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.57972 | 227.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.121 | 225.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.645 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 1.4374 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.047913 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  |  |  | 121 | 153.64 | 277.68 | 552.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLM040 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLM040 | 0 | DER/PRC |  | 153.14 | 276.8 | 429.94 | 153.64 | 277.68 | 431.32 | 0.321% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.13203 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.40194 | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.47437 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  |  |  | 184.5 | 235.94 | 426.43 | 846.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLM060 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLM060 | 0 | DER/PRC |  | 234.56 | 423.96 | 658.52 | 235.94 | 426.43 | 662.37 | 0.5846% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.20445 | 80.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.60405 | 64.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.71796 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  |  |  | 343.04 | 437.13 | 790.06 | 1570.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLM080 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLM080 | 0 | DER/PRC |  | 411.2 | 743.22 | 1154.42 | 437.13 | 790.06 | 1227.19 | 6.304% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  |  |  | 504.21 | 616.9 | 1114.98 | 2236.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLM100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLM100 | 0 | DER/PRC |  | 567.7 | 1026.07 | 1593.77 | 616.9 | 1114.98 | 1731.88 | 8.666% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  |  |  | 697.28 | 817.87 | 1478.22 | 2993.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLM120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLM120 | 0 | DER/PRC |  | 777.04 | 1404.43 | 2181.47 | 817.87 | 1478.22 | 2296.09 | 5.254% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  |  |  | 124.7 | 274.96 | 496.97 | 896.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC040 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLC040 | 0 | DER/PRC |  | 305.18 | 551.59 | 856.77 | 274.96 | 496.97 | 771.93 | -9.902% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.13625 | 53.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.41373 | 43.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.48858 | 27.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  |  |  | 190.4 | 434.14 | 784.66 | 1409.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC060 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLC060 | 0 | DER/PRC |  | 482 | 871.18 | 1353.18 | 434.14 | 784.66 | 1218.8 | -9.931% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.21118 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.62284 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.74061 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  |  |  | 343.04 | 749.45 | 1354.57 | 2447.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC080 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLC080 | 0 | DER/PRC |  | 830.87 | 1501.72 | 2332.59 | 749.45 | 1354.57 | 2104.02 | -9.799% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  |  |  | 504.21 | 1090.85 | 1971.61 | 3566.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLC100 | 0 | DER/PRC |  | 1209.78 | 2186.58 | 3396.36 | 1090.85 | 1971.61 | 3062.46 | -9.831% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  |  |  | 697.28 | 1504.58 | 2719.4 | 4921.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLC120 | 0 | DER/PRC |  | 1668.62 | 3015.87 | 4684.49 | 1504.58 | 2719.4 | 4223.98 | -9.831% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  |  |  | 1081.58 | 2265.48 | 4094.65 | 7441.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLC150 | 0 | DER/PRC |  | 2514.6 | 4544.93 | 7059.53 | 2265.48 | 4094.65 | 6360.13 | -9.907% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 1.2096 | 475.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 3.5098 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 4.1898 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  |  |  | 1705.09 | 3578.44 | 6467.7 | 11751.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | CLC200 | 0 | DER/PRC |  | 3972.04 | 7179.1 | 11151.14 | 3578.44 | 6467.7 | 10046.14 | -9.909% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 1.9088 | 750.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 5.528 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 6.6021 | 368.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
| x | x | x |  | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 338.89 | 690.32 | 1247.68 | 2276.89 | 1237.01 | 1499.59 | 2736.6 | un | 7 | 8659.07 | 10497.13 | 19156.2 | 0.36% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 19156.2 | 0 |  | PVAH80 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVAH80 | 0 | DER/PRC |  | 745.3 | 1347.06 | 2092.36 | 690.32 | 1247.68 | 1938 | -7.377% | D
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.35276 | 138.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.1888 | 126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0.54144 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.018048 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
| x | x | x |  | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 377.29 | 767.42 | 1387.04 | 2531.75 | 1375.83 | 1667.08 | 3042.91 | un | 7 | 9630.81 | 11669.56 | 21300.37 | 0.4% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 21300.37 | 0 |  | PVAH100 | 100% | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVAH100 | 0 | DER/PRC |  | 823.48 | 1488.38 | 2311.86 | 767.42 | 1387.04 | 2154.46 | -6.808% | D
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.38489 | 151.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.35 | 143.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.1766 | 65.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0.7614 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.02538 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
| x | x | x |  | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 432.87 | 882.04 | 1594.2 | 2909.11 | 1580.39 | 1916.07 | 3496.46 | un | 11 | 17384.29 | 21076.77 | 38461.06 | 0.73% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 38461.06 | 0 |  | PVAH130 | 100% | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVAH130 | 0 | DER/PRC |  | 939.49 | 1698.04 | 2637.53 | 882.04 | 1594.2 | 2476.24 | -6.115% | D
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.43281 | 170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.5798 | 167.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.2654 | 70.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 1.0913 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.036378 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 467.97 | 955.57 | 1727.12 | 3150.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVAH150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVAH150 | 0 | DER/PRC |  | 1014.03 | 1832.77 | 2846.8 | 955.57 | 1727.12 | 2682.69 | -5.765% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.46256 | 181.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.7264 | 183.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.3209 | 73.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 1.3028 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.043428 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
| x | x | x |  | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 518.21 | 1066.97 | 1928.45 | 3513.63 | 1905.23 | 2317.8 | 4223.03 | un | 1 | 1905.23 | 2317.8 | 4223.03 | 0.08% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 4223.03 | 0 |  | PVAH180 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVAH180 | 0 | DER/PRC |  | 1126.7 | 2036.42 | 3163.12 | 1066.97 | 1928.45 | 2995.42 | -5.302% | D
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.50537 | 198.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.9364 | 205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 1.6328 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0.054426 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 348.05 | 448.41 | 810.46 | 1606.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVMH80 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVMH80 | 0 | DER/PRC |  | 482.1 | 871.34 | 1353.44 | 448.41 | 810.46 | 1258.87 | -6.987% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 391.45 | 480.66 | 868.74 | 1740.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVMH100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVMH100 | 0 | DER/PRC |  | 514.68 | 930.24 | 1444.92 | 480.66 | 868.74 | 1349.4 | -6.611% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 455.11 | 528.12 | 954.53 | 1937.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVMH130 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVMH130 | 0 | DER/PRC |  | 562.65 | 1016.95 | 1579.6 | 528.12 | 954.53 | 1482.65 | -6.138% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 576.97 | 608.05 | 1098.99 | 2284.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVMH150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVMH150 | 0 | DER/PRC |  | 643.01 | 1162.17 | 1805.18 | 608.05 | 1098.99 | 1707.04 | -5.437% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 723.9 | 703.46 | 1271.45 | 2698.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVMH180 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVMH180 | 0 | DER/PRC |  | 738.74 | 1335.21 | 2073.95 | 703.46 | 1271.45 | 1974.91 | -4.775% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 348.05 | 935.61 | 1691.03 | 2974.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH80 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVCH80 | 0 | DER/PRC |  | 1049.02 | 1896 | 2945.02 | 935.61 | 1691.03 | 2626.64 | -10.81% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 391.45 | 1037.59 | 1875.36 | 3304.4 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVCH100 | 0 | DER/PRC |  | 1162.58 | 2101.25 | 3263.83 | 1037.59 | 1875.36 | 2912.95 | -10.75% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 455.11 | 1187.51 | 2146.32 | 3788.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH130 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVCH130 | 0 | DER/PRC |  | 1329.5 | 2402.95 | 3732.45 | 1187.51 | 2146.32 | 3333.83 | -10.68% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 576.97 | 1443.81 | 2609.55 | 4630.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVCH150 | 0 | DER/PRC |  | 1615.42 | 2919.74 | 4535.16 | 1443.81 | 2609.55 | 4053.36 | -10.62% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 723.9 | 1754.14 | 3170.46 | 5648.5 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH180 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVCH180 | 0 | DER/PRC |  | 1961.76 | 3545.72 | 5507.48 | 1754.14 | 3170.46 | 4924.6 | -10.58% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 806.16 | 1926.7 | 3482.33 | 6215.19 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVCH200 | 0 | DER/PRC |  | 2154.05 | 3893.25 | 6047.3 | 1926.7 | 3482.33 | 5409.03 | -10.55% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.89754 | 352.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.6274 | 278.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 3.1298 | 174.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 1002.32 | 2352.6 | 4252.12 | 7607.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PVCH250 | 0 | DER/PRC |  | 2628.85 | 4751.41 | 7380.26 | 2352.6 | 4252.12 | 6604.72 | -10.51% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 1.118 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 3.261 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 3.8879 | 216.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  |  |  | 98.67 | 232.37 | 419.99 | 751.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | VIGA080 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | VIGA080 | 0 | DER/PRC |  | 253.09 | 457.45 | 710.54 | 232.37 | 419.99 | 652.36 | -8.188% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.11253 | 44.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.31406 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.37851 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  |  |  | 107.35 | 261.45 | 472.54 | 841.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | VIGA100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | VIGA100 | 0 | DER/PRC |  | 285.76 | 516.48 | 802.24 | 261.45 | 472.54 | 733.99 | -8.507% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.12243 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.34169 | 36.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.41181 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  |  |  | 116.03 | 295.7 | 534.45 | 946.18 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | VIGA120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | VIGA120 | 0 | DER/PRC |  | 324.47 | 586.45 | 910.92 | 295.7 | 534.45 | 830.15 | -8.867% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.13233 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.36932 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.44511 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 |  |  |  | 496.97 | 344.7 | 623.02 | 1464.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | DISSIPM40 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | DISSIPM40 | 0 | DER/PRC |  | 347.43 | 627.95 | 975.38 | 344.7 | 623.02 | 967.72 | -0.7853% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.44243 | 173.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.5165 | 160.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.9078 | 162.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 |  |  |  | 613.78 | 418.52 | 756.43 | 1788.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | DISSIPM60 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | DISSIPM60 | 0 | DER/PRC |  | 421.69 | 762.18 | 1183.87 | 418.52 | 756.43 | 1174.95 | -0.7535% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.54405 | 213.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.8717 | 198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 3.6103 | 201.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 |  |  |  | 982.66 | 655.2 | 1184.23 | 2822.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | DISSIPM80 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | DISSIPM80 | 0 | DER/PRC |  | 660.44 | 1193.69 | 1854.13 | 655.2 | 1184.23 | 1839.43 | -0.7928% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.86284 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 2.9923 | 317.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 5.8463 | 325.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  |  |  | 1425.64 | 936.68 | 1692.97 | 4055.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | DISSIPM100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | DISSIPM100 | 0 | DER/PRC |  | 943.66 | 1705.59 | 2649.25 | 936.68 | 1692.97 | 2629.65 | -0.7398% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 1.2488 | 490.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 4.3396 | 460.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 8.5059 | 474.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  |  |  | 1937.46 | 1260.94 | 2279.03 | 5477.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | DISSIPM120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | DISSIPM120 | 0 | DER/PRC |  | 1270.99 | 2297.2 | 3568.19 | 1260.94 | 2279.03 | 3539.97 | -0.7909% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 1.6878 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 5.8927 | 625.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 11.6349 | 648.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  |  |  | 3204.59 | 2044.25 | 3694.81 | 8943.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | DISSIPM150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | DISSIPM150 | 0 | DER/PRC |  | 2062.24 | 3727.33 | 5789.57 | 2044.25 | 3694.81 | 5739.06 | -0.8724% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 2.7629 | 1086.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 9.7315 | 1032.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 19.4753 | 1085.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE001 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | EEEE001 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE002 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | EEEE002 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE003 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | EEEE003 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE004 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | EEEE004 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE005 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | EEEE005 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE006 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | EEEE006 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE007 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | EEEE007 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE008 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | EEEE008 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE009 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | EEEE009 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | EEEE010 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  | 0
y | x | x |  |  |  |  | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| x | x | x |  | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M, LARGURA MENOR QUE 1,5M. AF 08/2020 |  |  |  | 0 | 11.55 | 10.32 | 21.87 | 13.88 | 12.4 | 26.28 | m2 | 884.08 | 12271.03 | 10962.59 | 23233.62 | 0.44% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 23233.62 | 0 |  | 101572 | 100% | 0 | 0 | 402.84 | 481.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
X | x | x | x | 4 |  | 556 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 713876.77 | 310086.47 | 1023963.24 | 19.44% | 1023963.24 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | X | - BASE / SUB-BASE | 100% | 0% | 0% | 2.928% | 24.07% | 23.55% | 7.856% | 23.52% | 18.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | [11 empty] | 0 | 556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB | 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 6.25 | 3.66 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 520100C | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 | 3.66 | 0 | 3.66 | -32.1%
[5 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB | 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 15.6 | 3.66 | 0 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 520100D | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 | 3.66 | 0 | 3.66 | -32.1%
[5 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB | 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 46.79 | 6.44 | 86.32 | 139.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 532100 | 532100 | DER |  | 7.2 | 84.69 | 91.89 | 6.44 | 86.32 | 92.76 | 0.9468%
[5 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB | 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 44.11 | 6.59 | 5.37 | 56.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 452010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 452010 | 452010 | DER |  | 7.77 | 7.89 | 15.66 | 6.59 | 5.37 | 11.96 | -23.63%
[5 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 532500A | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 | 14.76 | 86.6 | 101.36 | -1.678%
[5 empty] | 603900A | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603900A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603900A | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 | 55.33 | 66.4 | 121.73 | -7.878%
[5 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000A | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | -7.399%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 400500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 400500B | 400500 | DER/PRC |  | 1.19 | 83.08 | 84.27 | 1.09 | 86.6 | 87.69 | 4.058%
[5 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 532500B | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 | 14.76 | 86.6 | 101.36 | -1.678%
[5 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603900B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603900B | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 | 55.33 | 66.4 | 121.73 | -7.878%
[5 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511130B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 511130B | 511130 | DER/PRC |  | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.2 | 0 | 1.2 | -3.226%
| x | x | x |  | 533500A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB | 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 31.87 | 5.94 | 37.81 | m3 | 6095.02 | 194248.29 | 36204.42 | 230452.71 | 4.37% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 230452.71 | 0 |  | 533500A | 100% | 0 | 0 | 151.59 | 1374.2 | 1450.9 | 612.25 | 1444.96 | 1061.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 533500A | 533500 | DER/PRC |  | 18.69 | 7.27 | 25.96 | 17.82 | 4.94 | 22.76 | -12.33%
[5 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 533100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 533100A | 533100 | DER/PRC |  | 21.88 | 8.88 | 30.76 | 20.84 | 6.04 | 26.88 | -12.61%
| x | x | x |  | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN |  |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 4.8 | 0 | 4.8 | m2 | 33930.35 | 162865.68 | 0 | 162865.68 | 3.09% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 162865.68 | 0 |  | 511100A | 100% | 0 | 0 | 1075.67 | 8241.8 | 7851.65 | 2467.32 | 8037.87 | 6256.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 511100A | 511100 | DER/PRC |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.99 | 0 | 3.99 | -7.209%
[5 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 |  | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 511000A | 511000 | DER/PRC |  | 4.98 | 0 | 4.98 | 4.55 | 0 | 4.55 | -8.635%
[5 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 511300A | 511300 | DER/PRC |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.28 | 0 | 0.28 | -6.667%
[5 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB | 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 34.31 | 6.59 | 5.37 | 46.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 450000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 450000 | 450000 | DER |  | 7.77 | 7.89 | 15.66 | 6.59 | 5.37 | 11.96 | -23.63%
[5 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 35.01 | 20.84 | 4.94 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 541000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 541000 | 541000 | DER |  | 21.88 | 7.27 | 29.15 | 20.84 | 4.94 | 25.78 | -11.56%
[5 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 36.39 | 20.84 | 6.04 | 63.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 533100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 533100B | 533100 | DER/PRC |  | 21.88 | 8.88 | 30.76 | 20.84 | 6.04 | 26.88 | -12.61%
[5 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% |  |  |  | 19.1 | 27.94 | 25.99 | 73.03 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 542000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 542000 | 542000 | DER |  | 31.24 | 27.32 | 58.56 | 27.94 | 25.99 | 53.93 | -7.906%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 0,00 ; 0,00 | 1.863 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% |  |  |  | 26.11 | 30.86 | 36.38 | 93.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 543000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 543000 | 543000 | DER |  | 34.66 | 37.29 | 71.95 | 30.86 | 36.38 | 67.24 | -6.546%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 0,00 ; 0,00 | 1.845 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| x | x | x |  | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% |  |  |  | 32.2 | 27.07 | 45.5 | 104.77 | 71.24 | 54.69 | 125.93 | m3 | 5007.9 | 356762.8 | 273882.05 | 630644.85 | 11.97% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 630644.85 | 0 |  | 544000 | 100% | 0 | 0 | 151.59 | 1230.27 | 1180.16 | 360.93 | 1172.18 | 912.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 544000 | 544000 | DER |  | 30.16 | 45.98 | 76.14 | 27.07 | 45.5 | 72.57 | -4.689%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 0,00 ; 0,00 | 1.779 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% |  |  |  | 38.81 | 29.32 | 55.32 | 123.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 545000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 545000 | 545000 | DER |  | 32.76 | 55.4 | 88.16 | 29.32 | 55.32 | 84.64 | -3.993%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 0,00 ; 0,00 | 1.762 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% |  |  |  | 45.43 | 31.57 | 65.12 | 142.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 546000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 546000 | 546000 | DER |  | 35.37 | 64.81 | 100.18 | 31.57 | 65.12 | 96.69 | -3.484%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 0,00 ; 0,00 | 1.745 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% |  |  |  | 51.65 | 35.3 | 74.36 | 161.31 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 547000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 547000 | 547000 | DER |  | 39.49 | 73.68 | 113.17 | 35.3 | 74.36 | 109.66 | -3.102%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 0,00 ; 0,00 | 1.728 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% |  |  |  | 135.95 | 29.3 | 27.28 | 192.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 542100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 542100 | 542100 | DER |  | 31.6 | 28.87 | 60.47 | 29.3 | 27.28 | 56.58 | -6.433%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB | 60,80 ; 0,00 | 1.863 | 116.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% |  |  |  | 141.87 | 29.3 | 38.3 | 209.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 543100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 543100 | 543100 | DER |  | 31.6 | 39.6 | 71.2 | 29.3 | 38.3 | 67.6 | -5.056%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB | 60,80 ; 0,00 | 1.845 | 115.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% |  |  |  | 143.87 | 23.04 | 47.98 | 214.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 544100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 544100 | 544100 | DER |  | 24.69 | 48.96 | 73.65 | 23.04 | 47.98 | 71.02 | -3.571%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB | 60,80 ; 0,00 | 1.779 | 111.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% |  |  |  | 149.46 | 23.04 | 58.39 | 230.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 545100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 545100 | 545100 | DER |  | 24.69 | 59.1 | 83.79 | 23.04 | 58.39 | 81.43 | -2.817%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB | 60,80 ; 0,00 | 1.762 | 110.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% |  |  |  | 155.05 | 23.04 | 68.79 | 246.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 546100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 546100 | 546100 | DER |  | 24.69 | 69.22 | 93.91 | 23.04 | 68.79 | 91.83 | -2.215%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB | 60,80 ; 0,00 | 1.745 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% |  |  |  | 160.25 | 23.04 | 78.58 | 261.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 547100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 547100 | 547100 | DER |  | 24.69 | 78.76 | 103.45 | 23.04 | 78.58 | 101.62 | -1.769%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB | 60,80 ; 0,00 | 1.728 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 530200A | DER/PRC | Bica Corrida | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 530200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 530200A | 530200 | DER/PRC |  | 12.91 | 84.69 | 97.6 | 11.29 | 86.32 | 97.61 | 0.01025%
[5 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  |  | 15.96 | 54.53 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-003A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PAV-003A | 0 | PMC |  | 15.35 | 52.45 | 67.8 | 15.96 | 54.53 | 70.49 | 3.968%
[5 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  |  | 15.96 | 16.78 | 32.74 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-005A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PAV-005A | 0 | PMC |  | 15.35 | 16.14 | 31.49 | 15.96 | 16.78 | 32.74 | 3.97%
[5 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 530200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 530200B | 530200 | DER/PRC |  | 12.91 | 84.69 | 97.6 | 11.29 | 86.32 | 97.61 | 0.01025%
[5 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.95 | 108.7 | 10.87 | 102.23 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 516200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 516200 | 516200 | DER |  | 12.06 | 102.23 | 114.29 | 10.87 | 102.23 | 113.1 | -1.041%
[5 empty] | 531000A | DER/PRC | Brita Graduada | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 531000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 531000A | 531000 | DER/PRC |  | 14.07 | 117.4 | 131.47 | 12.64 | 119.23 | 131.87 | 0.3043%
[5 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI |  |  |  | 305.13 | 13 | 173.32 | 491.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 531120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 531120 | 531120 | DER |  | 14.55 | 170.16 | 184.71 | 13 | 173.32 | 186.32 | 0.8716%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.096 | 37.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida |  |  |  | 113.15 | 19.43 | 83.89 | 216.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 531350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 531350 | 531350 | DER |  | 22.01 | 83.7 | 105.71 | 19.43 | 83.89 | 103.32 | -2.261%
[5 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada |  |  |  | 113.15 | 19.43 | 87.13 | 219.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 531300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 531300 | 531300 | DER |  | 22.01 | 86.99 | 109 | 19.43 | 87.13 | 106.56 | -2.239%
[5 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 24.39 | 94.63 | 241.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 532000 | 532000 | DER |  | 28.15 | 94.55 | 122.7 | 24.39 | 94.63 | 119.02 | -2.999%
[5 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  |  | 7.04 | 250.71 | 257.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 96398 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 96398 | 96398 | SINAPI |  | 6.4 | 252.44 | 258.84 | 7.04 | 250.71 | 257.75 | -0.4211%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 5 |  | 551 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 519128.85 | 1248153.63 | 1767282.48 | 33.55% | 1767282.48 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | X | - REVESTIMENTO | 100% | 0% | 0% | 0% | 1.661% | 3.027% | 21.92% | 20.55% | 3.011% | 6.213% | 23.4% | 20.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | [11 empty] | 0 | 551 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) |  |  |  |  | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-089 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PAV-089 | 0 | PMC |  | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.68 | 0 | 0.68 | 4.615%
| x | x | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.59 | 0 | 0.59 | m2 | 25039.48 | 14773.29 | 0 | 14773.29 | 0.28% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 14773.29 | 0 |  | 560100A | 100% | 0 | 0 | 0 | 415.87 | 757.96 | 5488.8 | 5146.71 | 754.09 | 1553.55 | 5861 | 5061.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 560100A | 560100 | DER/PRC |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0.49 | -3.922%
| x | x | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 30.04 | 16612.42 | 110416.83 | 127029.25 | 2.41% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 127029.25 | 0 |  | 589420A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.91 | 6.59 | 6.18 | 0.9 | 1.87 | 7.03 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589420A | 589420 | DER/PRC |  | 0 | 3748.59 | 3748.59 | 0 | 3188.46 | 3188.46 | -14.94%
[5 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0011 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 560100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 560100B | 560100 | DER/PRC |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0.49 | -3.922%
[5 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589190A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589190A | 589190 | DER/PRC |  | 0 | 4786.46 | 4786.46 | 0 | 3392.07 | 3392.07 | -29.13%
[5 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 560400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 560400A | 560400 | DER/PRC |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0.49 | -3.922%
[5 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589100A | 589100 | DER/PRC |  | 0 | 5894.81 | 5894.81 | 0 | 5810.5 | 5810.5 | -1.43%
| x | x | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0.41 | m2 | 25039.48 | 10266.19 | 0 | 10266.19 | 0.19% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 10266.19 | 0 |  | 561100A | 100% | 0 | 0 | 0 | 415.87 | 757.96 | 5488.8 | 5146.71 | 754.09 | 1553.55 | 5861 | 5061.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 561100A | 561100 | DER/PRC |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.34 | 0 | 0.34 | -2.857%
| x | x | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 12.55 | 6940.28 | 46129.53 | 53069.81 | 1.01% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 53069.81 | 0 |  | 589420B | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.38 | 2.76 | 2.57 | 0.38 | 0.78 | 2.94 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589420B | 589420 | DER/PRC |  | 0 | 3748.59 | 3748.59 | 0 | 3188.46 | 3188.46 | -14.94%
[5 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 521450A | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | -21.7%
[5 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 535200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 535200A | 535200 | DER/PRC |  | 7.18 | 4.64 | 11.82 | 5.68 | 4.14 | 9.82 | -16.92%
[5 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 521450B | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | -21.7%
[5 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 521450C | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | -21.7%
[5 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 535000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 535000A | 535000 | DER/PRC |  | 44.36 | 67.43 | 111.79 | 37.28 | 67.09 | 104.37 | -6.637%
[5 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 863000B | 863000 | DER/PRC |  | 31.08 | 119.44 | 150.52 | 30.956 | 132.608 | 163.564 | 8.666%
[5 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 863000A | 863000 | DER/PRC |  | 35.09 | 134.83 | 169.92 | 34.95 | 165.76 | 200.71 | 18.12%
[5 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 863000C | 863000 | DER/PRC |  | 35.09 | 150.2 | 185.29 | 34.95 | 198.912 | 233.862 | 26.21% | 1.114 | 1.2
[5 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 863000D | 863000 | DER/PRC |  | 39.62 | 167.32 | 206.94 | 39.4619 | 232.064 | 271.5259 | 31.21% | 1.241 | 1.4
[5 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 863000E | 863000 | DER/PRC |  | 39.62 | 186.39 | 226.01 | 39.4619 | 265.216 | 304.6779 | 34.81% | 1.3824 | 1.6
[5 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 863000F | 863000 | DER/PRC |  | 44.13 | 207.64 | 251.77 | 43.9539 | 331.52 | 375.4739 | 49.13% | 1.54 | 2
[5 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534906A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534906A | 534906 | DER/PRC |  | 27.59 | 53.88 | 81.47 | 22.42 | 52.63 | 75.05 | -7.88%
[5 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534906B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534906B | 534906 | DER/PRC |  | 27.59 | 61.7 | 89.29 | 22.42 | 60.27 | 82.69 | -7.392% | 1.1451 | 1.1452
[5 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534908A | 534908 | DER/PRC |  | 27.59 | 64.86 | 92.45 | 22.42 | 64.98 | 87.4 | -5.462%
[5 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534908B | 534908 | DER/PRC |  | 27.59 | 73.73 | 101.32 | 22.42 | 73.87 | 96.29 | -4.964% | 1.1368 | 1.1368
[5 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534908C | 534908 | DER/PRC |  | 28.67 | 67.4 | 96.07 | 23.3 | 67.52 | 90.82 | -5.465% | 1.0391 | 1.0392
[5 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534908D | 534908 | DER/PRC |  | 28.67 | 76.62 | 105.29 | 23.3 | 76.76 | 100.06 | -4.967% | 1.1368
[5 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC | 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 101090A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 101090A | 101090 | DER/PRC |  | 25.74 | 277.33 | 303.07 | 24.46 | 263.55 | 288.01 | -4.969%
[5 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | taxa RL | 0.0015 | 0.48 | 2.58 | 0.37 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 562100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 562100A | 562100 | DER/PRC |  | 2.81 | 0.35 | 3.16 | 2.58 | 0.37 | 2.95 | -6.646%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0,0025 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0,0001 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589170A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589170A | 589170 | DER/PRC |  | 0 | 3923.89 | 3923.89 | 0 | 3372.42 | 3372.42 | -14.05%
[5 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | taxa RL | 0.0018 | 0.73 | 2.58 | 0.37 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 562100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 562100B | 562100 | DER/PRC |  | 2.81 | 0.35 | 3.16 | 2.58 | 0.37 | 2.95 | -6.646%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0,0038 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589170B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589170B | 589170 | DER/PRC |  | 0 | 3923.89 | 3923.89 | 0 | 3372.42 | 3372.42 | -14.05%
[5 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | taxa RL | 0.002 | 1.15 | 3.12 | 0.84 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 562200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 562200A | 562200 | DER/PRC |  | 3.4 | 0.8 | 4.2 | 3.12 | 0.84 | 3.96 | -5.714%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0,0062 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0,0043 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589170C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589170C | 589170 | DER/PRC |  | 0 | 3923.89 | 3923.89 | 0 | 3372.42 | 3372.42 | -14.05%
[5 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | taxa RL | 0.0026 | 2.2 | 3.12 | 0.84 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 562200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 562200B | 562200 | DER/PRC |  | 3.4 | 0.8 | 4.2 | 3.12 | 0.84 | 3.96 | -5.714%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0,0119 | 1.91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0,0004 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0,0082 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589170D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589170D | 589170 | DER/PRC |  | 0 | 3923.89 | 3923.89 | 0 | 3372.42 | 3372.42 | -14.05%
[5 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.84 | 3.58 | 0.66 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 587000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 587000 | 587000 | DER |  | 3.96 | 0.65 | 4.61 | 3.58 | 0.66 | 4.24 | -8.026%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.015 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589520A | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 | 0 | 3406.09 | 3406.09 | -15.38%
[5 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0031 | 1.47 | 4.78 | 1.66 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 583100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 583100A | 583100 | DER/PRC |  | 5.28 | 1.62 | 6.9 | 4.78 | 1.66 | 6.44 | -6.667%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589520B | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 | 0 | 3406.09 | 3406.09 | -15.38%
[5 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.7 | 4.78 | 1.66 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 583100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 583100B | 583100 | DER/PRC |  | 5.28 | 1.62 | 6.9 | 4.78 | 1.66 | 6.44 | -6.667%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.0305 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589520C | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 | 0 | 3406.09 | 3406.09 | -15.38%
[5 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0038 | 2.05 | 4.78 | 1.66 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 583100C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 583100C | 583100 | DER/PRC |  | 5.28 | 1.62 | 6.9 | 4.78 | 1.66 | 6.44 | -6.667%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.0368 | 2.05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589520D | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 | 0 | 3406.09 | 3406.09 | -15.38%
[5 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.58 | 5.22 | 2.12 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 584200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 584200A | 584200 | DER/PRC |  | 6.51 | 2.08 | 8.59 | 5.22 | 2.12 | 7.34 | -14.55%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.0284 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589520E | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 | 0 | 3406.09 | 3406.09 | -15.38%
[5 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.93 | 5.22 | 2.12 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 584200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 584200B | 584200 | DER/PRC |  | 6.51 | 2.08 | 8.59 | 5.22 | 2.12 | 7.34 | -14.55%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.0347 | 1.93 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589520F | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 | 0 | 3406.09 | 3406.09 | -15.38%
[5 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.004 | 2.68 | 5.22 | 2.12 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 584200C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 584200C | 584200 | DER/PRC |  | 6.51 | 2.08 | 8.59 | 5.22 | 2.12 | 7.34 | -14.55%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.048 | 2.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589520G | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 | 0 | 3406.09 | 3406.09 | -15.38%
[5 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 122.63 | 29.42 | 90.3 | 242.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 564000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 564000 | 564000 | DER |  | 34.21 | 88.6 | 122.81 | 29.42 | 90.3 | 119.72 | -2.516%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589520H | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 | 0 | 3406.09 | 3406.09 | -15.38%
[5 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | taxa CAP | 0.1 | 122.63 | 35.53 | 91.63 | 249.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 564300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 564300 | 564300 | DER |  | 41.06 | 89.9 | 130.96 | 35.53 | 91.63 | 127.16 | -2.902%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ | 572,40 ; 0,00 | 1 | 515.68 | 0 | 4227.95 | 4743.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5493.78 | [9 empty] | 589000A | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 563100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 563100A | 563100 | DER/PRC |  | 0.98 | 0.3 | 1.28 | 0.9 | 0.31 | 1.21 | -5.469%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589520I | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 | 0 | 3406.09 | 3406.09 | -15.38%
[5 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534000A | 534000 | DER/PRC |  | 50.36 | 92.05 | 142.41 | 46.65 | 93.82 | 140.47 | -1.362%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320A | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534000B | 534000 | DER/PRC |  | 50.36 | 92.05 | 142.41 | 46.65 | 93.82 | 140.47 | -1.362%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320B | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534000C | 534000 | DER/PRC |  | 50.36 | 92.05 | 142.41 | 46.65 | 93.82 | 140.47 | -1.362%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320C | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534300A | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 | 46.41 | 92.49 | 138.9 | -1.398%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320D | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534300B | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 | 46.41 | 92.49 | 138.9 | -1.398%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320E | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534300C | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 | 46.41 | 92.49 | 138.9 | -1.398%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320F | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534300D | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 | 46.41 | 92.49 | 138.9 | -1.398%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320G | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534300E | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 | 46.41 | 92.49 | 138.9 | -1.398%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320H | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 82.71 | 97.98 | 268.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570300A | 570300 | DER/PRC |  | 93.67 | 93.21 | 186.88 | 82.71 | 97.98 | 180.69 | -3.312%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000B | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 67.31 | 94.3 | 249.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570310A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570310A | 570310 | DER/PRC |  | 76.08 | 89.85 | 165.93 | 67.31 | 94.3 | 161.61 | -2.604%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000C | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 100.9 | 159.94 | 363.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570140 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570140 | 570140 | DER |  | 131.22 | 160.05 | 291.27 | 100.9 | 159.94 | 260.84 | -10.45%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000D | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 51.4 | 159.94 | 313.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570170 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570170 | 570170 | DER |  | 59.45 | 160.05 | 219.5 | 51.4 | 159.94 | 211.34 | -3.718%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000E | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 82.66 | 101.45 | 268.97 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570200 | 570200 | DER |  | 93.62 | 96.36 | 189.98 | 82.66 | 101.45 | 184.11 | -3.09%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000F | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.044 | 84.78 | 82.66 | 101.45 | 268.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570200A | 570200 | DER/PRC |  | 93.62 | 96.36 | 189.98 | 82.66 | 101.45 | 184.11 | -3.09%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.0143 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.9417 | 16.32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000G | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.043 | 84.81 | 82.66 | 101.45 | 268.92 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570200B | 570200 | DER/PRC |  | 93.62 | 96.36 | 189.98 | 82.66 | 101.45 | 184.11 | -3.09%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.0144 | 2.31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.9426 | 16.34 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000H | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 67.27 | 97.78 | 249.91 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570210 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570210 | 570210 | DER |  | 76.04 | 93.01 | 169.05 | 67.27 | 97.78 | 165.05 | -2.366%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000I | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000 | 570000 | DER |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000J | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000J | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.051 | 101.39 | 32 | 159.94 | 293.33 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000A | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.0949 | 15.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000K | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.05 | 101.45 | 32 | 159.94 | 293.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000B | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.095 | 15.26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0143 | 5.46 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000L | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000L | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
| x | x | x |  | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 32 | 159.94 | 294.53 | 161.76 | 192.23 | 353.99 | ton | 2503.96 | 405040.57 | 481336.23 | 886376.8 | 16.83% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 886376.8 | 0 |  | 570000C | 100% | 0 | 0 | 0 | 41.58 | 75.8 | 548.88 | 514.68 | 75.41 | 155.36 | 586.09 | 506.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000C | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x | x |  | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 523.09 | 4873.98 | 5397.07 | ton | 125.21 | 65496.1 | 610271.04 | 675767.14 | 12.83% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 675767.14 | 0 |  | 589000M | 100% | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 3.79 | 27.44 | 25.74 | 3.77 | 7.79 | 29.3 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000M | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 32 | 159.94 | 294.34 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000D | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000N | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000N | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000E | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000O | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000O | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000F | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000P | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000P | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.051 | 101.56 | 32 | 159.94 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000G | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.0956 | 15.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.839 | 14.54 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000Q | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000Q | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.053 | 101.5 | 32 | 159.94 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000H | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.0954 | 15.33 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8372 | 14.51 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000R | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000R | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.0495 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000I | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8404 | 14.56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000S | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000S | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.049 | 101.66 | 32 | 159.94 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000J | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000J | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.0958 | 15.39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0145 | 5.54 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000T | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000T | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 30.9 | 142.8 | 276.29 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570400A | 570400 | DER/PRC |  | 34.86 | 142.37 | 177.23 | 30.9 | 142.8 | 173.7 | -1.992%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000U | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000U | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 30.9 | 142.8 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570400B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570400B | 570400 | DER/PRC |  | 34.86 | 142.37 | 177.23 | 30.9 | 142.8 | 173.7 | -1.992%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000V | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000V | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 30.9 | 142.8 | 276.01 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570400C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570400C | 570400 | DER/PRC |  | 34.86 | 142.37 | 177.23 | 30.9 | 142.8 | 173.7 | -1.992%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000X | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000X | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000D | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000Y | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000Y | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 102.27 | 68.39 | 119.77 | 290.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570360 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570360 | 570360 | DER |  | 76.23 | 112.98 | 189.21 | 68.39 | 119.77 | 188.16 | -0.5549%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.826 | 14.31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5122.93 | 5576.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589040 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589040 | 589040 | DER |  | 0 | 5994.67 | 5994.67 | 0 | 5122.93 | 5122.93 | -14.54%
[5 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | taxa CAP borracha | 0.06 | 102.26 | 72.48 | 127.08 | 301.82 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570350 | 570350 | DER |  | 80.44 | 119.65 | 200.09 | 72.48 | 127.08 | 199.56 | -0.2649%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.825 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5132.11 | 5585.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589050 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589050 | 589050 | DER |  | 0 | 4886.12 | 4886.12 | 0 | 5132.11 | 5132.11 | 5.034%
[5 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa |  |  |  | 437.6 | 7.56 | 312.99 | 758.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502615 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 502615 | 502615 | DER |  | 8.3 | 305.6 | 313.9 | 7.56 | 312.99 | 320.55 | 2.119%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.33 | 129.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 101,70 ; 0,00 | 0.921 | 95.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.351 | 153.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa |  |  |  | 333.14 | 7.56 | 181.34 | 522.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502605 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 502605 | 502605 | DER |  | 8.3 | 177.21 | 185.51 | 7.56 | 181.34 | 188.9 | 1.827%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.12 | 46.97 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 101,70 ; 0,00 | 0.87 | 89.75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.09 | 136.19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual |  |  |  | 393.7 | 15.82 | 228.02 | 637.54 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 505185 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 505185 | 505185 | DER |  | 19.56 | 222.58 | 242.14 | 15.82 | 228.02 | 243.84 | 0.7021%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.18 | 70.45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 101,70 ; 0,00 | 1.06 | 109.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 52,80 ; 0,00 | 1.11 | 60.77 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.35 | 153.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto |  |  |  | 0 | 0.71 | 7.56 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 505415 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 505415 | 505415 | DER |  | 0.79 | 7.62 | 8.41 | 0.71 | 7.56 | 8.27 | -1.665%
[5 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura |  |  |  | 0 | 5.01 | 5.44 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 505416 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 505416 | 505416 | DER |  | 5.75 | 6.16 | 11.91 | 5.01 | 5.44 | 10.45 | -12.26%
[5 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento |  |  |  | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 511100 | 511100 | DER |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.99 | 0 | 3.99 | -7.209%
[5 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) |  |  |  | 0 | 0.17 | 56.12 | 56.29 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 504840 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 504840 | 504840 | DER |  | 0.21 | 49.47 | 49.68 | 0.17 | 56.12 | 56.29 | 13.31%
[5 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras |  |  |  | 0 | 0.36 | 1.43 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 503110 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 503110 | 503110 | DER |  | 0.44 | 1.31 | 1.75 | 0.36 | 1.43 | 1.79 | 2.286%
[5 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência |  |  |  | 0 | 0.13 | 6.44 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 507215 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 507215 | 507215 | DER |  | 0.16 | 6.61 | 6.77 | 0.13 | 6.44 | 6.57 | -2.954%
[5 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação |  |  |  | 0 | 0.11 | 6.5 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 507210 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 507210 | 507210 | DER |  | 0.12 | 6.89 | 7.01 | 0.11 | 6.5 | 6.61 | -5.706%
[5 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm |  |  |  | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 507220 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 507220 | 507220 | DER |  | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | -0.2445%
[5 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm |  |  |  | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 507225 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 507225 | 507225 | DER |  | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | -0.2445%
[5 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm |  |  |  | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 507232 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 507232 | 507232 | DER |  | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | -0.2445%
[5 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC | 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.27 | 8.26 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 504920 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 504920 | 504920 | DER |  | 0.33 | 8.96 | 9.29 | 0.27 | 8.26 | 8.53 | -8.181%
[5 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  |  | 0 | 3.72 | 9.74 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502660 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 502660 | 502660 | DER |  | 4.42 | 11.38 | 15.8 | 3.72 | 9.74 | 13.46 | -14.81%
[5 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  |  | 0 | 2.76 | 9.75 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502680 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 502680 | 502680 | DER |  | 3.12 | 11.93 | 15.05 | 2.76 | 9.75 | 12.51 | -16.88%
[5 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.75 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502670 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 502670 | 502670 | DER |  | 7.82 | 11.93 | 19.75 | 6.9 | 9.75 | 16.65 | -15.7%
[5 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora |  |  |  | 425.23 | 13.08 | 324.65 | 762.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502645 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 502645 | 502645 | DER |  | 12.91 | 317.15 | 330.06 | 13.08 | 324.65 | 337.73 | 2.324%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória |  |  |  | 425.23 | 54.07 | 327.23 | 806.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502646 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 502646 | 502646 | DER |  | 66.85 | 320.09 | 386.94 | 54.07 | 327.23 | 381.3 | -1.458%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF | 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 15.17 | 108.16 | 146.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97104 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97104 | 97104 | SINAPI |  | 15.12 | 104.65 | 119.77 | 15.17 | 108.16 | 123.33 | 2.972%
[5 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF | 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 16.29 | 122.7 | 166.36 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97105 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97105 | 97105 | SINAPI |  | 16.23 | 118.58 | 134.81 | 16.29 | 122.7 | 138.99 | 3.101%
[5 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF | 60,80 ; 0,00 | 0.48 | 31.28 | 17.27 | 136.48 | 185.03 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97106 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97106 | 97106 | SINAPI |  | 17.2 | 131.72 | 148.92 | 17.27 | 136.48 | 153.75 | 3.243%
[5 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF | 60,80 ; 0,00 | 0.54 | 35.19 | 18.26 | 156.59 | 210.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97107 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97107 | 97107 | SINAPI |  | 18.2 | 151.47 | 169.67 | 18.26 | 156.59 | 174.85 | 3.053%
[5 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF | 60,80 ; 0,00 | 0.6 | 39.1 | 19.27 | 179.62 | 237.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97108 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97108 | 97108 | SINAPI |  | 19.18 | 174.3 | 193.48 | 19.27 | 179.62 | 198.89 | 2.796%
[5 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF | 60,80 ; 0,00 | 0.66 | 43.01 | 20.99 | 198.7 | 262.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97109 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97109 | 97109 | SINAPI |  | 20.93 | 192.83 | 213.76 | 20.99 | 198.7 | 219.69 | 2.774%
[5 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF | 60,80 ; 0,00 | 0.3 | 19.55 | 20.11 | 226.52 | 266.18 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97111 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97111 | 97111 | SINAPI |  | 19.94 | 215.98 | 235.92 | 20.11 | 226.52 | 246.63 | 4.54%
[5 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF | 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 18.77 | 194.81 | 237.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97112 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97112 | 97112 | SINAPI |  | 18.66 | 186.19 | 204.85 | 18.77 | 194.81 | 213.58 | 4.262%
[5 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF | 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 18.77 | 194.81 | 240.95 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97112 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97112 | 97112 | SINAPI |  | 18.66 | 186.19 | 204.85 | 18.77 | 194.81 | 213.58 | 4.262%
[5 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. |  |  |  | 0 | 0.22 | 1.76 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97113 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97113 | 97113 | SINAPI |  | 0.22 | 2.35 | 2.57 | 0.22 | 1.76 | 1.98 | -22.96%
[5 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 0.37 | 0.1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97114 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97114 | 97114 | SINAPI |  | 0.39 | 0.07 | 0.46 | 0.37 | 0.1 | 0.47 | 2.174%
[5 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 12 | 48.79 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97115 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97115 | 97115 | SINAPI |  | 11.93 | 49.6 | 61.53 | 12 | 48.79 | 60.79 | -1.203%
[5 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 9.09 | 15.55 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97116 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97116 | 97116 | SINAPI |  | 9.05 | 15.44 | 24.49 | 9.09 | 15.55 | 24.64 | 0.6125%
[5 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 5.81 | 14.89 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97117 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97117 | 97117 | SINAPI |  | 5.78 | 15.06 | 20.84 | 5.81 | 14.89 | 20.7 | -0.6718%
[5 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 3.71 | 13.02 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97118 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97118 | 97118 | SINAPI |  | 3.7 | 13.3 | 17 | 3.71 | 13.02 | 16.73 | -1.588%
[5 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 2.25 | 12.42 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97119 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97119 | 97119 | SINAPI |  | 2.25 | 12.8 | 15.05 | 2.25 | 12.42 | 14.67 | -2.525%
[5 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 1.41 | 8.04 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97120 | 97120 | SINAPI |  | 1.4 | 8.38 | 9.78 | 1.41 | 8.04 | 9.45 | -3.374%
[5 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 |  |  |  | 0 | 3.33 | 239.27 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 96395 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 96395 | 96395 | SINAPI |  | 2.9 | 241.41 | 244.31 | 3.33 | 239.27 | 242.6 | -0.6999%
[5 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB | 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 144.44 | 72.79 | 232.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 505000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 505000 | 505000 | DER |  | 164.14 | 66.25 | 230.39 | 144.44 | 72.79 | 217.23 | -5.712%
[5 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB | 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 198.96 | 68.08 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 505100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 505100 | 505100 | DER |  | 233.35 | 62.01 | 295.36 | 198.96 | 68.08 | 267.04 | -9.588%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 6 |  | 557 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 234301.93 | 44715.53 | 279017.46 | 5.3% | 279017.46 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | X | - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0% | 0% | 0% | 19.91% | 23.62% | 8.893% | 26.38% | 21.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | [11 empty] | 0 | 557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio |  |  |  |  | 14.46 | 8.58 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-071 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PAV-071 | 0 | PMC |  | 13.91 | 8.25 | 22.16 | 14.46 | 8.58 | 23.04 | 3.971%
[5 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta |  |  |  |  | 6.82 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-077 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PAV-077 | 0 | PMC |  | 6.56 | 0 | 6.56 | 6.82 | 0 | 6.82 | 3.963%
[5 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 535200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 535200B | 535200 | DER/PRC |  | 7.18 | 4.64 | 11.82 | 5.68 | 4.14 | 9.82 | -16.92%
[5 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 27.8 | 2.98 | 64.21 | 94.99 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 810100 | 810100 | DER |  | 4.16 | 68.59 | 72.75 | 2.98 | 64.21 | 67.19 | -7.643%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.0278 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.0989 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.1143 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.2409 | 12.3 | 34.22 | 64.87 | 111.39 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810050 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 810050 | 810050 | DER |  | 42.85 | 69.29 | 112.14 | 34.22 | 64.87 | 99.09 | -11.64%
[5 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 11.32 | 2.98 | 25.58 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 810200 | 810200 | DER |  | 4.16 | 27.26 | 31.42 | 2.98 | 25.58 | 28.56 | -9.102%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.0113 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.0403 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.0466 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.0982 | 5.01 | 18.66 | 25.84 | 49.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 810150 | 810150 | DER |  | 24.17 | 27.54 | 51.71 | 18.66 | 25.84 | 44.5 | -13.94%
[5 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 8.38 | 2.98 | 20 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 810700 | 810700 | DER |  | 4.16 | 21.38 | 25.54 | 2.98 | 20 | 22.98 | -10.02%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.0084 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.0298 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.0344 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.0726 | 3.71 | 16.61 | 20.22 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810650 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 810650 | 810650 | DER |  | 21.74 | 21.61 | 43.35 | 16.61 | 20.22 | 36.83 | -15.04%
[5 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 9.18 | 2.98 | 19.44 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 810300 | 810300 | DER |  | 4.16 | 20.66 | 24.82 | 2.98 | 19.44 | 22.42 | -9.67%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.0092 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.0326 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.0377 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.0795 | 4.06 | 16.61 | 19.66 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810250D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 810250D | 810250 | DER/PRC |  | 21.74 | 20.89 | 42.63 | 16.61 | 19.66 | 36.27 | -14.92%
[5 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 19.41 | 2.98 | 40.17 | 62.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 810400 | 810400 | DER |  | 4.16 | 42.46 | 46.62 | 2.98 | 40.17 | 43.15 | -7.443%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.0194 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.0691 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.0799 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.1684 | 8.6 | 20.7 | 40.65 | 69.95 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 810350 | 810350 | DER |  | 26.61 | 42.97 | 69.58 | 20.7 | 40.65 | 61.35 | -11.83%
y | x | x |  |  |  |  | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| x | x | x |  | 1 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20 CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. |  |  |  | 0 | 30.18 | 5.83 | 36.01 | 36.27 | 7.01 | 43.28 | m | 5488.94 | 199083.85 | 38477.47 | 237561.32 | 4.51% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 237561.32 | 0 |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1063.98 | 1267.4 | 499.68 | 1477.07 | 1180.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 2 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. |  |  |  | 0 | 32.76 | 7.03 | 39.79 | 39.37 | 8.45 | 47.82 | m | 434.15 | 17092.49 | 3668.57 | 20761.06 | 0.39% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 20761.06 | 0 |  | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 106.05 | 126.35 | 30.48 | 90.7 | 80.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 3 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO / REBAIXADO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,2 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 15 CM ALTURA |  |  |  | 0 | 30.34 | 4.3 | 34.64 | 36.47 | 5.17 | 41.64 | m | 497 | 18125.59 | 2569.49 | 20695.08 | 0.39% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 20695.08 | 0 |  | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 120 | 41.5 | 128.5 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.034
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0171
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01125
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.014
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 7 |  | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 222156.96 | 248028.81 | 470185.77 | 8.93% | 470185.77 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | X | - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.718% | 3.59% | 20.03% | 19.85% | 1.743% | 5.593% | 47.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | [11 empty] | 0 | 558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.0398 | 2.03 | 8.35 | 9.89 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810250E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 810250E | 810250 | DER/PRC |  | 10.93 | 10.51 | 21.44 | 8.35 | 9.89 | 18.24 | -14.93% | 16.61 | 19.66
[5 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.34 | 5.5 | 6.51 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810250F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 810250F | 810250 | DER/PRC |  | 7.19 | 6.92 | 14.11 | 5.5 | 6.51 | 12.01 | -14.88% | 0.65782 | 0.65842
[5 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.0328 | 1.67 | 6.84 | 8.1 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810250G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 810250G | 810250 | DER/PRC |  | 8.95 | 8.61 | 17.56 | 6.84 | 8.1 | 14.94 | -14.92% | 0.81885 | 0.81922
[5 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) |  |  |  |  | 61.68 | 5.63 | 67.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAI-004B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PAI-004B | 0 | PMC |  | 59.33 | 5.42 | 64.75 | 61.68 | 5.63 | 67.31 | 3.954%
[5 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  |  |  | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606700B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606700B | 606700 | DER/PRC |  | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | -10.23%
[5 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) |  |  |  | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606600B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606600B | 606600 | DER/PRC |  | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 274.02 | 4.98 | 279 | -10.71%
[5 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 401160 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 401160 | 401160 | DER/PRC |  | 0.79 | 1.91 | 2.7 | 0.25 | 0 | 0.25 | -90.74%
[5 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 532500C | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 | 14.76 | 86.6 | 101.36 | -1.678%
| x | x | x |  | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 166.99 | 79.81 | 246.8 | m3 | 162.85 | 27194.32 | 12997.06 | 40191.38 | 0.76% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 40191.38 | 0 |  | 603900C | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 5.88 | 32.7 | 32.52 | 2.85 | 6.56 | 79.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603900C | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 | 55.33 | 66.4 | 121.73 | -7.878%
[5 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000B | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | -7.399%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 400500C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 400500C | 400500 | DER/PRC |  | 1.19 | 83.08 | 84.27 | 1.09 | 86.6 | 87.69 | 4.058%
[5 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 532500D | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 | 14.76 | 86.6 | 101.36 | -1.678% |  |  | 0.05
[5 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603900D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603900D | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 | 55.33 | 66.4 | 121.73 | -7.878%
[5 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) |  |  |  | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 601100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 601100A | 601100 | DER/PRC |  | 54.81 | 0 | 54.81 | 43.94 | 0 | 43.94 | -19.83%
[5 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum |  |  |  | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 602000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 602000A | 602000 | DER/PRC |  | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | -7.379%
[5 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603000A | 603000 | DER/PRC |  | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | -16.14% |  |  | 0.06
[5 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603300A | 603300 | DER/PRC |  | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | -14.36%
| x | x | x |  | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) |  |  |  | 13.49 | 9.53 | 10.35 | 33.37 | 27.67 | 12.44 | 40.11 | m2 | 5429.04 | 150221.54 | 67537.26 | 217758.8 | 4.13% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 217758.8 | 0 |  | 605000C | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 196.36 | 1089.59 | 1083.75 | 95.32 | 218.8 | 2650.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000C | 605000 | DER/PRC |  | 11.467 | 9.994 | 21.461 | 9.53 | 10.35 | 19.88 | -7.367% | 190.5 | 206.96
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.0135 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.048 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0.07
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.0555 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) |  |  |  | 16.19 | 11.43 | 12.42 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000D | 605000 | DER/PRC |  | 13.7604 | 11.9928 | 25.7532 | 11.43 | 12.42 | 23.85 | -7.39%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.0162 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.0576 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0.08
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.0666 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) |  |  |  | 18.89 | 13.34 | 14.49 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000E | 605000 | DER/PRC |  | 16.0538 | 13.9916 | 30.0454 | 13.34 | 14.49 | 27.83 | -7.374%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.0189 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.0672 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.0777 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) |  |  |  | 21.59 | 15.24 | 16.56 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000F | 605000 | DER/PRC |  | 18.3472 | 15.9904 | 34.3376 | 15.24 | 16.56 | 31.8 | -7.39%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.0216 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.0768 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.0888 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  |  |  |  | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 511000B | 511000 | DER/PRC |  | 4.98 | 0 | 4.98 | 4.55 | 0 | 4.55 | -8.635%
[5 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento |  |  |  |  | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 511100B | 511100 | DER/PRC |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.99 | 0 | 3.99 | -7.209%
[5 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB | 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 520100E | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 | 3.66 | 0 | 3.66 | -32.1%
[5 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB | 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 520100F | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 | 3.66 | 0 | 3.66 | -32.1%
[5 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB | 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 533500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 533500B | 533500 | DER/PRC |  | 18.69 | 7.27 | 25.96 | 17.82 | 4.94 | 22.76 | -12.33%
[5 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 533100C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 533100C | 533100 | DER/PRC |  | 21.88 | 8.88 | 30.76 | 20.84 | 6.04 | 26.88 | -12.61%
[5 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB | 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 20.84 | 6.04 | 52.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 533100D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 533100D | 533100 | DER/PRC |  | 21.88 | 8.88 | 30.76 | 20.84 | 6.04 | 26.88 | -12.61%
[5 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 530200C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 530200C | 530200 | DER/PRC |  | 12.91 | 84.69 | 97.6 | 11.29 | 86.32 | 97.61 | 0.01025%
[5 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  |  | 15.96 | 68.51 | 84.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-003B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PAV-003B | 0 | PMC |  | 15.35 | 65.9 | 81.25 | 15.96 | 68.51 | 84.47 | 3.963%
[5 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) |  |  |  |  | 15.96 | 30.77 | 46.73 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-005B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | PAV-005B | 0 | PMC |  | 15.35 | 29.6 | 44.95 | 15.96 | 30.77 | 46.73 | 3.96%
[5 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 530200D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 530200D | 530200 | DER/PRC |  | 12.91 | 84.69 | 97.6 | 11.29 | 86.32 | 97.61 | 0.01025%
[5 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB | 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 531000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 531000B | 531000 | DER/PRC |  | 14.07 | 117.4 | 131.47 | 12.64 | 119.23 | 131.87 | 0.3043%
[5 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 560100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 560100A | 560100 | DER/PRC |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0.49 | -3.922%
[5 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589420A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589420A | 589420 | DER/PRC |  | 0 | 3748.59 | 3748.59 | 0 | 3188.46 | 3188.46 | -14.94%
[5 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0011 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 560100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 560100B | 560100 | DER/PRC |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0.49 | -3.922%
[5 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589190A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589190A | 589190 | DER/PRC |  | 0 | 4786.46 | 4786.46 | 0 | 3392.07 | 3392.07 | -29.13%
[5 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 560400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 560400A | 560400 | DER/PRC |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0.49 | -3.922%
[5 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589100A | 589100 | DER/PRC |  | 0 | 5894.81 | 5894.81 | 0 | 5810.5 | 5810.5 | -1.43%
[5 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 561100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 561100A | 561100 | DER/PRC |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.34 | 0 | 0.34 | -2.857%
[5 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589420B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589420B | 589420 | DER/PRC |  | 0 | 3748.59 | 3748.59 | 0 | 3188.46 | 3188.46 | -14.94%
[5 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 563100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 563100A | 563100 | DER/PRC |  | 0.98 | 0.3 | 1.28 | 0.9 | 0.31 | 1.21 | -5.469%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF | 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589520I | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 | 0 | 3406.09 | 3406.09 | -15.38%
[5 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534000A | 534000 | DER/PRC |  | 50.36 | 92.05 | 142.41 | 46.65 | 93.82 | 140.47 | -1.362%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320A | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534000B | 534000 | DER/PRC |  | 50.36 | 92.05 | 142.41 | 46.65 | 93.82 | 140.47 | -1.362%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320B | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534000C | 534000 | DER/PRC |  | 50.36 | 92.05 | 142.41 | 46.65 | 93.82 | 140.47 | -1.362%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320C | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534300A | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 | 46.41 | 92.49 | 138.9 | -1.398%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320D | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534300B | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 | 46.41 | 92.49 | 138.9 | -1.398%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320E | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534300C | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 | 46.41 | 92.49 | 138.9 | -1.398%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320F | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534300D | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 | 46.41 | 92.49 | 138.9 | -1.398%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320G | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534300E | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 | 46.41 | 92.49 | 138.9 | -1.398%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF | 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589320H | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 | 0 | 3909.62 | 3909.62 | -5.544%
[5 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 82.71 | 97.98 | 267.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570300A | 570300 | DER/PRC |  | 93.67 | 93.21 | 186.88 | 82.71 | 97.98 | 180.69 | -3.312%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000B | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 67.31 | 94.3 | 248.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570310A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570310A | 570310 | DER/PRC |  | 76.08 | 89.85 | 165.93 | 67.31 | 94.3 | 161.61 | -2.604%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000C | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 32 | 159.94 | 293.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000C | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000M | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000M | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 30.9 | 142.8 | 275.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570400A | 570400 | DER/PRC |  | 34.86 | 142.37 | 177.23 | 30.9 | 142.8 | 173.7 | -1.992%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000U | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000U | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.056 | 100.23 | 32 | 159.94 | 292.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000E | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.0944 | 15.17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8354 | 14.48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000W | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000W | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.055 | 100.25 | 32 | 159.94 | 292.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000F | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 | 32 | 159.94 | 191.94 | -2.539%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 159,80 ; 0,00 | 0.0945 | 15.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 15,00 ; 0,00 | 0.8363 | 14.49 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000Z | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 589000Z | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 | 0 | 4227.95 | 4227.95 | -8.982%
[5 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 521450D | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | -21.7%
[5 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 535200C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 535200C | 535200 | DER/PRC |  | 7.18 | 4.64 | 11.82 | 5.68 | 4.14 | 9.82 | -16.92%
[5 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 521450B | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | -21.7%
[5 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 521450C | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | -21.7%
[5 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 535000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 535000A | 535000 | DER/PRC |  | 44.36 | 67.43 | 111.79 | 37.28 | 67.09 | 104.37 | -6.637%
[5 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 863000B | 863000 | DER/PRC |  | 31.08 | 119.44 | 150.52 | 30.956 | 132.608 | 163.564 | 8.666%
[5 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 863000A | 863000 | DER/PRC |  | 35.09 | 134.83 | 169.92 | 34.95 | 165.76 | 200.71 | 18.12%
[5 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 863000C | 863000 | DER/PRC |  | 35.09 | 150.2 | 185.29 | 34.95 | 198.912 | 233.862 | 26.21%
[5 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 863000D | 863000 | DER/PRC |  | 39.62 | 167.32 | 206.94 | 39.4619 | 232.064 | 271.5259 | 31.21%
[5 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 863000E | 863000 | DER/PRC |  | 39.62 | 186.39 | 226.01 | 39.4619 | 265.216 | 304.6779 | 34.81%
[5 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 863000F | 863000 | DER/PRC |  | 44.13 | 207.64 | 251.77 | 43.9539 | 331.52 | 375.4739 | 49.13%
[5 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534906A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534906A | 534906 | DER/PRC |  | 27.59 | 53.88 | 81.47 | 22.42 | 52.63 | 75.05 | -7.88%
[5 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534906B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 534906B | 534906 | DER/PRC |  | 27.59 | 61.7 | 89.29 | 22.42 | 60.27 | 82.69 | -7.392%
[5 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534908A | 534908 | DER/PRC |  | 27.59 | 64.86 | 92.45 | 22.42 | 64.98 | 87.4 | -5.462%
[5 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 534908B | 534908 | DER/PRC |  | 27.59 | 73.73 | 101.32 | 22.42 | 73.87 | 96.29 | -4.964%
[5 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 534908C | 534908 | DER/PRC |  | 28.67 | 67.4 | 96.07 | 23.3 | 67.52 | 90.82 | -5.465%
[5 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC | 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 534908D | 534908 | DER/PRC |  | 28.67 | 76.62 | 105.29 | 23.3 | 76.76 | 100.06 | -4.967%
[5 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC | 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 101090B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 101090B | 101090 | DER/PRC |  | 25.74 | 277.33 | 303.07 | 24.46 | 263.55 | 288.01 | -4.969%
[5 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva |  |  |  | 0 | 1.21 | 35.99 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 98509 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 98509 | 98509 | SINAPI |  | 2.37 | 30.73 | 33.1 | 1.21 | 35.99 | 37.2 | 12.39%
[5 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m |  |  |  | 0 | 23.8 | 52.9 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 98510 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 98510 | 98510 | SINAPI |  | 16.97 | 42.53 | 59.5 | 23.8 | 52.9 | 76.7 | 28.91%
| x | x | x |  | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m |  |  |  | 0 | 27.21 | 99.02 | 126.23 | 32.7 | 119.01 | 151.71 | un | 255 | 8338.5 | 30347.55 | 38686.05 | 0.73% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 38686.05 | 0 |  | 98511 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 46 | 45 | 5 | 8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 98511 | 98511 | SINAPI |  | 24.26 | 83 | 107.26 | 27.21 | 99.02 | 126.23 | 17.69%
[5 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m |  |  |  | 0 | 105.02 | 202.93 | 307.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 98516 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 98516 | 98516 | SINAPI |  | 146.12 | 226.4 | 372.52 | 105.02 | 202.93 | 307.95 | -17.33%
| x | x | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas |  |  |  | 0 | 3.11 | 7.77 | 10.88 | 3.74 | 9.34 | 13.08 | m2 | 1074.02 | 4016.83 | 10031.35 | 14048.18 | 0.27% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 14048.18 | 0 |  | 98504 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205.55 | 201.55 | 0 | 656.8 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 98504 | 98504 | SINAPI |  | 3.64 | 7.58 | 11.22 | 3.11 | 7.77 | 10.88 | -3.03%
[5 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração |  |  |  | 0 | 5.68 | 52.29 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 98505 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 98505 | 98505 | SINAPI |  | 4.9 | 43.8 | 48.7 | 5.68 | 52.29 | 57.97 | 19.03%
[5 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas |  |  |  | 0 | 8.4 | 2.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 800000 | 800000 | DER |  | 9.72 | 2.66 | 12.38 | 8.4 | 2.7 | 11.1 | -10.34%
[5 empty] | ORÇAR | PM_66 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ORÇAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | ORÇAR | 0 | PM_50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000G | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | -7.399%
| x | x | x |  | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 228.96 | 248.75 | 477.71 | un | 3 | 686.88 | 746.25 | 1433.13 | 0.03% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 1433.13 | 0 |  | 605000H | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000H | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | -7.399%
[5 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000I | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | -7.399%
[5 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 |  |  |  |  | 250.15 | 271.77 | 521.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000J | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000J | 605000 | DER/PRC |  | 311.65 | 271.62 | 583.27 | 250.15 | 271.77 | 521.92 | -10.52%
[5 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 |  |  |  |  | 245.34 | 266.54 | 511.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000K | 605000 | DER/PRC |  | 273.09 | 238.01 | 511.1 | 245.34 | 266.54 | 511.88 | 0.1526%
y | x | x |  |  |  |  | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| x | x | x |  | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm |  |  |  | 0 | 15.21 | 82 | 97.21 | 18.28 | 98.56 | 116.84 | m2 | 1086.36 | 19858.66 | 107071.64 | 126930.3 | 2.41% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 126930.3 | 0 |  | 834908 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 39.97 | 219.94 | 216.62 | 19.84 | 42.4 | 528.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 834908 | 834908 | DER |  | 18.41 | 77.25 | 95.66 | 15.21 | 82 | 97.21 | 1.62%
[5 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho |  |  |  | 0 | 15.21 | 87.25 | 102.46 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 834909 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 834909 | 834909 | DER |  | 18.41 | 90.5 | 108.91 | 15.21 | 87.25 | 102.46 | -5.922%
[5 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm |  |  |  | 0 | 20.76 | 72.81 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 834906 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 834906 | 834906 | DER |  | 23.85 | 73.62 | 97.47 | 20.76 | 72.81 | 93.57 | -4.001%
[5 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho |  |  |  | 0 | 20.76 | 74.75 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 834907 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 834907 | 834907 | DER |  | 23.85 | 84 | 107.85 | 20.76 | 74.75 | 95.51 | -11.44%
| x | x | x |  | 4 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 01 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,12 m² |  |  |  | 0 | 91.09 | 147.1 | 238.19 | 109.48 | 176.8 | 286.28 | und | 95 | 10400.6 | 16796 | 27196.6 | 0.52% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 27196.6 | 0 |  | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 17.5 | 17.5 | 1.5 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 5 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 02 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,90 m² |  |  |  | 0 | 102.7 | 165.84 | 268.54 | 123.44 | 199.32 | 322.76 | und | 10 | 1234.4 | 1993.2 | 3227.6 | 0.06% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 3227.6 | 0 |  | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 6 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 03 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 5,94 m² |  |  |  | 0 | 56.92 | 141.03 | 197.95 | 68.41 | 169.5 | 237.91 | und | 3 | 205.23 | 508.5 | 713.73 | 0.01% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 713.73 | 0 |  | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 8 |  | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 25572.7 | 71869.03 | 97441.73 | 1.85% | 97441.73 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | X | - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.102% | 39.91% | 8.376% | 44.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | [11 empty] | 0 | 552 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 21.67 | 18.66 | 63.79 | 104.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 813000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 813000 | 813000 | DER |  | 21.92 | 76.07 | 97.99 | 18.66 | 63.79 | 82.45 | -15.86%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 21.67 | 17.46 | 63.79 | 102.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 814000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 814000 | 814000 | DER |  | 20.5 | 76.07 | 96.57 | 17.46 | 63.79 | 81.25 | -15.86%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  |  |  | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 823000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 823000A | 823000 | DER/PRC |  | 71.68 | 420 | 491.68 | 56.61 | 420 | 476.61 | -3.065%
[5 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional |  |  |  |  | 7.96 | 8.21 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 871000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 871000 | 871000 | DER |  | 10.18 | 8.21 | 18.39 | 7.96 | 8.21 | 16.17 | -12.07%
[5 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional |  |  |  |  | 7.96 | 7.57 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 870000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 870000 | 870000 | DER |  | 10.18 | 7.57 | 17.75 | 7.96 | 7.57 | 15.53 | -12.51%
[5 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional |  |  |  |  | 7.96 | 21.36 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 873000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 873000 | 873000 | DER |  | 10.18 | 21.36 | 31.54 | 7.96 | 21.36 | 29.32 | -7.039%
[5 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional |  |  |  |  | 7.96 | 20.61 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 872000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 872000 | 872000 | DER |  | 10.18 | 20.61 | 30.79 | 7.96 | 20.61 | 28.57 | -7.21%
| x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  |  |  |  | 9.33 | 19.24 | 28.57 | 11.21 | 23.12 | 34.33 | m2 | 1351.01 | 15144.82 | 31235.35 | 46380.17 | 0.88% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 46380.17 | 0 |  | 822000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 514.04 | 128.94 | 615.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 822000 | 822000 | DER |  | 10.96 | 20.51 | 31.47 | 9.33 | 19.24 | 28.57 | -9.215%
[5 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm |  |  |  |  | 17.46 | 26.39 | 43.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 822350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 822350 | 822350 | DER |  | 20.99 | 29.82 | 50.81 | 17.46 | 26.39 | 43.85 | -13.7%
[5 empty] | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE |  |  |  |  | 185.86 | 350.53 | 536.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 820000A | 820000 | DER/PRC |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 185.86 | 350.53 | 536.39 | -8.897%
[5 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização |  |  |  |  | 37.92 | 126.6 | 164.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 821000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 821000 | 821000 | DER |  | 42.34 | 125.84 | 168.18 | 37.92 | 126.6 | 164.52 | -2.176%
[5 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  |  |  | 66.54 | 338.23 | 404.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 821300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | área | M.O. | M.O. Suporte | Total M.O. | material placa | Material Suporte | Mat. Total | total |  | 821300 | 821300 | DER |  | 79.38 | 338.45 | 417.83 | 66.54 | 338.23 | 404.77 | -3.126% | 185.86 | 350.53
[5 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 74.42 | 195.44 | 269.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1964 | 36.5 | 37.92 | 74.42 | 68.84 | 126.6 | 195.44 | 269.86 |  | 820000B | 820000 | DER/PRC |  | 82.16 | 201.66 | 283.82 | 74.42 | 195.44 | 269.86 | -4.919% | 0.1964
[5 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 60.58 | 169.33 | 229.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1219 | 22.66 | 37.92 | 60.58 | 42.73 | 126.6 | 169.33 | 229.91 |  | 820000C | 820000 | DER/PRC |  | 67.05 | 172.9 | 239.95 | 60.58 | 169.33 | 229.91 | -4.184% | 0.1219
[5 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 78.07 | 202.31 | 280.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.216 | 40.15 | 37.92 | 78.07 | 75.71 | 126.6 | 202.31 | 280.38 |  | 820000D | 820000 | DER/PRC |  | 86.13 | 209.22 | 295.35 | 78.07 | 202.31 | 280.38 | -5.069% | 0.216
[5 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 75.56 | 197.58 | 273.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2025 | 37.64 | 37.92 | 75.56 | 70.98 | 126.6 | 197.58 | 273.14 |  | 820000E | 820000 | DER/PRC |  | 83.39 | 204.01 | 287.4 | 75.56 | 197.58 | 273.14 | -4.962% | 0.2025
| x | x | x |  | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 103.04 | 407.07 | 510.11 | 123.84 | 489.26 | 613.1 | un | 54 | 6687.36 | 26420.04 | 33107.4 | 0.63% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 33107.4 | 0 |  | 820000F | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1964 | 36.5 | 66.54 | 103.04 | 68.84 | 338.23 | 407.07 | 510.11 |  | 820000F | 820000 | DER/PRC |  | 119.2 | 414.27 | 533.47 | 103.04 | 407.07 | 510.11 | -4.379% | 0.1964
[5 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 89.2 | 380.96 | 470.16 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1219 | 22.66 | 66.54 | 89.2 | 42.73 | 338.23 | 380.96 | 470.16 |  | 820000G | 820000 | DER/PRC |  | 104.09 | 385.51 | 489.6 | 89.2 | 380.96 | 470.16 | -3.971% | 0.1219
[5 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 106.69 | 413.94 | 520.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.216 | 40.15 | 66.54 | 106.69 | 75.71 | 338.23 | 413.94 | 520.63 |  | 820000H | 820000 | DER/PRC |  | 123.17 | 421.83 | 545 | 106.69 | 413.94 | 520.63 | -4.472% | 0.216
[5 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 104.18 | 409.21 | 513.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2025 | 37.64 | 66.54 | 104.18 | 70.98 | 338.23 | 409.21 | 513.39 |  | 820000I | 820000 | DER/PRC |  | 120.43 | 416.62 | 537.05 | 104.18 | 409.21 | 513.39 | -4.406% | 0.2025
| x | x | x |  | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 111.15 | 422.36 | 533.51 | 133.59 | 507.63 | 641.22 | un | 28 | 3740.52 | 14213.64 | 17954.16 | 0.34% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 17954.16 | 0 |  | 820000J | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 44.61 | 66.54 | 111.15 | 84.13 | 338.23 | 422.36 | 533.51 |  | 820000J | 820000 | DER/PRC |  | 128.04 | 431.1 | 559.14 | 111.15 | 422.36 | 533.51 | -4.584% | 0.24
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 9 |  | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14581.71 | 0 | 14581.71 | 0.28% | 14581.71 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | X | - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | [11 empty] | 0 | 559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão |  |  |  |  | 4044.07 | 0 | 4044.07 | 4860.57 | 0 | 4860.57 | un | 3 | 14581.71 | 0 | 14581.71 | 0.28% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 14581.71 | 0 |  | 844000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 844000 | 844000 | DER |  | 5354.42 | 0 | 5354.42 | 4044.07 | 0 | 4044.07 | -24.47%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 10 |  | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4188.28 | 5688.9 | 9877.18 | 0.19% | 9877.18 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | X | - SERVIÇOS DIVERSOS | 100% | 0% | 0% | 0% | 21.75% | 0% | 0% | 78.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | [11 empty] | 0 | 560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC | 18,00 ; 0,00 | 1.73 | 22.42 | 3936.05 | 2400.28 | 6358.75 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 850000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 850000 | 850000 | DER |  | 4502.07 | 2669.65 | 7171.72 | 3936.05 | 2400.28 | 6336.33 | -11.65%
[5 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603000B | 603000 | DER/PRC |  | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | -16.14%
[5 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603300B | 603300 | DER/PRC |  | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | -14.36%
[5 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual |  |  |  |  | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 601100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 601100B | 601100 | DER/PRC |  | 54.81 | 0 | 54.81 | 43.94 | 0 | 43.94 | -19.83%
[5 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB | 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 520100G | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 | 3.66 | 0 | 3.66 | -32.1%
[5 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB | 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 520100H | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 | 3.66 | 0 | 3.66 | -32.1%
[5 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 532500E | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 | 14.76 | 86.6 | 101.36 | -1.678%
[5 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603900E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603900E | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 | 55.33 | 66.4 | 121.73 | -7.878%
[5 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000L | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000L | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | -7.399%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 400500D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 400500D | 400500 | DER/PRC |  | 1.19 | 83.08 | 84.27 | 1.09 | 86.6 | 87.69 | 4.058%
[5 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 532500F | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 | 14.76 | 86.6 | 101.36 | -1.678%
[5 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603900F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603900F | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 | 55.33 | 66.4 | 121.73 | -7.878%
[5 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro |  |  |  | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000M | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605000M | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | -7.399%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  |  | 214.02 | 26.6 | 374.07 | 614.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606020 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606020 | 606020 | DER/PRC |  | 31.53 | 350.32 | 381.85 | 26.6 | 374.07 | 400.67 | 4.929%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605200A | 605200 | DER/PRC |  | 229.34 | 244.86 | 474.2 | 216.4511 | 231.0989 | 447.55 | -5.62%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605300A | 605300 | DER/PRC |  | 229.34 | 276.61 | 505.95 | 190.5 | 286.7 | 477.2 | -5.682%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 605400A | 605400 | DER/PRC |  | 229.34 | 284.12 | 513.46 | 190.5 | 294.51 | 485.01 | -5.541%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  |  | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 831000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 831000B | 831000 | DER/PRC |  | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | -15.11%
[5 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  |  | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 830000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 830000B | 830000 | DER/PRC |  | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 1.546%
[5 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  |  |  |  | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 823000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 823000B | 823000 | DER/PRC |  | 71.68 | 420 | 491.68 | 56.61 | 420 | 476.61 | -3.065%
[5 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97623B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97623B | 97623 | SINAPI/PRC |  | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 4.549%
[5 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  |  | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97624B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 97624B | 97624 | SINAPI/PRC |  | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 4.56%
[5 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606500B | 606500 | DER/PRC |  | 185.02 | 0 | 185.02 | 150.05 | 0 | 150.05 | -18.9%
[5 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas |  |  |  |  | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 841000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 841000B | 841000 | DER/PRC |  | 12.68 | 0 | 12.68 | 16.4 | 0 | 16.4 | 29.34%
[5 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  |  | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 840000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 840000B | 840000 | DER/PRC |  | 35.01 | 0 | 35.01 | 28.48 | 0 | 28.48 | -18.65%
[5 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado |  |  |  |  | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606600C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606600C | 606600 | DER/PRC |  | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 274.02 | 4.98 | 279 | -10.71%
[5 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  |  |  |  | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606700C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 606700C | 606700 | DER/PRC |  | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | -10.23%
| x | x | x |  | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 265.75 | 91.3 | 357.05 | m3 | 10 | 2657.5 | 913 | 3570.5 | 0.07% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 3570.5 | 0 |  | 603700A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603700A | 603700 | DER/PRC |  | 143.87 | 74.97 | 218.84 | 120.77 | 75.96 | 196.73 | -10.1%
[5 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB | 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603800A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 603800A | 603800 | DER/PRC |  | 66.99 | 62.48 | 129.47 | 55.33 | 63.3 | 118.63 | -8.373%
[5 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas |  |  |  |  | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 600000A | 600000 | DER/PRC |  | 50.24 | 0 | 50.24 | 41.49 | 0 | 41.49 | -17.42%
[5 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum |  |  |  |  | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 602000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 602000B | 602000 | DER/PRC |  | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | -7.379%
[5 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600310B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 600310B | 600310 | DER/PRC |  | 162 | 0 | 162 | 139.77 | 0 | 139.77 | -13.72%
[5 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 633000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 633000A | 633000 | DER/PRC |  | 83.73 | 0 | 83.73 | 81.38 | 0 | 81.38 | -2.807%
[5 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 633100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 633100A | 633100 | DER/PRC |  | 167.47 | 0 | 167.47 | 162.77 | 0 | 162.77 | -2.806%
[5 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 633200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 633200A | 633200 | DER/PRC |  | 251.21 | 0 | 251.21 | 244.16 | 0 | 244.16 | -2.806%
[5 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800900B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 800900B | 800900 | DER/PRC |  | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | -20.4%
[5 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 801100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 801100B | 801100 | DER/PRC |  | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | -16.01%
[5 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600510B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 600510B | 600510 | DER/PRC |  | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | -18.15%
[5 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB | 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 521450G | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | -21.7%
[5 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação |  |  |  |  | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 511300B | 511300 | DER/PRC |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.28 | 0 | 0.28 | -6.667%
[5 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 521450H | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | -21.7%
[5 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 521450I | 521450 | DER/PRC |  | 12.31 | 13.36 | 25.67 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | -21.7%
y | x | x |  |  |  |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| x | x | x |  | 101824 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 |  |  |  | 0 | 105.21 | 104.91 | 210.12 | 126.45 | 126.09 | 252.54 | m3 | 6.4 | 809.28 | 806.98 | 1616.26 | 0.03% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 1616.26 | 0 |  | 101824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 102098 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 |  |  |  | 0 | 267.99 | 1474.2 | 1742.19 | 322.1 | 1771.84 | 2093.94 | m3 | 2.24 | 721.5 | 3968.92 | 4690.42 | 0.09% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 4690.42 | 0 |  | 102098 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 11 |  | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 59065.59 | 8570.16 | 67635.75 | 1.28% | 67635.75 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | X | - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 9.812% | 14.24% | 6.089% | 5.237% | 1.915% | 27.77% | 9.875% | 4.639% | 5.447% | 13.62% | 1.362% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | [11 empty] | 0 | 553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x |  |  |  | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem |  |  |  |  | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 36 | 5972.4 | 663.84 | 6636.24 | 0.13% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 6636.24 | 0 |  | 09.02.11 | 100% | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 09.02.11 | 0 | DAER |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 2.871%
[5 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  |  |  |  | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 09.02.11A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 09.02.11A | 0 | DAER/PRC |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 2.871%
| x | x | x |  | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito |  |  |  |  | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 36 | 5972.4 | 663.84 | 6636.24 | 0.13% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 6636.24 | 0 |  | 09.02.11B | 100% | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 09.02.11B | 0 | DAER/PRC |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 2.871%
[5 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base |  |  |  |  | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 09.02.11C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 09.02.11C | 0 | DAER/PRC |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 2.871%
| x | x | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base |  |  |  |  | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 36 | 5972.4 | 663.84 | 6636.24 | 0.13% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 6636.24 | 0 |  | 09.02.11D | 100% | 0 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 09.02.11D | 0 | DAER/PRC |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 2.871%
| x | x | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado |  |  |  |  | 142.33 | 15.81 | 158.14 | 171.07 | 19 | 190.07 | un | 36 | 6158.52 | 684 | 6842.52 | 0.13% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 6842.52 | 0 |  | 09.02.01 | 100% | 0 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 09.02.01 | 0 | DAER |  | 138.36 | 15.37 | 153.73 | 142.33 | 15.81 | 158.14 | 2.869%
| x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  |  |  | 89.53 | 22.44 | 111.97 | 107.61 | 26.97 | 134.58 | un | 72 | 7747.92 | 1941.84 | 9689.76 | 0.18% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 9689.76 | 0 |  | 74022/27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 8 | 6 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 74022/27 | 74022/27 | SINAPI |  | 87.03 | 21.81 | 108.84 | 89.53 | 22.44 | 111.97 | 2.876%
[5 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  |  |  | 63.8 | 16.17 | 79.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 74022/50 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 74022/50 | 74022/50 | SINAPI |  | 62.02 | 15.72 | 77.74 | 63.8 | 16.17 | 79.97 | 2.869%
| x | x | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  |  |  |  | 169.05 | 18.78 | 187.83 | 203.18 | 22.57 | 225.75 | un | 36 | 7314.48 | 812.52 | 8127 | 0.15% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 8127 | 0 |  | 09.04.04 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 09.04.04 | 0 | DAER |  | 164.34 | 18.26 | 182.6 | 169.05 | 18.78 | 187.83 | 2.864%
| x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  |  |  |  | 115.06 | 28.91 | 143.97 | 138.29 | 34.75 | 173.04 | un | 36 | 4978.44 | 1251 | 6229.44 | 0.12% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 6229.44 | 0 |  | 74022/53 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 74022/53 | 74022/53 | SINAPI |  | 111.85 | 28.1 | 139.95 | 115.06 | 28.91 | 143.97 | 2.872%
[5 empty] | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  |  |  |  | 46.3 | 5.15 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 09.05.02 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 09.05.02 | 0 | DAER |  | 45.01 | 5.01 | 50.02 | 46.3 | 5.15 | 51.45 | 2.859%
| x | x | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas |  |  |  |  | 90.58 | 15.34 | 105.92 | 108.87 | 18.44 | 127.31 | un | 36 | 3919.32 | 663.84 | 4583.16 | 0.09% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 4583.16 | 0 |  | 09.04.03 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 09.04.03 | 0 | DAER |  | 88.06 | 14.91 | 102.97 | 90.58 | 15.34 | 105.92 | 2.865%
| x | x | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa |  |  |  |  | 94.14 | 10.46 | 104.6 | 113.15 | 12.57 | 125.72 | un | 36 | 4073.4 | 452.52 | 4525.92 | 0.09% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 4525.92 | 0 |  | 09.04.01 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 09.04.01 | 0 | DAER |  | 91.52 | 10.17 | 101.69 | 94.14 | 10.46 | 104.6 | 2.862%
| x | x | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. |  |  |  |  | 5787.76 | 643.08 | 6430.84 | 6956.31 | 772.92 | 7729.23 | gb | 1 | 6956.31 | 772.92 | 7729.23 | 0.15% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 7729.23 | 0 |  | 09.01.18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 09.01.18 | 0 | DAER |  | 5626.44 | 625.16 | 6251.6 | 5787.76 | 643.08 | 6430.84 | 2.867%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[5 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada |  |  |  |  | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 09.03.02 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 09.03.02 | 0 | DAER |  | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 2.865%
[5 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem |  |  |  |  | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 09.03.02A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 09.03.02A | 0 | DAER/PRC |  | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 2.865%
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [14 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | . | [6 empty] | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | 1 |  |  |  | X | FINAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | .
x | x | x | x | X | [15 empty] | 48.42% | 51.58% | [8 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta % |  | 0% | 0% |  | 1
x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/11/2024 | [14 empty] | 2550655.29 | 2717295.45 |  |  | 5267950.74 | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 1
x | x | x | x | X | x
x | x | x | x | X | x | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) | [13 empty] | 1678501.06 | 1606110.14 | 3284611.2 |  | 62.35%
x | x | x | x | X | x | TOTAL DE DRENAGEM (3) | [13 empty] | 546588.99 | 777028.41 | 1323617.4 |  | 25.13%
x | x | x | x | X | x | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) | [13 empty] | 247729.66 | 319897.84 | 567627.5 |  | 10.78%
x | x | x | x | X | x | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) | [13 empty] | 14581.71 | 0 | 14581.71 |  | 0.2768%
x | x | x | x | X | x | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) | [13 empty] | 4188.28 | 5688.9 | 9877.18 |  | 0.1875%
x | x | x | x | X | x | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) | [13 empty] | 59065.59 | 8570.16 | 67635.75 |  | 1.284%
x | x | x | x | X | x |  |  |  | ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): | [10 empty] | 25039.48 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 210.3858
x | x | x | x |  | x
x | x | x | x |  | x | [12 empty] | Para conferência da Soma Total das quantidades: | 151854.69
x | x | x | x
x | x | x | x
x | x | x | x |  |  | NOME das ETAPAS | Descrever as ETAPAS na ABA das DESCRIÇÕES
x | x | x | x | [38 empty] | 1: Etapa 1
x | x | x | x |  |  | Etapa 1 - Inicío | Nessa etapa deverá ser instalada a placa de obra, executado os serviços preliminares, iniciado os serviços de terraplanagem nos trechos 1 ao 8 e os serviços de drenagem nos trechos 1 ao 7. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [34 empty] | 2: Etapa 2
x | x | x | x |  |  | Etapa 2 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de drenagem nos trechos 8 ao 1 e terraplanagem nos trechos 9 ao 23. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [34 empty] | 3: Etapa 3
x | x | x | x |  |  | Etapa 3 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de drenagem nos trechos 13 ao 23. | [34 empty] | 4: Etapa 4
x | x | x | x |  |  | Etapa 4 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de drenagem nos trechos 24 ao 28 | [34 empty] | 5: Etapa 5
x | x | x | x |  |  | Etapa 5 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de base/sub-base e meio fio nos trechos 1 ao 9. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [34 empty] | 6: Etapa 6
x | x | x | x |  |  | Etapa 6 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de base/sub-base e meio fio nos trechos 1 ao 9. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [34 empty] | 7: Etapa 7
x | x | x | x |  |  | Etapa 7 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de base/sub-base e meio fio nos trechos 15 ao 22. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [34 empty] | 8: Etapa 8
x | x | x | x |  |  | Etapa 8 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de base/sub-base e meio fio nos trechos 23 ao 28. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [34 empty] | 9: Etapa 9
x | x | x | x |  |  | Etapa 9 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de revestimento nos trechos 1 ao 7. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [34 empty] | 10: Etapa 10
x | x | x | x |  |  | Etapa 10 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de revestimento nos trechos 8 ao 14. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [34 empty] | 11: Etapa 11
x | x | x | x |  |  | Etapa 11 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de revestimento nos trechos 15 ao 23 e executado os serviços de urbanização dos trechos 1 ao 12. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [34 empty] | 12: Etapa 12
x | x | x | x |  |  | Etapa 12 | Nessa etapa deverá ser executado os serviços de revestimento nos trechos 24 ao 28, os serviços de urbanização dos trechos 14 ao 28, a sinalização de trânsito de todos os trechos, assim como iluminação e serviços diversos. Deverá ser realizado os ensaios necessários para cada um dos trechos. | [34 empty] | 13: Etapa 13
x | x | x | x |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 14: Etapa 14
x | x | x | x |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 15: Etapa 15
x | x | x | x |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16: Etapa 16
x | x | x | x |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 17: Etapa 17
x | x | x | x |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 18: Etapa 18
x | x | x | x |  |  | 0 | 0
Havendo diferença entre a Multiplicação e a Somatórias das Partes, os ajustes serão na ordem das pastas do projeto em cada linha do orçamento.
A empresa participante deverá lançar os PREÇOS UNITÁRIOS SEM BDI de MÃO DE OBRA e MATERIAL. E NÃO PODERÁ USAR OS FILTROS !
ATUALIZAR A TABELA DO BDI PARA O CÁLCULO CORRETO DOS PREÇOS UNITÁRIOS. E AJUSTAR AS DMT's NA PASTA ESPECÍFICA E AS DEMAIS NA PASTA DA GLOBAL
Em caso de preços de COTAÇÕES realizadas pelos municípios, não poderá usar o código e origem oficial desta tabela. Deverá ser criado um novo serviço na área dos "SERVIÇOS EXTRAS" no respectivo grande item, somente na pasta da "Cartilha_GLOBAL_PAV", que automaticamente será mostradas nas demais pastas do projeto. podendo usar o mesmo descritivo, porém com o código e origem da cotação realizada.
NÃO LANÇAR QUANTITATIVOS na pasta da "Cartilha_GLOBAL_PAV", utilizar as pastas das "Ruas..." para o lançamento das quantidades podendo RENOMEAR AS PLANILHAS.
A data base é a DATA DA APROVAÇÃO do orçamento e não da tabela referência. Isso está no Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21.
É OBRIGATÓRIO LANÇAR NAS COLUNAS "AO:BF" DAS RUAS OS QUANTITATIVOS DE CADA ETAPA DA EXECUÇÃO E NA PASTA DA GLOBAL DESCREVÊ-LAS OS ITENS A SEREM MEDIDOS POR ETAPAS NAS LINHAS FINAIS (2562:2579) DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade
SERÁ PREPARADO ESTA PLANILHA COMPLETA CHAMADA "...CARTILHA_ANEXO_III" PARA EDITAL DE LICITAÇÃO EM XLSX, ONDE A PREFEITURA DEVERÁ DISPONIBILIZAR NA LICITAÇÃO PARA AS EMPRESAS PARTICIPANTES, QUE DEVERÁ RECEBER O RETORNO DAS EMPRESAS EM XLSX COM A PROPOSTA PREENCHIDA.

## TRECHO 01
Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
ARRED(0;2)
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | CIDADE GAUCHA |  | SAM | 55 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 55 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 15.28% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 20.19% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cód_SAM_Munic.: | 66 |  |  | Local da Obra : | TRECHO 01 + CRUZO 01 E CRUZO 02: RUA ASSIS BRASIL (ENTRE A AVENIDA PIRATININ E A RUA MARIO RIBEIRO BORGES) | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 12 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | x | x | x | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 465.18 | 3147.13 | 3612.31 | 1.35% | 3612.31 | 1 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 3612.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 157.62 | 3.58 | 161.2 | m3 | 0.05 | 7.88 | 0.17 | 8.05 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 0.05
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 48.7 | 1.17 | 60.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 35.85 | 0 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 380.48 | 2618.32 | 2998.8 | 457.3 | 3146.96 | 3604.26 | un | 1 | 457.3 | 3146.96 | 3604.26 | 1.35% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.33 | 2639.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 95.26 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 19.71 | 0 | 19.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 7.87 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 180.35 | 0 | 180.35 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7381.14 | 0 | 7381.14 | 2.76% | 7381.14 | 2 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 7381.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.85 | 0 | 7.85 | m3 | 143.85 | 1129.23 | 0 | 1129.23 | 0.42% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 48.01 | 0 | 48.01 | 57.7 | 0 | 57.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 8.03 | 5.85 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.34 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 6.38 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 26.01 | 36.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.99 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 26.01 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 3.66 | 0 | 10.35 | 12.44 | 0 | 12.44 | m3 | 143.85 | 1789.5 | 0 | 1789.5 | 0.67% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 4.48 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 27.82 | 14.54 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 11.3 | 0 | 11.3 | m3 | 268.2 | 3030.66 | 0 | 3030.66 | 1.14% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 268.2
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 2.23 | 11.18 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 7.78 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | PM_66 | Escavação, Carga e Transp. 1º Cat. (CORTE S/ REAPROVEITAMENTO - BOTA-FORA) | 4 - 1,5 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.48 | 0 | 6.48 | m3 | 220.95 | 1431.75 | 0 | 1431.75 | 0.54% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 220.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47912.46 | 56970.78 | 104883.24 | 39.28% | 104883.24 | 3 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 8694.14 | 48252.36 | 47936.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 8.67 | 10.42 | 0 | 10.42 | m3 | 834.37 | 8694.13 | 0 | 8694.13 | 3.26% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 834.37
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 48.77 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 0 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 44.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 53.34 | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 66.68 | 0 | 66.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 709.85 | 943.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 639.39 | 873.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 527.76 | 761.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 487.41 | 721.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 16.72 | 34.56 | 189.63 | 240.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 22.12 | 41.47 | 208.79 | 272.38 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3968 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 28.85 | 47.13 | 230.73 | 306.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.5175 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 25.25 | 30.35 | 0 | 30.35 | m3 | 309.77 | 9401.51 | 0 | 9401.51 | 3.52% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 309.77
| x | x | x | x |  | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 12.63 | 15.18 | 0 | 15.18 | m3 | 206.51 | 3134.83 | 0 | 3134.83 | 1.17% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 206.51
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 177.05 | 125.66 | 146.88 | 449.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.51 | 54.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 337.77 | 170.04 | 330.7 | 838.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.434 | 170.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.575 | 167.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 345.38 | 170.04 | 272.77 | 788.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.425 | 167.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.68 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 56.79 | 29.78 | 65.06 | 151.63 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.507 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 190.5 | 383.63 | 788.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 252.99 | 190.5 | 218.56 | 662.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 306.26 | 190.5 | 316.76 | 813.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.386 | 151.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.873 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 312.2 | 190.5 | 329.01 | 831.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.41 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.84 | 89.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 318.47 | 190.5 | 339.86 | 848.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43 | 169.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 320.44 | 190.5 | 342.76 | 853.7 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.435 | 171.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 333.35 | 190.5 | 366.59 | 890.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.48 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.78 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 342.75 | 190.5 | 383.63 | 916.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.512 | 201.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.75 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 45.36 | 17.59 | 211.76 | 274.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0424 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.1507 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1743 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 130.72 | 97.99 | 516.17 | 744.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1154 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.4105 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7496 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 224.03 | 97.99 | 825.41 | 1147.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1978 | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.7035 | 74.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2846 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 324.87 | 97.99 | 1188.49 | 1611.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2869 | 112.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8625 | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 487.51 | 125.66 | 1712.41 | 2325.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4305 | 169.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5308 | 162.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.7951 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 658.28 | 125.66 | 2240.02 | 3023.96 | 942.22 | 2692.28 | 3634.5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5813 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.067 | 219.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.7742 | 210.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1321.73 | 180.99 | 4086.05 | 5588.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.1672 | 458.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.1502 | 440.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 7.5779 | 422.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2540.97 | 264 | 7392.4 | 10197.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.2439 | 882.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.9786 | 846.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 14.5681 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 324.25 | 176.38 | 1485.74 | 1986.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2863 | 112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0182 | 108.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8593 | 103.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 470.21 | 176.38 | 2139.28 | 2785.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4153 | 163.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4763 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6958 | 150.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 705.58 | 153.33 | 2399.58 | 3258.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0,6231 | 244.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2,2155 | 235.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.0453 | 225.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 927.75 | 153.33 | 3104.76 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8193 | 322.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9131 | 309.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.3189 | 296.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1823.6 | 222.49 | 5547.59 | 7593.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6104 | 633.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.7261 | 607.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 10.4552 | 582.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 3488.86 | 319.33 | 9980.53 | 13788.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.081 | 1211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 10.9549 | 1162.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 20.0025 | 1114.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 424.5 | 264.57 | 2228.61 | 2917.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3748 | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.333 | 141.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.434 | 135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 615.53 | 264.57 | 3208.92 | 4089.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5436 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9327 | 205.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.529 | 196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 923.68 | 180.99 | 3086.75 | 4191.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8157 | 320.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9003 | 307.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.2957 | 295.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1197.4 | 180.99 | 3969.89 | 5348.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.0574 | 415.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7598 | 399.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.865 | 382.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2326.55 | 264 | 7011.72 | 9602.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.0546 | 807.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.3053 | 775.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 13.3386 | 743.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 4436.53 | 374.67 | 12567.66 | 17378.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 13.9305 | 1478.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 25.4357 | 1417.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 7.86 | 15.49 | 63.05 | 86.4 | 28.06 | 75.78 | 103.84 | m | 94 | 2637.64 | 7123.32 | 9760.96 | 3.66% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 94
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 24.43 | 19.69 | 125.54 | 169.66 | 53.03 | 150.89 | 203.92 | m | 236.9 | 12562.8 | 35745.84 | 48308.64 | 18.09% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 130; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 106.9
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 40.96 | 34.36 | 242.91 | 318.23 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 7.86 | 24.46 | 99.55 | 131.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 24.43 | 37.61 | 239.87 | 301.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 40.96 | 57.17 | 404.13 | 502.26 | 117.94 | 485.72 | 603.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 61.17 | 64.02 | 586.72 | 711.91 | 150.47 | 705.18 | 855.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 87.7 | 93.87 | 829.3 | 1010.87 | 218.23 | 996.74 | 1214.97 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 101.02 | 137.84 | 1310.67 | 1549.53 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 130.95 | 275.55 | 2601.85 | 3008.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.55 | 26.7 | 108.65 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 24.43 | 42.25 | 269.44 | 336.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.96 | 63.38 | 448.02 | 552.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 61.17 | 78.5 | 719.44 | 859.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 87.7 | 104.66 | 924.65 | 1117.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 101.02 | 157 | 1492.87 | 1750.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 130.95 | 314 | 2964.94 | 3409.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 34.28 | 28.58 | 173.49 | 236.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0226 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0839 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.1349 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 54.75 | 45.4 | 362.46 | 462.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0345 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.1269 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.2073 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.282 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.96 | 68.1 | 602.31 | 777.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0599 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.2184 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.3681 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.69 | 39.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 160.59 | 94.86 | 946.02 | 1201.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0917 | 37.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.3343 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.5644 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.81 | 126.48 | 1230.74 | 1583.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.1272 | 52.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.463 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.784 | 55.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 305.7 | 189.72 | 1930.89 | 2426.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.187 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.6783 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.1619 | 81.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 470.12 | 407.11 | 3664.5 | 4541.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.3062 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 1.1047 | 85.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.9251 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 190.31 | 500.59 | 904.76 | 1595.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.16929 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77581 | 82.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3885 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.87984 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.029328 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 237.5 | 578.17 | 1044.99 | 1860.66 | 980.35 | 1255.97 | 2236.32 | un | 4 | 3921.4 | 5023.88 | 8945.28 | 3.35% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 2
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21127 | 83.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96824 | 102.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48396 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0998 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.03666 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 318.7 | 705.26 | 1274.7 | 2298.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.28366 | 111.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2983 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.6549 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4636 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.048786 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 396.92 | 833.21 | 1505.95 | 2736.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3529 | 138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6186 | 171.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.8103 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.8358 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.061194 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 361.69 | 374.23 | 676.39 | 1412.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4125 | 162.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1513 | 122.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 457.17 | 444.24 | 802.93 | 1704.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5214 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4552 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7538 | 97.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 613.43 | 559.19 | 1010.69 | 2183.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6996 | 275.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9525 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3532 | 131.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 772.57 | 675.95 | 1221.72 | 2670.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8811 | 346.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.4591 | 260.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9637 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 193.87 | 615.7 | 1112.82 | 1922.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2211 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.61707 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7437 | 41.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 243.05 | 747.08 | 1350.28 | 2340.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2772 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77364 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.9324 | 51.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 326.97 | 967.41 | 1748.51 | 3042.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3729 | 146.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0407 | 110.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2543 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 410.88 | 1187.68 | 2146.64 | 3745.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4686 | 184.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.3078 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5762 | 87.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 350.3 | 951.4 | 1719.57 | 3021.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.30714 | 120.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4214 | 150.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.73815 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6717 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.055723 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 437.14 | 1096.17 | 1981.24 | 3514.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38327 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7738 | 188.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.91952 | 51.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.0896 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.069654 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 586.69 | 1333.24 | 2409.72 | 4329.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.51476 | 202.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.379 | 252.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2443 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.7808 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.092693 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 730.64 | 1571.97 | 2841.19 | 5143.8 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.64029 | 251.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9656 | 314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5396 | 85.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 3.4881 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.11627 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 687.21 | 721.87 | 1304.73 | 2713.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.78375 | 308.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.1874 | 232.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6362 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 868.63 | 854.9 | 1545.15 | 3268.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.99066 | 389.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.7648 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.3322 | 185.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 1165.51 | 1073.3 | 1939.9 | 4178.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.3292 | 522.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7098 | 393.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.4711 | 249.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 1467.88 | 1295.14 | 2340.85 | 5103.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6741 | 658.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.6722 | 495.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.631 | 313.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 289.35 | 1100.28 | 1988.66 | 3378.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 364.58 | 1330.58 | 2404.91 | 4100.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4158 | 163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1605 | 123.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3986 | 77.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 489 | 1713.85 | 3097.63 | 5300.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5577 | 219.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5565 | 165.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8759 | 104.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 616.31 | 2098.92 | 3793.62 | 6508.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7029 | 276.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9617 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3643 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 112.43 | 170.87 | 308.82 | 592.12 | 340.5 | 371.17 | 711.67 | un | 2 | 681 | 742.34 | 1423.34 | 0.53% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 2
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1153 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40607 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.36188 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.17055 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0056851 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 166.02 | 261.63 | 472.88 | 900.53 | 513.99 | 568.35 | 1082.34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.17195 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.59685 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.51628 | 28.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.2802 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0093398 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 321.1 | 530 | 957.94 | 1809.04 | 1022.94 | 1151.35 | 2174.29 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.32944 | 129.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1598 | 123.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.95396 | 53.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.68221 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02274 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 453.51 | 751.53 | 1358.32 | 2563.36 | 1448.34 | 1632.56 | 3080.9 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.45903 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.654 | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3276 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.047 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0349 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 577 | 971.52 | 1755.93 | 3304.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.57972 | 227.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.121 | 225.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.645 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4374 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.047913 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 121 | 153.64 | 277.68 | 552.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13203 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40194 | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.47437 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 184.5 | 235.94 | 426.43 | 846.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.20445 | 80.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.60405 | 64.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.71796 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 437.13 | 790.06 | 1570.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 616.9 | 1114.98 | 2236.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 817.87 | 1478.22 | 2993.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 124.7 | 274.96 | 496.97 | 896.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13625 | 53.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.41373 | 43.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48858 | 27.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 190.4 | 434.14 | 784.66 | 1409.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21118 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.62284 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.74061 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 749.45 | 1354.57 | 2447.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 1090.85 | 1971.61 | 3566.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 1504.58 | 2719.4 | 4921.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 1081.58 | 2265.48 | 4094.65 | 7441.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2096 | 475.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.5098 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.1898 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 1705.09 | 3578.44 | 6467.7 | 11751.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.9088 | 750.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.528 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.6021 | 368.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 338.89 | 690.32 | 1247.68 | 2276.89 | 1237.01 | 1499.59 | 2736.6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.35276 | 138.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1888 | 126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.54144 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.018048 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 377.29 | 767.42 | 1387.04 | 2531.75 | 1375.83 | 1667.08 | 3042.91 | un | 5 | 6879.15 | 8335.4 | 15214.55 | 5.7% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 3
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38489 | 151.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.35 | 143.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.1766 | 65.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.7614 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02538 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 432.87 | 882.04 | 1594.2 | 2909.11 | 1580.39 | 1916.07 | 3496.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43281 | 170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5798 | 167.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2654 | 70.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0913 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.036378 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 467.97 | 955.57 | 1727.12 | 3150.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.46256 | 181.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7264 | 183.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3209 | 73.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.3028 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.043428 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 518.21 | 1066.97 | 1928.45 | 3513.63 | 1905.23 | 2317.8 | 4223.03 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.50537 | 198.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9364 | 205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6328 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.054426 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 448.41 | 810.46 | 1606.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 480.66 | 868.74 | 1740.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 528.12 | 954.53 | 1937.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 608.05 | 1098.99 | 2284.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 703.46 | 1271.45 | 2698.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 935.61 | 1691.03 | 2974.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 1037.59 | 1875.36 | 3304.4 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 1187.51 | 2146.32 | 3788.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 1443.81 | 2609.55 | 4630.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 1754.14 | 3170.46 | 5648.5 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 806.16 | 1926.7 | 3482.33 | 6215.19 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.89754 | 352.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.6274 | 278.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.1298 | 174.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1002.32 | 2352.6 | 4252.12 | 7607.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.118 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.261 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.8879 | 216.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 98.67 | 232.37 | 419.99 | 751.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.11253 | 44.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.31406 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.37851 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 107.35 | 261.45 | 472.54 | 841.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.12243 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.34169 | 36.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.41181 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 116.03 | 295.7 | 534.45 | 946.18 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13233 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.36932 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.44511 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | 0 | 0 | 496.97 | 344.7 | 623.02 | 1464.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.44243 | 173.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5165 | 160.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9078 | 162.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | 0 | 0 | 613.78 | 418.52 | 756.43 | 1788.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.54405 | 213.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8717 | 198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.6103 | 201.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | 0 | 0 | 982.66 | 655.2 | 1184.23 | 2822.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.86284 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9923 | 317.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.8463 | 325.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 1425.64 | 936.68 | 1692.97 | 4055.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2488 | 490.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.3396 | 460.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 8.5059 | 474.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 1937.46 | 1260.94 | 2279.03 | 5477.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6878 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.8927 | 625.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 11.6349 | 648.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 3204.59 | 2044.25 | 3694.81 | 8943.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.7629 | 1086.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 9.7315 | 1032.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 19.4753 | 1085.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M, LARGURA MENOR QUE 1,5M. AF 08/2020 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 10.32 | 21.87 | 13.88 | 12.4 | 26.28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 4 | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26395.88 | 11788.89 | 38184.77 | 14.3% | 38184.77 | 4 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . | b | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 100% | 0 | 0 | 0 | 19092.37 | 19092.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 6.25 | 3.66 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 15.6 | 3.66 | 0 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB - 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 46.79 | 6.44 | 86.32 | 139.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB - 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 44.11 | 6.59 | 5.37 | 56.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900A | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 533500A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 31.87 | 5.94 | 37.81 | m3 | 194.44 | 6196.8 | 1154.97 | 7351.77 | 2.75% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 97.22; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 97.22
[6 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 4.8 | 0 | 4.8 | m2 | 1322.33 | 6347.18 | 0 | 6347.18 | 2.38% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 661.16; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 661.17
[6 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 34.31 | 6.59 | 5.37 | 46.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 35.01 | 20.84 | 4.94 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 36.39 | 20.84 | 6.04 | 63.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 19.1 | 27.94 | 25.99 | 73.03 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.863 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 26.11 | 30.86 | 36.38 | 93.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.845 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 32.2 | 27.07 | 45.5 | 104.77 | 71.24 | 54.69 | 125.93 | m3 | 194.44 | 13851.9 | 10633.92 | 24485.82 | 9.17% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 97.22; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 97.22
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.779 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 38.81 | 29.32 | 55.32 | 123.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.762 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 45.43 | 31.57 | 65.12 | 142.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.745 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 51.65 | 35.3 | 74.36 | 161.31 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.728 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 135.95 | 29.3 | 27.28 | 192.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.863 | 116.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 141.87 | 29.3 | 38.3 | 209.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.845 | 115.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 143.87 | 23.04 | 47.98 | 214.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.779 | 111.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 149.46 | 23.04 | 58.39 | 230.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.762 | 110.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 155.05 | 23.04 | 68.79 | 246.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.745 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 160.25 | 23.04 | 78.58 | 261.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.728 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200A | DER/PRC | Bica Corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 54.53 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 16.78 | 32.74 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.95 | 108.7 | 10.87 | 102.23 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000A | DER/PRC | Brita Graduada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 305.13 | 13 | 173.32 | 491.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.096 | 37.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 83.89 | 216.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 87.13 | 219.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 24.39 | 94.63 | 241.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 250.71 | 257.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20158.69 | 48477.73 | 68636.42 | 25.71% | 68636.42 | 5 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . | b | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34318.22 | 34318.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.59 | 0 | 0.59 | m2 | 972.18 | 573.58 | 0 | 573.58 | 0.21% |  | 573.58 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 486.09; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 486.09
| x | x | x | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 1.17 | 647.03 | 4300.52 | 4947.55 | 1.85% |  | 647.03 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 0.58; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 0.59
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0.41 | m2 | 972.18 | 398.59 | 0 | 398.59 | 0.15% |  | 398.59 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 486.09; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 486.09
| x | x | x | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 0.49 | 270.98 | 1801.07 | 2072.05 | 0.78% |  | 270.98 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 0.25; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 0.24
[6 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.48 | 2.58 | 0.37 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0025 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0001 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 0.73 | 2.58 | 0.37 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0038 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.15 | 3.12 | 0.84 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0043 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 2.2 | 3.12 | 0.84 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0119 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0004 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0082 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.84 | 3.58 | 0.66 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.015 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 1.47 | 4.78 | 1.66 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.7 | 4.78 | 1.66 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0305 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 2.05 | 4.78 | 1.66 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0368 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.58 | 5.22 | 2.12 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0284 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.93 | 5.22 | 2.12 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0347 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 2.68 | 5.22 | 2.12 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.048 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 122.63 | 29.42 | 90.3 | 242.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 122.63 | 35.53 | 91.63 | 249.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ - 572,40 ; 0,00 | 1 | 515.68 | 0 | 4227.95 | 4743.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 82.71 | 97.98 | 268.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 67.31 | 94.3 | 249.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 100.9 | 159.94 | 363.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 51.4 | 159.94 | 313.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 82.66 | 101.45 | 268.97 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 84.78 | 82.66 | 101.45 | 268.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0143 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9417 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 84.81 | 82.66 | 101.45 | 268.92 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0144 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9426 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 67.27 | 97.78 | 249.91 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.39 | 32 | 159.94 | 293.33 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0949 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.45 | 32 | 159.94 | 293.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.095 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0143 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 32 | 159.94 | 294.53 | 161.76 | 192.23 | 353.99 | ton | 97.22 | 15726.3 | 18688.6 | 34414.9 | 12.89% |  | 15726.3 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 48.61; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 48.61
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 523.09 | 4873.98 | 5397.07 | ton | 4.86 | 2542.21 | 23687.54 | 26229.75 | 9.82% |  | 2542.21 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 2.43; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 2.43
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 32 | 159.94 | 294.34 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.56 | 32 | 159.94 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0956 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.839 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 101.5 | 32 | 159.94 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0954 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8372 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8404 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 101.66 | 32 | 159.94 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0958 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0145 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 30.9 | 142.8 | 276.29 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 30.9 | 142.8 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 30.9 | 142.8 | 276.01 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 102.27 | 68.39 | 119.77 | 290.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.826 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5122.93 | 5576.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 102.26 | 72.48 | 127.08 | 301.82 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.825 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5132.11 | 5585.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 437.6 | 7.56 | 312.99 | 758.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.33 | 129.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.921 | 95.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.351 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 333.14 | 7.56 | 181.34 | 522.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.12 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.87 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.09 | 136.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 393.7 | 15.82 | 228.02 | 637.54 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.18 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 1.06 | 109.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.11 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.35 | 153.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 7.56 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 5.44 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 56.12 | 56.29 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.43 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 6.44 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.5 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC - 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.27 | 8.26 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 9.74 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 9.75 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 9.75 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 425.23 | 13.08 | 324.65 | 762.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 425.23 | 54.07 | 327.23 | 806.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 15.17 | 108.16 | 146.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 16.29 | 122.7 | 166.36 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.48 | 31.28 | 17.27 | 136.48 | 185.03 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.54 | 35.19 | 18.26 | 156.59 | 210.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.6 | 39.1 | 19.27 | 179.62 | 237.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.66 | 43.01 | 20.99 | 198.7 | 262.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.3 | 19.55 | 20.11 | 226.52 | 266.18 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 18.77 | 194.81 | 237.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 18.77 | 194.81 | 240.95 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.76 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48.79 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 15.55 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 14.89 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 13.02 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.42 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 8.04 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 239.27 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 144.44 | 72.79 | 232.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 198.96 | 68.08 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 6 | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9025.39 | 1744.58 | 10769.97 | 4.03% | 10769.97 | 6 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0 | 0 | 0 | 5384.75 | 5385.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 8.58 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 27.8 | 2.98 | 64.21 | 94.99 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0278 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0989 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1143 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2409 | 12.3 | 34.22 | 64.87 | 111.39 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 11.32 | 2.98 | 25.58 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0113 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0403 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0466 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0982 | 5.01 | 18.66 | 25.84 | 49.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 8.38 | 2.98 | 20 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0084 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0298 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0344 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0726 | 3.71 | 16.61 | 20.22 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 9.18 | 2.98 | 19.44 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0092 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0326 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0377 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0795 | 4.06 | 16.61 | 19.66 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 19.41 | 2.98 | 40.17 | 62.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0194 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0691 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0799 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1684 | 8.6 | 20.7 | 40.65 | 69.95 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 1 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20 CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 5.83 | 36.01 | 36.27 | 7.01 | 43.28 | m | 197.1 | 7148.81 | 1381.67 | 8530.48 | 3.19% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 98.55; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 98.55
| x | x | x | x |  | 2 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 7.03 | 39.79 | 39.37 | 8.45 | 47.82 | m | 33.77 | 1329.53 | 285.36 | 1614.89 | 0.6% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 16.88; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 16.89
| x | x | x | x |  | 3 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO / REBAIXADO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,2 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 15 CM ALTURA | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 4.3 | 34.64 | 36.47 | 5.17 | 41.64 | m | 15 | 547.05 | 77.55 | 624.6 | 0.23% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 7.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 7.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 7 | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8587.46 | 9205.48 | 17792.94 | 6.66% | 17792.94 | 7 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . | b | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8896.46 | 8896.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0398 | 2.03 | 8.35 | 9.89 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.34 | 5.5 | 6.51 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0328 | 1.67 | 6.84 | 8.1 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 61.68 | 5.63 | 67.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 166.99 | 79.81 | 246.8 | m3 | 6.5 | 1085.43 | 518.77 | 1604.2 | 0.6% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 3.25; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 3.25
[6 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 13.49 | 9.53 | 10.35 | 33.37 | 27.67 | 12.44 | 40.11 | m2 | 216.4 | 5987.79 | 2692.02 | 8679.81 | 3.25% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 108.2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 108.2
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0135 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.048 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0555 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 16.19 | 11.43 | 12.42 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0162 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0576 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0666 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 18.89 | 13.34 | 14.49 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0189 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0672 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0777 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 21.59 | 15.24 | 16.56 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0216 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0768 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0888 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 20.84 | 6.04 | 52.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 68.51 | 84.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 30.77 | 46.73 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 82.71 | 97.98 | 267.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 67.31 | 94.3 | 248.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 32 | 159.94 | 293.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 30.9 | 142.8 | 275.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 100.23 | 32 | 159.94 | 292.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0944 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8354 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 100.25 | 32 | 159.94 | 292.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0945 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8363 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 35.99 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 52.9 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 99.02 | 126.23 | 32.7 | 119.01 | 151.71 | un | 9 | 294.3 | 1071.09 | 1365.39 | 0.51% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 4.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 4.5
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 105.02 | 202.93 | 307.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 7.77 | 10.88 | 3.74 | 9.34 | 13.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 52.29 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | ORÇAR | PM_66 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 228.96 | 248.75 | 477.71 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 250.15 | 271.77 | 521.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 245.34 | 266.54 | 511.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 82 | 97.21 | 18.28 | 98.56 | 116.84 | m2 | 42.78 | 782.02 | 4216.4 | 4998.42 | 1.87% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 21.39; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 21.39
[6 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 87.25 | 102.46 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 72.81 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 74.75 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 4 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 01 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,12 m² | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 147.1 | 238.19 | 109.48 | 176.8 | 286.28 | und | 4 | 437.92 | 707.2 | 1145.12 | 0.43% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 2
|  |  |  | x |  | 5 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 02 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,90 m² | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 165.84 | 268.54 | 123.44 | 199.32 | 322.76 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 6 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 03 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 5,94 m² | 0 | 0 | 0 | 56.92 | 141.03 | 197.95 | 68.41 | 169.5 | 237.91 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1065.15 | 3128.74 | 4193.89 | 1.57% | 4193.89 | 8 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . | b | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 18.66 | 63.79 | 104.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 17.46 | 63.79 | 102.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 8.21 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 7.57 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 21.36 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 20.61 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 19.24 | 28.57 | 11.21 | 23.12 | 34.33 | m2 | 49.09 | 550.29 | 1134.96 | 1685.25 | 0.63% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 49.09
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 26.39 | 43.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 185.86 | 350.53 | 536.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 37.92 | 126.6 | 164.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 66.54 | 338.23 | 404.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 74.42 | 195.44 | 269.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 60.58 | 169.33 | 229.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 202.31 | 280.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 75.56 | 197.58 | 273.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 407.07 | 510.11 | 123.84 | 489.26 | 613.1 | un | 2 | 247.68 | 978.52 | 1226.2 | 0.46% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 2
[6 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 380.96 | 470.16 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 106.69 | 413.94 | 520.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 104.18 | 409.21 | 513.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 422.36 | 533.51 | 133.59 | 507.63 | 641.22 | un | 2 | 267.18 | 1015.26 | 1282.44 | 0.48% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 2
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 9 | 9 | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 4044.07 | 0 | 4044.07 | 4860.57 | 0 | 4860.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 10 | 10 | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 610.78 | 1537.47 | 2148.25 | 0.8% | 2148.25 | 10 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 100% | 0 | 0 | 0 | 2148.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC - 18,00 ; 0,00 | 1.73 | 22.42 | 3936.05 | 2400.28 | 6358.75 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 26.6 | 374.07 | 614.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 265.75 | 91.3 | 357.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 101824 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 105.21 | 104.91 | 210.12 | 126.45 | 126.09 | 252.54 | m3 | 3.2 | 404.64 | 403.49 | 808.13 | 0.3% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 3.2
| x | x | x | x |  | 102098 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.99 | 1474.2 | 1742.19 | 322.1 | 1771.84 | 2093.94 | m3 | 0.64 | 206.14 | 1133.98 | 1340.12 | 0.5% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 0.64
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 11 | 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8403.79 | 989.51 | 9393.3 | 3.52% | 9393.3 | 11 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . | b | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 368.68 | 0 | 0 | 374.41 | 0 | 8650.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.07% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
[6 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.07% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
[6 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.07% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4
| x | x | x | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 15.81 | 158.14 | 171.07 | 19 | 190.07 | un | 1 | 171.07 | 19 | 190.07 | 0.07% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4
| x | x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 89.53 | 22.44 | 111.97 | 107.61 | 26.97 | 134.58 | un | 2 | 215.22 | 53.94 | 269.16 | 0.1% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 2
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 16.17 | 79.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 18.78 | 187.83 | 203.18 | 22.57 | 225.75 | un | 1 | 203.18 | 22.57 | 225.75 | 0.08% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6
| x | x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 115.06 | 28.91 | 143.97 | 138.29 | 34.75 | 173.04 | un | 1 | 138.29 | 34.75 | 173.04 | 0.06% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6
[6 empty] | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 5.15 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 90.58 | 15.34 | 105.92 | 108.87 | 18.44 | 127.31 | un | 1 | 108.87 | 18.44 | 127.31 | 0.05% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6
| x | x | x | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 94.14 | 10.46 | 104.6 | 113.15 | 12.57 | 125.72 | un | 1 | 113.15 | 12.57 | 125.72 | 0.05% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6
| x | x | x | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5787.76 | 643.08 | 6430.84 | 6956.31 | 772.92 | 7729.23 | gb | 1 | 6956.31 | 772.92 | 7729.23 | 2.89% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [13 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | X |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | . |  |  |  | ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [14 empty] | 48.69% | 51.31% | [6 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/11/2024 | [13 empty] | 130005.92 | 136990.31 |  |  | 266996.23 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 63426.28 | 65158.33 | 128584.61 |  | 48.16%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 47912.46 | 56970.78 | 104883.24 |  | 39.28%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 9652.61 | 12334.22 | 21986.83 |  | 8.235%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 610.78 | 1537.47 | 2148.25 |  | 0.8046%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 8403.79 | 989.51 | 9393.3 |  | 3.518%
x | x | x | x | x | X | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 972.18 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 274.6366
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 6822.24
'
.
Note on N1688: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1689: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1690: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1708: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1712: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1716: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1720: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1968: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1969: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1970: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1971: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1972: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1973: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1974: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1975: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1976: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2189: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2190: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2191: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2192: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2193: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2194: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2195: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2196: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2197: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2198: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2199: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2200: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2205: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade

## TRECHO 02
Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
ARRED(0;2)
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | CIDADE GAUCHA |  | SAM | 55 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 55 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 15.28% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 20.19% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cód_SAM_Munic.: | 66 |  |  | Local da Obra : | TRECHO 02 + CRUZO 03: RUA BENJAMIN MÔRO (ENTRE A AVENIDA PIRATININ E A RUA HUGO RIBEIRO DO CARMO ) | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 12 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  |  | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 157.62 | 3.58 | 161.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 48.7 | 1.17 | 60.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 35.85 | 0 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 380.48 | 2618.32 | 2998.8 | 457.3 | 3146.96 | 3604.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.33 | 2639.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 95.26 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 19.71 | 0 | 19.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 7.87 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 180.35 | 0 | 180.35 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7449.39 | 0 | 7449.39 | 3.98% | 7449.39 | 2 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 7449.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.85 | 0 | 7.85 | m3 | 143.85 | 1129.23 | 0 | 1129.23 | 0.6% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 48.01 | 0 | 48.01 | 57.7 | 0 | 57.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 8.03 | 5.85 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.34 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 6.38 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 26.01 | 36.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.99 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 26.01 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 3.66 | 0 | 10.35 | 12.44 | 0 | 12.44 | m3 | 143.85 | 1789.5 | 0 | 1789.5 | 0.96% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 4.48 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 27.82 | 14.54 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 11.3 | 0 | 11.3 | m3 | 274.24 | 3098.91 | 0 | 3098.91 | 1.65% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 274.24
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 2.23 | 11.18 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 7.78 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | PM_66 | Escavação, Carga e Transp. 1º Cat. (CORTE S/ REAPROVEITAMENTO - BOTA-FORA) | 4 - 1,5 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.48 | 0 | 6.48 | m3 | 220.95 | 1431.75 | 0 | 1431.75 | 0.76% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 220.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22592.52 | 12571.27 | 35163.79 | 18.77% | 35163.79 | 3 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 1450.36 | 33713.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 8.67 | 10.42 | 0 | 10.42 | m3 | 139.19 | 1450.36 | 0 | 1450.36 | 0.77% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 139.19
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 48.77 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 0 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 44.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 53.34 | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 66.68 | 0 | 66.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 709.85 | 943.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 639.39 | 873.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 527.76 | 761.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 487.41 | 721.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 16.72 | 34.56 | 189.63 | 240.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 22.12 | 41.47 | 208.79 | 272.38 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3968 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 28.85 | 47.13 | 230.73 | 306.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.5175 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 25.25 | 30.35 | 0 | 30.35 | m3 | 346.43 | 10514.15 | 0 | 10514.15 | 5.61% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 346.43
| x | x | x | x |  | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 12.63 | 15.18 | 0 | 15.18 | m3 | 230.95 | 3505.82 | 0 | 3505.82 | 1.87% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 230.95
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 177.05 | 125.66 | 146.88 | 449.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.51 | 54.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 337.77 | 170.04 | 330.7 | 838.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.434 | 170.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.575 | 167.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 345.38 | 170.04 | 272.77 | 788.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.425 | 167.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.68 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 56.79 | 29.78 | 65.06 | 151.63 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.507 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 190.5 | 383.63 | 788.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 252.99 | 190.5 | 218.56 | 662.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 306.26 | 190.5 | 316.76 | 813.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.386 | 151.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.873 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 312.2 | 190.5 | 329.01 | 831.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.41 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.84 | 89.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 318.47 | 190.5 | 339.86 | 848.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43 | 169.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 320.44 | 190.5 | 342.76 | 853.7 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.435 | 171.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 333.35 | 190.5 | 366.59 | 890.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.48 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.78 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 342.75 | 190.5 | 383.63 | 916.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.512 | 201.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.75 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 45.36 | 17.59 | 211.76 | 274.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0424 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.1507 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1743 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 130.72 | 97.99 | 516.17 | 744.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1154 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.4105 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7496 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 224.03 | 97.99 | 825.41 | 1147.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1978 | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.7035 | 74.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2846 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 324.87 | 97.99 | 1188.49 | 1611.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2869 | 112.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8625 | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 487.51 | 125.66 | 1712.41 | 2325.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4305 | 169.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5308 | 162.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.7951 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 658.28 | 125.66 | 2240.02 | 3023.96 | 942.22 | 2692.28 | 3634.5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5813 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.067 | 219.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.7742 | 210.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1321.73 | 180.99 | 4086.05 | 5588.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.1672 | 458.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.1502 | 440.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 7.5779 | 422.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2540.97 | 264 | 7392.4 | 10197.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.2439 | 882.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.9786 | 846.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 14.5681 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 324.25 | 176.38 | 1485.74 | 1986.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2863 | 112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0182 | 108.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8593 | 103.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 470.21 | 176.38 | 2139.28 | 2785.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4153 | 163.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4763 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6958 | 150.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 705.58 | 153.33 | 2399.58 | 3258.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0,6231 | 244.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2,2155 | 235.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.0453 | 225.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 927.75 | 153.33 | 3104.76 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8193 | 322.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9131 | 309.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.3189 | 296.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1823.6 | 222.49 | 5547.59 | 7593.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6104 | 633.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.7261 | 607.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 10.4552 | 582.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 3488.86 | 319.33 | 9980.53 | 13788.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.081 | 1211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 10.9549 | 1162.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 20.0025 | 1114.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 424.5 | 264.57 | 2228.61 | 2917.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3748 | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.333 | 141.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.434 | 135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 615.53 | 264.57 | 3208.92 | 4089.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5436 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9327 | 205.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.529 | 196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 923.68 | 180.99 | 3086.75 | 4191.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8157 | 320.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9003 | 307.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.2957 | 295.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1197.4 | 180.99 | 3969.89 | 5348.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.0574 | 415.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7598 | 399.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.865 | 382.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2326.55 | 264 | 7011.72 | 9602.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.0546 | 807.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.3053 | 775.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 13.3386 | 743.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 4436.53 | 374.67 | 12567.66 | 17378.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 13.9305 | 1478.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 25.4357 | 1417.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 7.86 | 15.49 | 63.05 | 86.4 | 28.06 | 75.78 | 103.84 | m | 89.8 | 2519.79 | 6805.05 | 9324.84 | 4.98% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 89.8
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 24.43 | 19.69 | 125.54 | 169.66 | 53.03 | 150.89 | 203.92 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 40.96 | 34.36 | 242.91 | 318.23 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 7.86 | 24.46 | 99.55 | 131.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 24.43 | 37.61 | 239.87 | 301.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 40.96 | 57.17 | 404.13 | 502.26 | 117.94 | 485.72 | 603.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 61.17 | 64.02 | 586.72 | 711.91 | 150.47 | 705.18 | 855.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 87.7 | 93.87 | 829.3 | 1010.87 | 218.23 | 996.74 | 1214.97 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 101.02 | 137.84 | 1310.67 | 1549.53 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 130.95 | 275.55 | 2601.85 | 3008.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.55 | 26.7 | 108.65 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 24.43 | 42.25 | 269.44 | 336.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.96 | 63.38 | 448.02 | 552.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 61.17 | 78.5 | 719.44 | 859.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 87.7 | 104.66 | 924.65 | 1117.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 101.02 | 157 | 1492.87 | 1750.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 130.95 | 314 | 2964.94 | 3409.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 34.28 | 28.58 | 173.49 | 236.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0226 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0839 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.1349 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 54.75 | 45.4 | 362.46 | 462.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0345 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.1269 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.2073 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.282 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.96 | 68.1 | 602.31 | 777.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0599 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.2184 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.3681 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.69 | 39.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 160.59 | 94.86 | 946.02 | 1201.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0917 | 37.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.3343 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.5644 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.81 | 126.48 | 1230.74 | 1583.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.1272 | 52.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.463 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.784 | 55.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 305.7 | 189.72 | 1930.89 | 2426.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.187 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.6783 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.1619 | 81.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 470.12 | 407.11 | 3664.5 | 4541.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.3062 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 1.1047 | 85.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.9251 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 190.31 | 500.59 | 904.76 | 1595.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.16929 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77581 | 82.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3885 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.87984 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.029328 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 237.5 | 578.17 | 1044.99 | 1860.66 | 980.35 | 1255.97 | 2236.32 | un | 4 | 3921.4 | 5023.88 | 8945.28 | 4.77% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 4
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21127 | 83.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96824 | 102.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48396 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0998 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.03666 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 318.7 | 705.26 | 1274.7 | 2298.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.28366 | 111.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2983 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.6549 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4636 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.048786 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 396.92 | 833.21 | 1505.95 | 2736.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3529 | 138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6186 | 171.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.8103 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.8358 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.061194 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 361.69 | 374.23 | 676.39 | 1412.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4125 | 162.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1513 | 122.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 457.17 | 444.24 | 802.93 | 1704.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5214 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4552 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7538 | 97.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 613.43 | 559.19 | 1010.69 | 2183.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6996 | 275.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9525 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3532 | 131.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 772.57 | 675.95 | 1221.72 | 2670.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8811 | 346.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.4591 | 260.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9637 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 193.87 | 615.7 | 1112.82 | 1922.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2211 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.61707 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7437 | 41.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 243.05 | 747.08 | 1350.28 | 2340.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2772 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77364 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.9324 | 51.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 326.97 | 967.41 | 1748.51 | 3042.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3729 | 146.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0407 | 110.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2543 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 410.88 | 1187.68 | 2146.64 | 3745.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4686 | 184.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.3078 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5762 | 87.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 350.3 | 951.4 | 1719.57 | 3021.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.30714 | 120.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4214 | 150.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.73815 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6717 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.055723 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 437.14 | 1096.17 | 1981.24 | 3514.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38327 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7738 | 188.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.91952 | 51.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.0896 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.069654 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 586.69 | 1333.24 | 2409.72 | 4329.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.51476 | 202.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.379 | 252.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2443 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.7808 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.092693 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 730.64 | 1571.97 | 2841.19 | 5143.8 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.64029 | 251.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9656 | 314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5396 | 85.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 3.4881 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.11627 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 687.21 | 721.87 | 1304.73 | 2713.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.78375 | 308.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.1874 | 232.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6362 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 868.63 | 854.9 | 1545.15 | 3268.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.99066 | 389.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.7648 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.3322 | 185.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 1165.51 | 1073.3 | 1939.9 | 4178.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.3292 | 522.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7098 | 393.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.4711 | 249.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 1467.88 | 1295.14 | 2340.85 | 5103.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6741 | 658.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.6722 | 495.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.631 | 313.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 289.35 | 1100.28 | 1988.66 | 3378.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 364.58 | 1330.58 | 2404.91 | 4100.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4158 | 163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1605 | 123.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3986 | 77.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 489 | 1713.85 | 3097.63 | 5300.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5577 | 219.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5565 | 165.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8759 | 104.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 616.31 | 2098.92 | 3793.62 | 6508.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7029 | 276.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9617 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3643 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 112.43 | 170.87 | 308.82 | 592.12 | 340.5 | 371.17 | 711.67 | un | 2 | 681 | 742.34 | 1423.34 | 0.76% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 2
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1153 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40607 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.36188 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.17055 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0056851 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 166.02 | 261.63 | 472.88 | 900.53 | 513.99 | 568.35 | 1082.34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.17195 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.59685 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.51628 | 28.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.2802 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0093398 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 321.1 | 530 | 957.94 | 1809.04 | 1022.94 | 1151.35 | 2174.29 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.32944 | 129.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1598 | 123.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.95396 | 53.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.68221 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02274 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 453.51 | 751.53 | 1358.32 | 2563.36 | 1448.34 | 1632.56 | 3080.9 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.45903 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.654 | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3276 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.047 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0349 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 577 | 971.52 | 1755.93 | 3304.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.57972 | 227.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.121 | 225.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.645 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4374 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.047913 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 121 | 153.64 | 277.68 | 552.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13203 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40194 | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.47437 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 184.5 | 235.94 | 426.43 | 846.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.20445 | 80.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.60405 | 64.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.71796 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 437.13 | 790.06 | 1570.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 616.9 | 1114.98 | 2236.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 817.87 | 1478.22 | 2993.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 124.7 | 274.96 | 496.97 | 896.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13625 | 53.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.41373 | 43.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48858 | 27.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 190.4 | 434.14 | 784.66 | 1409.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21118 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.62284 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.74061 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 749.45 | 1354.57 | 2447.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 1090.85 | 1971.61 | 3566.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 1504.58 | 2719.4 | 4921.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 1081.58 | 2265.48 | 4094.65 | 7441.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2096 | 475.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.5098 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.1898 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 1705.09 | 3578.44 | 6467.7 | 11751.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.9088 | 750.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.528 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.6021 | 368.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 338.89 | 690.32 | 1247.68 | 2276.89 | 1237.01 | 1499.59 | 2736.6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.35276 | 138.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1888 | 126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.54144 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.018048 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 377.29 | 767.42 | 1387.04 | 2531.75 | 1375.83 | 1667.08 | 3042.91 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38489 | 151.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.35 | 143.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.1766 | 65.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.7614 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02538 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 432.87 | 882.04 | 1594.2 | 2909.11 | 1580.39 | 1916.07 | 3496.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43281 | 170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5798 | 167.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2654 | 70.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0913 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.036378 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 467.97 | 955.57 | 1727.12 | 3150.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.46256 | 181.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7264 | 183.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3209 | 73.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.3028 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.043428 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 518.21 | 1066.97 | 1928.45 | 3513.63 | 1905.23 | 2317.8 | 4223.03 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.50537 | 198.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9364 | 205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6328 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.054426 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 448.41 | 810.46 | 1606.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 480.66 | 868.74 | 1740.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 528.12 | 954.53 | 1937.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 608.05 | 1098.99 | 2284.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 703.46 | 1271.45 | 2698.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 935.61 | 1691.03 | 2974.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 1037.59 | 1875.36 | 3304.4 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 1187.51 | 2146.32 | 3788.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 1443.81 | 2609.55 | 4630.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 1754.14 | 3170.46 | 5648.5 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 806.16 | 1926.7 | 3482.33 | 6215.19 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.89754 | 352.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.6274 | 278.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.1298 | 174.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1002.32 | 2352.6 | 4252.12 | 7607.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.118 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.261 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.8879 | 216.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 98.67 | 232.37 | 419.99 | 751.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.11253 | 44.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.31406 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.37851 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 107.35 | 261.45 | 472.54 | 841.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.12243 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.34169 | 36.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.41181 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 116.03 | 295.7 | 534.45 | 946.18 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13233 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.36932 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.44511 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | 0 | 0 | 496.97 | 344.7 | 623.02 | 1464.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.44243 | 173.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5165 | 160.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9078 | 162.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | 0 | 0 | 613.78 | 418.52 | 756.43 | 1788.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.54405 | 213.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8717 | 198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.6103 | 201.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | 0 | 0 | 982.66 | 655.2 | 1184.23 | 2822.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.86284 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9923 | 317.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.8463 | 325.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 1425.64 | 936.68 | 1692.97 | 4055.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2488 | 490.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.3396 | 460.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 8.5059 | 474.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 1937.46 | 1260.94 | 2279.03 | 5477.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6878 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.8927 | 625.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 11.6349 | 648.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 3204.59 | 2044.25 | 3694.81 | 8943.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.7629 | 1086.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 9.7315 | 1032.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 19.4753 | 1085.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M, LARGURA MENOR QUE 1,5M. AF 08/2020 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 10.32 | 21.87 | 13.88 | 12.4 | 26.28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 4 | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27137.62 | 12178.14 | 39315.76 | 20.98% | 39315.76 | 4 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 100% | 0 | 0 | 0 | 19657.86 | 19657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 6.25 | 3.66 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 15.6 | 3.66 | 0 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB - 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 46.79 | 6.44 | 86.32 | 139.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB - 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 44.11 | 6.59 | 5.37 | 56.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900A | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 533500A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 31.87 | 5.94 | 37.81 | m3 | 200.86 | 6401.4 | 1193.11 | 7594.51 | 4.05% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 100.43; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 100.43
[6 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 4.8 | 0 | 4.8 | m2 | 1338.95 | 6426.96 | 0 | 6426.96 | 3.43% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 669.47; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 669.48
[6 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 34.31 | 6.59 | 5.37 | 46.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 35.01 | 20.84 | 4.94 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 36.39 | 20.84 | 6.04 | 63.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 19.1 | 27.94 | 25.99 | 73.03 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.863 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 26.11 | 30.86 | 36.38 | 93.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.845 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 32.2 | 27.07 | 45.5 | 104.77 | 71.24 | 54.69 | 125.93 | m3 | 200.86 | 14309.26 | 10985.03 | 25294.29 | 13.5% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 100.43; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 100.43
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.779 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 38.81 | 29.32 | 55.32 | 123.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.762 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 45.43 | 31.57 | 65.12 | 142.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.745 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 51.65 | 35.3 | 74.36 | 161.31 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.728 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 135.95 | 29.3 | 27.28 | 192.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.863 | 116.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 141.87 | 29.3 | 38.3 | 209.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.845 | 115.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 143.87 | 23.04 | 47.98 | 214.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.779 | 111.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 149.46 | 23.04 | 58.39 | 230.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.762 | 110.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 155.05 | 23.04 | 68.79 | 246.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.745 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 160.25 | 23.04 | 78.58 | 261.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.728 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200A | DER/PRC | Bica Corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 54.53 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 16.78 | 32.74 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.95 | 108.7 | 10.87 | 102.23 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000A | DER/PRC | Brita Graduada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 305.13 | 13 | 173.32 | 491.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.096 | 37.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 83.89 | 216.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 87.13 | 219.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 24.39 | 94.63 | 241.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 250.71 | 257.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20821.4 | 50058.42 | 70879.82 | 37.83% | 70879.82 | 5 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35459.28 | 35420.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.59 | 0 | 0.59 | m2 | 1004.28 | 592.52 | 0 | 592.52 | 0.32% |  | 592.52 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 502.14; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 502.14
| x | x | x | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 1.21 | 669.15 | 4447.55 | 5116.7 | 2.73% |  | 669.15 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 0.61; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 0.6
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0.41 | m2 | 1004.28 | 411.76 | 0 | 411.76 | 0.22% |  | 411.76 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 502.14; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 502.14
| x | x | x | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 0.5 | 276.51 | 1837.83 | 2114.34 | 1.13% |  | 276.51 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 0.25; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 0.25
[6 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.48 | 2.58 | 0.37 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0025 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0001 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 0.73 | 2.58 | 0.37 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0038 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.15 | 3.12 | 0.84 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0043 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 2.2 | 3.12 | 0.84 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0119 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0004 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0082 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.84 | 3.58 | 0.66 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.015 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 1.47 | 4.78 | 1.66 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.7 | 4.78 | 1.66 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0305 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 2.05 | 4.78 | 1.66 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0368 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.58 | 5.22 | 2.12 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0284 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.93 | 5.22 | 2.12 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0347 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 2.68 | 5.22 | 2.12 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.048 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 122.63 | 29.42 | 90.3 | 242.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 122.63 | 35.53 | 91.63 | 249.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ - 572,40 ; 0,00 | 1 | 515.68 | 0 | 4227.95 | 4743.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 82.71 | 97.98 | 268.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 67.31 | 94.3 | 249.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 100.9 | 159.94 | 363.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 51.4 | 159.94 | 313.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 82.66 | 101.45 | 268.97 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 84.78 | 82.66 | 101.45 | 268.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0143 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9417 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 84.81 | 82.66 | 101.45 | 268.92 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0144 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9426 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 67.27 | 97.78 | 249.91 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.39 | 32 | 159.94 | 293.33 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0949 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.45 | 32 | 159.94 | 293.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.095 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0143 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 32 | 159.94 | 294.53 | 161.76 | 192.23 | 353.99 | ton | 100.43 | 16245.55 | 19305.66 | 35551.21 | 18.98% |  | 16245.55 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 50.21; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 50.22
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 523.09 | 4873.98 | 5397.07 | ton | 5.02 | 2625.91 | 24467.38 | 27093.29 | 14.46% |  | 2625.91 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 2.51; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 2.51
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 32 | 159.94 | 294.34 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.56 | 32 | 159.94 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0956 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.839 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 101.5 | 32 | 159.94 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0954 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8372 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8404 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 101.66 | 32 | 159.94 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0958 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0145 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 30.9 | 142.8 | 276.29 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 30.9 | 142.8 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 30.9 | 142.8 | 276.01 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 102.27 | 68.39 | 119.77 | 290.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.826 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5122.93 | 5576.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 102.26 | 72.48 | 127.08 | 301.82 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.825 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5132.11 | 5585.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 437.6 | 7.56 | 312.99 | 758.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.33 | 129.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.921 | 95.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.351 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 333.14 | 7.56 | 181.34 | 522.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.12 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.87 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.09 | 136.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 393.7 | 15.82 | 228.02 | 637.54 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.18 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 1.06 | 109.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.11 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.35 | 153.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 7.56 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 5.44 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 56.12 | 56.29 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.43 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 6.44 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.5 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC - 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.27 | 8.26 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 9.74 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 9.75 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 9.75 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 425.23 | 13.08 | 324.65 | 762.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 425.23 | 54.07 | 327.23 | 806.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 15.17 | 108.16 | 146.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 16.29 | 122.7 | 166.36 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.48 | 31.28 | 17.27 | 136.48 | 185.03 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.54 | 35.19 | 18.26 | 156.59 | 210.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.6 | 39.1 | 19.27 | 179.62 | 237.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.66 | 43.01 | 20.99 | 198.7 | 262.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.3 | 19.55 | 20.11 | 226.52 | 266.18 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 18.77 | 194.81 | 237.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 18.77 | 194.81 | 240.95 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.76 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48.79 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 15.55 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 14.89 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 13.02 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.42 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 8.04 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 239.27 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 144.44 | 72.79 | 232.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 198.96 | 68.08 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 6 | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7140.83 | 1331.08 | 8471.91 | 4.52% | 8471.91 | 6 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0 | 0 | 0 | 4236.2 | 4235.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 8.58 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 27.8 | 2.98 | 64.21 | 94.99 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0278 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0989 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1143 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2409 | 12.3 | 34.22 | 64.87 | 111.39 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 11.32 | 2.98 | 25.58 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0113 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0403 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0466 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0982 | 5.01 | 18.66 | 25.84 | 49.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 8.38 | 2.98 | 20 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0084 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0298 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0344 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0726 | 3.71 | 16.61 | 20.22 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 9.18 | 2.98 | 19.44 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0092 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0326 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0377 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0795 | 4.06 | 16.61 | 19.66 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 19.41 | 2.98 | 40.17 | 62.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0194 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0691 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0799 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1684 | 8.6 | 20.7 | 40.65 | 69.95 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 1 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20 CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 5.83 | 36.01 | 36.27 | 7.01 | 43.28 | m | 157.26 | 5703.82 | 1102.39 | 6806.21 | 3.63% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 78.63; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 78.63
| x | x | x | x |  | 2 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 7.03 | 39.79 | 39.37 | 8.45 | 47.82 | m | 8.71 | 342.91 | 73.59 | 416.5 | 0.22% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 4.36; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 4.35
| x | x | x | x |  | 3 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO / REBAIXADO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,2 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 15 CM ALTURA | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 4.3 | 34.64 | 36.47 | 5.17 | 41.64 | m | 30 | 1094.1 | 155.1 | 1249.2 | 0.67% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 15; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 15
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 7 | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8996.76 | 10046.38 | 19043.14 | 10.16% | 19043.14 | 7 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520.79 | 9522.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0398 | 2.03 | 8.35 | 9.89 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.34 | 5.5 | 6.51 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0328 | 1.67 | 6.84 | 8.1 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 61.68 | 5.63 | 67.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 166.99 | 79.81 | 246.8 | m3 | 6.6 | 1102.13 | 526.74 | 1628.87 | 0.87% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 3.3; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 3.3
[6 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 13.49 | 9.53 | 10.35 | 33.37 | 27.67 | 12.44 | 40.11 | m2 | 218.47 | 6045.06 | 2717.77 | 8762.83 | 4.68% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 109.23; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 109.24
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0135 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.048 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0555 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 16.19 | 11.43 | 12.42 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0162 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0576 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0666 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 18.89 | 13.34 | 14.49 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0189 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0672 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0777 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 21.59 | 15.24 | 16.56 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0216 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0768 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0888 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 20.84 | 6.04 | 52.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 68.51 | 84.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 30.77 | 46.73 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 82.71 | 97.98 | 267.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 67.31 | 94.3 | 248.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 32 | 159.94 | 293.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 30.9 | 142.8 | 275.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 100.23 | 32 | 159.94 | 292.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0944 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8354 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 100.25 | 32 | 159.94 | 292.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0945 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8363 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 35.99 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 52.9 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 99.02 | 126.23 | 32.7 | 119.01 | 151.71 | un | 13 | 425.1 | 1547.13 | 1972.23 | 1.05% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 6.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 6.5
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 105.02 | 202.93 | 307.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 7.77 | 10.88 | 3.74 | 9.34 | 13.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 52.29 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | ORÇAR | PM_66 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 228.96 | 248.75 | 477.71 | un | 1 | 228.96 | 248.75 | 477.71 | 0.25% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 0.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 0.5
[6 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 250.15 | 271.77 | 521.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 245.34 | 266.54 | 511.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 82 | 97.21 | 18.28 | 98.56 | 116.84 | m2 | 43.69 | 798.66 | 4306.09 | 5104.75 | 2.72% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 21.84; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 21.85
[6 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 87.25 | 102.46 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 72.81 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 74.75 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 4 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 01 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,12 m² | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 147.1 | 238.19 | 109.48 | 176.8 | 286.28 | und | 3 | 328.44 | 530.4 | 858.84 | 0.46% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 1.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 1.5
|  |  |  | x |  | 5 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 02 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,90 m² | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 165.84 | 268.54 | 123.44 | 199.32 | 322.76 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 6 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 03 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 5,94 m² | 0 | 0 | 0 | 56.92 | 141.03 | 197.95 | 68.41 | 169.5 | 237.91 | und | 1 | 68.41 | 169.5 | 237.91 | 0.13% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 0.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 0.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 981.23 | 2723.53 | 3704.76 | 1.98% | 3704.76 | 8 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 18.66 | 63.79 | 104.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 17.46 | 63.79 | 102.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 8.21 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 7.57 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 21.36 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 20.61 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 19.24 | 28.57 | 11.21 | 23.12 | 34.33 | m2 | 53.52 | 599.96 | 1237.38 | 1837.34 | 0.98% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 53.52
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 26.39 | 43.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 185.86 | 350.53 | 536.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 37.92 | 126.6 | 164.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 66.54 | 338.23 | 404.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 74.42 | 195.44 | 269.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 60.58 | 169.33 | 229.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 202.31 | 280.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 75.56 | 197.58 | 273.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 407.07 | 510.11 | 123.84 | 489.26 | 613.1 | un | 2 | 247.68 | 978.52 | 1226.2 | 0.65% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 2
[6 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 380.96 | 470.16 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 106.69 | 413.94 | 520.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 104.18 | 409.21 | 513.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 422.36 | 533.51 | 133.59 | 507.63 | 641.22 | un | 1 | 133.59 | 507.63 | 641.22 | 0.34% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 9 | 9 | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 4044.07 | 0 | 4044.07 | 4860.57 | 0 | 4860.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 10 | 10 | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC - 18,00 ; 0,00 | 1.73 | 22.42 | 3936.05 | 2400.28 | 6358.75 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 26.6 | 374.07 | 614.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 265.75 | 91.3 | 357.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101824 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 105.21 | 104.91 | 210.12 | 126.45 | 126.09 | 252.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 102098 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.99 | 1474.2 | 1742.19 | 322.1 | 1771.84 | 2093.94 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 11 | 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2894.96 | 433.18 | 3328.14 | 1.78% | 3328.14 | 11 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 368.68 | 368.68 | 0 | 374.41 | 374.41 | 920.98 | 920.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 2 | 331.8 | 36.88 | 368.68 | 0.2% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2
[6 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 2 | 331.8 | 36.88 | 368.68 | 0.2% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2
[6 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 2 | 331.8 | 36.88 | 368.68 | 0.2% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5
| x | x | x | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 15.81 | 158.14 | 171.07 | 19 | 190.07 | un | 2 | 342.14 | 38 | 380.14 | 0.2% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5
| x | x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 89.53 | 22.44 | 111.97 | 107.61 | 26.97 | 134.58 | un | 4 | 430.44 | 107.88 | 538.32 | 0.29% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 2
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 16.17 | 79.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 18.78 | 187.83 | 203.18 | 22.57 | 225.75 | un | 2 | 406.36 | 45.14 | 451.5 | 0.24% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7
| x | x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 115.06 | 28.91 | 143.97 | 138.29 | 34.75 | 173.04 | un | 2 | 276.58 | 69.5 | 346.08 | 0.18% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7
[6 empty] | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 5.15 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 90.58 | 15.34 | 105.92 | 108.87 | 18.44 | 127.31 | un | 2 | 217.74 | 36.88 | 254.62 | 0.14% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7
| x | x | x | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 94.14 | 10.46 | 104.6 | 113.15 | 12.57 | 125.72 | un | 2 | 226.3 | 25.14 | 251.44 | 0.13% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7
|  |  |  | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5787.76 | 643.08 | 6430.84 | 6956.31 | 772.92 | 7729.23 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [13 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | X |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | . |  |  |  | ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [14 empty] | 52.31% | 47.69% | [6 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/11/2024 | [13 empty] | 98014.71 | 89342 |  |  | 187356.71 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 62549.24 | 63567.64 | 126116.88 |  | 67.31%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 22592.52 | 12571.27 | 35163.79 |  | 18.77%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 9977.99 | 12769.91 | 22747.9 |  | 12.14%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 2894.96 | 433.18 | 3328.14 |  | 1.776%
x | x | x | x | x | X | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 1004.28 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 186.5582
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 6010.9
'
.
Note on N1688: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1689: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1690: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1708: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1712: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1716: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1720: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1968: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1969: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1970: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1971: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1972: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1973: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1974: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1975: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1976: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2189: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2190: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2191: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2192: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2193: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2194: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2195: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2196: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2197: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2198: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2199: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2200: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2205: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade

## TRECHO 03
Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
ARRED(0;2)
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | CIDADE GAUCHA |  | SAM | 55 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 55 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 15.28% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 20.19% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cód_SAM_Munic.: | 66 |  |  | Local da Obra : | TRECHO 03 + CRUZO 04: RUA HUGO RIBEIRO DO CARMO (ENTRE A RUA DOMINGOS ZARDO E A RUA BENJAMIN MÔRO ) | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 12 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | x | x | x | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 692.54 | 0 | 692.54 | 0.48% | 692.54 | 1 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 692.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 157.62 | 3.58 | 161.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 48.7 | 1.17 | 60.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 35.85 | 0 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 380.48 | 2618.32 | 2998.8 | 457.3 | 3146.96 | 3604.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.33 | 2639.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 95.26 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 19.71 | 0 | 19.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 7.87 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 180.35 | 0 | 180.35 | m3 | 3.84 | 692.54 | 0 | 692.54 | 0.48% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 3.84
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6910.94 | 0 | 6910.94 | 4.79% | 6910.94 | 2 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 6910.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.85 | 0 | 7.85 | m3 | 143.85 | 1129.23 | 0 | 1129.23 | 0.78% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 48.01 | 0 | 48.01 | 57.7 | 0 | 57.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 8.03 | 5.85 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.34 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 6.38 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 26.01 | 36.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.99 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 26.01 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 3.66 | 0 | 10.35 | 12.44 | 0 | 12.44 | m3 | 143.85 | 1789.5 | 0 | 1789.5 | 1.24% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 4.48 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 27.82 | 14.54 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 11.3 | 0 | 11.3 | m3 | 226.59 | 2560.46 | 0 | 2560.46 | 1.78% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 226.59
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 2.23 | 11.18 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 7.78 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | PM_66 | Escavação, Carga e Transp. 1º Cat. (CORTE S/ REAPROVEITAMENTO - BOTA-FORA) | 4 - 1,5 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.48 | 0 | 6.48 | m3 | 220.95 | 1431.75 | 0 | 1431.75 | 0.99% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 220.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13256.51 | 5023.88 | 18280.39 | 12.67% | 18280.39 | 3 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 107.95 | 18172.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 8.67 | 10.42 | 0 | 10.42 | m3 | 10.36 | 107.95 | 0 | 107.95 | 0.07% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 10.36
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 48.77 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 0 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 44.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 53.34 | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 66.68 | 0 | 66.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 709.85 | 943.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 639.39 | 873.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 527.76 | 761.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 487.41 | 721.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 16.72 | 34.56 | 189.63 | 240.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 22.12 | 41.47 | 208.79 | 272.38 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3968 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 28.85 | 47.13 | 230.73 | 306.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.5175 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 25.25 | 30.35 | 0 | 30.35 | m3 | 228 | 6919.8 | 0 | 6919.8 | 4.8% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 228
| x | x | x | x |  | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 12.63 | 15.18 | 0 | 15.18 | m3 | 152 | 2307.36 | 0 | 2307.36 | 1.6% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 152
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 177.05 | 125.66 | 146.88 | 449.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.51 | 54.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 337.77 | 170.04 | 330.7 | 838.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.434 | 170.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.575 | 167.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 345.38 | 170.04 | 272.77 | 788.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.425 | 167.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.68 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 56.79 | 29.78 | 65.06 | 151.63 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.507 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 190.5 | 383.63 | 788.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 252.99 | 190.5 | 218.56 | 662.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 306.26 | 190.5 | 316.76 | 813.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.386 | 151.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.873 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 312.2 | 190.5 | 329.01 | 831.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.41 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.84 | 89.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 318.47 | 190.5 | 339.86 | 848.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43 | 169.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 320.44 | 190.5 | 342.76 | 853.7 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.435 | 171.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 333.35 | 190.5 | 366.59 | 890.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.48 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.78 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 342.75 | 190.5 | 383.63 | 916.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.512 | 201.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.75 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 45.36 | 17.59 | 211.76 | 274.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0424 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.1507 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1743 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 130.72 | 97.99 | 516.17 | 744.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1154 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.4105 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7496 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 224.03 | 97.99 | 825.41 | 1147.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1978 | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.7035 | 74.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2846 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 324.87 | 97.99 | 1188.49 | 1611.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2869 | 112.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8625 | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 487.51 | 125.66 | 1712.41 | 2325.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4305 | 169.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5308 | 162.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.7951 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 658.28 | 125.66 | 2240.02 | 3023.96 | 942.22 | 2692.28 | 3634.5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5813 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.067 | 219.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.7742 | 210.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1321.73 | 180.99 | 4086.05 | 5588.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.1672 | 458.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.1502 | 440.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 7.5779 | 422.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2540.97 | 264 | 7392.4 | 10197.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.2439 | 882.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.9786 | 846.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 14.5681 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 324.25 | 176.38 | 1485.74 | 1986.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2863 | 112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0182 | 108.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8593 | 103.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 470.21 | 176.38 | 2139.28 | 2785.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4153 | 163.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4763 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6958 | 150.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 705.58 | 153.33 | 2399.58 | 3258.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0,6231 | 244.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2,2155 | 235.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.0453 | 225.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 927.75 | 153.33 | 3104.76 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8193 | 322.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9131 | 309.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.3189 | 296.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1823.6 | 222.49 | 5547.59 | 7593.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6104 | 633.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.7261 | 607.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 10.4552 | 582.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 3488.86 | 319.33 | 9980.53 | 13788.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.081 | 1211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 10.9549 | 1162.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 20.0025 | 1114.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 424.5 | 264.57 | 2228.61 | 2917.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3748 | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.333 | 141.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.434 | 135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 615.53 | 264.57 | 3208.92 | 4089.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5436 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9327 | 205.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.529 | 196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 923.68 | 180.99 | 3086.75 | 4191.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8157 | 320.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9003 | 307.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.2957 | 295.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1197.4 | 180.99 | 3969.89 | 5348.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.0574 | 415.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7598 | 399.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.865 | 382.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2326.55 | 264 | 7011.72 | 9602.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.0546 | 807.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.3053 | 775.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 13.3386 | 743.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 4436.53 | 374.67 | 12567.66 | 17378.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 13.9305 | 1478.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 25.4357 | 1417.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 7.86 | 15.49 | 63.05 | 86.4 | 28.06 | 75.78 | 103.84 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 24.43 | 19.69 | 125.54 | 169.66 | 53.03 | 150.89 | 203.92 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 40.96 | 34.36 | 242.91 | 318.23 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 7.86 | 24.46 | 99.55 | 131.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 24.43 | 37.61 | 239.87 | 301.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 40.96 | 57.17 | 404.13 | 502.26 | 117.94 | 485.72 | 603.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 61.17 | 64.02 | 586.72 | 711.91 | 150.47 | 705.18 | 855.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 87.7 | 93.87 | 829.3 | 1010.87 | 218.23 | 996.74 | 1214.97 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 101.02 | 137.84 | 1310.67 | 1549.53 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 130.95 | 275.55 | 2601.85 | 3008.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.55 | 26.7 | 108.65 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 24.43 | 42.25 | 269.44 | 336.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.96 | 63.38 | 448.02 | 552.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 61.17 | 78.5 | 719.44 | 859.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 87.7 | 104.66 | 924.65 | 1117.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 101.02 | 157 | 1492.87 | 1750.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 130.95 | 314 | 2964.94 | 3409.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 34.28 | 28.58 | 173.49 | 236.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0226 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0839 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.1349 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 54.75 | 45.4 | 362.46 | 462.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0345 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.1269 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.2073 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.282 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.96 | 68.1 | 602.31 | 777.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0599 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.2184 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.3681 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.69 | 39.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 160.59 | 94.86 | 946.02 | 1201.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0917 | 37.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.3343 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.5644 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.81 | 126.48 | 1230.74 | 1583.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.1272 | 52.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.463 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.784 | 55.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 305.7 | 189.72 | 1930.89 | 2426.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.187 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.6783 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.1619 | 81.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 470.12 | 407.11 | 3664.5 | 4541.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.3062 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 1.1047 | 85.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.9251 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 190.31 | 500.59 | 904.76 | 1595.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.16929 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77581 | 82.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3885 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.87984 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.029328 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 237.5 | 578.17 | 1044.99 | 1860.66 | 980.35 | 1255.97 | 2236.32 | un | 4 | 3921.4 | 5023.88 | 8945.28 | 6.2% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 4
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21127 | 83.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96824 | 102.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48396 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0998 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.03666 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 318.7 | 705.26 | 1274.7 | 2298.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.28366 | 111.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2983 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.6549 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4636 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.048786 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 396.92 | 833.21 | 1505.95 | 2736.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3529 | 138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6186 | 171.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.8103 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.8358 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.061194 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 361.69 | 374.23 | 676.39 | 1412.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4125 | 162.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1513 | 122.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 457.17 | 444.24 | 802.93 | 1704.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5214 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4552 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7538 | 97.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 613.43 | 559.19 | 1010.69 | 2183.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6996 | 275.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9525 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3532 | 131.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 772.57 | 675.95 | 1221.72 | 2670.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8811 | 346.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.4591 | 260.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9637 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 193.87 | 615.7 | 1112.82 | 1922.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2211 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.61707 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7437 | 41.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 243.05 | 747.08 | 1350.28 | 2340.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2772 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77364 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.9324 | 51.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 326.97 | 967.41 | 1748.51 | 3042.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3729 | 146.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0407 | 110.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2543 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 410.88 | 1187.68 | 2146.64 | 3745.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4686 | 184.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.3078 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5762 | 87.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 350.3 | 951.4 | 1719.57 | 3021.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.30714 | 120.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4214 | 150.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.73815 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6717 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.055723 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 437.14 | 1096.17 | 1981.24 | 3514.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38327 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7738 | 188.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.91952 | 51.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.0896 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.069654 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 586.69 | 1333.24 | 2409.72 | 4329.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.51476 | 202.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.379 | 252.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2443 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.7808 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.092693 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 730.64 | 1571.97 | 2841.19 | 5143.8 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.64029 | 251.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9656 | 314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5396 | 85.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 3.4881 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.11627 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 687.21 | 721.87 | 1304.73 | 2713.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.78375 | 308.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.1874 | 232.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6362 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 868.63 | 854.9 | 1545.15 | 3268.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.99066 | 389.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.7648 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.3322 | 185.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 1165.51 | 1073.3 | 1939.9 | 4178.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.3292 | 522.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7098 | 393.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.4711 | 249.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 1467.88 | 1295.14 | 2340.85 | 5103.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6741 | 658.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.6722 | 495.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.631 | 313.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 289.35 | 1100.28 | 1988.66 | 3378.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 364.58 | 1330.58 | 2404.91 | 4100.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4158 | 163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1605 | 123.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3986 | 77.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 489 | 1713.85 | 3097.63 | 5300.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5577 | 219.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5565 | 165.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8759 | 104.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 616.31 | 2098.92 | 3793.62 | 6508.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7029 | 276.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9617 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3643 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 112.43 | 170.87 | 308.82 | 592.12 | 340.5 | 371.17 | 711.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1153 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40607 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.36188 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.17055 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0056851 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 166.02 | 261.63 | 472.88 | 900.53 | 513.99 | 568.35 | 1082.34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.17195 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.59685 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.51628 | 28.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.2802 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0093398 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 321.1 | 530 | 957.94 | 1809.04 | 1022.94 | 1151.35 | 2174.29 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.32944 | 129.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1598 | 123.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.95396 | 53.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.68221 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02274 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 453.51 | 751.53 | 1358.32 | 2563.36 | 1448.34 | 1632.56 | 3080.9 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.45903 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.654 | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3276 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.047 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0349 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 577 | 971.52 | 1755.93 | 3304.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.57972 | 227.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.121 | 225.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.645 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4374 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.047913 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 121 | 153.64 | 277.68 | 552.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13203 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40194 | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.47437 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 184.5 | 235.94 | 426.43 | 846.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.20445 | 80.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.60405 | 64.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.71796 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 437.13 | 790.06 | 1570.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 616.9 | 1114.98 | 2236.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 817.87 | 1478.22 | 2993.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 124.7 | 274.96 | 496.97 | 896.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13625 | 53.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.41373 | 43.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48858 | 27.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 190.4 | 434.14 | 784.66 | 1409.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21118 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.62284 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.74061 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 749.45 | 1354.57 | 2447.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 1090.85 | 1971.61 | 3566.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 1504.58 | 2719.4 | 4921.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 1081.58 | 2265.48 | 4094.65 | 7441.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2096 | 475.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.5098 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.1898 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 1705.09 | 3578.44 | 6467.7 | 11751.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.9088 | 750.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.528 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.6021 | 368.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 338.89 | 690.32 | 1247.68 | 2276.89 | 1237.01 | 1499.59 | 2736.6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.35276 | 138.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1888 | 126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.54144 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.018048 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 377.29 | 767.42 | 1387.04 | 2531.75 | 1375.83 | 1667.08 | 3042.91 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38489 | 151.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.35 | 143.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.1766 | 65.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.7614 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02538 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 432.87 | 882.04 | 1594.2 | 2909.11 | 1580.39 | 1916.07 | 3496.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43281 | 170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5798 | 167.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2654 | 70.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0913 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.036378 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 467.97 | 955.57 | 1727.12 | 3150.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.46256 | 181.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7264 | 183.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3209 | 73.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.3028 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.043428 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 518.21 | 1066.97 | 1928.45 | 3513.63 | 1905.23 | 2317.8 | 4223.03 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.50537 | 198.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9364 | 205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6328 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.054426 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 448.41 | 810.46 | 1606.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 480.66 | 868.74 | 1740.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 528.12 | 954.53 | 1937.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 608.05 | 1098.99 | 2284.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 703.46 | 1271.45 | 2698.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 935.61 | 1691.03 | 2974.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 1037.59 | 1875.36 | 3304.4 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 1187.51 | 2146.32 | 3788.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 1443.81 | 2609.55 | 4630.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 1754.14 | 3170.46 | 5648.5 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 806.16 | 1926.7 | 3482.33 | 6215.19 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.89754 | 352.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.6274 | 278.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.1298 | 174.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1002.32 | 2352.6 | 4252.12 | 7607.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.118 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.261 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.8879 | 216.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 98.67 | 232.37 | 419.99 | 751.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.11253 | 44.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.31406 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.37851 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 107.35 | 261.45 | 472.54 | 841.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.12243 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.34169 | 36.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.41181 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 116.03 | 295.7 | 534.45 | 946.18 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13233 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.36932 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.44511 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | 0 | 0 | 496.97 | 344.7 | 623.02 | 1464.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.44243 | 173.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5165 | 160.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9078 | 162.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | 0 | 0 | 613.78 | 418.52 | 756.43 | 1788.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.54405 | 213.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8717 | 198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.6103 | 201.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | 0 | 0 | 982.66 | 655.2 | 1184.23 | 2822.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.86284 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9923 | 317.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.8463 | 325.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 1425.64 | 936.68 | 1692.97 | 4055.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2488 | 490.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.3396 | 460.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 8.5059 | 474.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 1937.46 | 1260.94 | 2279.03 | 5477.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6878 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.8927 | 625.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 11.6349 | 648.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 3204.59 | 2044.25 | 3694.81 | 8943.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.7629 | 1086.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 9.7315 | 1032.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 19.4753 | 1085.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M, LARGURA MENOR QUE 1,5M. AF 08/2020 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 10.32 | 21.87 | 13.88 | 12.4 | 26.28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 4 | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21785.65 | 9686.85 | 31472.5 | 21.82% | 31472.5 | 4 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 100% | 0 | 0 | 0 | 15737.08 | 15735.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 6.25 | 3.66 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 15.6 | 3.66 | 0 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB - 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 46.79 | 6.44 | 86.32 | 139.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB - 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 44.11 | 6.59 | 5.37 | 56.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900A | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 533500A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 31.87 | 5.94 | 37.81 | m3 | 159.77 | 5091.87 | 949.03 | 6040.9 | 4.19% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 79.89; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 79.88
[6 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 4.8 | 0 | 4.8 | m2 | 1106.62 | 5311.77 | 0 | 5311.77 | 3.68% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 553.31; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 553.31
[6 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 34.31 | 6.59 | 5.37 | 46.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 35.01 | 20.84 | 4.94 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 36.39 | 20.84 | 6.04 | 63.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 19.1 | 27.94 | 25.99 | 73.03 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.863 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 26.11 | 30.86 | 36.38 | 93.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.845 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 32.2 | 27.07 | 45.5 | 104.77 | 71.24 | 54.69 | 125.93 | m3 | 159.77 | 11382.01 | 8737.82 | 20119.83 | 13.95% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 79.89; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 79.88
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.779 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 38.81 | 29.32 | 55.32 | 123.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.762 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 45.43 | 31.57 | 65.12 | 142.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.745 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 51.65 | 35.3 | 74.36 | 161.31 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.728 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 135.95 | 29.3 | 27.28 | 192.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.863 | 116.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 141.87 | 29.3 | 38.3 | 209.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.845 | 115.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 143.87 | 23.04 | 47.98 | 214.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.779 | 111.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 149.46 | 23.04 | 58.39 | 230.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.762 | 110.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 155.05 | 23.04 | 68.79 | 246.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.745 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 160.25 | 23.04 | 78.58 | 261.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.728 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200A | DER/PRC | Bica Corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 54.53 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 16.78 | 32.74 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.95 | 108.7 | 10.87 | 102.23 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000A | DER/PRC | Brita Graduada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 305.13 | 13 | 173.32 | 491.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.096 | 37.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 83.89 | 216.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 87.13 | 219.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 24.39 | 94.63 | 241.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 250.71 | 257.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16561.1 | 39803.33 | 56364.43 | 39.07% | 56364.43 | 5 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28207.43 | 28157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.59 | 0 | 0.59 | m2 | 798.86 | 471.33 | 0 | 471.33 | 0.33% |  | 471.33 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 399.43; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 399.43
| x | x | x | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 0.96 | 530.89 | 3528.64 | 4059.53 | 2.81% |  | 530.89 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 0.48; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 0.48
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0.41 | m2 | 798.86 | 327.54 | 0 | 327.54 | 0.23% |  | 327.54 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 399.43; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 399.43
| x | x | x | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 0.4 | 221.21 | 1470.26 | 1691.47 | 1.17% |  | 221.21 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 0.2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 0.2
[6 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.48 | 2.58 | 0.37 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0025 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0001 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 0.73 | 2.58 | 0.37 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0038 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.15 | 3.12 | 0.84 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0043 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 2.2 | 3.12 | 0.84 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0119 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0004 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0082 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.84 | 3.58 | 0.66 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.015 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 1.47 | 4.78 | 1.66 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.7 | 4.78 | 1.66 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0305 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 2.05 | 4.78 | 1.66 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0368 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.58 | 5.22 | 2.12 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0284 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.93 | 5.22 | 2.12 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0347 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 2.68 | 5.22 | 2.12 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.048 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 122.63 | 29.42 | 90.3 | 242.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 122.63 | 35.53 | 91.63 | 249.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ - 572,40 ; 0,00 | 1 | 515.68 | 0 | 4227.95 | 4743.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 82.71 | 97.98 | 268.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 67.31 | 94.3 | 249.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 100.9 | 159.94 | 363.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 51.4 | 159.94 | 313.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 82.66 | 101.45 | 268.97 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 84.78 | 82.66 | 101.45 | 268.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0143 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9417 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 84.81 | 82.66 | 101.45 | 268.92 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0144 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9426 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 67.27 | 97.78 | 249.91 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.39 | 32 | 159.94 | 293.33 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0949 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.45 | 32 | 159.94 | 293.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.095 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0143 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 32 | 159.94 | 294.53 | 161.76 | 192.23 | 353.99 | ton | 79.89 | 12923 | 15357.25 | 28280.25 | 19.61% |  | 12923 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 39.94; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 39.95
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 523.09 | 4873.98 | 5397.07 | ton | 3.99 | 2087.13 | 19447.18 | 21534.31 | 14.93% |  | 2087.13 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 1.99
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 32 | 159.94 | 294.34 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.56 | 32 | 159.94 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0956 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.839 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 101.5 | 32 | 159.94 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0954 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8372 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8404 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 101.66 | 32 | 159.94 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0958 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0145 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 30.9 | 142.8 | 276.29 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 30.9 | 142.8 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 30.9 | 142.8 | 276.01 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 102.27 | 68.39 | 119.77 | 290.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.826 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5122.93 | 5576.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 102.26 | 72.48 | 127.08 | 301.82 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.825 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5132.11 | 5585.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 437.6 | 7.56 | 312.99 | 758.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.33 | 129.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.921 | 95.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.351 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 333.14 | 7.56 | 181.34 | 522.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.12 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.87 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.09 | 136.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 393.7 | 15.82 | 228.02 | 637.54 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.18 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 1.06 | 109.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.11 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.35 | 153.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 7.56 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 5.44 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 56.12 | 56.29 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.43 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 6.44 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.5 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC - 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.27 | 8.26 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 9.74 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 9.75 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 9.75 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 425.23 | 13.08 | 324.65 | 762.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 425.23 | 54.07 | 327.23 | 806.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 15.17 | 108.16 | 146.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 16.29 | 122.7 | 166.36 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.48 | 31.28 | 17.27 | 136.48 | 185.03 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.54 | 35.19 | 18.26 | 156.59 | 210.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.6 | 39.1 | 19.27 | 179.62 | 237.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.66 | 43.01 | 20.99 | 198.7 | 262.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.3 | 19.55 | 20.11 | 226.52 | 266.18 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 18.77 | 194.81 | 237.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 18.77 | 194.81 | 240.95 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.76 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48.79 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 15.55 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 14.89 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 13.02 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.42 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 8.04 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 239.27 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 144.44 | 72.79 | 232.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 198.96 | 68.08 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 6 | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7796.82 | 1477.39 | 9274.21 | 6.43% | 9274.21 | 6 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0 | 0 | 0 | 4636.87 | 4637.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 8.58 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 27.8 | 2.98 | 64.21 | 94.99 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0278 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0989 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1143 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2409 | 12.3 | 34.22 | 64.87 | 111.39 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 11.32 | 2.98 | 25.58 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0113 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0403 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0466 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0982 | 5.01 | 18.66 | 25.84 | 49.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 8.38 | 2.98 | 20 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0084 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0298 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0344 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0726 | 3.71 | 16.61 | 20.22 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 9.18 | 2.98 | 19.44 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0092 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0326 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0377 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0795 | 4.06 | 16.61 | 19.66 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 19.41 | 2.98 | 40.17 | 62.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0194 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0691 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0799 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1684 | 8.6 | 20.7 | 40.65 | 69.95 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 1 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20 CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 5.83 | 36.01 | 36.27 | 7.01 | 43.28 | m | 191.32 | 6939.18 | 1341.15 | 8280.33 | 5.74% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 95.66; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 95.66
| x | x | x | x |  | 2 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 7.03 | 39.79 | 39.37 | 8.45 | 47.82 | m | 5.11 | 201.18 | 43.18 | 244.36 | 0.17% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 2.55; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 2.56
| x | x | x | x |  | 3 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO / REBAIXADO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,2 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 15 CM ALTURA | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 4.3 | 34.64 | 36.47 | 5.17 | 41.64 | m | 18 | 656.46 | 93.06 | 749.52 | 0.52% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 9; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 9
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 7 | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7681.81 | 8468.84 | 16150.65 | 11.2% | 16150.65 | 7 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8076.56 | 8074.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0398 | 2.03 | 8.35 | 9.89 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.34 | 5.5 | 6.51 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0328 | 1.67 | 6.84 | 8.1 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 61.68 | 5.63 | 67.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 166.99 | 79.81 | 246.8 | m3 | 5.71 | 953.51 | 455.71 | 1409.22 | 0.98% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 2.86; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 2.85
[6 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 13.49 | 9.53 | 10.35 | 33.37 | 27.67 | 12.44 | 40.11 | m2 | 190.4 | 5268.37 | 2368.58 | 7636.95 | 5.29% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 95.2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 95.2
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0135 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.048 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0555 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 16.19 | 11.43 | 12.42 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0162 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0576 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0666 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 18.89 | 13.34 | 14.49 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0189 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0672 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0777 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 21.59 | 15.24 | 16.56 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0216 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0768 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0888 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 20.84 | 6.04 | 52.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 68.51 | 84.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 30.77 | 46.73 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 82.71 | 97.98 | 267.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 67.31 | 94.3 | 248.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 32 | 159.94 | 293.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 30.9 | 142.8 | 275.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 100.23 | 32 | 159.94 | 292.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0944 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8354 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 100.25 | 32 | 159.94 | 292.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0945 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8363 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 35.99 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 52.9 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 99.02 | 126.23 | 32.7 | 119.01 | 151.71 | un | 10 | 327 | 1190.1 | 1517.1 | 1.05% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 5
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 105.02 | 202.93 | 307.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 7.77 | 10.88 | 3.74 | 9.34 | 13.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 52.29 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | ORÇAR | PM_66 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 228.96 | 248.75 | 477.71 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 250.15 | 271.77 | 521.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 245.34 | 266.54 | 511.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 82 | 97.21 | 18.28 | 98.56 | 116.84 | m2 | 38.02 | 695.01 | 3747.25 | 4442.26 | 3.08% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 19.01; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 19.01
[6 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 87.25 | 102.46 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 72.81 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 74.75 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 4 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 01 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,12 m² | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 147.1 | 238.19 | 109.48 | 176.8 | 286.28 | und | 4 | 437.92 | 707.2 | 1145.12 | 0.79% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 2
|  |  |  | x |  | 5 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 02 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,90 m² | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 165.84 | 268.54 | 123.44 | 199.32 | 322.76 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 6 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 03 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 5,94 m² | 0 | 0 | 0 | 56.92 | 141.03 | 197.95 | 68.41 | 169.5 | 237.91 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 894.58 | 2544.81 | 3439.39 | 2.38% | 3439.39 | 8 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 18.66 | 63.79 | 104.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 17.46 | 63.79 | 102.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 8.21 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 7.57 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 21.36 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 20.61 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 19.24 | 28.57 | 11.21 | 23.12 | 34.33 | m2 | 45.79 | 513.31 | 1058.66 | 1571.97 | 1.09% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 45.79
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 26.39 | 43.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 185.86 | 350.53 | 536.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 37.92 | 126.6 | 164.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 66.54 | 338.23 | 404.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 74.42 | 195.44 | 269.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 60.58 | 169.33 | 229.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 202.31 | 280.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 75.56 | 197.58 | 273.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 407.07 | 510.11 | 123.84 | 489.26 | 613.1 | un | 2 | 247.68 | 978.52 | 1226.2 | 0.85% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 2
[6 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 380.96 | 470.16 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 106.69 | 413.94 | 520.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 104.18 | 409.21 | 513.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 422.36 | 533.51 | 133.59 | 507.63 | 641.22 | un | 1 | 133.59 | 507.63 | 641.22 | 0.44% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 9 | 9 | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 4044.07 | 0 | 4044.07 | 4860.57 | 0 | 4860.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 10 | 10 | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC - 18,00 ; 0,00 | 1.73 | 22.42 | 3936.05 | 2400.28 | 6358.75 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 26.6 | 374.07 | 614.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 265.75 | 91.3 | 357.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101824 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 105.21 | 104.91 | 210.12 | 126.45 | 126.09 | 252.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 102098 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.99 | 1474.2 | 1742.19 | 322.1 | 1771.84 | 2093.94 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 11 | 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1447.48 | 216.59 | 1664.07 | 1.15% | 1664.07 | 11 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 368.68 | 0 | 374.41 | 0 | 0 | 920.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.13% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
[6 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.13% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
[6 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.13% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3
| x | x | x | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 15.81 | 158.14 | 171.07 | 19 | 190.07 | un | 1 | 171.07 | 19 | 190.07 | 0.13% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3
| x | x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 89.53 | 22.44 | 111.97 | 107.61 | 26.97 | 134.58 | un | 2 | 215.22 | 53.94 | 269.16 | 0.19% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 2
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 16.17 | 79.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 18.78 | 187.83 | 203.18 | 22.57 | 225.75 | un | 1 | 203.18 | 22.57 | 225.75 | 0.16% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6
| x | x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 115.06 | 28.91 | 143.97 | 138.29 | 34.75 | 173.04 | un | 1 | 138.29 | 34.75 | 173.04 | 0.12% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6
[6 empty] | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 5.15 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 90.58 | 15.34 | 105.92 | 108.87 | 18.44 | 127.31 | un | 1 | 108.87 | 18.44 | 127.31 | 0.09% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6
| x | x | x | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 94.14 | 10.46 | 104.6 | 113.15 | 12.57 | 125.72 | un | 1 | 113.15 | 12.57 | 125.72 | 0.09% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6
|  |  |  | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5787.76 | 643.08 | 6430.84 | 6956.31 | 772.92 | 7729.23 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [13 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | X |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | . |  |  |  | ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [14 empty] | 53.4% | 46.6% | [6 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/11/2024 | [13 empty] | 77027.43 | 67221.69 |  |  | 144249.12 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 53747.05 | 50967.57 | 104714.62 |  | 72.59%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 13256.51 | 5023.88 | 18280.39 |  | 12.67%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 8576.39 | 11013.65 | 19590.04 |  | 13.58%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 1447.48 | 216.59 | 1664.07 |  | 1.154%
x | x | x | x | x | X | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 798.86 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 180.5687
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 4763.91
'
.
Note on N1688: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1689: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1690: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1708: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1712: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1716: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1720: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1968: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1969: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1970: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1971: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1972: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1973: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1974: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1975: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1976: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2189: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2190: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2191: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2192: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2193: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2194: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2195: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2196: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2197: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2198: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2199: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2200: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2205: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade

## TRECHO 04
Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
ARRED(0;2)
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | CIDADE GAUCHA |  | SAM | 55 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 55 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 15.28% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 20.19% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cód_SAM_Munic.: | 66 |  |  | Local da Obra : | TRECHO 04 + CRUZO 05: RUA CRUZ ALTA (ENTRE A RUA CORTE REAL, A A AVENIDA PIRATININ E A TRAVESSA MADRE PAULINA ) | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 12 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | x | x | x | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 173.13 | 0 | 173.13 | 0.21% | 173.13 | 1 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 173.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 157.62 | 3.58 | 161.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 48.7 | 1.17 | 60.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 35.85 | 0 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 380.48 | 2618.32 | 2998.8 | 457.3 | 3146.96 | 3604.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.33 | 2639.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 95.26 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 19.71 | 0 | 19.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 7.87 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 180.35 | 0 | 180.35 | m3 | 0.96 | 173.13 | 0 | 173.13 | 0.21% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 0.96
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5839.26 | 0 | 5839.26 | 7.03% | 5839.26 | 2 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 5839.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.85 | 0 | 7.85 | m3 | 143.85 | 1129.23 | 0 | 1129.23 | 1.36% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 48.01 | 0 | 48.01 | 57.7 | 0 | 57.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 8.03 | 5.85 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.34 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 6.38 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 26.01 | 36.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.99 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 26.01 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 3.66 | 0 | 10.35 | 12.44 | 0 | 12.44 | m3 | 143.85 | 1789.5 | 0 | 1789.5 | 2.16% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 4.48 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 27.82 | 14.54 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 11.3 | 0 | 11.3 | m3 | 131.75 | 1488.78 | 0 | 1488.78 | 1.79% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 131.75
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 2.23 | 11.18 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 7.78 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | PM_66 | Escavação, Carga e Transp. 1º Cat. (CORTE S/ REAPROVEITAMENTO - BOTA-FORA) | 4 - 1,5 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.48 | 0 | 6.48 | m3 | 220.95 | 1431.75 | 0 | 1431.75 | 1.72% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 220.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2399.32 | 3178.8 | 5578.12 | 6.72% | 5578.12 | 3 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 89.4 | 5488.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 8.67 | 10.42 | 0 | 10.42 | m3 | 8.58 | 89.4 | 0 | 89.4 | 0.11% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 8.58
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 48.77 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 0 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 44.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 53.34 | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 66.68 | 0 | 66.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 709.85 | 943.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 639.39 | 873.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 527.76 | 761.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 487.41 | 721.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 16.72 | 34.56 | 189.63 | 240.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 22.12 | 41.47 | 208.79 | 272.38 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3968 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 28.85 | 47.13 | 230.73 | 306.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.5175 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 25.25 | 30.35 | 0 | 30.35 | m3 | 2.53 | 76.79 | 0 | 76.79 | 0.09% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 2.53
| x | x | x | x |  | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 12.63 | 15.18 | 0 | 15.18 | m3 | 1.68 | 25.5 | 0 | 25.5 | 0.03% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 1.68
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 177.05 | 125.66 | 146.88 | 449.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.51 | 54.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 337.77 | 170.04 | 330.7 | 838.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.434 | 170.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.575 | 167.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 345.38 | 170.04 | 272.77 | 788.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.425 | 167.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.68 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 56.79 | 29.78 | 65.06 | 151.63 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.507 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 190.5 | 383.63 | 788.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 252.99 | 190.5 | 218.56 | 662.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 306.26 | 190.5 | 316.76 | 813.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.386 | 151.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.873 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 312.2 | 190.5 | 329.01 | 831.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.41 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.84 | 89.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 318.47 | 190.5 | 339.86 | 848.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43 | 169.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 320.44 | 190.5 | 342.76 | 853.7 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.435 | 171.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 333.35 | 190.5 | 366.59 | 890.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.48 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.78 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 342.75 | 190.5 | 383.63 | 916.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.512 | 201.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.75 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 45.36 | 17.59 | 211.76 | 274.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0424 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.1507 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1743 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 130.72 | 97.99 | 516.17 | 744.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1154 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.4105 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7496 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 224.03 | 97.99 | 825.41 | 1147.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1978 | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.7035 | 74.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2846 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 324.87 | 97.99 | 1188.49 | 1611.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2869 | 112.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8625 | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 487.51 | 125.66 | 1712.41 | 2325.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4305 | 169.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5308 | 162.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.7951 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 658.28 | 125.66 | 2240.02 | 3023.96 | 942.22 | 2692.28 | 3634.5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5813 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.067 | 219.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.7742 | 210.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1321.73 | 180.99 | 4086.05 | 5588.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.1672 | 458.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.1502 | 440.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 7.5779 | 422.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2540.97 | 264 | 7392.4 | 10197.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.2439 | 882.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.9786 | 846.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 14.5681 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 324.25 | 176.38 | 1485.74 | 1986.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2863 | 112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0182 | 108.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8593 | 103.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 470.21 | 176.38 | 2139.28 | 2785.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4153 | 163.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4763 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6958 | 150.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 705.58 | 153.33 | 2399.58 | 3258.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0,6231 | 244.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2,2155 | 235.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.0453 | 225.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 927.75 | 153.33 | 3104.76 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8193 | 322.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9131 | 309.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.3189 | 296.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1823.6 | 222.49 | 5547.59 | 7593.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6104 | 633.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.7261 | 607.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 10.4552 | 582.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 3488.86 | 319.33 | 9980.53 | 13788.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.081 | 1211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 10.9549 | 1162.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 20.0025 | 1114.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 424.5 | 264.57 | 2228.61 | 2917.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3748 | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.333 | 141.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.434 | 135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 615.53 | 264.57 | 3208.92 | 4089.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5436 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9327 | 205.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.529 | 196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 923.68 | 180.99 | 3086.75 | 4191.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8157 | 320.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9003 | 307.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.2957 | 295.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1197.4 | 180.99 | 3969.89 | 5348.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.0574 | 415.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7598 | 399.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.865 | 382.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2326.55 | 264 | 7011.72 | 9602.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.0546 | 807.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.3053 | 775.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 13.3386 | 743.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 4436.53 | 374.67 | 12567.66 | 17378.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 13.9305 | 1478.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 25.4357 | 1417.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 7.86 | 15.49 | 63.05 | 86.4 | 28.06 | 75.78 | 103.84 | m | 8.8 | 246.93 | 666.86 | 913.79 | 1.1% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 8.8
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 24.43 | 19.69 | 125.54 | 169.66 | 53.03 | 150.89 | 203.92 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 40.96 | 34.36 | 242.91 | 318.23 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 7.86 | 24.46 | 99.55 | 131.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 24.43 | 37.61 | 239.87 | 301.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 40.96 | 57.17 | 404.13 | 502.26 | 117.94 | 485.72 | 603.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 61.17 | 64.02 | 586.72 | 711.91 | 150.47 | 705.18 | 855.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 87.7 | 93.87 | 829.3 | 1010.87 | 218.23 | 996.74 | 1214.97 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 101.02 | 137.84 | 1310.67 | 1549.53 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 130.95 | 275.55 | 2601.85 | 3008.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.55 | 26.7 | 108.65 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 24.43 | 42.25 | 269.44 | 336.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.96 | 63.38 | 448.02 | 552.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 61.17 | 78.5 | 719.44 | 859.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 87.7 | 104.66 | 924.65 | 1117.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 101.02 | 157 | 1492.87 | 1750.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 130.95 | 314 | 2964.94 | 3409.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 34.28 | 28.58 | 173.49 | 236.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0226 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0839 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.1349 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 54.75 | 45.4 | 362.46 | 462.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0345 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.1269 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.2073 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.282 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.96 | 68.1 | 602.31 | 777.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0599 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.2184 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.3681 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.69 | 39.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 160.59 | 94.86 | 946.02 | 1201.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0917 | 37.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.3343 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.5644 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.81 | 126.48 | 1230.74 | 1583.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.1272 | 52.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.463 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.784 | 55.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 305.7 | 189.72 | 1930.89 | 2426.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.187 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.6783 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.1619 | 81.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 470.12 | 407.11 | 3664.5 | 4541.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.3062 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 1.1047 | 85.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.9251 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 190.31 | 500.59 | 904.76 | 1595.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.16929 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77581 | 82.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3885 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.87984 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.029328 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 237.5 | 578.17 | 1044.99 | 1860.66 | 980.35 | 1255.97 | 2236.32 | un | 2 | 1960.7 | 2511.94 | 4472.64 | 5.39% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 2
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21127 | 83.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96824 | 102.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48396 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0998 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.03666 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 318.7 | 705.26 | 1274.7 | 2298.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.28366 | 111.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2983 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.6549 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4636 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.048786 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 396.92 | 833.21 | 1505.95 | 2736.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3529 | 138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6186 | 171.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.8103 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.8358 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.061194 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 361.69 | 374.23 | 676.39 | 1412.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4125 | 162.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1513 | 122.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 457.17 | 444.24 | 802.93 | 1704.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5214 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4552 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7538 | 97.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 613.43 | 559.19 | 1010.69 | 2183.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6996 | 275.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9525 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3532 | 131.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 772.57 | 675.95 | 1221.72 | 2670.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8811 | 346.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.4591 | 260.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9637 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 193.87 | 615.7 | 1112.82 | 1922.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2211 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.61707 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7437 | 41.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 243.05 | 747.08 | 1350.28 | 2340.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2772 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77364 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.9324 | 51.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 326.97 | 967.41 | 1748.51 | 3042.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3729 | 146.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0407 | 110.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2543 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 410.88 | 1187.68 | 2146.64 | 3745.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4686 | 184.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.3078 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5762 | 87.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 350.3 | 951.4 | 1719.57 | 3021.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.30714 | 120.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4214 | 150.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.73815 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6717 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.055723 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 437.14 | 1096.17 | 1981.24 | 3514.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38327 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7738 | 188.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.91952 | 51.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.0896 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.069654 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 586.69 | 1333.24 | 2409.72 | 4329.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.51476 | 202.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.379 | 252.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2443 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.7808 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.092693 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 730.64 | 1571.97 | 2841.19 | 5143.8 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.64029 | 251.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9656 | 314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5396 | 85.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 3.4881 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.11627 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 687.21 | 721.87 | 1304.73 | 2713.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.78375 | 308.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.1874 | 232.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6362 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 868.63 | 854.9 | 1545.15 | 3268.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.99066 | 389.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.7648 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.3322 | 185.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 1165.51 | 1073.3 | 1939.9 | 4178.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.3292 | 522.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7098 | 393.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.4711 | 249.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 1467.88 | 1295.14 | 2340.85 | 5103.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6741 | 658.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.6722 | 495.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.631 | 313.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 289.35 | 1100.28 | 1988.66 | 3378.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 364.58 | 1330.58 | 2404.91 | 4100.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4158 | 163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1605 | 123.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3986 | 77.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 489 | 1713.85 | 3097.63 | 5300.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5577 | 219.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5565 | 165.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8759 | 104.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 616.31 | 2098.92 | 3793.62 | 6508.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7029 | 276.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9617 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3643 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 112.43 | 170.87 | 308.82 | 592.12 | 340.5 | 371.17 | 711.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1153 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40607 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.36188 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.17055 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0056851 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 166.02 | 261.63 | 472.88 | 900.53 | 513.99 | 568.35 | 1082.34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.17195 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.59685 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.51628 | 28.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.2802 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0093398 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 321.1 | 530 | 957.94 | 1809.04 | 1022.94 | 1151.35 | 2174.29 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.32944 | 129.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1598 | 123.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.95396 | 53.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.68221 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02274 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 453.51 | 751.53 | 1358.32 | 2563.36 | 1448.34 | 1632.56 | 3080.9 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.45903 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.654 | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3276 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.047 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0349 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 577 | 971.52 | 1755.93 | 3304.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.57972 | 227.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.121 | 225.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.645 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4374 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.047913 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 121 | 153.64 | 277.68 | 552.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13203 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40194 | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.47437 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 184.5 | 235.94 | 426.43 | 846.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.20445 | 80.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.60405 | 64.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.71796 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 437.13 | 790.06 | 1570.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 616.9 | 1114.98 | 2236.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 817.87 | 1478.22 | 2993.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 124.7 | 274.96 | 496.97 | 896.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13625 | 53.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.41373 | 43.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48858 | 27.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 190.4 | 434.14 | 784.66 | 1409.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21118 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.62284 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.74061 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 749.45 | 1354.57 | 2447.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 1090.85 | 1971.61 | 3566.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 1504.58 | 2719.4 | 4921.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 1081.58 | 2265.48 | 4094.65 | 7441.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2096 | 475.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.5098 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.1898 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 1705.09 | 3578.44 | 6467.7 | 11751.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.9088 | 750.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.528 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.6021 | 368.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 338.89 | 690.32 | 1247.68 | 2276.89 | 1237.01 | 1499.59 | 2736.6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.35276 | 138.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1888 | 126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.54144 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.018048 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 377.29 | 767.42 | 1387.04 | 2531.75 | 1375.83 | 1667.08 | 3042.91 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38489 | 151.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.35 | 143.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.1766 | 65.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.7614 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02538 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 432.87 | 882.04 | 1594.2 | 2909.11 | 1580.39 | 1916.07 | 3496.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43281 | 170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5798 | 167.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2654 | 70.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0913 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.036378 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 467.97 | 955.57 | 1727.12 | 3150.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.46256 | 181.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7264 | 183.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3209 | 73.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.3028 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.043428 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 518.21 | 1066.97 | 1928.45 | 3513.63 | 1905.23 | 2317.8 | 4223.03 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.50537 | 198.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9364 | 205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6328 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.054426 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 448.41 | 810.46 | 1606.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 480.66 | 868.74 | 1740.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 528.12 | 954.53 | 1937.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 608.05 | 1098.99 | 2284.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 703.46 | 1271.45 | 2698.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 935.61 | 1691.03 | 2974.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 1037.59 | 1875.36 | 3304.4 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 1187.51 | 2146.32 | 3788.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 1443.81 | 2609.55 | 4630.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 1754.14 | 3170.46 | 5648.5 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 806.16 | 1926.7 | 3482.33 | 6215.19 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.89754 | 352.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.6274 | 278.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.1298 | 174.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1002.32 | 2352.6 | 4252.12 | 7607.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.118 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.261 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.8879 | 216.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 98.67 | 232.37 | 419.99 | 751.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.11253 | 44.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.31406 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.37851 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 107.35 | 261.45 | 472.54 | 841.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.12243 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.34169 | 36.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.41181 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 116.03 | 295.7 | 534.45 | 946.18 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13233 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.36932 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.44511 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | 0 | 0 | 496.97 | 344.7 | 623.02 | 1464.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.44243 | 173.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5165 | 160.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9078 | 162.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | 0 | 0 | 613.78 | 418.52 | 756.43 | 1788.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.54405 | 213.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8717 | 198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.6103 | 201.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | 0 | 0 | 982.66 | 655.2 | 1184.23 | 2822.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.86284 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9923 | 317.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.8463 | 325.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 1425.64 | 936.68 | 1692.97 | 4055.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2488 | 490.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.3396 | 460.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 8.5059 | 474.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 1937.46 | 1260.94 | 2279.03 | 5477.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6878 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.8927 | 625.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 11.6349 | 648.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 3204.59 | 2044.25 | 3694.81 | 8943.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.7629 | 1086.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 9.7315 | 1032.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 19.4753 | 1085.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M, LARGURA MENOR QUE 1,5M. AF 08/2020 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 10.32 | 21.87 | 13.88 | 12.4 | 26.28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 4 | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13239.03 | 5980.54 | 19219.57 | 23.15% | 19219.57 | 4 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 100% | 0 | 0 | 0 | 9609.78 | 9609.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 6.25 | 3.66 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 15.6 | 3.66 | 0 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB - 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 46.79 | 6.44 | 86.32 | 139.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB - 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 44.11 | 6.59 | 5.37 | 56.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900A | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 533500A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 31.87 | 5.94 | 37.81 | m3 | 98.64 | 3143.66 | 585.92 | 3729.58 | 4.49% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 49.32; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 49.32
[6 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 4.8 | 0 | 4.8 | m2 | 639.22 | 3068.26 | 0 | 3068.26 | 3.7% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 319.61; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 319.61
[6 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 34.31 | 6.59 | 5.37 | 46.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 35.01 | 20.84 | 4.94 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 36.39 | 20.84 | 6.04 | 63.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 19.1 | 27.94 | 25.99 | 73.03 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.863 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 26.11 | 30.86 | 36.38 | 93.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.845 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 32.2 | 27.07 | 45.5 | 104.77 | 71.24 | 54.69 | 125.93 | m3 | 98.64 | 7027.11 | 5394.62 | 12421.73 | 14.96% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 49.32; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 49.32
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.779 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 38.81 | 29.32 | 55.32 | 123.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.762 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 45.43 | 31.57 | 65.12 | 142.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.745 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 51.65 | 35.3 | 74.36 | 161.31 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.728 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 135.95 | 29.3 | 27.28 | 192.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.863 | 116.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 141.87 | 29.3 | 38.3 | 209.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.845 | 115.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 143.87 | 23.04 | 47.98 | 214.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.779 | 111.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 149.46 | 23.04 | 58.39 | 230.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.762 | 110.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 155.05 | 23.04 | 68.79 | 246.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.745 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 160.25 | 23.04 | 78.58 | 261.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.728 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200A | DER/PRC | Bica Corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 54.53 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 16.78 | 32.74 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.95 | 108.7 | 10.87 | 102.23 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000A | DER/PRC | Brita Graduada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 305.13 | 13 | 173.32 | 491.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.096 | 37.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 83.89 | 216.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 87.13 | 219.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 24.39 | 94.63 | 241.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 250.71 | 257.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10227.76 | 24607.07 | 34834.83 | 41.95% | 34834.83 | 5 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17348.14 | 17486.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.59 | 0 | 0.59 | m2 | 493.19 | 290.98 | 0 | 290.98 | 0.35% |  | 290.98 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 246.6; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 246.59
| x | x | x | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 0.59 | 326.28 | 2168.64 | 2494.92 | 3% |  | 326.28 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 0.29; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 0.3
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0.41 | m2 | 493.19 | 202.21 | 0 | 202.21 | 0.24% |  | 202.21 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 246.6; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 246.59
| x | x | x | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 0.25 | 138.26 | 918.92 | 1057.18 | 1.27% |  | 138.26 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 0.12; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 0.13
[6 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.48 | 2.58 | 0.37 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0025 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0001 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 0.73 | 2.58 | 0.37 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0038 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.15 | 3.12 | 0.84 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0043 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 2.2 | 3.12 | 0.84 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0119 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0004 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0082 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.84 | 3.58 | 0.66 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.015 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 1.47 | 4.78 | 1.66 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.7 | 4.78 | 1.66 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0305 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 2.05 | 4.78 | 1.66 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0368 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.58 | 5.22 | 2.12 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0284 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.93 | 5.22 | 2.12 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0347 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 2.68 | 5.22 | 2.12 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.048 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 122.63 | 29.42 | 90.3 | 242.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 122.63 | 35.53 | 91.63 | 249.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ - 572,40 ; 0,00 | 1 | 515.68 | 0 | 4227.95 | 4743.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 82.71 | 97.98 | 268.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 67.31 | 94.3 | 249.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 100.9 | 159.94 | 363.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 51.4 | 159.94 | 313.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 82.66 | 101.45 | 268.97 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 84.78 | 82.66 | 101.45 | 268.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0143 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9417 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 84.81 | 82.66 | 101.45 | 268.92 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0144 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9426 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 67.27 | 97.78 | 249.91 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.39 | 32 | 159.94 | 293.33 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0949 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.45 | 32 | 159.94 | 293.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.095 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0143 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 32 | 159.94 | 294.53 | 161.76 | 192.23 | 353.99 | ton | 49.32 | 7978 | 9480.78 | 17458.78 | 21.03% |  | 7978 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 24.66; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 24.66
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 523.09 | 4873.98 | 5397.07 | ton | 2.47 | 1292.03 | 12038.73 | 13330.76 | 16.05% |  | 1292.03 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 1.23; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 1.24
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 32 | 159.94 | 294.34 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.56 | 32 | 159.94 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0956 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.839 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 101.5 | 32 | 159.94 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0954 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8372 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8404 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 101.66 | 32 | 159.94 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0958 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0145 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 30.9 | 142.8 | 276.29 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 30.9 | 142.8 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 30.9 | 142.8 | 276.01 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 102.27 | 68.39 | 119.77 | 290.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.826 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5122.93 | 5576.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 102.26 | 72.48 | 127.08 | 301.82 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.825 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5132.11 | 5585.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 437.6 | 7.56 | 312.99 | 758.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.33 | 129.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.921 | 95.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.351 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 333.14 | 7.56 | 181.34 | 522.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.12 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.87 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.09 | 136.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 393.7 | 15.82 | 228.02 | 637.54 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.18 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 1.06 | 109.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.11 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.35 | 153.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 7.56 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 5.44 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 56.12 | 56.29 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.43 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 6.44 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.5 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC - 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.27 | 8.26 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 9.74 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 9.75 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 9.75 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 425.23 | 13.08 | 324.65 | 762.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 425.23 | 54.07 | 327.23 | 806.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 15.17 | 108.16 | 146.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 16.29 | 122.7 | 166.36 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.48 | 31.28 | 17.27 | 136.48 | 185.03 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.54 | 35.19 | 18.26 | 156.59 | 210.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.6 | 39.1 | 19.27 | 179.62 | 237.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.66 | 43.01 | 20.99 | 198.7 | 262.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.3 | 19.55 | 20.11 | 226.52 | 266.18 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 18.77 | 194.81 | 237.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 18.77 | 194.81 | 240.95 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.76 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48.79 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 15.55 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 14.89 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 13.02 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.42 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 8.04 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 239.27 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 144.44 | 72.79 | 232.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 198.96 | 68.08 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 6 | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4183.38 | 805.8 | 4989.18 | 6.01% | 4989.18 | 6 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0 | 0 | 0 | 2494.59 | 2494.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 8.58 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 27.8 | 2.98 | 64.21 | 94.99 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0278 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0989 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1143 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2409 | 12.3 | 34.22 | 64.87 | 111.39 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 11.32 | 2.98 | 25.58 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0113 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0403 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0466 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0982 | 5.01 | 18.66 | 25.84 | 49.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 8.38 | 2.98 | 20 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0084 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0298 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0344 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0726 | 3.71 | 16.61 | 20.22 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 9.18 | 2.98 | 19.44 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0092 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0326 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0377 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0795 | 4.06 | 16.61 | 19.66 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 19.41 | 2.98 | 40.17 | 62.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0194 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0691 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0799 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1684 | 8.6 | 20.7 | 40.65 | 69.95 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 1 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20 CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 5.83 | 36.01 | 36.27 | 7.01 | 43.28 | m | 77.7 | 2818.18 | 544.68 | 3362.86 | 4.05% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 38.85; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 38.85
| x | x | x | x |  | 2 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 7.03 | 39.79 | 39.37 | 8.45 | 47.82 | m | 23.56 | 927.56 | 199.08 | 1126.64 | 1.36% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 11.78; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 11.78
| x | x | x | x |  | 3 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO / REBAIXADO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,2 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 15 CM ALTURA | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 4.3 | 34.64 | 36.47 | 5.17 | 41.64 | m | 12 | 437.64 | 62.04 | 499.68 | 0.6% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 6; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 6
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 7 | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3694.45 | 4020.63 | 7715.08 | 9.29% | 7715.08 | 7 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855.52 | 3859.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0398 | 2.03 | 8.35 | 9.89 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.34 | 5.5 | 6.51 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0328 | 1.67 | 6.84 | 8.1 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 61.68 | 5.63 | 67.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 166.99 | 79.81 | 246.8 | m3 | 2.61 | 435.84 | 208.3 | 644.14 | 0.78% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 1.3; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 1.31
[6 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 13.49 | 9.53 | 10.35 | 33.37 | 27.67 | 12.44 | 40.11 | m2 | 87.25 | 2414.21 | 1085.39 | 3499.6 | 4.21% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 43.62; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 43.63
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0135 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.048 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0555 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 16.19 | 11.43 | 12.42 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0162 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0576 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0666 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 18.89 | 13.34 | 14.49 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0189 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0672 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0777 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 21.59 | 15.24 | 16.56 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0216 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0768 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0888 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 20.84 | 6.04 | 52.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 68.51 | 84.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 30.77 | 46.73 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 82.71 | 97.98 | 267.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 67.31 | 94.3 | 248.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 32 | 159.94 | 293.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 30.9 | 142.8 | 275.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 100.23 | 32 | 159.94 | 292.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0944 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8354 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 100.25 | 32 | 159.94 | 292.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0945 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8363 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 35.99 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 52.9 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 99.02 | 126.23 | 32.7 | 119.01 | 151.71 | un | 3 | 98.1 | 357.03 | 455.13 | 0.55% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 1.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 1.5
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 105.02 | 202.93 | 307.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 7.77 | 10.88 | 3.74 | 9.34 | 13.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 52.29 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | ORÇAR | PM_66 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 228.96 | 248.75 | 477.71 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 250.15 | 271.77 | 521.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 245.34 | 266.54 | 511.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 82 | 97.21 | 18.28 | 98.56 | 116.84 | m2 | 16.87 | 308.38 | 1662.71 | 1971.09 | 2.37% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 8.43; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 8.44
[6 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 87.25 | 102.46 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 72.81 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 74.75 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 4 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 01 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,12 m² | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 147.1 | 238.19 | 109.48 | 176.8 | 286.28 | und | 4 | 437.92 | 707.2 | 1145.12 | 1.38% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 2
|  |  |  | x |  | 5 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 02 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,90 m² | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 165.84 | 268.54 | 123.44 | 199.32 | 322.76 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 6 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 03 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 5,94 m² | 0 | 0 | 0 | 56.92 | 141.03 | 197.95 | 68.41 | 169.5 | 237.91 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 759.16 | 2265.53 | 3024.69 | 3.64% | 3024.69 | 8 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 18.66 | 63.79 | 104.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 17.46 | 63.79 | 102.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 8.21 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 7.57 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 21.36 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 20.61 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 19.24 | 28.57 | 11.21 | 23.12 | 34.33 | m2 | 33.71 | 377.89 | 779.38 | 1157.27 | 1.39% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 33.71
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 26.39 | 43.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 185.86 | 350.53 | 536.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 37.92 | 126.6 | 164.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 66.54 | 338.23 | 404.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 74.42 | 195.44 | 269.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 60.58 | 169.33 | 229.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 202.31 | 280.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 75.56 | 197.58 | 273.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 407.07 | 510.11 | 123.84 | 489.26 | 613.1 | un | 2 | 247.68 | 978.52 | 1226.2 | 1.48% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 2
[6 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 380.96 | 470.16 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 106.69 | 413.94 | 520.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 104.18 | 409.21 | 513.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 422.36 | 533.51 | 133.59 | 507.63 | 641.22 | un | 1 | 133.59 | 507.63 | 641.22 | 0.77% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 9 | 9 | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 4044.07 | 0 | 4044.07 | 4860.57 | 0 | 4860.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 10 | 10 | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC - 18,00 ; 0,00 | 1.73 | 22.42 | 3936.05 | 2400.28 | 6358.75 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 26.6 | 374.07 | 614.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 265.75 | 91.3 | 357.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101824 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 105.21 | 104.91 | 210.12 | 126.45 | 126.09 | 252.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 102098 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.99 | 1474.2 | 1742.19 | 322.1 | 1771.84 | 2093.94 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 11 | 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1447.48 | 216.59 | 1664.07 | 2% | 1664.07 | 11 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 368.68 | 0 | 374.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.22% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
[6 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.22% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
[6 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.22% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3
| x | x | x | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 15.81 | 158.14 | 171.07 | 19 | 190.07 | un | 1 | 171.07 | 19 | 190.07 | 0.23% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3
| x | x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 89.53 | 22.44 | 111.97 | 107.61 | 26.97 | 134.58 | un | 2 | 215.22 | 53.94 | 269.16 | 0.32% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 2
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 16.17 | 79.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 18.78 | 187.83 | 203.18 | 22.57 | 225.75 | un | 1 | 203.18 | 22.57 | 225.75 | 0.27% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8
| x | x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 115.06 | 28.91 | 143.97 | 138.29 | 34.75 | 173.04 | un | 1 | 138.29 | 34.75 | 173.04 | 0.21% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8
[6 empty] | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 5.15 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 90.58 | 15.34 | 105.92 | 108.87 | 18.44 | 127.31 | un | 1 | 108.87 | 18.44 | 127.31 | 0.15% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8
| x | x | x | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 94.14 | 10.46 | 104.6 | 113.15 | 12.57 | 125.72 | un | 1 | 113.15 | 12.57 | 125.72 | 0.15% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8
|  |  |  | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5787.76 | 643.08 | 6430.84 | 6956.31 | 772.92 | 7729.23 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [13 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | X |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | . |  |  |  | ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [14 empty] | 50.53% | 49.47% | [6 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/11/2024 | [13 empty] | 41962.97 | 41074.96 |  |  | 83037.93 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 33662.56 | 31393.41 | 65055.97 |  | 78.34%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 2399.32 | 3178.8 | 5578.12 |  | 6.718%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 4453.61 | 6286.16 | 10739.77 |  | 12.93%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 1447.48 | 216.59 | 1664.07 |  | 2.004%
x | x | x | x | x | X | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 493.19 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 168.369
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 2814.16
'
.
Note on N1688: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1689: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1690: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1708: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1712: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1716: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1720: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1968: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1969: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1970: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1971: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1972: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1973: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1974: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1975: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1976: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2189: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2190: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2191: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2192: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2193: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2194: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2195: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2196: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2197: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2198: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2199: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2200: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2205: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade

## TRECHO 05
Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
ARRED(0;2)
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | CIDADE GAUCHA |  | SAM | 55 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 55 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 15.28% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 20.19% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cód_SAM_Munic.: | 66 |  |  | Local da Obra : | TRECHO 05 + CRUZO 06 E CRUZO 07: RUA CRUZ ALTA (ENTRE A TRAVESSA MADRE PAULINA E RUA ONOFRE PIRES ) | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 12 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | x | x | x | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 173.14 | 0 | 173.14 | 0.17% | 173.14 | 1 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 173.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 157.62 | 3.58 | 161.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 48.7 | 1.17 | 60.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 35.85 | 0 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 380.48 | 2618.32 | 2998.8 | 457.3 | 3146.96 | 3604.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.33 | 2639.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 95.26 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 19.71 | 0 | 19.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 7.87 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 180.35 | 0 | 180.35 | m3 | 0.96 | 173.14 | 0 | 173.14 | 0.17% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 0.96
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6297.58 | 0 | 6297.58 | 6.03% | 6297.58 | 2 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 6297.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.85 | 0 | 7.85 | m3 | 143.85 | 1129.23 | 0 | 1129.23 | 1.08% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 48.01 | 0 | 48.01 | 57.7 | 0 | 57.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 8.03 | 5.85 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.34 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 6.38 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 26.01 | 36.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.99 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 26.01 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 3.66 | 0 | 10.35 | 12.44 | 0 | 12.44 | m3 | 143.85 | 1789.5 | 0 | 1789.5 | 1.71% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 4.48 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 27.82 | 14.54 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 11.3 | 0 | 11.3 | m3 | 172.31 | 1947.1 | 0 | 1947.1 | 1.86% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 172.31
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 2.23 | 11.18 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 7.78 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | PM_66 | Escavação, Carga e Transp. 1º Cat. (CORTE S/ REAPROVEITAMENTO - BOTA-FORA) | 4 - 1,5 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.48 | 0 | 6.48 | m3 | 220.95 | 1431.75 | 0 | 1431.75 | 1.37% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 220.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2508.65 | 3118.18 | 5626.83 | 5.38% | 5626.83 | 3 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 136.81 | 5490.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 8.67 | 10.42 | 0 | 10.42 | m3 | 13.13 | 136.81 | 0 | 136.81 | 0.13% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 13.13
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 48.77 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 0 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 44.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 53.34 | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 66.68 | 0 | 66.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 709.85 | 943.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 639.39 | 873.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 527.76 | 761.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 487.41 | 721.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 16.72 | 34.56 | 189.63 | 240.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 22.12 | 41.47 | 208.79 | 272.38 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3968 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 28.85 | 47.13 | 230.73 | 306.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.5175 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 25.25 | 30.35 | 0 | 30.35 | m3 | 4.61 | 139.91 | 0 | 139.91 | 0.13% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 4.61
| x | x | x | x |  | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 12.63 | 15.18 | 0 | 15.18 | m3 | 3.08 | 46.75 | 0 | 46.75 | 0.04% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 3.08
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 177.05 | 125.66 | 146.88 | 449.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.51 | 54.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 337.77 | 170.04 | 330.7 | 838.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.434 | 170.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.575 | 167.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 345.38 | 170.04 | 272.77 | 788.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.425 | 167.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.68 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 56.79 | 29.78 | 65.06 | 151.63 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.507 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 190.5 | 383.63 | 788.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 252.99 | 190.5 | 218.56 | 662.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 306.26 | 190.5 | 316.76 | 813.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.386 | 151.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.873 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 312.2 | 190.5 | 329.01 | 831.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.41 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.84 | 89.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 318.47 | 190.5 | 339.86 | 848.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43 | 169.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 320.44 | 190.5 | 342.76 | 853.7 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.435 | 171.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 333.35 | 190.5 | 366.59 | 890.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.48 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.78 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 342.75 | 190.5 | 383.63 | 916.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.512 | 201.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.75 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 45.36 | 17.59 | 211.76 | 274.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0424 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.1507 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1743 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 130.72 | 97.99 | 516.17 | 744.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1154 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.4105 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7496 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 224.03 | 97.99 | 825.41 | 1147.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1978 | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.7035 | 74.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2846 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 324.87 | 97.99 | 1188.49 | 1611.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2869 | 112.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8625 | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 487.51 | 125.66 | 1712.41 | 2325.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4305 | 169.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5308 | 162.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.7951 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 658.28 | 125.66 | 2240.02 | 3023.96 | 942.22 | 2692.28 | 3634.5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5813 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.067 | 219.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.7742 | 210.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1321.73 | 180.99 | 4086.05 | 5588.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.1672 | 458.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.1502 | 440.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 7.5779 | 422.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2540.97 | 264 | 7392.4 | 10197.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.2439 | 882.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.9786 | 846.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 14.5681 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 324.25 | 176.38 | 1485.74 | 1986.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2863 | 112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0182 | 108.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8593 | 103.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 470.21 | 176.38 | 2139.28 | 2785.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4153 | 163.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4763 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6958 | 150.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 705.58 | 153.33 | 2399.58 | 3258.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0,6231 | 244.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2,2155 | 235.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.0453 | 225.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 927.75 | 153.33 | 3104.76 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8193 | 322.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9131 | 309.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.3189 | 296.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1823.6 | 222.49 | 5547.59 | 7593.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6104 | 633.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.7261 | 607.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 10.4552 | 582.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 3488.86 | 319.33 | 9980.53 | 13788.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.081 | 1211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 10.9549 | 1162.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 20.0025 | 1114.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 424.5 | 264.57 | 2228.61 | 2917.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3748 | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.333 | 141.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.434 | 135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 615.53 | 264.57 | 3208.92 | 4089.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5436 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9327 | 205.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.529 | 196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 923.68 | 180.99 | 3086.75 | 4191.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8157 | 320.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9003 | 307.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.2957 | 295.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1197.4 | 180.99 | 3969.89 | 5348.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.0574 | 415.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7598 | 399.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.865 | 382.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2326.55 | 264 | 7011.72 | 9602.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.0546 | 807.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.3053 | 775.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 13.3386 | 743.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 4436.53 | 374.67 | 12567.66 | 17378.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 13.9305 | 1478.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 25.4357 | 1417.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 7.86 | 15.49 | 63.05 | 86.4 | 28.06 | 75.78 | 103.84 | m | 8 | 224.48 | 606.24 | 830.72 | 0.79% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 8
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 24.43 | 19.69 | 125.54 | 169.66 | 53.03 | 150.89 | 203.92 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 40.96 | 34.36 | 242.91 | 318.23 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 7.86 | 24.46 | 99.55 | 131.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 24.43 | 37.61 | 239.87 | 301.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 40.96 | 57.17 | 404.13 | 502.26 | 117.94 | 485.72 | 603.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 61.17 | 64.02 | 586.72 | 711.91 | 150.47 | 705.18 | 855.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 87.7 | 93.87 | 829.3 | 1010.87 | 218.23 | 996.74 | 1214.97 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 101.02 | 137.84 | 1310.67 | 1549.53 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 130.95 | 275.55 | 2601.85 | 3008.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.55 | 26.7 | 108.65 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 24.43 | 42.25 | 269.44 | 336.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.96 | 63.38 | 448.02 | 552.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 61.17 | 78.5 | 719.44 | 859.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 87.7 | 104.66 | 924.65 | 1117.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 101.02 | 157 | 1492.87 | 1750.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 130.95 | 314 | 2964.94 | 3409.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 34.28 | 28.58 | 173.49 | 236.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0226 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0839 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.1349 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 54.75 | 45.4 | 362.46 | 462.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0345 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.1269 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.2073 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.282 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.96 | 68.1 | 602.31 | 777.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0599 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.2184 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.3681 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.69 | 39.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 160.59 | 94.86 | 946.02 | 1201.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0917 | 37.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.3343 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.5644 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.81 | 126.48 | 1230.74 | 1583.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.1272 | 52.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.463 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.784 | 55.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 305.7 | 189.72 | 1930.89 | 2426.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.187 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.6783 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.1619 | 81.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 470.12 | 407.11 | 3664.5 | 4541.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.3062 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 1.1047 | 85.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.9251 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 190.31 | 500.59 | 904.76 | 1595.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.16929 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77581 | 82.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3885 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.87984 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.029328 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 237.5 | 578.17 | 1044.99 | 1860.66 | 980.35 | 1255.97 | 2236.32 | un | 2 | 1960.7 | 2511.94 | 4472.64 | 4.28% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 2
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21127 | 83.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96824 | 102.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48396 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0998 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.03666 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 318.7 | 705.26 | 1274.7 | 2298.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.28366 | 111.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2983 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.6549 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4636 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.048786 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 396.92 | 833.21 | 1505.95 | 2736.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3529 | 138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6186 | 171.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.8103 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.8358 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.061194 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 361.69 | 374.23 | 676.39 | 1412.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4125 | 162.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1513 | 122.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 457.17 | 444.24 | 802.93 | 1704.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5214 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4552 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7538 | 97.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 613.43 | 559.19 | 1010.69 | 2183.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6996 | 275.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9525 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3532 | 131.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 772.57 | 675.95 | 1221.72 | 2670.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8811 | 346.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.4591 | 260.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9637 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 193.87 | 615.7 | 1112.82 | 1922.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2211 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.61707 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7437 | 41.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 243.05 | 747.08 | 1350.28 | 2340.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2772 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77364 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.9324 | 51.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 326.97 | 967.41 | 1748.51 | 3042.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3729 | 146.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0407 | 110.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2543 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 410.88 | 1187.68 | 2146.64 | 3745.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4686 | 184.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.3078 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5762 | 87.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 350.3 | 951.4 | 1719.57 | 3021.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.30714 | 120.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4214 | 150.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.73815 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6717 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.055723 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 437.14 | 1096.17 | 1981.24 | 3514.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38327 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7738 | 188.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.91952 | 51.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.0896 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.069654 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 586.69 | 1333.24 | 2409.72 | 4329.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.51476 | 202.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.379 | 252.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2443 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.7808 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.092693 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 730.64 | 1571.97 | 2841.19 | 5143.8 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.64029 | 251.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9656 | 314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5396 | 85.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 3.4881 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.11627 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 687.21 | 721.87 | 1304.73 | 2713.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.78375 | 308.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.1874 | 232.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6362 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 868.63 | 854.9 | 1545.15 | 3268.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.99066 | 389.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.7648 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.3322 | 185.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 1165.51 | 1073.3 | 1939.9 | 4178.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.3292 | 522.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7098 | 393.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.4711 | 249.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 1467.88 | 1295.14 | 2340.85 | 5103.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6741 | 658.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.6722 | 495.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.631 | 313.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 289.35 | 1100.28 | 1988.66 | 3378.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 364.58 | 1330.58 | 2404.91 | 4100.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4158 | 163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1605 | 123.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3986 | 77.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 489 | 1713.85 | 3097.63 | 5300.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5577 | 219.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5565 | 165.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8759 | 104.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 616.31 | 2098.92 | 3793.62 | 6508.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7029 | 276.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9617 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3643 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 112.43 | 170.87 | 308.82 | 592.12 | 340.5 | 371.17 | 711.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1153 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40607 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.36188 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.17055 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0056851 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 166.02 | 261.63 | 472.88 | 900.53 | 513.99 | 568.35 | 1082.34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.17195 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.59685 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.51628 | 28.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.2802 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0093398 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 321.1 | 530 | 957.94 | 1809.04 | 1022.94 | 1151.35 | 2174.29 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.32944 | 129.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1598 | 123.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.95396 | 53.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.68221 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02274 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 453.51 | 751.53 | 1358.32 | 2563.36 | 1448.34 | 1632.56 | 3080.9 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.45903 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.654 | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3276 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.047 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0349 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 577 | 971.52 | 1755.93 | 3304.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.57972 | 227.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.121 | 225.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.645 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4374 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.047913 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 121 | 153.64 | 277.68 | 552.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13203 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40194 | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.47437 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 184.5 | 235.94 | 426.43 | 846.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.20445 | 80.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.60405 | 64.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.71796 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 437.13 | 790.06 | 1570.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 616.9 | 1114.98 | 2236.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 817.87 | 1478.22 | 2993.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 124.7 | 274.96 | 496.97 | 896.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13625 | 53.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.41373 | 43.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48858 | 27.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 190.4 | 434.14 | 784.66 | 1409.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21118 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.62284 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.74061 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 749.45 | 1354.57 | 2447.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 1090.85 | 1971.61 | 3566.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 1504.58 | 2719.4 | 4921.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 1081.58 | 2265.48 | 4094.65 | 7441.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2096 | 475.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.5098 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.1898 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 1705.09 | 3578.44 | 6467.7 | 11751.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.9088 | 750.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.528 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.6021 | 368.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 338.89 | 690.32 | 1247.68 | 2276.89 | 1237.01 | 1499.59 | 2736.6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.35276 | 138.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1888 | 126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.54144 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.018048 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 377.29 | 767.42 | 1387.04 | 2531.75 | 1375.83 | 1667.08 | 3042.91 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38489 | 151.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.35 | 143.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.1766 | 65.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.7614 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02538 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 432.87 | 882.04 | 1594.2 | 2909.11 | 1580.39 | 1916.07 | 3496.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43281 | 170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5798 | 167.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2654 | 70.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0913 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.036378 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 467.97 | 955.57 | 1727.12 | 3150.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.46256 | 181.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7264 | 183.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3209 | 73.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.3028 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.043428 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 518.21 | 1066.97 | 1928.45 | 3513.63 | 1905.23 | 2317.8 | 4223.03 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.50537 | 198.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9364 | 205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6328 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.054426 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 448.41 | 810.46 | 1606.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 480.66 | 868.74 | 1740.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 528.12 | 954.53 | 1937.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 608.05 | 1098.99 | 2284.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 703.46 | 1271.45 | 2698.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 935.61 | 1691.03 | 2974.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 1037.59 | 1875.36 | 3304.4 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 1187.51 | 2146.32 | 3788.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 1443.81 | 2609.55 | 4630.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 1754.14 | 3170.46 | 5648.5 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 806.16 | 1926.7 | 3482.33 | 6215.19 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.89754 | 352.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.6274 | 278.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.1298 | 174.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1002.32 | 2352.6 | 4252.12 | 7607.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.118 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.261 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.8879 | 216.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 98.67 | 232.37 | 419.99 | 751.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.11253 | 44.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.31406 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.37851 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 107.35 | 261.45 | 472.54 | 841.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.12243 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.34169 | 36.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.41181 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 116.03 | 295.7 | 534.45 | 946.18 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13233 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.36932 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.44511 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | 0 | 0 | 496.97 | 344.7 | 623.02 | 1464.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.44243 | 173.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5165 | 160.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9078 | 162.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | 0 | 0 | 613.78 | 418.52 | 756.43 | 1788.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.54405 | 213.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8717 | 198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.6103 | 201.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | 0 | 0 | 982.66 | 655.2 | 1184.23 | 2822.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.86284 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9923 | 317.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.8463 | 325.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 1425.64 | 936.68 | 1692.97 | 4055.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2488 | 490.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.3396 | 460.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 8.5059 | 474.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 1937.46 | 1260.94 | 2279.03 | 5477.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6878 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.8927 | 625.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 11.6349 | 648.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 3204.59 | 2044.25 | 3694.81 | 8943.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.7629 | 1086.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 9.7315 | 1032.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 19.4753 | 1085.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M, LARGURA MENOR QUE 1,5M. AF 08/2020 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 10.32 | 21.87 | 13.88 | 12.4 | 26.28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 4 | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17110.28 | 7701.83 | 24812.11 | 23.74% | 24812.11 | 4 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 100% | 0 | 0 | 0 | 12408.51 | 12403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 6.25 | 3.66 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 15.6 | 3.66 | 0 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB - 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 46.79 | 6.44 | 86.32 | 139.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB - 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 44.11 | 6.59 | 5.37 | 56.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900A | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 533500A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 31.87 | 5.94 | 37.81 | m3 | 127.03 | 4048.45 | 754.56 | 4803.01 | 4.6% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 63.53; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 63.5
[6 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 4.8 | 0 | 4.8 | m2 | 835.88 | 4012.22 | 0 | 4012.22 | 3.84% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 417.94; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 417.94
[6 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 34.31 | 6.59 | 5.37 | 46.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 35.01 | 20.84 | 4.94 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 36.39 | 20.84 | 6.04 | 63.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 19.1 | 27.94 | 25.99 | 73.03 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.863 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 26.11 | 30.86 | 36.38 | 93.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.845 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 32.2 | 27.07 | 45.5 | 104.77 | 71.24 | 54.69 | 125.93 | m3 | 127.03 | 9049.61 | 6947.27 | 15996.88 | 15.31% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 63.53; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 63.5
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.779 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 38.81 | 29.32 | 55.32 | 123.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.762 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 45.43 | 31.57 | 65.12 | 142.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.745 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 51.65 | 35.3 | 74.36 | 161.31 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.728 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 135.95 | 29.3 | 27.28 | 192.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.863 | 116.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 141.87 | 29.3 | 38.3 | 209.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.845 | 115.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 143.87 | 23.04 | 47.98 | 214.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.779 | 111.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 149.46 | 23.04 | 58.39 | 230.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.762 | 110.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 155.05 | 23.04 | 68.79 | 246.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.745 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 160.25 | 23.04 | 78.58 | 261.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.728 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200A | DER/PRC | Bica Corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 54.53 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 16.78 | 32.74 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.95 | 108.7 | 10.87 | 102.23 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000A | DER/PRC | Brita Graduada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 305.13 | 13 | 173.32 | 491.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.096 | 37.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 83.89 | 216.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 87.13 | 219.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 24.39 | 94.63 | 241.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 250.71 | 257.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13170.85 | 31679.42 | 44850.27 | 42.92% | 44850.27 | 5 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22425.13 | 22425.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.59 | 0 | 0.59 | m2 | 635.17 | 374.75 | 0 | 374.75 | 0.36% |  | 374.75 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 317.58; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 317.59
| x | x | x | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 0.76 | 420.29 | 2793.5 | 3213.79 | 3.08% |  | 420.29 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 0.38; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 0.38
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0.41 | m2 | 635.17 | 260.42 | 0 | 260.42 | 0.25% |  | 260.42 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 317.58; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 317.59
| x | x | x | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 0.32 | 176.97 | 1176.21 | 1353.18 | 1.29% |  | 176.97 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 0.16; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 0.16
[6 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.48 | 2.58 | 0.37 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0025 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0001 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 0.73 | 2.58 | 0.37 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0038 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.15 | 3.12 | 0.84 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0043 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 2.2 | 3.12 | 0.84 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0119 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0004 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0082 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.84 | 3.58 | 0.66 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.015 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 1.47 | 4.78 | 1.66 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.7 | 4.78 | 1.66 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0305 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 2.05 | 4.78 | 1.66 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0368 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.58 | 5.22 | 2.12 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0284 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.93 | 5.22 | 2.12 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0347 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 2.68 | 5.22 | 2.12 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.048 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 122.63 | 29.42 | 90.3 | 242.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 122.63 | 35.53 | 91.63 | 249.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ - 572,40 ; 0,00 | 1 | 515.68 | 0 | 4227.95 | 4743.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 82.71 | 97.98 | 268.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 67.31 | 94.3 | 249.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 100.9 | 159.94 | 363.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 51.4 | 159.94 | 313.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 82.66 | 101.45 | 268.97 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 84.78 | 82.66 | 101.45 | 268.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0143 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9417 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 84.81 | 82.66 | 101.45 | 268.92 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0144 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9426 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 67.27 | 97.78 | 249.91 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.39 | 32 | 159.94 | 293.33 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0949 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.45 | 32 | 159.94 | 293.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.095 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0143 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 32 | 159.94 | 294.53 | 161.76 | 192.23 | 353.99 | ton | 63.52 | 10274.99 | 12210.45 | 22485.44 | 21.52% |  | 10274.99 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 31.76; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 31.76
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 523.09 | 4873.98 | 5397.07 | ton | 3.18 | 1663.43 | 15499.26 | 17162.69 | 16.42% |  | 1663.43 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 1.59; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 1.59
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 32 | 159.94 | 294.34 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.56 | 32 | 159.94 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0956 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.839 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 101.5 | 32 | 159.94 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0954 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8372 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8404 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 101.66 | 32 | 159.94 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0958 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0145 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 30.9 | 142.8 | 276.29 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 30.9 | 142.8 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 30.9 | 142.8 | 276.01 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 102.27 | 68.39 | 119.77 | 290.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.826 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5122.93 | 5576.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 102.26 | 72.48 | 127.08 | 301.82 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.825 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5132.11 | 5585.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 437.6 | 7.56 | 312.99 | 758.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.33 | 129.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.921 | 95.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.351 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 333.14 | 7.56 | 181.34 | 522.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.12 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.87 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.09 | 136.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 393.7 | 15.82 | 228.02 | 637.54 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.18 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 1.06 | 109.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.11 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.35 | 153.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 7.56 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 5.44 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 56.12 | 56.29 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.43 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 6.44 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.5 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC - 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.27 | 8.26 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 9.74 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 9.75 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 9.75 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 425.23 | 13.08 | 324.65 | 762.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 425.23 | 54.07 | 327.23 | 806.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 15.17 | 108.16 | 146.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 16.29 | 122.7 | 166.36 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.48 | 31.28 | 17.27 | 136.48 | 185.03 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.54 | 35.19 | 18.26 | 156.59 | 210.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.6 | 39.1 | 19.27 | 179.62 | 237.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.66 | 43.01 | 20.99 | 198.7 | 262.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.3 | 19.55 | 20.11 | 226.52 | 266.18 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 18.77 | 194.81 | 237.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 18.77 | 194.81 | 240.95 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.76 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48.79 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 15.55 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 14.89 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 13.02 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.42 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 8.04 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 239.27 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 144.44 | 72.79 | 232.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 198.96 | 68.08 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 6 | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5443.75 | 1041.14 | 6484.89 | 6.21% | 6484.89 | 6 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0 | 0 | 0 | 3242.45 | 3242.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 8.58 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 27.8 | 2.98 | 64.21 | 94.99 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0278 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0989 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1143 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2409 | 12.3 | 34.22 | 64.87 | 111.39 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 11.32 | 2.98 | 25.58 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0113 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0403 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0466 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0982 | 5.01 | 18.66 | 25.84 | 49.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 8.38 | 2.98 | 20 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0084 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0298 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0344 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0726 | 3.71 | 16.61 | 20.22 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 9.18 | 2.98 | 19.44 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0092 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0326 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0377 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0795 | 4.06 | 16.61 | 19.66 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 19.41 | 2.98 | 40.17 | 62.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0194 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0691 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0799 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1684 | 8.6 | 20.7 | 40.65 | 69.95 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 1 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20 CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 5.83 | 36.01 | 36.27 | 7.01 | 43.28 | m | 112.82 | 4091.98 | 790.87 | 4882.85 | 4.67% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 56.41; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 56.41
| x | x | x | x |  | 2 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 7.03 | 39.79 | 39.37 | 8.45 | 47.82 | m | 20.44 | 804.72 | 172.72 | 977.44 | 0.94% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 10.22; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 10.22
| x | x | x | x |  | 3 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO / REBAIXADO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,2 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 15 CM ALTURA | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 4.3 | 34.64 | 36.47 | 5.17 | 41.64 | m | 15 | 547.05 | 77.55 | 624.6 | 0.6% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 7.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 7.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 7 | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5087.95 | 5703.49 | 10791.44 | 10.33% | 10791.44 | 7 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5432.79 | 5358.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0398 | 2.03 | 8.35 | 9.89 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.34 | 5.5 | 6.51 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0328 | 1.67 | 6.84 | 8.1 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 61.68 | 5.63 | 67.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 166.99 | 79.81 | 246.8 | m3 | 3.65 | 609.51 | 291.31 | 900.82 | 0.86% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 1.83; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 1.82
[6 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 13.49 | 9.53 | 10.35 | 33.37 | 27.67 | 12.44 | 40.11 | m2 | 121.97 | 3374.91 | 1517.31 | 4892.22 | 4.68% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 60.99; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 60.98
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0135 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.048 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0555 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 16.19 | 11.43 | 12.42 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0162 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0576 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0666 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 18.89 | 13.34 | 14.49 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0189 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0672 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0777 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 21.59 | 15.24 | 16.56 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0216 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0768 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0888 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 20.84 | 6.04 | 52.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 68.51 | 84.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 30.77 | 46.73 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 82.71 | 97.98 | 267.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 67.31 | 94.3 | 248.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 32 | 159.94 | 293.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 30.9 | 142.8 | 275.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 100.23 | 32 | 159.94 | 292.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0944 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8354 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 100.25 | 32 | 159.94 | 292.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0945 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8363 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 35.99 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 52.9 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 99.02 | 126.23 | 32.7 | 119.01 | 151.71 | un | 7 | 228.9 | 833.07 | 1061.97 | 1.02% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 3.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 3.5
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 105.02 | 202.93 | 307.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 7.77 | 10.88 | 3.74 | 9.34 | 13.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 52.29 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | ORÇAR | PM_66 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 228.96 | 248.75 | 477.71 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 250.15 | 271.77 | 521.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 245.34 | 266.54 | 511.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 82 | 97.21 | 18.28 | 98.56 | 116.84 | m2 | 23.89 | 436.71 | 2354.6 | 2791.31 | 2.67% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 12.25; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 11.64
[6 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 87.25 | 102.46 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 72.81 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 74.75 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 4 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 01 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,12 m² | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 147.1 | 238.19 | 109.48 | 176.8 | 286.28 | und | 4 | 437.92 | 707.2 | 1145.12 | 1.1% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 2
|  |  |  | x |  | 5 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 02 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,90 m² | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 165.84 | 268.54 | 123.44 | 199.32 | 322.76 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 6 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 03 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 5,94 m² | 0 | 0 | 0 | 56.92 | 141.03 | 197.95 | 68.41 | 169.5 | 237.91 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 937.36 | 2865.17 | 3802.53 | 3.64% | 3802.53 | 8 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3802.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 18.66 | 63.79 | 104.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 17.46 | 63.79 | 102.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 8.21 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 7.57 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 21.36 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 20.61 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 19.24 | 28.57 | 11.21 | 23.12 | 34.33 | m2 | 37.69 | 422.5 | 871.39 | 1293.89 | 1.24% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 37.69
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 26.39 | 43.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 185.86 | 350.53 | 536.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 37.92 | 126.6 | 164.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 66.54 | 338.23 | 404.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 74.42 | 195.44 | 269.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 60.58 | 169.33 | 229.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 202.31 | 280.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 75.56 | 197.58 | 273.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 407.07 | 510.11 | 123.84 | 489.26 | 613.1 | un | 2 | 247.68 | 978.52 | 1226.2 | 1.17% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 2
[6 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 380.96 | 470.16 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 106.69 | 413.94 | 520.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 104.18 | 409.21 | 513.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 422.36 | 533.51 | 133.59 | 507.63 | 641.22 | un | 2 | 267.18 | 1015.26 | 1282.44 | 1.23% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 2
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 9 | 9 | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 4044.07 | 0 | 4044.07 | 4860.57 | 0 | 4860.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 10 | 10 | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC - 18,00 ; 0,00 | 1.73 | 22.42 | 3936.05 | 2400.28 | 6358.75 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 26.6 | 374.07 | 614.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 265.75 | 91.3 | 357.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101824 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 105.21 | 104.91 | 210.12 | 126.45 | 126.09 | 252.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 102098 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.99 | 1474.2 | 1742.19 | 322.1 | 1771.84 | 2093.94 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 11 | 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1447.48 | 216.59 | 1664.07 | 1.59% | 1664.07 | 11 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 368.68 | 0 | 374.41 | 0 | 0 | 920.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.18% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
[6 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.18% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
[6 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.18% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3
| x | x | x | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 15.81 | 158.14 | 171.07 | 19 | 190.07 | un | 1 | 171.07 | 19 | 190.07 | 0.18% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3
| x | x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 89.53 | 22.44 | 111.97 | 107.61 | 26.97 | 134.58 | un | 2 | 215.22 | 53.94 | 269.16 | 0.26% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 2
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 16.17 | 79.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 18.78 | 187.83 | 203.18 | 22.57 | 225.75 | un | 1 | 203.18 | 22.57 | 225.75 | 0.22% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6
| x | x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 115.06 | 28.91 | 143.97 | 138.29 | 34.75 | 173.04 | un | 1 | 138.29 | 34.75 | 173.04 | 0.17% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6
[6 empty] | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 5.15 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 90.58 | 15.34 | 105.92 | 108.87 | 18.44 | 127.31 | un | 1 | 108.87 | 18.44 | 127.31 | 0.12% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6
| x | x | x | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 94.14 | 10.46 | 104.6 | 113.15 | 12.57 | 125.72 | un | 1 | 113.15 | 12.57 | 125.72 | 0.12% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6
|  |  |  | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5787.76 | 643.08 | 6430.84 | 6956.31 | 772.92 | 7729.23 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [13 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | X |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | . |  |  |  | ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [14 empty] | 49.93% | 50.07% | [6 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/11/2024 | [13 empty] | 52177.04 | 52325.82 |  |  | 104502.86 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 42195.6 | 40422.39 | 82617.99 |  | 79.06%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 2508.65 | 3118.18 | 5626.83 |  | 5.384%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 6025.31 | 8568.66 | 14593.97 |  | 13.97%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 1447.48 | 216.59 | 1664.07 |  | 1.592%
x | x | x | x | x | X | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 635.17 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 164.5274
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 3501.26
'
.
Note on N1688: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1689: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1690: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1708: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1712: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1716: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1720: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1968: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1969: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1970: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1971: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1972: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1973: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1974: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1975: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1976: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2189: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2190: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2191: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2192: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2193: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2194: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2195: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2196: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2197: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2198: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2199: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2200: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2205: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade

## TRECHO 06
Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
ARRED(0;2)
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | CIDADE GAUCHA |  | SAM | 55 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 55 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 15.28% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 20.19% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cód_SAM_Munic.: | 66 |  |  | Local da Obra : | TRECHO 06 + CRUZO 08: RUA CRUZ ALTA (ENTRE A RUA ONOFRE PIRES E AVENIDA SOUZA NAVES) | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 12 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | x | x | x | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 173.14 | 0 | 173.14 | 0.09% | 173.14 | 1 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 173.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 157.62 | 3.58 | 161.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 48.7 | 1.17 | 60.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 35.85 | 0 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 380.48 | 2618.32 | 2998.8 | 457.3 | 3146.96 | 3604.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.33 | 2639.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 95.26 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 19.71 | 0 | 19.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 7.87 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 180.35 | 0 | 180.35 | m3 | 0.96 | 173.14 | 0 | 173.14 | 0.09% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 0.96
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7754.49 | 0 | 7754.49 | 4.01% | 7754.49 | 2 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 7754.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.85 | 0 | 7.85 | m3 | 143.85 | 1129.23 | 0 | 1129.23 | 0.58% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 48.01 | 0 | 48.01 | 57.7 | 0 | 57.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 8.03 | 5.85 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.34 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 6.38 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 26.01 | 36.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.99 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 26.01 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 3.66 | 0 | 10.35 | 12.44 | 0 | 12.44 | m3 | 143.85 | 1789.5 | 0 | 1789.5 | 0.93% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 4.48 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 27.82 | 14.54 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 11.3 | 0 | 11.3 | m3 | 301.24 | 3404.01 | 0 | 3404.01 | 1.76% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 301.24
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 2.23 | 11.18 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 7.78 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | PM_66 | Escavação, Carga e Transp. 1º Cat. (CORTE S/ REAPROVEITAMENTO - BOTA-FORA) | 4 - 1,5 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.48 | 0 | 6.48 | m3 | 220.95 | 1431.75 | 0 | 1431.75 | 0.74% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 220.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12982.9 | 14947.92 | 27930.82 | 14.45% | 27930.82 | 3 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 1476.41 | 26454.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 8.67 | 10.42 | 0 | 10.42 | m3 | 141.69 | 1476.41 | 0 | 1476.41 | 0.76% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 141.69
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 48.77 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 0 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 44.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 53.34 | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 66.68 | 0 | 66.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 709.85 | 943.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 639.39 | 873.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 527.76 | 761.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 487.41 | 721.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 16.72 | 34.56 | 189.63 | 240.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 22.12 | 41.47 | 208.79 | 272.38 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3968 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 28.85 | 47.13 | 230.73 | 306.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.5175 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 25.25 | 30.35 | 0 | 30.35 | m3 | 57.01 | 1730.25 | 0 | 1730.25 | 0.9% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 57.01
| x | x | x | x |  | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 12.63 | 15.18 | 0 | 15.18 | m3 | 38.01 | 576.99 | 0 | 576.99 | 0.3% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 38.01
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 177.05 | 125.66 | 146.88 | 449.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.51 | 54.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 337.77 | 170.04 | 330.7 | 838.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.434 | 170.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.575 | 167.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 345.38 | 170.04 | 272.77 | 788.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.425 | 167.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.68 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 56.79 | 29.78 | 65.06 | 151.63 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.507 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 190.5 | 383.63 | 788.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 252.99 | 190.5 | 218.56 | 662.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 306.26 | 190.5 | 316.76 | 813.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.386 | 151.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.873 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 312.2 | 190.5 | 329.01 | 831.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.41 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.84 | 89.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 318.47 | 190.5 | 339.86 | 848.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43 | 169.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 320.44 | 190.5 | 342.76 | 853.7 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.435 | 171.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 333.35 | 190.5 | 366.59 | 890.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.48 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.78 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 342.75 | 190.5 | 383.63 | 916.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.512 | 201.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.75 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 45.36 | 17.59 | 211.76 | 274.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0424 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.1507 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1743 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 130.72 | 97.99 | 516.17 | 744.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1154 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.4105 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7496 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 224.03 | 97.99 | 825.41 | 1147.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1978 | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.7035 | 74.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2846 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 324.87 | 97.99 | 1188.49 | 1611.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2869 | 112.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8625 | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 487.51 | 125.66 | 1712.41 | 2325.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4305 | 169.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5308 | 162.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.7951 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 658.28 | 125.66 | 2240.02 | 3023.96 | 942.22 | 2692.28 | 3634.5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5813 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.067 | 219.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.7742 | 210.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1321.73 | 180.99 | 4086.05 | 5588.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.1672 | 458.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.1502 | 440.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 7.5779 | 422.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2540.97 | 264 | 7392.4 | 10197.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.2439 | 882.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.9786 | 846.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 14.5681 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 324.25 | 176.38 | 1485.74 | 1986.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2863 | 112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0182 | 108.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8593 | 103.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 470.21 | 176.38 | 2139.28 | 2785.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4153 | 163.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4763 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6958 | 150.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 705.58 | 153.33 | 2399.58 | 3258.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0,6231 | 244.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2,2155 | 235.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.0453 | 225.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 927.75 | 153.33 | 3104.76 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8193 | 322.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9131 | 309.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.3189 | 296.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1823.6 | 222.49 | 5547.59 | 7593.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6104 | 633.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.7261 | 607.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 10.4552 | 582.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 3488.86 | 319.33 | 9980.53 | 13788.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.081 | 1211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 10.9549 | 1162.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 20.0025 | 1114.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 424.5 | 264.57 | 2228.61 | 2917.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3748 | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.333 | 141.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.434 | 135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 615.53 | 264.57 | 3208.92 | 4089.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5436 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9327 | 205.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.529 | 196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 923.68 | 180.99 | 3086.75 | 4191.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8157 | 320.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9003 | 307.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.2957 | 295.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1197.4 | 180.99 | 3969.89 | 5348.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.0574 | 415.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7598 | 399.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.865 | 382.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2326.55 | 264 | 7011.72 | 9602.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.0546 | 807.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.3053 | 775.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 13.3386 | 743.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 4436.53 | 374.67 | 12567.66 | 17378.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 13.9305 | 1478.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 25.4357 | 1417.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 7.86 | 15.49 | 63.05 | 86.4 | 28.06 | 75.78 | 103.84 | m | 84.8 | 2379.49 | 6426.14 | 8805.63 | 4.56% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 84.8
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 24.43 | 19.69 | 125.54 | 169.66 | 53.03 | 150.89 | 203.92 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 40.96 | 34.36 | 242.91 | 318.23 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 7.86 | 24.46 | 99.55 | 131.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 24.43 | 37.61 | 239.87 | 301.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 40.96 | 57.17 | 404.13 | 502.26 | 117.94 | 485.72 | 603.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 61.17 | 64.02 | 586.72 | 711.91 | 150.47 | 705.18 | 855.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 87.7 | 93.87 | 829.3 | 1010.87 | 218.23 | 996.74 | 1214.97 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 101.02 | 137.84 | 1310.67 | 1549.53 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 130.95 | 275.55 | 2601.85 | 3008.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.55 | 26.7 | 108.65 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 24.43 | 42.25 | 269.44 | 336.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.96 | 63.38 | 448.02 | 552.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 61.17 | 78.5 | 719.44 | 859.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 87.7 | 104.66 | 924.65 | 1117.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 101.02 | 157 | 1492.87 | 1750.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 130.95 | 314 | 2964.94 | 3409.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 34.28 | 28.58 | 173.49 | 236.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0226 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0839 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.1349 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 54.75 | 45.4 | 362.46 | 462.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0345 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.1269 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.2073 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.282 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.96 | 68.1 | 602.31 | 777.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0599 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.2184 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.3681 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.69 | 39.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 160.59 | 94.86 | 946.02 | 1201.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0917 | 37.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.3343 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.5644 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.81 | 126.48 | 1230.74 | 1583.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.1272 | 52.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.463 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.784 | 55.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 305.7 | 189.72 | 1930.89 | 2426.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.187 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.6783 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.1619 | 81.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 470.12 | 407.11 | 3664.5 | 4541.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.3062 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 1.1047 | 85.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.9251 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 190.31 | 500.59 | 904.76 | 1595.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.16929 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77581 | 82.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3885 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.87984 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.029328 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 237.5 | 578.17 | 1044.99 | 1860.66 | 980.35 | 1255.97 | 2236.32 | un | 5 | 4901.75 | 6279.85 | 11181.6 | 5.79% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 5
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21127 | 83.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96824 | 102.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48396 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0998 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.03666 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 318.7 | 705.26 | 1274.7 | 2298.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.28366 | 111.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2983 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.6549 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4636 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.048786 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 396.92 | 833.21 | 1505.95 | 2736.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3529 | 138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6186 | 171.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.8103 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.8358 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.061194 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 361.69 | 374.23 | 676.39 | 1412.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4125 | 162.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1513 | 122.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 457.17 | 444.24 | 802.93 | 1704.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5214 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4552 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7538 | 97.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 613.43 | 559.19 | 1010.69 | 2183.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6996 | 275.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9525 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3532 | 131.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 772.57 | 675.95 | 1221.72 | 2670.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8811 | 346.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.4591 | 260.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9637 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 193.87 | 615.7 | 1112.82 | 1922.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2211 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.61707 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7437 | 41.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 243.05 | 747.08 | 1350.28 | 2340.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2772 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77364 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.9324 | 51.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 326.97 | 967.41 | 1748.51 | 3042.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3729 | 146.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0407 | 110.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2543 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 410.88 | 1187.68 | 2146.64 | 3745.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4686 | 184.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.3078 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5762 | 87.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 350.3 | 951.4 | 1719.57 | 3021.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.30714 | 120.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4214 | 150.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.73815 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6717 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.055723 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 437.14 | 1096.17 | 1981.24 | 3514.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38327 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7738 | 188.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.91952 | 51.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.0896 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.069654 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 586.69 | 1333.24 | 2409.72 | 4329.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.51476 | 202.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.379 | 252.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2443 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.7808 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.092693 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 730.64 | 1571.97 | 2841.19 | 5143.8 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.64029 | 251.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9656 | 314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5396 | 85.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 3.4881 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.11627 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 687.21 | 721.87 | 1304.73 | 2713.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.78375 | 308.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.1874 | 232.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6362 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 868.63 | 854.9 | 1545.15 | 3268.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.99066 | 389.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.7648 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.3322 | 185.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 1165.51 | 1073.3 | 1939.9 | 4178.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.3292 | 522.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7098 | 393.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.4711 | 249.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 1467.88 | 1295.14 | 2340.85 | 5103.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6741 | 658.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.6722 | 495.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.631 | 313.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 289.35 | 1100.28 | 1988.66 | 3378.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 364.58 | 1330.58 | 2404.91 | 4100.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4158 | 163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1605 | 123.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3986 | 77.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 489 | 1713.85 | 3097.63 | 5300.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5577 | 219.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5565 | 165.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8759 | 104.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 616.31 | 2098.92 | 3793.62 | 6508.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7029 | 276.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9617 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3643 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 112.43 | 170.87 | 308.82 | 592.12 | 340.5 | 371.17 | 711.67 | un | 2 | 681 | 742.34 | 1423.34 | 0.74% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 2
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1153 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40607 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.36188 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.17055 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0056851 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 166.02 | 261.63 | 472.88 | 900.53 | 513.99 | 568.35 | 1082.34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.17195 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.59685 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.51628 | 28.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.2802 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0093398 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 321.1 | 530 | 957.94 | 1809.04 | 1022.94 | 1151.35 | 2174.29 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.32944 | 129.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1598 | 123.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.95396 | 53.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.68221 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02274 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 453.51 | 751.53 | 1358.32 | 2563.36 | 1448.34 | 1632.56 | 3080.9 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.45903 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.654 | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3276 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.047 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0349 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 577 | 971.52 | 1755.93 | 3304.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.57972 | 227.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.121 | 225.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.645 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4374 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.047913 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 121 | 153.64 | 277.68 | 552.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13203 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40194 | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.47437 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 184.5 | 235.94 | 426.43 | 846.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.20445 | 80.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.60405 | 64.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.71796 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 437.13 | 790.06 | 1570.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 616.9 | 1114.98 | 2236.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 817.87 | 1478.22 | 2993.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 124.7 | 274.96 | 496.97 | 896.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13625 | 53.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.41373 | 43.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48858 | 27.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 190.4 | 434.14 | 784.66 | 1409.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21118 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.62284 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.74061 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 749.45 | 1354.57 | 2447.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 1090.85 | 1971.61 | 3566.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 1504.58 | 2719.4 | 4921.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 1081.58 | 2265.48 | 4094.65 | 7441.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2096 | 475.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.5098 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.1898 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 1705.09 | 3578.44 | 6467.7 | 11751.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.9088 | 750.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.528 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.6021 | 368.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 338.89 | 690.32 | 1247.68 | 2276.89 | 1237.01 | 1499.59 | 2736.6 | un | 1 | 1237.01 | 1499.59 | 2736.6 | 1.42% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.35276 | 138.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1888 | 126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.54144 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.018048 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 377.29 | 767.42 | 1387.04 | 2531.75 | 1375.83 | 1667.08 | 3042.91 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38489 | 151.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.35 | 143.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.1766 | 65.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.7614 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02538 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 432.87 | 882.04 | 1594.2 | 2909.11 | 1580.39 | 1916.07 | 3496.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43281 | 170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5798 | 167.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2654 | 70.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0913 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.036378 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 467.97 | 955.57 | 1727.12 | 3150.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.46256 | 181.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7264 | 183.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3209 | 73.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.3028 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.043428 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 518.21 | 1066.97 | 1928.45 | 3513.63 | 1905.23 | 2317.8 | 4223.03 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.50537 | 198.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9364 | 205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6328 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.054426 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 448.41 | 810.46 | 1606.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 480.66 | 868.74 | 1740.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 528.12 | 954.53 | 1937.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 608.05 | 1098.99 | 2284.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 703.46 | 1271.45 | 2698.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 935.61 | 1691.03 | 2974.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 1037.59 | 1875.36 | 3304.4 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 1187.51 | 2146.32 | 3788.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 1443.81 | 2609.55 | 4630.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 1754.14 | 3170.46 | 5648.5 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 806.16 | 1926.7 | 3482.33 | 6215.19 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.89754 | 352.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.6274 | 278.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.1298 | 174.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1002.32 | 2352.6 | 4252.12 | 7607.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.118 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.261 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.8879 | 216.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 98.67 | 232.37 | 419.99 | 751.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.11253 | 44.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.31406 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.37851 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 107.35 | 261.45 | 472.54 | 841.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.12243 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.34169 | 36.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.41181 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 116.03 | 295.7 | 534.45 | 946.18 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13233 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.36932 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.44511 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | 0 | 0 | 496.97 | 344.7 | 623.02 | 1464.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.44243 | 173.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5165 | 160.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9078 | 162.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | 0 | 0 | 613.78 | 418.52 | 756.43 | 1788.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.54405 | 213.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8717 | 198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.6103 | 201.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | 0 | 0 | 982.66 | 655.2 | 1184.23 | 2822.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.86284 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9923 | 317.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.8463 | 325.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 1425.64 | 936.68 | 1692.97 | 4055.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2488 | 490.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.3396 | 460.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 8.5059 | 474.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 1937.46 | 1260.94 | 2279.03 | 5477.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6878 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.8927 | 625.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 11.6349 | 648.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 3204.59 | 2044.25 | 3694.81 | 8943.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.7629 | 1086.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 9.7315 | 1032.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 19.4753 | 1085.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M, LARGURA MENOR QUE 1,5M. AF 08/2020 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 10.32 | 21.87 | 13.88 | 12.4 | 26.28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 4 | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29740.74 | 13348.9 | 43089.64 | 22.3% | 43089.64 | 4 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 100% | 0 | 0 | 0 | 21544.38 | 21545.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 6.25 | 3.66 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 15.6 | 3.66 | 0 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB - 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 46.79 | 6.44 | 86.32 | 139.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB - 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 44.11 | 6.59 | 5.37 | 56.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900A | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 533500A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 31.87 | 5.94 | 37.81 | m3 | 220.17 | 7016.82 | 1307.81 | 8324.63 | 4.31% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 110.09; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 110.08
[6 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 4.8 | 0 | 4.8 | m2 | 1466.46 | 7039.01 | 0 | 7039.01 | 3.64% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 733.23; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 733.23
[6 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 34.31 | 6.59 | 5.37 | 46.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 35.01 | 20.84 | 4.94 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 36.39 | 20.84 | 6.04 | 63.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 19.1 | 27.94 | 25.99 | 73.03 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.863 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 26.11 | 30.86 | 36.38 | 93.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.845 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 32.2 | 27.07 | 45.5 | 104.77 | 71.24 | 54.69 | 125.93 | m3 | 220.17 | 15684.91 | 12041.09 | 27726 | 14.35% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 110.08; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 110.09
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.779 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 38.81 | 29.32 | 55.32 | 123.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.762 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 45.43 | 31.57 | 65.12 | 142.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.745 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 51.65 | 35.3 | 74.36 | 161.31 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.728 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 135.95 | 29.3 | 27.28 | 192.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.863 | 116.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 141.87 | 29.3 | 38.3 | 209.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.845 | 115.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 143.87 | 23.04 | 47.98 | 214.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.779 | 111.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 149.46 | 23.04 | 58.39 | 230.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.762 | 110.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 155.05 | 23.04 | 68.79 | 246.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.745 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 160.25 | 23.04 | 78.58 | 261.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.728 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200A | DER/PRC | Bica Corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 54.53 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 16.78 | 32.74 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.95 | 108.7 | 10.87 | 102.23 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000A | DER/PRC | Brita Graduada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 305.13 | 13 | 173.32 | 491.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.096 | 37.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 83.89 | 216.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 87.13 | 219.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 24.39 | 94.63 | 241.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 250.71 | 257.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22818.51 | 54841.06 | 77659.57 | 40.19% | 77659.57 | 5 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38850.92 | 38808.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.59 | 0 | 0.59 | m2 | 1100.84 | 649.5 | 0 | 649.5 | 0.34% |  | 649.5 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 550.42; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 550.42
| x | x | x | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 1.32 | 729.97 | 4851.87 | 5581.84 | 2.89% |  | 729.97 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 0.66; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 0.66
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0.41 | m2 | 1100.84 | 451.34 | 0 | 451.34 | 0.23% |  | 451.34 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 550.42; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 550.42
| x | x | x | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 0.55 | 304.16 | 2021.62 | 2325.78 | 1.2% |  | 304.16 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 0.28; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 0.27
[6 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.48 | 2.58 | 0.37 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0025 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0001 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 0.73 | 2.58 | 0.37 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0038 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.15 | 3.12 | 0.84 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0043 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 2.2 | 3.12 | 0.84 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0119 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0004 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0082 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.84 | 3.58 | 0.66 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.015 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 1.47 | 4.78 | 1.66 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.7 | 4.78 | 1.66 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0305 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 2.05 | 4.78 | 1.66 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0368 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.58 | 5.22 | 2.12 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0284 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.93 | 5.22 | 2.12 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0347 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 2.68 | 5.22 | 2.12 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.048 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 122.63 | 29.42 | 90.3 | 242.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 122.63 | 35.53 | 91.63 | 249.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ - 572,40 ; 0,00 | 1 | 515.68 | 0 | 4227.95 | 4743.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 82.71 | 97.98 | 268.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 67.31 | 94.3 | 249.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 100.9 | 159.94 | 363.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 51.4 | 159.94 | 313.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 82.66 | 101.45 | 268.97 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 84.78 | 82.66 | 101.45 | 268.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0143 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9417 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 84.81 | 82.66 | 101.45 | 268.92 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0144 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9426 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 67.27 | 97.78 | 249.91 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.39 | 32 | 159.94 | 293.33 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0949 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.45 | 32 | 159.94 | 293.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.095 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0143 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 32 | 159.94 | 294.53 | 161.76 | 192.23 | 353.99 | ton | 110.08 | 17806.54 | 21160.68 | 38967.22 | 20.17% |  | 17806.54 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 55.04; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 55.04
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 523.09 | 4873.98 | 5397.07 | ton | 5.5 | 2877 | 26806.89 | 29683.89 | 15.36% |  | 2877 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 2.75; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 2.75
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 32 | 159.94 | 294.34 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.56 | 32 | 159.94 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0956 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.839 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 101.5 | 32 | 159.94 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0954 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8372 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8404 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 101.66 | 32 | 159.94 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0958 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0145 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 30.9 | 142.8 | 276.29 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 30.9 | 142.8 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 30.9 | 142.8 | 276.01 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 102.27 | 68.39 | 119.77 | 290.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.826 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5122.93 | 5576.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 102.26 | 72.48 | 127.08 | 301.82 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.825 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5132.11 | 5585.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 437.6 | 7.56 | 312.99 | 758.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.33 | 129.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.921 | 95.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.351 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 333.14 | 7.56 | 181.34 | 522.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.12 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.87 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.09 | 136.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 393.7 | 15.82 | 228.02 | 637.54 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.18 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 1.06 | 109.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.11 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.35 | 153.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 7.56 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 5.44 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 56.12 | 56.29 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.43 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 6.44 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.5 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC - 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.27 | 8.26 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 9.74 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 9.75 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 9.75 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 425.23 | 13.08 | 324.65 | 762.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 425.23 | 54.07 | 327.23 | 806.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 15.17 | 108.16 | 146.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 16.29 | 122.7 | 166.36 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.48 | 31.28 | 17.27 | 136.48 | 185.03 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.54 | 35.19 | 18.26 | 156.59 | 210.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.6 | 39.1 | 19.27 | 179.62 | 237.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.66 | 43.01 | 20.99 | 198.7 | 262.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.3 | 19.55 | 20.11 | 226.52 | 266.18 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 18.77 | 194.81 | 237.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 18.77 | 194.81 | 240.95 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.76 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48.79 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 15.55 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 14.89 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 13.02 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.42 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 8.04 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 239.27 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 144.44 | 72.79 | 232.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 198.96 | 68.08 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 6 | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9135.66 | 1734.82 | 10870.48 | 5.63% | 10870.48 | 6 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0 | 0 | 0 | 5435.46 | 5435.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 8.58 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 27.8 | 2.98 | 64.21 | 94.99 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0278 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0989 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1143 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2409 | 12.3 | 34.22 | 64.87 | 111.39 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 11.32 | 2.98 | 25.58 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0113 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0403 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0466 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0982 | 5.01 | 18.66 | 25.84 | 49.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 8.38 | 2.98 | 20 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0084 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0298 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0344 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0726 | 3.71 | 16.61 | 20.22 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 9.18 | 2.98 | 19.44 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0092 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0326 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0377 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0795 | 4.06 | 16.61 | 19.66 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 19.41 | 2.98 | 40.17 | 62.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0194 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0691 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0799 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1684 | 8.6 | 20.7 | 40.65 | 69.95 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 1 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20 CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 5.83 | 36.01 | 36.27 | 7.01 | 43.28 | m | 219.67 | 7967.43 | 1539.89 | 9507.32 | 4.92% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 109.84; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 109.83
| x | x | x | x |  | 2 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 7.03 | 39.79 | 39.37 | 8.45 | 47.82 | m | 10.22 | 402.36 | 86.36 | 488.72 | 0.25% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 5.11; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 5.11
| x | x | x | x |  | 3 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO / REBAIXADO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,2 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 15 CM ALTURA | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 4.3 | 34.64 | 36.47 | 5.17 | 41.64 | m | 21 | 765.87 | 108.57 | 874.44 | 0.45% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 10.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 10.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 7 | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9014.92 | 9810.54 | 18825.46 | 9.74% | 18825.46 | 7 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9507.17 | 9318.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0398 | 2.03 | 8.35 | 9.89 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.34 | 5.5 | 6.51 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0328 | 1.67 | 6.84 | 8.1 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 61.68 | 5.63 | 67.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 166.99 | 79.81 | 246.8 | m3 | 6.8 | 1135.53 | 542.71 | 1678.24 | 0.87% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 3.4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 3.4
[6 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 13.49 | 9.53 | 10.35 | 33.37 | 27.67 | 12.44 | 40.11 | m2 | 226.61 | 6270.3 | 2819.03 | 9089.33 | 4.7% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 113.3; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 113.31
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0135 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.048 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0555 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 16.19 | 11.43 | 12.42 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0162 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0576 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0666 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 18.89 | 13.34 | 14.49 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0189 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0672 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0777 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 21.59 | 15.24 | 16.56 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0216 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0768 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0888 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 20.84 | 6.04 | 52.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 68.51 | 84.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 30.77 | 46.73 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 82.71 | 97.98 | 267.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 67.31 | 94.3 | 248.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 32 | 159.94 | 293.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 30.9 | 142.8 | 275.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 100.23 | 32 | 159.94 | 292.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0944 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8354 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 100.25 | 32 | 159.94 | 292.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0945 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8363 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 35.99 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 52.9 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 99.02 | 126.23 | 32.7 | 119.01 | 151.71 | un | 10 | 327 | 1190.1 | 1517.1 | 0.79% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 5
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 105.02 | 202.93 | 307.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 7.77 | 10.88 | 3.74 | 9.34 | 13.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 52.29 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | ORÇAR | PM_66 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 228.96 | 248.75 | 477.71 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 250.15 | 271.77 | 521.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 245.34 | 266.54 | 511.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 82 | 97.21 | 18.28 | 98.56 | 116.84 | m2 | 46.18 | 844.17 | 4551.5 | 5395.67 | 2.79% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 23.9; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 22.28
[6 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 87.25 | 102.46 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 72.81 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 74.75 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 4 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 01 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,12 m² | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 147.1 | 238.19 | 109.48 | 176.8 | 286.28 | und | 4 | 437.92 | 707.2 | 1145.12 | 0.59% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 2
|  |  |  | x |  | 5 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 02 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,90 m² | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 165.84 | 268.54 | 123.44 | 199.32 | 322.76 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 6 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 03 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 5,94 m² | 0 | 0 | 0 | 56.92 | 141.03 | 197.95 | 68.41 | 169.5 | 237.91 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 948.16 | 2655.33 | 3603.49 | 1.86% | 3603.49 | 8 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 18.66 | 63.79 | 104.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 17.46 | 63.79 | 102.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 8.21 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 7.57 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 21.36 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 20.61 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 19.24 | 28.57 | 11.21 | 23.12 | 34.33 | m2 | 50.57 | 566.89 | 1169.18 | 1736.07 | 0.9% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 50.57
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 26.39 | 43.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 185.86 | 350.53 | 536.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 37.92 | 126.6 | 164.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 66.54 | 338.23 | 404.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 74.42 | 195.44 | 269.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 60.58 | 169.33 | 229.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 202.31 | 280.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 75.56 | 197.58 | 273.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 407.07 | 510.11 | 123.84 | 489.26 | 613.1 | un | 2 | 247.68 | 978.52 | 1226.2 | 0.63% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 2
[6 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 380.96 | 470.16 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 106.69 | 413.94 | 520.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 104.18 | 409.21 | 513.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 422.36 | 533.51 | 133.59 | 507.63 | 641.22 | un | 1 | 133.59 | 507.63 | 641.22 | 0.33% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 9 | 9 | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 4044.07 | 0 | 4044.07 | 4860.57 | 0 | 4860.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 10 | 10 | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC - 18,00 ; 0,00 | 1.73 | 22.42 | 3936.05 | 2400.28 | 6358.75 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 26.6 | 374.07 | 614.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 265.75 | 91.3 | 357.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101824 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 105.21 | 104.91 | 210.12 | 126.45 | 126.09 | 252.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 102098 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.99 | 1474.2 | 1742.19 | 322.1 | 1771.84 | 2093.94 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 11 | 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2894.96 | 433.18 | 3328.14 | 1.72% | 3328.14 | 11 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 368.68 | 368.68 | 374.41 | 374.41 | 0 | 920.98 | 920.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 2 | 331.8 | 36.88 | 368.68 | 0.19% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2
[6 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 2 | 331.8 | 36.88 | 368.68 | 0.19% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2
[6 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 2 | 331.8 | 36.88 | 368.68 | 0.19% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4
| x | x | x | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 15.81 | 158.14 | 171.07 | 19 | 190.07 | un | 2 | 342.14 | 38 | 380.14 | 0.2% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4
| x | x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 89.53 | 22.44 | 111.97 | 107.61 | 26.97 | 134.58 | un | 4 | 430.44 | 107.88 | 538.32 | 0.28% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 2
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 16.17 | 79.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 18.78 | 187.83 | 203.18 | 22.57 | 225.75 | un | 2 | 406.36 | 45.14 | 451.5 | 0.23% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7
| x | x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 115.06 | 28.91 | 143.97 | 138.29 | 34.75 | 173.04 | un | 2 | 276.58 | 69.5 | 346.08 | 0.18% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7
[6 empty] | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 5.15 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 90.58 | 15.34 | 105.92 | 108.87 | 18.44 | 127.31 | un | 2 | 217.74 | 36.88 | 254.62 | 0.13% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7
| x | x | x | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 94.14 | 10.46 | 104.6 | 113.15 | 12.57 | 125.72 | un | 2 | 226.3 | 25.14 | 251.44 | 0.13% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7
|  |  |  | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5787.76 | 643.08 | 6430.84 | 6956.31 | 772.92 | 7729.23 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [13 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | X |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | . |  |  |  | ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [14 empty] | 49.4% | 50.6% | [6 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/11/2024 | [13 empty] | 95463.48 | 97771.75 |  |  | 193235.23 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 69622.54 | 69924.78 | 139547.32 |  | 72.22%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 12982.9 | 14947.92 | 27930.82 |  | 14.45%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 9963.08 | 12465.87 | 22428.95 |  | 11.61%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 2894.96 | 433.18 | 3328.14 |  | 1.722%
x | x | x | x | x | X | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 1100.84 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 175.5343
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 5984.34
'
.
Note on N1688: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1689: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1690: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1708: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1712: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1716: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1720: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1968: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1969: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1970: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1971: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1972: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1973: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1974: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1975: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1976: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2189: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2190: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2191: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2192: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2193: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2194: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2195: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2196: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2197: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2198: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2199: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2200: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2205: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade

## TRECHO 07
Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
ARRED(0;2)
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | CIDADE GAUCHA |  | SAM | 55 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 55 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 15.28% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 20.19% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cód_SAM_Munic.: | 66 |  |  | Local da Obra : | TRECHO 07 + CRUZO 09: RUA CRUZ ALTA (ENTRE A AVENIDA SOUZA NAVES E RUA HUGO RIBEIRO DO CARMO) | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 12 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | x | x | x | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 215.7 | 0.97 | 216.67 | 0.14% | 216.67 | 1 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 216.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 157.62 | 3.58 | 161.2 | m3 | 0.27 | 42.56 | 0.97 | 43.53 | 0.03% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 0.27
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 48.7 | 1.17 | 60.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 35.85 | 0 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 380.48 | 2618.32 | 2998.8 | 457.3 | 3146.96 | 3604.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.33 | 2639.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 95.26 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 19.71 | 0 | 19.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 7.87 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 180.35 | 0 | 180.35 | m3 | 0.96 | 173.14 | 0 | 173.14 | 0.12% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 0.96
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7095.77 | 0 | 7095.77 | 4.72% | 7095.77 | 2 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 7095.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.85 | 0 | 7.85 | m3 | 143.85 | 1129.23 | 0 | 1129.23 | 0.75% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 48.01 | 0 | 48.01 | 57.7 | 0 | 57.7 | un | 1 | 57.7 | 0 | 57.7 | 0.04% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 8.03 | 5.85 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.34 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 6.38 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 26.01 | 36.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.99 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 26.01 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 3.66 | 0 | 10.35 | 12.44 | 0 | 12.44 | m3 | 143.85 | 1789.5 | 0 | 1789.5 | 1.19% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 4.48 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 27.82 | 14.54 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 11.3 | 0 | 11.3 | m3 | 237.84 | 2687.59 | 0 | 2687.59 | 1.79% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 237.84
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 2.23 | 11.18 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 7.78 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | PM_66 | Escavação, Carga e Transp. 1º Cat. (CORTE S/ REAPROVEITAMENTO - BOTA-FORA) | 4 - 1,5 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.48 | 0 | 6.48 | m3 | 220.95 | 1431.75 | 0 | 1431.75 | 0.95% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 220.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8755.98 | 10351.21 | 19107.19 | 12.7% | 19107.19 | 3 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 1060.24 | 18046.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 8.67 | 10.42 | 0 | 10.42 | m3 | 101.75 | 1060.24 | 0 | 1060.24 | 0.7% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 101.75
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 48.77 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 0 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 44.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 53.34 | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 66.68 | 0 | 66.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 709.85 | 943.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 639.39 | 873.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 527.76 | 761.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 487.41 | 721.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 16.72 | 34.56 | 189.63 | 240.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 22.12 | 41.47 | 208.79 | 272.38 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3968 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 28.85 | 47.13 | 230.73 | 306.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.5175 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 25.25 | 30.35 | 0 | 30.35 | m3 | 44.52 | 1351.18 | 0 | 1351.18 | 0.9% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 44.52
| x | x | x | x |  | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 12.63 | 15.18 | 0 | 15.18 | m3 | 29.68 | 450.54 | 0 | 450.54 | 0.3% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 29.68
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 177.05 | 125.66 | 146.88 | 449.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.51 | 54.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 337.77 | 170.04 | 330.7 | 838.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.434 | 170.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.575 | 167.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 345.38 | 170.04 | 272.77 | 788.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.425 | 167.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.68 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 56.79 | 29.78 | 65.06 | 151.63 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.507 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 190.5 | 383.63 | 788.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 252.99 | 190.5 | 218.56 | 662.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 306.26 | 190.5 | 316.76 | 813.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.386 | 151.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.873 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 312.2 | 190.5 | 329.01 | 831.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.41 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.84 | 89.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 318.47 | 190.5 | 339.86 | 848.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43 | 169.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 320.44 | 190.5 | 342.76 | 853.7 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.435 | 171.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 333.35 | 190.5 | 366.59 | 890.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.48 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.78 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 342.75 | 190.5 | 383.63 | 916.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.512 | 201.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.75 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 45.36 | 17.59 | 211.76 | 274.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0424 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.1507 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1743 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 130.72 | 97.99 | 516.17 | 744.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1154 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.4105 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7496 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 224.03 | 97.99 | 825.41 | 1147.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1978 | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.7035 | 74.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2846 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 324.87 | 97.99 | 1188.49 | 1611.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2869 | 112.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8625 | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 487.51 | 125.66 | 1712.41 | 2325.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4305 | 169.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5308 | 162.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.7951 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 658.28 | 125.66 | 2240.02 | 3023.96 | 942.22 | 2692.28 | 3634.5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5813 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.067 | 219.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.7742 | 210.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1321.73 | 180.99 | 4086.05 | 5588.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.1672 | 458.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.1502 | 440.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 7.5779 | 422.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2540.97 | 264 | 7392.4 | 10197.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.2439 | 882.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.9786 | 846.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 14.5681 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 324.25 | 176.38 | 1485.74 | 1986.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2863 | 112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0182 | 108.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8593 | 103.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 470.21 | 176.38 | 2139.28 | 2785.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4153 | 163.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4763 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6958 | 150.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 705.58 | 153.33 | 2399.58 | 3258.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0,6231 | 244.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2,2155 | 235.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.0453 | 225.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 927.75 | 153.33 | 3104.76 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8193 | 322.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9131 | 309.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.3189 | 296.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1823.6 | 222.49 | 5547.59 | 7593.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6104 | 633.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.7261 | 607.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 10.4552 | 582.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 3488.86 | 319.33 | 9980.53 | 13788.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.081 | 1211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 10.9549 | 1162.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 20.0025 | 1114.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 424.5 | 264.57 | 2228.61 | 2917.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3748 | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.333 | 141.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.434 | 135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 615.53 | 264.57 | 3208.92 | 4089.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5436 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9327 | 205.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.529 | 196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 923.68 | 180.99 | 3086.75 | 4191.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8157 | 320.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9003 | 307.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.2957 | 295.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1197.4 | 180.99 | 3969.89 | 5348.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.0574 | 415.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7598 | 399.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.865 | 382.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2326.55 | 264 | 7011.72 | 9602.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.0546 | 807.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.3053 | 775.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 13.3386 | 743.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 4436.53 | 374.67 | 12567.66 | 17378.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 13.9305 | 1478.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 25.4357 | 1417.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 7.86 | 15.49 | 63.05 | 86.4 | 28.06 | 75.78 | 103.84 | m | 70.3 | 1972.62 | 5327.33 | 7299.95 | 4.85% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 70.3
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 24.43 | 19.69 | 125.54 | 169.66 | 53.03 | 150.89 | 203.92 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 40.96 | 34.36 | 242.91 | 318.23 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 7.86 | 24.46 | 99.55 | 131.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 24.43 | 37.61 | 239.87 | 301.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 40.96 | 57.17 | 404.13 | 502.26 | 117.94 | 485.72 | 603.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 61.17 | 64.02 | 586.72 | 711.91 | 150.47 | 705.18 | 855.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 87.7 | 93.87 | 829.3 | 1010.87 | 218.23 | 996.74 | 1214.97 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 101.02 | 137.84 | 1310.67 | 1549.53 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 130.95 | 275.55 | 2601.85 | 3008.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.55 | 26.7 | 108.65 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 24.43 | 42.25 | 269.44 | 336.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.96 | 63.38 | 448.02 | 552.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 61.17 | 78.5 | 719.44 | 859.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 87.7 | 104.66 | 924.65 | 1117.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 101.02 | 157 | 1492.87 | 1750.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 130.95 | 314 | 2964.94 | 3409.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 34.28 | 28.58 | 173.49 | 236.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0226 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0839 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.1349 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 54.75 | 45.4 | 362.46 | 462.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0345 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.1269 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.2073 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.282 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.96 | 68.1 | 602.31 | 777.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0599 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.2184 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.3681 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.69 | 39.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 160.59 | 94.86 | 946.02 | 1201.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0917 | 37.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.3343 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.5644 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.81 | 126.48 | 1230.74 | 1583.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.1272 | 52.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.463 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.784 | 55.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 305.7 | 189.72 | 1930.89 | 2426.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.187 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.6783 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.1619 | 81.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 470.12 | 407.11 | 3664.5 | 4541.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.3062 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 1.1047 | 85.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.9251 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 190.31 | 500.59 | 904.76 | 1595.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.16929 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77581 | 82.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3885 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.87984 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.029328 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 237.5 | 578.17 | 1044.99 | 1860.66 | 980.35 | 1255.97 | 2236.32 | un | 4 | 3921.4 | 5023.88 | 8945.28 | 5.95% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 4
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21127 | 83.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96824 | 102.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48396 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0998 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.03666 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 318.7 | 705.26 | 1274.7 | 2298.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.28366 | 111.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2983 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.6549 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4636 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.048786 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 396.92 | 833.21 | 1505.95 | 2736.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3529 | 138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6186 | 171.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.8103 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.8358 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.061194 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 361.69 | 374.23 | 676.39 | 1412.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4125 | 162.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1513 | 122.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 457.17 | 444.24 | 802.93 | 1704.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5214 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4552 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7538 | 97.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 613.43 | 559.19 | 1010.69 | 2183.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6996 | 275.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9525 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3532 | 131.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 772.57 | 675.95 | 1221.72 | 2670.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8811 | 346.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.4591 | 260.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9637 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 193.87 | 615.7 | 1112.82 | 1922.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2211 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.61707 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7437 | 41.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 243.05 | 747.08 | 1350.28 | 2340.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2772 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77364 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.9324 | 51.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 326.97 | 967.41 | 1748.51 | 3042.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3729 | 146.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0407 | 110.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2543 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 410.88 | 1187.68 | 2146.64 | 3745.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4686 | 184.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.3078 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5762 | 87.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 350.3 | 951.4 | 1719.57 | 3021.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.30714 | 120.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4214 | 150.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.73815 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6717 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.055723 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 437.14 | 1096.17 | 1981.24 | 3514.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38327 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7738 | 188.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.91952 | 51.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.0896 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.069654 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 586.69 | 1333.24 | 2409.72 | 4329.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.51476 | 202.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.379 | 252.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2443 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 2.7808 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.092693 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 730.64 | 1571.97 | 2841.19 | 5143.8 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.64029 | 251.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9656 | 314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5396 | 85.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 3.4881 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.11627 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 687.21 | 721.87 | 1304.73 | 2713.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.78375 | 308.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.1874 | 232.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6362 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 868.63 | 854.9 | 1545.15 | 3268.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.99066 | 389.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.7648 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.3322 | 185.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 1165.51 | 1073.3 | 1939.9 | 4178.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.3292 | 522.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7098 | 393.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.4711 | 249.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 1467.88 | 1295.14 | 2340.85 | 5103.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6741 | 658.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.6722 | 495.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.631 | 313.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 289.35 | 1100.28 | 1988.66 | 3378.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 364.58 | 1330.58 | 2404.91 | 4100.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4158 | 163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1605 | 123.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3986 | 77.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 489 | 1713.85 | 3097.63 | 5300.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5577 | 219.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5565 | 165.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8759 | 104.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 616.31 | 2098.92 | 3793.62 | 6508.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7029 | 276.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9617 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3643 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 112.43 | 170.87 | 308.82 | 592.12 | 340.5 | 371.17 | 711.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1153 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40607 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.36188 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.17055 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0056851 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 166.02 | 261.63 | 472.88 | 900.53 | 513.99 | 568.35 | 1082.34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.17195 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.59685 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.51628 | 28.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.2802 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0093398 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 321.1 | 530 | 957.94 | 1809.04 | 1022.94 | 1151.35 | 2174.29 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.32944 | 129.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1598 | 123.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.95396 | 53.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.68221 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02274 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 453.51 | 751.53 | 1358.32 | 2563.36 | 1448.34 | 1632.56 | 3080.9 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.45903 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.654 | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3276 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.047 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.0349 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 577 | 971.52 | 1755.93 | 3304.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.57972 | 227.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.121 | 225.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.645 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4374 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.047913 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 121 | 153.64 | 277.68 | 552.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13203 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.40194 | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.47437 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 184.5 | 235.94 | 426.43 | 846.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.20445 | 80.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.60405 | 64.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.71796 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 437.13 | 790.06 | 1570.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 616.9 | 1114.98 | 2236.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 817.87 | 1478.22 | 2993.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 124.7 | 274.96 | 496.97 | 896.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13625 | 53.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.41373 | 43.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48858 | 27.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 190.4 | 434.14 | 784.66 | 1409.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21118 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.62284 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.74061 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 343.04 | 749.45 | 1354.57 | 2447.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38328 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1143 | 118.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3296 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 504.21 | 1090.85 | 1971.61 | 3566.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.56408 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6356 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.9529 | 108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 697.28 | 1504.58 | 2719.4 | 4921.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.7793 | 306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.2642 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.702 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 1081.58 | 2265.48 | 4094.65 | 7441.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2096 | 475.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.5098 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.1898 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 1705.09 | 3578.44 | 6467.7 | 11751.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.9088 | 750.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.528 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.6021 | 368.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 338.89 | 690.32 | 1247.68 | 2276.89 | 1237.01 | 1499.59 | 2736.6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.35276 | 138.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1888 | 126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.54144 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.018048 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 377.29 | 767.42 | 1387.04 | 2531.75 | 1375.83 | 1667.08 | 3042.91 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.38489 | 151.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.35 | 143.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.1766 | 65.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.7614 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.02538 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 432.87 | 882.04 | 1594.2 | 2909.11 | 1580.39 | 1916.07 | 3496.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43281 | 170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5798 | 167.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2654 | 70.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0913 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.036378 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 467.97 | 955.57 | 1727.12 | 3150.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.46256 | 181.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.7264 | 183.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3209 | 73.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.3028 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.043428 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 518.21 | 1066.97 | 1928.45 | 3513.63 | 1905.23 | 2317.8 | 4223.03 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.50537 | 198.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9364 | 205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.6328 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.054426 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 448.41 | 810.46 | 1606.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 480.66 | 868.74 | 1740.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 528.12 | 954.53 | 1937.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 608.05 | 1098.99 | 2284.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 703.46 | 1271.45 | 2698.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 348.05 | 935.61 | 1691.03 | 2974.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3825 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1484 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3598 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 391.45 | 1037.59 | 1875.36 | 3304.4 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.432 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2865 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5263 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 455.11 | 1187.51 | 2146.32 | 3788.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5046 | 198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4891 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7705 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.97 | 1443.81 | 2609.55 | 4630.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6411 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8841 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2422 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 723.9 | 1754.14 | 3170.46 | 5648.5 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.80658 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.3576 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.8094 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 806.16 | 1926.7 | 3482.33 | 6215.19 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.89754 | 352.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.6274 | 278.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.1298 | 174.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1002.32 | 2352.6 | 4252.12 | 7607.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.118 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.261 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.8879 | 216.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 98.67 | 232.37 | 419.99 | 751.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.11253 | 44.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.31406 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.37851 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 107.35 | 261.45 | 472.54 | 841.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.12243 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.34169 | 36.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.41181 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 116.03 | 295.7 | 534.45 | 946.18 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.13233 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.36932 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.44511 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | 0 | 0 | 496.97 | 344.7 | 623.02 | 1464.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.44243 | 173.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5165 | 160.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9078 | 162.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | 0 | 0 | 613.78 | 418.52 | 756.43 | 1788.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.54405 | 213.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.8717 | 198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.6103 | 201.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | 0 | 0 | 982.66 | 655.2 | 1184.23 | 2822.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.86284 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9923 | 317.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.8463 | 325.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 1425.64 | 936.68 | 1692.97 | 4055.29 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.2488 | 490.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.3396 | 460.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 8.5059 | 474.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 1937.46 | 1260.94 | 2279.03 | 5477.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6878 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.8927 | 625.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 11.6349 | 648.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 3204.59 | 2044.25 | 3694.81 | 8943.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.7629 | 1086.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 9.7315 | 1032.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 19.4753 | 1085.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M, LARGURA MENOR QUE 1,5M. AF 08/2020 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 10.32 | 21.87 | 13.88 | 12.4 | 26.28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 4 | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22715.4 | 10085.8 | 32801.2 | 21.8% | 32801.2 | 4 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 100% | 0 | 0 | 16399.76 | 16401.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 6.25 | 3.66 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 15.6 | 3.66 | 0 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB - 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 46.79 | 6.44 | 86.32 | 139.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB - 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 44.11 | 6.59 | 5.37 | 56.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900A | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 533500A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 31.87 | 5.94 | 37.81 | m3 | 166.35 | 5301.57 | 988.12 | 6289.69 | 4.18% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 83.17; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 83.18
[6 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 4.8 | 0 | 4.8 | m2 | 1158.97 | 5563.06 | 0 | 5563.06 | 3.7% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 579.48; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 579.49
[6 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 34.31 | 6.59 | 5.37 | 46.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 35.01 | 20.84 | 4.94 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 36.39 | 20.84 | 6.04 | 63.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 19.1 | 27.94 | 25.99 | 73.03 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.863 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 26.11 | 30.86 | 36.38 | 93.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.845 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 32.2 | 27.07 | 45.5 | 104.77 | 71.24 | 54.69 | 125.93 | m3 | 166.35 | 11850.77 | 9097.68 | 20948.45 | 13.93% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 83.17; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 83.18
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.779 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 38.81 | 29.32 | 55.32 | 123.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.762 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 45.43 | 31.57 | 65.12 | 142.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.745 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 51.65 | 35.3 | 74.36 | 161.31 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.728 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 135.95 | 29.3 | 27.28 | 192.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.037 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.863 | 116.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 141.87 | 29.3 | 38.3 | 209.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.055 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.9 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.845 | 115.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 143.87 | 23.04 | 47.98 | 214.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.071 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.779 | 111.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 149.46 | 23.04 | 58.39 | 230.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.088 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.762 | 110.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 155.05 | 23.04 | 68.79 | 246.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.105 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.745 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 160.25 | 23.04 | 78.58 | 261.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.121 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 0,00 ; 0,00 | 1.85 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 60,80 ; 0,00 | 1.728 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200A | DER/PRC | Bica Corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 54.53 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 16.78 | 32.74 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.95 | 108.7 | 10.87 | 102.23 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000A | DER/PRC | Brita Graduada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 305.13 | 13 | 173.32 | 491.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.096 | 37.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 83.89 | 216.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 113.15 | 19.43 | 87.13 | 219.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.35 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.68 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 24.39 | 94.63 | 241.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 250.71 | 257.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17246.64 | 41482.97 | 58729.61 | 39.04% | 58729.61 | 5 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 0 | 29363.04 | 29366.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.59 | 0 | 0.59 | m2 | 831.74 | 490.73 | 0 | 490.73 | 0.33% |  | 490.73 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 415.87; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 415.87
| x | x | x | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 1 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | 2.81% |  | 553.01 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 0.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 0.5
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0.41 | m2 | 831.74 | 341.01 | 0 | 341.01 | 0.23% |  | 341.01 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 415.87; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 415.87
| x | x | x | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 553.01 | 3675.66 | 4228.67 | ton | 0.42 | 232.26 | 1543.78 | 1776.04 | 1.18% |  | 232.26 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 0.21; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 0.21
[6 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.48 | 2.58 | 0.37 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0025 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0001 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 0.73 | 2.58 | 0.37 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0038 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0024 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.15 | 3.12 | 0.84 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0043 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 2.2 | 3.12 | 0.84 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0,0119 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0,0004 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0,0082 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3372.42 | 3777.32 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.84 | 3.58 | 0.66 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.015 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 1.47 | 4.78 | 1.66 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.7 | 4.78 | 1.66 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0305 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 2.05 | 4.78 | 1.66 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0368 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.58 | 5.22 | 2.12 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0284 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.93 | 5.22 | 2.12 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0347 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 2.68 | 5.22 | 2.12 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.048 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 122.63 | 29.42 | 90.3 | 242.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 122.63 | 35.53 | 91.63 | 249.79 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ - 572,40 ; 0,00 | 1 | 515.68 | 0 | 4227.95 | 4743.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 179.58 | 46.41 | 92.49 | 318.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.09 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 82.71 | 97.98 | 268.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 88.27 | 67.31 | 94.3 | 249.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 100.9 | 159.94 | 363.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 51.4 | 159.94 | 313.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 82.66 | 101.45 | 268.97 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 84.78 | 82.66 | 101.45 | 268.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0143 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9417 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 84.81 | 82.66 | 101.45 | 268.92 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0144 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.9426 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 84.86 | 67.27 | 97.78 | 249.91 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.015 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.94 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.39 | 32 | 159.94 | 293.33 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0949 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.45 | 32 | 159.94 | 293.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.095 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0143 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 32 | 159.94 | 294.53 | 161.76 | 192.23 | 353.99 | ton | 83.17 | 13453.58 | 15987.77 | 29441.35 | 19.57% |  | 13453.58 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 41.58; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 41.59
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 523.09 | 4873.98 | 5397.07 | ton | 4.16 | 2176.05 | 20275.76 | 22451.81 | 14.93% |  | 2176.05 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 2.08; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 2.08
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 32 | 159.94 | 294.34 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 32 | 159.94 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 101.56 | 32 | 159.94 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0956 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.839 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 101.5 | 32 | 159.94 | 293.44 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0954 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8372 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8404 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 101.66 | 32 | 159.94 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0958 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0145 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8407 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 102.59 | 30.9 | 142.8 | 276.29 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1007 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0152 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8341 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 102.4 | 30.9 | 142.8 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1002 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0151 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8297 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 102.31 | 30.9 | 142.8 | 276.01 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 101.6 | 32 | 159.94 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0957 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0144 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8399 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 102.27 | 68.39 | 119.77 | 290.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.826 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5122.93 | 5576.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 102.26 | 72.48 | 127.08 | 301.82 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.825 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 60,80 ; 0,00 | 1 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 5132.11 | 5585.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 437.6 | 7.56 | 312.99 | 758.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.33 | 129.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.921 | 95.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.351 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 333.14 | 7.56 | 181.34 | 522.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.12 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.87 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.1 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.09 | 136.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 393.7 | 15.82 | 228.02 | 637.54 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.18 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 1.06 | 109.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.11 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.35 | 153.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 7.56 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 5.44 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 56.12 | 56.29 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.43 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 6.44 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.5 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC - 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.27 | 8.26 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 9.74 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 9.75 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 9.75 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 425.23 | 13.08 | 324.65 | 762.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 425.23 | 54.07 | 327.23 | 806.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 543,60 ; 0,00 | 0.38 | 148.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 101,70 ; 0,00 | 0.7005 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 52,80 ; 0,00 | 1.116 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.1965 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 15.17 | 108.16 | 146.79 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 16.29 | 122.7 | 166.36 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.48 | 31.28 | 17.27 | 136.48 | 185.03 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.54 | 35.19 | 18.26 | 156.59 | 210.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.6 | 39.1 | 19.27 | 179.62 | 237.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.66 | 43.01 | 20.99 | 198.7 | 262.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.3 | 19.55 | 20.11 | 226.52 | 266.18 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.36 | 23.46 | 18.77 | 194.81 | 237.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 60,80 ; 0,00 | 0.42 | 27.37 | 18.77 | 194.81 | 240.95 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.76 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48.79 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 15.55 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 14.89 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 13.02 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.42 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 8.04 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 239.27 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 144.44 | 72.79 | 232.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 15.46 | 198.96 | 68.08 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 6 | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8170.68 | 1548.16 | 9718.84 | 6.46% | 9718.84 | 6 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4859.42 | 4859.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 8.58 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 27.8 | 2.98 | 64.21 | 94.99 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0278 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0989 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1143 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2409 | 12.3 | 34.22 | 64.87 | 111.39 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 11.32 | 2.98 | 25.58 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0113 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0403 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0466 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0982 | 5.01 | 18.66 | 25.84 | 49.51 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 8.38 | 2.98 | 20 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0084 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0298 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0344 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0726 | 3.71 | 16.61 | 20.22 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 9.18 | 2.98 | 19.44 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0092 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0326 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0377 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0795 | 4.06 | 16.61 | 19.66 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 19.41 | 2.98 | 40.17 | 62.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0194 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0691 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0799 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1684 | 8.6 | 20.7 | 40.65 | 69.95 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 1 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20 CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 5.83 | 36.01 | 36.27 | 7.01 | 43.28 | m | 193.26 | 7009.54 | 1354.75 | 8364.29 | 5.56% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 96.63; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 96.63
| x | x | x | x |  | 2 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,20 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA. | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 7.03 | 39.79 | 39.37 | 8.45 | 47.82 | m | 10.04 | 395.27 | 84.84 | 480.11 | 0.32% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 5.02; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 5.02
| x | x | x | x |  | 3 | PM_66 | GUIA (MEIO-FIO / REBAIXADO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 37,20CM BASE (12,2 CM BASE DA GUIA + 25 CM BASE DA SARJETA) X 15 CM ALTURA | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 4.3 | 34.64 | 36.47 | 5.17 | 41.64 | m | 21 | 765.87 | 108.57 | 874.44 | 0.58% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 10.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 10.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 7 | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8250.65 | 9364.71 | 17615.36 | 11.71% | 17615.36 | 7 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8807.68 | 8807.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0398 | 2.03 | 8.35 | 9.89 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0263 | 1.34 | 5.5 | 6.51 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.0328 | 1.67 | 6.84 | 8.1 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 61.68 | 5.63 | 67.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 166.99 | 79.81 | 246.8 | m3 | 6.06 | 1011.96 | 483.65 | 1495.61 | 0.99% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 3.03; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 3.03
[6 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 13.49 | 9.53 | 10.35 | 33.37 | 27.67 | 12.44 | 40.11 | m2 | 202.32 | 5598.19 | 2516.86 | 8115.05 | 5.39% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 101.16; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 101.16
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0135 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.048 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0555 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 16.19 | 11.43 | 12.42 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0162 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0576 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0666 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 18.89 | 13.34 | 14.49 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0189 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0672 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0777 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 21.59 | 15.24 | 16.56 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0216 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0768 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.0888 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.95 | 8.7 | 17.82 | 4.94 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.1 | 117.06 | 20.84 | 6.04 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 20.84 | 6.04 | 52.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 68.51 | 84.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 30.77 | 46.73 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.2 | 122.63 | 11.29 | 86.32 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.4 | 133.78 | 12.64 | 119.23 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3392.07 | 3852.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 5810.5 | 6270.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3188.46 | 3648.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.39 | 0.9 | 0.31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 572,40 ; 0,00 | 1 | 460.11 | 0 | 3406.09 | 3866.2 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 180.1 | 46.65 | 93.82 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.2 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 182.05 | 46.41 | 92.49 | 320.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.12 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.23 | 145.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 226 | 46.41 | 92.49 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.27 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.89 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.3 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 306.18 | 46.41 | 92.49 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.5697 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0876 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.5333 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 2.373 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 497,80 ; 0,00 | 1 | 404.9 | 0 | 3909.62 | 4314.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 82.71 | 97.98 | 267.96 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 87.27 | 67.31 | 94.3 | 248.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.945 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 32 | 159.94 | 293.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 101.31 | 30.9 | 142.8 | 275.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.015 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.828 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 100.23 | 32 | 159.94 | 292.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0944 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8354 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 100.25 | 32 | 159.94 | 292.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 159,80 ; 0,00 | 0.0945 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 530,20 ; 0,00 | 0.0142 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 15,00 ; 0,00 | 0.8363 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 60,80 ; 0,00 | 1 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 497,80 ; 0,00 | 1 | 453.76 | 0 | 4227.95 | 4681.71 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.077 | 4.29 | 5.68 | 4.14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.272 | 15.16 | 37.28 | 67.09 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.08 | 4.08 | 30.96 | 132.61 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.1 | 5.1 | 34.95 | 165.76 | 205.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.12 | 6.13 | 34.95 | 198.91 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 39.46 | 232.06 | 278.67 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.16 | 8.17 | 39.46 | 265.22 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.2 | 10.21 | 43.95 | 331.52 | 385.68 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 52.63 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.14 | 7.15 | 22.42 | 60.27 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 64.98 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.18 | 9.19 | 22.42 | 73.87 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 67.52 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 60,80 ; 0,00 | 0.22 | 11.23 | 23.3 | 76.76 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 13.8 | 24.46 | 263.55 | 301.81 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 35.99 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 52.9 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 99.02 | 126.23 | 32.7 | 119.01 | 151.71 | un | 12 | 392.4 | 1428.12 | 1820.52 | 1.21% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 6; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 6
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 105.02 | 202.93 | 307.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 7.77 | 10.88 | 3.74 | 9.34 | 13.08 | m2 | 8 | 29.92 | 74.72 | 104.64 | 0.07% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 4
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 52.29 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | ORÇAR | PM_66 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 228.96 | 248.75 | 477.71 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 206.96 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 250.15 | 271.77 | 521.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 245.34 | 266.54 | 511.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 82 | 97.21 | 18.28 | 98.56 | 116.84 | m2 | 41.92 | 766.3 | 4131.64 | 4897.94 | 3.26% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 20.96; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 20.96
[6 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 87.25 | 102.46 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 72.81 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 74.75 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 4 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 01 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,12 m² | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 147.1 | 238.19 | 109.48 | 176.8 | 286.28 | und | 3 | 328.44 | 530.4 | 858.84 | 0.57% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 1.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 1.5
| x | x | x | x |  | 5 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 02 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 6,90 m² | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 165.84 | 268.54 | 123.44 | 199.32 | 322.76 | und | 1 | 123.44 | 199.32 | 322.76 | 0.21% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 0.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 0.5
|  |  |  | x |  | 6 | PM_66 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050), MODELO 03 EM PROJETO DE URBANIZAÇÃO - 5,94 m² | 0 | 0 | 0 | 56.92 | 141.03 | 197.95 | 68.41 | 169.5 | 237.91 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 908.25 | 2573.02 | 3481.27 | 2.31% | 3481.27 | 8 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 18.66 | 63.79 | 104.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 21.67 | 17.46 | 63.79 | 102.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0176 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.0734 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1249 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 8.21 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 7.57 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 21.36 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 20.61 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 19.24 | 28.57 | 11.21 | 23.12 | 34.33 | m2 | 47.01 | 526.98 | 1086.87 | 1613.85 | 1.07% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 47.01
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 26.39 | 43.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 185.86 | 350.53 | 536.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 37.92 | 126.6 | 164.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 66.54 | 338.23 | 404.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 74.42 | 195.44 | 269.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 60.58 | 169.33 | 229.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 202.31 | 280.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 75.56 | 197.58 | 273.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 407.07 | 510.11 | 123.84 | 489.26 | 613.1 | un | 2 | 247.68 | 978.52 | 1226.2 | 0.82% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 2
[6 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 380.96 | 470.16 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 106.69 | 413.94 | 520.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 104.18 | 409.21 | 513.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 422.36 | 533.51 | 133.59 | 507.63 | 641.22 | un | 1 | 133.59 | 507.63 | 641.22 | 0.43% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 9 | 9 | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 4044.07 | 0 | 4044.07 | 4860.57 | 0 | 4860.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 10 | 10 | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC - 18,00 ; 0,00 | 1.73 | 22.42 | 3936.05 | 2400.28 | 6358.75 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 7.29 | 3.66 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 26 | 3.66 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 26.6 | 374.07 | 614.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 56.61 | 420 | 476.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 265.75 | 91.3 | 357.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 6.27 | 13.83 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 13.83 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101824 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 105.21 | 104.91 | 210.12 | 126.45 | 126.09 | 252.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 102098 | PM_66 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.99 | 1474.2 | 1742.19 | 322.1 | 1771.84 | 2093.94 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 11 | 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1447.48 | 216.59 | 1664.07 | 1.11% | 1664.07 | 11 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 368.68 | 374.41 | 0 | 920.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.12% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
[6 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.12% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
[6 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 138.03 | 15.34 | 153.37 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | un | 1 | 165.9 | 18.44 | 184.34 | 0.12% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2
| x | x | x | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 15.81 | 158.14 | 171.07 | 19 | 190.07 | un | 1 | 171.07 | 19 | 190.07 | 0.13% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2
| x | x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 89.53 | 22.44 | 111.97 | 107.61 | 26.97 | 134.58 | un | 2 | 215.22 | 53.94 | 269.16 | 0.18% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 2
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 16.17 | 79.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 18.78 | 187.83 | 203.18 | 22.57 | 225.75 | un | 1 | 203.18 | 22.57 | 225.75 | 0.15% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4
| x | x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 115.06 | 28.91 | 143.97 | 138.29 | 34.75 | 173.04 | un | 1 | 138.29 | 34.75 | 173.04 | 0.12% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4
[6 empty] | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 5.15 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 90.58 | 15.34 | 105.92 | 108.87 | 18.44 | 127.31 | un | 1 | 108.87 | 18.44 | 127.31 | 0.08% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4
| x | x | x | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 94.14 | 10.46 | 104.6 | 113.15 | 12.57 | 125.72 | un | 1 | 113.15 | 12.57 | 125.72 | 0.08% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4
|  |  |  | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5787.76 | 643.08 | 6430.84 | 6956.31 | 772.92 | 7729.23 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 298.29 | 33.14 | 331.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [13 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | X |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | . |  |  |  | ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [14 empty] | 49.73% | 50.27% | [6 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/11/2024 | [13 empty] | 74806.55 | 75623.43 |  |  | 150429.98 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 55444.19 | 53117.9 | 108562.09 |  | 72.17%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 8755.98 | 10351.21 | 19107.19 |  | 12.7%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 9158.9 | 11937.73 | 21096.63 |  | 14.02%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 1447.48 | 216.59 | 1664.07 |  | 1.106%
x | x | x | x | x | X | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 831.74 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 180.8618
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 4801.48
'
.
Note on N1688: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1689: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1690: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1708: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1712: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1716: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1720: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1968: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1969: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1970: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1971: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1972: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1973: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1974: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1975: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1976: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2189: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2190: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2191: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2192: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2193: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2194: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2195: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2196: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2197: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2198: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2199: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2200: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2205: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade

## TRECHO 08
Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
ARRED(0;2)
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | CIDADE GAUCHA |  | SAM | 55 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 55 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 15.28% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 20.19% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cód_SAM_Munic.: | 66 |  |  | Local da Obra : | TRECHO 08: TRAVESSA MADRE PAULINA (ENTRE A TORQUARTO DA LUZ BARBOSA E RUA CRUZ ALTA) | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-11-11 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 12 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | x | x | x | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 217.27 | 1 | 218.27 | 0.17% | 218.27 | 1 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 218.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 9.08 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 24.61 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 157.62 | 3.58 | 161.2 | m3 | 0.28 | 44.13 | 1 | 45.13 | 0.04% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 0.28
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 48.7 | 1.17 | 60.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 4,00 ; 0,00 | 1.6 | 10.3 | 35.85 | 0 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.94 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 380.48 | 2618.32 | 2998.8 | 457.3 | 3146.96 | 3604.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.33 | 2639.33 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 95.26 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 19.71 | 0 | 19.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 7.87 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 180.35 | 0 | 180.35 | m3 | 0.96 | 173.14 | 0 | 173.14 | 0.14% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 0.96
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6902.52 | 0 | 6902.52 | 5.43% | 6902.52 | 2 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 6902.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.73 | 183.61 | 1.09 | 86.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.85 | 0 | 7.85 | m3 | 143.85 | 1129.22 | 0 | 1129.22 | 0.89% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 48.01 | 0 | 48.01 | 57.7 | 0 | 57.7 | un | 4 | 230.8 | 0 | 230.8 | 0.18% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 4
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 8.03 | 5.85 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.34 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 6.38 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 26.01 | 36.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.99 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 26.01 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 3.66 | 0 | 10.35 | 12.44 | 0 | 12.44 | m3 | 143.85 | 1789.5 | 0 | 1789.5 | 1.41% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 143.85
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 4.48 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 27.82 | 14.54 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 11.3 | 0 | 11.3 | m3 | 205.42 | 2321.25 | 0 | 2321.25 | 1.82% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 205.42
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 2.23 | 11.18 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 6.69 | 7.78 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100B | PM_66 | Escavação, Carga e Transp. 1º Cat. (CORTE S/ REAPROVEITAMENTO - BOTA-FORA) | 4 - 1,5 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.48 | 0 | 6.48 | m3 | 220.95 | 1431.75 | 0 | 1431.75 | 1.13% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 220.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6718.22 | 8152.74 | 14870.96 | 11.69% | 14870.96 | 3 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 413.36 | 14457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 8.67 | 10.42 | 0 | 10.42 | m3 | 39.67 | 413.36 | 0 | 413.36 | 0.32% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 39.67
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 48.77 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 0 | 162.77 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 244.16 | 0 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 0 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 44.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 53.34 | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 66.68 | 0 | 66.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 709.85 | 943.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 639.39 | 873.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 527.76 | 761.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 96.15 | 137.78 | 487.41 | 721.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.725 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 16.72 | 34.56 | 189.63 | 240.91 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 22.12 | 41.47 | 208.79 | 272.38 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3968 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 28.85 | 47.13 | 230.73 | 306.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.5175 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 0,00 ; 0,00 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 25.25 | 30.35 | 0 | 30.35 | m3 | 13.42 | 407.3 | 0 | 407.3 | 0.32% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 13.42
| x | x | x | x |  | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 12.63 | 15.18 | 0 | 15.18 | m3 | 8.95 | 135.86 | 0 | 135.86 | 0.11% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 8.95
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 65.08 | 218.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 39.91 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 150.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 2.98 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 274.02 | 4.98 | 279 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 17.37 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.7 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 8.09 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 177.05 | 125.66 | 146.88 | 449.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.51 | 54.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8 | 100.34 | 120.77 | 75.96 | 297.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 63.3 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.725 | 183.08 | 14.76 | 86.6 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.5 | 83.61 | 55.33 | 66.4 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.396 | 3.22 | 447.32 | 878.85 | 1329.39 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 337.77 | 170.04 | 330.7 | 838.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.434 | 170.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.575 | 167.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 345.38 | 170.04 | 272.77 | 788.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.425 | 167.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.68 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 56.79 | 29.78 | 65.06 | 151.63 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.507 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 245.13 | 190.5 | 206.96 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.18 | 70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 214.02 | 190.5 | 383.63 | 788.15 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.189 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.672 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.227 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 252.99 | 190.5 | 218.56 | 662.05 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.06 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 269.9 | 216.45 | 231.1 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.27 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96 | 101.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 289.35 | 190.5 | 286.7 | 766.55 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.33 | 129.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.921 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 305.36 | 190.5 | 294.51 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.344 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 306.26 | 190.5 | 316.76 | 813.52 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.386 | 151.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.873 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 312.2 | 190.5 | 329.01 | 831.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.41 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.84 | 89.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 318.47 | 190.5 | 339.86 | 848.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.43 | 169.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 320.44 | 190.5 | 342.76 | 853.7 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.435 | 171.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.825 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 333.35 | 190.5 | 366.59 | 890.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.48 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.78 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 342.75 | 190.5 | 383.63 | 916.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.512 | 201.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.75 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.11 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 45.36 | 17.59 | 211.76 | 274.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.0424 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.1507 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.1743 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.052 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 130.72 | 97.99 | 516.17 | 744.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1154 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.4105 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7496 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 224.03 | 97.99 | 825.41 | 1147.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.1978 | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.7035 | 74.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2846 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 324.87 | 97.99 | 1188.49 | 1611.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2869 | 112.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.02 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8625 | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 487.51 | 125.66 | 1712.41 | 2325.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4305 | 169.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.5308 | 162.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.7951 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 658.28 | 125.66 | 2240.02 | 3023.96 | 942.22 | 2692.28 | 3634.5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5813 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.067 | 219.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.7742 | 210.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1321.73 | 180.99 | 4086.05 | 5588.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.1672 | 458.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 4.1502 | 440.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 7.5779 | 422.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2540.97 | 264 | 7392.4 | 10197.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.2439 | 882.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.9786 | 846.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 14.5681 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 324.25 | 176.38 | 1485.74 | 1986.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2863 | 112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0182 | 108.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.8593 | 103.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 470.21 | 176.38 | 2139.28 | 2785.87 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4153 | 163.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4763 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.6958 | 150.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 705.58 | 153.33 | 2399.58 | 3258.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0,6231 | 244.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2,2155 | 235.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 4.0453 | 225.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 927.75 | 153.33 | 3104.76 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8193 | 322.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9131 | 309.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.3189 | 296.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1823.6 | 222.49 | 5547.59 | 7593.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.6104 | 633.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 5.7261 | 607.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 10.4552 | 582.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 3488.86 | 319.33 | 9980.53 | 13788.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.081 | 1211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 10.9549 | 1162.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 20.0025 | 1114.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 424.5 | 264.57 | 2228.61 | 2917.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3748 | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.333 | 141.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.434 | 135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 615.53 | 264.57 | 3208.92 | 4089.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5436 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9327 | 205.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 3.529 | 196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 923.68 | 180.99 | 3086.75 | 4191.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8157 | 320.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.9003 | 307.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 5.2957 | 295.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1197.4 | 180.99 | 3969.89 | 5348.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 1.0574 | 415.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 3.7598 | 399.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 6.865 | 382.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2326.55 | 264 | 7011.72 | 9602.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 2.0546 | 807.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 7.3053 | 775.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 13.3386 | 743.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 4436.53 | 374.67 | 12567.66 | 17378.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 13.9305 | 1478.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 25.4357 | 1417.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 7.86 | 15.49 | 63.05 | 86.4 | 28.06 | 75.78 | 103.84 | m | 21.5 | 603.29 | 1629.27 | 2232.56 | 1.75% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 21.5
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 24.43 | 19.69 | 125.54 | 169.66 | 53.03 | 150.89 | 203.92 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 40.96 | 34.36 | 242.91 | 318.23 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 7.86 | 24.46 | 99.55 | 131.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 24.43 | 37.61 | 239.87 | 301.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 40.96 | 57.17 | 404.13 | 502.26 | 117.94 | 485.72 | 603.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 61.17 | 64.02 | 586.72 | 711.91 | 150.47 | 705.18 | 855.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 87.7 | 93.87 | 829.3 | 1010.87 | 218.23 | 996.74 | 1214.97 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 101.02 | 137.84 | 1310.67 | 1549.53 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 130.95 | 275.55 | 2601.85 | 3008.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.55 | 26.7 | 108.65 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0019 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 24.43 | 42.25 | 269.44 | 336.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0026 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0134 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.39 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.96 | 63.38 | 448.02 | 552.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0032 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0168 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.67 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 61.17 | 78.5 | 719.44 | 859.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0048 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0252 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 87.7 | 104.66 | 924.65 | 1117.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0065 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0336 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 101.02 | 157 | 1492.87 | 1750.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0081 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.042 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 130.95 | 314 | 2964.94 | 3409.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0097 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0504 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 34.28 | 28.58 | 173.49 | 236.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0226 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.0839 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.1349 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.157 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 54.75 | 45.4 | 362.46 | 462.61 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0345 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.1269 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.2073 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.282 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.96 | 68.1 | 602.31 | 777.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0599 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.2184 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.3681 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 0.69 | 39.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 160.59 | 94.86 | 946.02 | 1201.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.0917 | 37.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.3343 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.5644 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.81 | 126.48 | 1230.74 | 1583.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.1272 | 52.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.463 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 0.784 | 55.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.44 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 305.7 | 189.72 | 1930.89 | 2426.31 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.187 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 0.6783 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.1619 | 81.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 1.65 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 470.12 | 407.11 | 3664.5 | 4541.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 569,70 ; 0,00 | 0.3062 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 75,90 ; 0,00 | 1.1047 | 85.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 68,70 ; 0,00 | 1.9251 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 69,40 ; 0,00 | 2.15 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 190.31 | 500.59 | 904.76 | 1595.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.16929 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77581 | 82.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.3885 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 0.87984 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.029328 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 237.5 | 578.17 | 1044.99 | 1860.66 | 980.35 | 1255.97 | 2236.32 | un | 4 | 3921.4 | 5023.88 | 8945.28 | 7.03% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 4
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.21127 | 83.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.96824 | 102.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.48396 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.0998 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.03666 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 318.7 | 705.26 | 1274.7 | 2298.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.28366 | 111.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.2983 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.6549 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.4636 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.048786 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 396.92 | 833.21 | 1505.95 | 2736.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3529 | 138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.6186 | 171.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.8103 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 0,00 ; 1,00 | 1.8358 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 596,90 ; 0,00 | 0.061194 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 361.69 | 374.23 | 676.39 | 1412.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.4125 | 162.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.1513 | 122.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.3875 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 457.17 | 444.24 | 802.93 | 1704.34 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.5214 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.4552 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.7538 | 97.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 613.43 | 559.19 | 1010.69 | 2183.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.6996 | 275.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.9525 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.3532 | 131.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 772.57 | 675.95 | 1221.72 | 2670.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.8811 | 346.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 2.4591 | 260.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 2.9637 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 193.87 | 615.7 | 1112.82 | 1922.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2211 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.61707 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.7437 | 41.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 243.05 | 747.08 | 1350.28 | 2340.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.2772 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 0.77364 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 0.9324 | 51.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 326.97 | 967.41 | 1748.51 | 3042.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 546,00 ; 0,00 | 0.3729 | 146.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 104,70 ; 0,00 | 1.0407 | 110.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 53,80 ; 0,00 | 1.2543 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%